1937

23.10.2024

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения
и территории муниципального образования «Город Псков»
от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденного Решением Псковской городской Думы от 27.02.2013 № 432, Постановлением Администрации города Пскова от 09.08.2023 №1532 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Пскова»,  распоряжением Администрации города Пскова от 28.05.2024 № 136-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Псков», руководствуясь статьями 28 и 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения
и территории муниципального образования «Город Псков»
от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
(далее – муниципальная программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Объемы финансирования муниципальной программы определять ежегодно при формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый год и плановый период.

3. Признать утратившими силу:

постановление Администрации города Пскова от 01.11.2021
№ 1607 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения
и территории муниципального образования «Город Псков»
от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

постановление Администрации города Пскова от 25.02.2022
№ 299 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 01.11.2021 № 1607 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

постановление Администрации города Пскова от 22.09.2022
№ 1723 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 01.11.2021 № 1607 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

постановление Администрации города Пскова от 02.12.2022
№ 2389 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 01.11.2021 № 1607 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

постановление Администрации города Пскова от 15.03.2023
№ 385 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 01.11.2021 № 1607 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

постановление Администрации города Пскова от 27.06.2023
№ 1022 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 01.11.2021 № 1607 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

постановление Администрации города Пскова от 27.02.2024
№ 372 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 01.11.2021 № 1607 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава города Пскова                                       	                                Б.А. Елкин

- Приложение

к постановлению

Администрации города Пскова

от _____________________ №___________

Муниципальная программа

«Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков»

от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах»

I. Паспорт муниципальной программы города Пскова

«Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков»

от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Ульянов А.М., Заместитель Главы Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации муниципальной программы | 01.01.2025 - 31.12.2030 |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | 1. Снижение числа погибших при чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС) всех типов природного и техногенного характера; 2. Совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма на территории города Пскова. |  |  |  |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Направление 1: Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова; 2. Направление 2: Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков». |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| всего, в том числе: | 35870,9 | 35870,9 | 35678,3 | 114611,1 | 77028,5 | 77204,1 | 376263,8 |
| местный бюджет | 35687,9 | 35687,9 | 35678,3 | 114428,1 | 76845,5 | 77021,1 | 375348,8 |
| областной бюджет | 183,0 | 183,0 | - | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 915,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой Псковской области | Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Государственная программа Псковской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Цель 1: Снижение числа погибших при чрезвычайных ситуациях всех типов природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество ЧС природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков» | - | Единица (644) | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова |  |  |
| Цель 2: Совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма на территории города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество ЧС связанных с террористическими угрозами территории муниципального образования «Город Псков» | - | Единица (644) | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова |  |  |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление № 1 (подпрограмма) «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова» |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение эффективной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова |  | - |  |
| 1.1.1 | Задача 1. Пропаганда и обучение населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Обеспечение информированности населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  | 1. Доля информированного и обученного незанятого в производстве населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| 1.1.2 | Задача 2. Совершенствование системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | Снижение материального ущерба от пожаров. Отсутствие несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа. Создание требуемого объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков». |  | 1. Количество ЧС природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков». 2. Уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования «Город Псков» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 3. Количество несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа. 4. Уровень создания требуемого объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков». |
| 2. | Направление № 2 (подпрограмма) «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание эффективной системы противодействия терроризму и экстремизму» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова |  | - |  |
| 2.1.1. | Задача 1. Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма | Создание социальной среды, способной эффективно противодействовать любым проявлениям терроризма и экстремизма, и, как следствие, отсутствие этих негативных проявлений на территории города Пскова |  | 1. Количество ЧС связанных с террористическими угрозами территории муниципального образования «Город Псков». 2. Количество командно-штабных учений, тактико-специальных учений и командно-штабных тренировок по плану антитеррористического оперативного штаба УФСБ России по Псковской области с участием муниципального образования «Город Псков». 3. Количество заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков». 4. Количество созданных информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма. |
| 2.1.2 | Задача 2. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования | Возрастание доли объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования, в которых располагаются муниципальные учреждения и Администрация города Пскова, оборудованных техническими средствами защиты, до 100% |  | 1. Количество проведенных проверок межведомственной комиссией при Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» по обследованию мест массового пребывания людей и объектов, находящихся в ведении Администрации города Пскова |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 35870,9 | 35870,9 | 35678,3 | 114611,1 | 77028,5 | 77204,1 | 376263,8 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 183,0 | 183,0 | - | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 915,0 |
| Местный бюджет | 35687,9 | 35687,9 | 35678,3 | 114428,1 | 76845,5 | 77021,1 | 375348,8 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение эффективной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах»» (всего), в том числе: | 860,5 | 860,5 | 667,9 | 1354,1 | 1180,5 | 1356,1 | 6279,6 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 183,0 | 183,0 | - | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 915,0 |
| Местный бюджет | 677,5 | 677,5 | 667,9 | 1171,1 | 997,5 | 1173,1 | 5364,6 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Обеспечено информирование населения о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, защите от террористических угроз, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Мероприятие (результат) «Повышена пожарная безопасность на территории муниципального образования «Город Псков» (всего), в том числе: | 192,6 | 192,6 | - | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 963,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 183,0 | 183,0 | - | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 915,0 |
| Местный бюджет | 9,6 | 9,6 | - | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 48,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность людей на водных объектах города» (всего), в том числе: | 552,9 | 552,9 | 552,9 | 552,9 | 552,9 | 552,9 | 3317,4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 552,9 | 552,9 | 552,9 | 552,9 | 552,9 | 552,9 | 3317,4 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Мероприятие (результат) «Создан резерв материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» (всего), в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 508,6 | 335,0 | 510,6 | 1399,2 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 508,6 | 335,0 | 510,6 | 1399,2 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание эффективной системы противодействия терроризму и экстремизму» (всего), в том числе: | 35 010,4 | 35 010,4 | 35 010,4 | 113257,0 | 75848,0 | 75848,0 | 369984,2 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 35 010,4 | 35 010,4 | 35 010,4 | 113257,0 | 75848,0 | 75848,0 | 369984,2 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. Мероприятие (результат) «Обеспечена антитеррористическая защищенность объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования, в которых располагаются муниципальные учреждения и Администрация города Пскова» (всего), в том числе: | 35 010,4 | 35 010,4 | 35 010,4 | 113257,0 | 75848,0 | 75848,0 | 369984,2 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 35 010,4 | 35 010,4 | 35 010,4 | 113257,0 | 75848,0 | 75848,0 | 369984,2 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

II. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования «Город Псков»

Псковская область в силу своего геополитического положения (общая граница с тремя государствами) является зоной транзитного проезда. Наличие на территории города Пскова крупных объектов транспортной инфраструктуры - международной автомобильной трассы Санкт-Петербург - Киев, железнодорожной станции и международного аэропорта, через которые проходят значительные транспортные и пассажирские потоки, обусловливает реальную опасность перемещения террористических группировок, транзита оружия и взрывчатых веществ.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесены вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности, организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории городского округа от ЧС природного и техногенного характера, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

В соответствии с Положением о комитете по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, утвержденным распоряжением Администрации города Пскова
от 15.07.2019  № 471-р  на территории муниципального образования «Город Псков», реализацию полномочий Администрации города Пскова
в сфере решения задач в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности осуществляет комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова.

Сферой реализации программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
на территории города Пскова.

Перспективы социально-экономического развития города Пскова
во многом зависят от уровня безопасности систем жизнеобеспечения, объектов экономической и социальной инфраструктуры, защищенности населения и территории от опасностей природного и техногенного характера.

Уровень безопасности оказывается основным показателем эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований в области предупреждения ЧС и ликвидации их последствий.

В этом контексте главной задачей предупреждения и ликвидации ЧС является осуществление заблаговременного комплекса мер, направленных
на предупреждение и максимально возможное снижение рисков
их возникновения, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде, а также на сохранение жизни и здоровья людей в случае возникновения ЧС.

Город Псков, являясь административным центром Псковской области
и, соответственно, территорией с высокой концентрацией населения, требует особого подхода в решении вопросов защиты населения, территории
и экономического потенциала от ЧС.

Площадь городской территории составляет 95,6 кв. км. Численность населения города (по состоянию на 01.01.2024) составляет 187,1 тыс. человек, плотность населения - 2200 чел./км2 (для селитебной зоны - 3200 чел./км2).

На территории города по состоянию на 01.01.2024 в реестре потенциально опасных объектов зарегистрировано 3 химически опасных объекта, использующих в производственных процессах аварийные химически опасные вещества (АХОВ) хлор и аммиак.

Места погрузки и маршруты перевозки АХОВ также являются химически опасными территориями.

Экологическая обстановка на территории города Пскова, складывающаяся из состояния природной среды, состояния среды обитания
и индекса здоровья населения, в целом, считается благополучной
и по общепринятой классификации оценивается как «относительно удовлетворительная», вместе с тем, в соответствии с декларацией промышленной безопасности муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», отнесенного к химически опасным объектам второй степени химической опасности, прогнозные оценки при наиболее вероятном и наиболее опасном сценариях развития ЧС свидетельствуют о возможных масштабах заражения территории города и потерь среди населения.

Аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах жизнеобеспечения города Пскова могут повлечь за собой остановку производственной деятельности организаций, резкое ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, нарушение жизнеобеспечения городской территории с населением до 60 тысяч человек.

По территории города Пскова протекают реки Великая, Пскова, Мирожка и Череха с суммарной протяженностью береговой линии около 30 километров. Безопасность людей на водных объектах предусматривает обеспечение и контроль соблюдения мер безопасности населения
при нахождении на воде и меры по предотвращению несчастных случаев
на водоемах.

В настоящее время состав сил и средств спасения на воде и схема
их взаимодействия в ходе поисково-спасательных работ определяются Планом мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования, утвержденного постановлением Администрации города Пскова от 02.12.2020 № 1794 «О мерах
по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования в границах муниципального образования «Город Псков».

Необходимость разработки муниципальной программы вызвана потребностью комплексного подхода к решению существующих задач в области защиты населения от ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Объектами первоочередных террористических устремлений являются хозяйствующие субъекты, использующие в своей производственной деятельности химические опасные вещества, промышленные взрывчатые вещества, места (объекты) массового пребывания людей, в том числе учреждения культуры, спортивные сооружения, учебные заведения, объекты здравоохранения.

Главная цель современных террористов - осуществление масштабных акций террористического и экстремистского характера, объектом воздействия которых становятся большие массы людей, и, тем самым, достигается максимальный резонанс в средствах массовой информации, создается напряженность и нестабильность в обществе.

В настоящее время задача предотвращения террористических
и экстремистских проявлений рассматривается на государственном уровне как приоритетная. По заключению Национального антитеррористического комитета Российской Федерации уровень террористической опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза совершения террористических актов на всей территории Российской Федерации.

По-прежнему значительны масштабы незаконного оборота оружия, боеприпасов и других средств совершения террора. Не снижается уровень опасности совершения террористических актов с использованием радиоактивных, химических и биологических компонентов.

Угроза совершения террористических актов усиливается в связи
с активизацией миграционных процессов, носящих транснациональный характер.

Серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка
в Российской Федерации создает активизация деятельности молодежных объединений экстремистской направленности. Экстремистские организации используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями, другие факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических
и политических интересов.

Террористы практически лишены возможности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных формирований. Тем не менее, они не оставляют попыток совершения террористических актов,
и их деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по объектам жизнеобеспечения и местам с массовым скоплением людей.

В силу компактности застройки городской территории
и, соответственно, высокой плотности населения (более 2000 человек
на квадратный километр) последствия террористических актов на территории города Пскова могут иметь масштабный характер.

Так, аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах жизнеобеспечения города Пскова могут повлечь за собой остановку производственной деятельности организаций, резкое ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, нарушение жизнеобеспечения городской территории с населением до 60 тысяч человек.

Совершение террористических актов на критически важных
и потенциально опасных объектах, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, объектах жизнеобеспечения, в местах массового пребывания людей представляют собой угрозу жизни и здоровью граждан, а также социально-экономической стабильности на территории муниципального образования «Город Псков».

На территории города Пскова осуществляют свою деятельность более ста муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта, в каждом из которых одновременно могут находиться сотни детей.

Принятие муниципальной программы позволит обеспечить системный подход, более четкое распределение задач и функций, а также слаженность действий при решении органами местного самоуправления вопросов профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Псков».

Муниципальная программа является инструментом реализации полномочий Администрации города Пскова в профилактике терроризма
и экстремистской деятельности и направлена:

- на повышение уровня общественной безопасности;

- на организацию и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма;

- на повышение антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта.

Разработка и принятие муниципальной программы обусловлены необходимостью координации деятельности и интеграции усилий органов местного самоуправления, иных заинтересованных ведомств и организаций
в вопросах реализации эффективных мер по профилактике экстремизма
и терроризма, снижению влияния негативных факторов в указанных сферах.

Применение программно-целевого метода позволит разработать
и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам исполнения, добиться наибольшей эффективности
и результативности в решении задач, направленных на совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации
их последствий на территории муниципального образования «Город Псков».

Реализация программных мероприятий позволит значительно увеличить потенциал и повысить эффективность механизма противодействия терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Город Псков», создать действенную систему антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных учреждениях, муниципальных учреждениях культуры, физической культуры и спорта.

Таким образом, реализация муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков»
от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
в более полном объеме позволит:

- повысить пожарную безопасность на территории муниципального образования «Город Псков»;

- обеспечить информированность населения в области предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- обеспечить безопасность людей на водных объектах города Пскова;

- обеспечить организационную и административную деятельность
по противодействию терроризму и экстремизму;

- обеспечить выполнение мероприятий по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма.

2. Основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития города Пскова

В 2023 году координационным органом управления – комиссией
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Псков» был принят 21 распорядительный документ по вопросам оперативной и прогнозируемой обстановки.

Основными рассматриваемыми вопросами отчетного периода были:

- предупреждение и минимизация последствий сезонных природных опасностей;

- предупреждение ЧС техногенного характера.

Все аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения ликвидировались в нормативные сроки и к ЧС не приводили.

Повышенный риск возникновения ЧС природного характера на городской территории обусловлен сезонными опасностями и неблагоприятными метеоусловиями.

В течение 2023 года  было принято и доведено до дежурно-диспетчерских служб организаций 90 предупреждений о неблагоприятных метеоявлениях.

Пожарная обстановка на городской территории по годам характеризуется следующими основными показателями:

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| - потушено пожаров всего | 157 | 395 | 434 |
| - потушено пожаров в жилом секторе | 67 | 85 | 122 |
| - травмировано людей | 13 | 8 | 9 |
| - погибло людей | 13 | 5 | 4 |

Чрезвычайных ситуаций на водных объектах города в отчетном периоде не было. Динамика происшествий на воде характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| - происшествий на воде всего | 5 | 1 | 3 |
| - погибло людей | 5 | 1 | 2 |
| - спасено людей | 0 | 0 | 2 |

Учитывая высокие статистические показатели по количеству пожаров, гибели при пожарах людей, количеству происшествий и гибели людей на водных объектах необходимо дальнейшее выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, что позволит снизить показатели пожарного риска и ущерба, в том числе количество пожаров, количество пострадавших людей на пожарах и экономический ущерб от пожаров, а также количество происшествий на водных объектах.

3. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

В соответствии со Стратегией развития города Пскова до 2030 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 25.12.2020 года
№ 1411, и Планом мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года, утвержденным постановлением Администрации города Пскова от 01.03.2021 № 219, предусмотрена реализация приоритета III  «Трансформация пространственного развития города Пскова».

В рамках данного приоритета предусмотрена цель «Формирование благоприятной и безопасной городской среды», которая решается в рамках задач «Выстраивание системы безопасности городской среды», «Обеспечение экологической безопасности и защита от ЧС». В целях достижения обозначенных задач была разработана муниципальная программа.

Цели муниципальной программы:

1. Снижение числа погибших при ЧС всех типов природного
и техногенного характера.

2. Совершенствование системы предупреждения терроризма
и экстремизма на территории города Пскова.

Улучшение системы профилактики правонарушений, направленной
на снижение уровня преступности в городе Пскове, создание условий
по обеспечению правопорядка.

Направления (подпрограммы) муниципальной программы:

1) Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах города Пскова;

2) Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков».

4.  Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

В соответствии с постановлением Правительства Псковской области
от 21.12.2023 № 499 утверждена Государственная программа Псковской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и обеспечение пожарной безопасности Псковской области» (далее – Государственная программа).

В соответствии с Государственной программой предусмотрена реализация следующих приоритетов в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности:

1) совершенствование и развитие единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем, взаимодействия с аналогичными иностранными системами;

2) повышение эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

3) обновление парка технологического оборудования и технологий производства на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения населения;

4) развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

5) внедрение современных технических средств информирования и оповещения населения;

6) поддержание на должном уровне современной технической оснащенности и готовности пожарно-спасательных сил;

7) развитие системы принятия превентивных мер по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров на основе совершенствования надзорной деятельности;

8) проведение профилактических мероприятий в Псковской области;

9) формирование культуры безопасности жизнедеятельности населения.

Целями государственной политики в сфере реализации государственной программы являются обеспечение национальной безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в области пожарной безопасности.

Цель муниципальной программы «Снижение числа погибших
при чрезвычайных ситуациях всех типов природного и техногенного характера» соответствует обозначенной в Государственной программе цели «Снижение числа погибших при чрезвычайных ситуациях всех типов природного и техногенного характера, пожаров к 2029 году не менее чем
на 10 процентов по сравнению с показателем 2022 года».

Целевые показатели, характеризующие достижение целей муниципальной программы - количество ЧС природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков», количество ЧС связанных с террористическими угрозами территории муниципального образования «Город Псков» - взаимосвязаны с целевым показателем Государственной программы «Количество чрезвычайных ситуаций».

5. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.

Задачами муниципального управления, определенными в соответствии с национальными целями, являются:

1. Обеспечение эффективной защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

2. Создание эффективной системы противодействия терроризму
и экстремизму.

В соответствии с муниципальной программой задачами муниципального управления в соответствующей сфере являются:

- Пропаганда и обучение населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах.

- Совершенствование системы защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций.

- Совершенствование системы профилактики терроризма
и экстремизма.

- Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования.

Способом эффективного решения указанных выше задач муниципального управления в рамках муниципальной программы является реализация комплексов процессных мероприятий.

Решение задачи «Пропаганда и обучение населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах» и задачи «Совершенствование системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» планируется обеспечить посредством реализации комплекса процессных мероприятий 1 «Обеспечение эффективной защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах».

Решение задачи «Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма» и задачи «Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования» планируется обеспечить посредством реализации комплекса процессных мероприятий 2 «Создание эффективной системы противодействия терроризму и экстремизму».

III. Паспорта структурных элементов муниципальной программы

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 1

«Обеспечение эффективной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах»

1. Основные положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача 1: Пропаганда и обучение населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля информированного и обученного незанятого в производстве населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | МП | Процент (744) | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова |
| 2. | Задача 2: Совершенствование системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа | МП | Единица (642) | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| 2.2 | Уровень создания требуемого объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков» | МП | Процент (744) | 98 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Отдел предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова |
| 2.3 | Уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования «Город Псков» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | МП | Процент (744) | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. Пропаганда и обучение населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено информирование населения о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, защите от террористических угроз, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | приобретение товаров, работ, услуг | Выполнено изготовление и обеспечен показ двух видеороликов: противопожарной направленности и безопасности на водных объектах по каналам телевещания. Осуществлена разработка и тиражирование памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях. | Единиц (642) | 2 | 2023 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 2. Совершенствование системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Повышена пожарная безопасность на территории муниципального образования «Город Псков» | приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечено ежегодное проведение 4 специальных тренировок по пожарной безопасности с органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова. Пожарные водоемы, приведены в нормативное состояние (очистка и углубление, расчистка подъездных путей). Выполнено благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великой, съезды к реке Пскове, съезды к реке Мирожке). Выполнены технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах. Выполнены мероприятия по повышению пожарной безопасности в зданиях Администрации города Пскова. | Единиц (642) | 4 | 2023 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность людей на водных объектах города» | приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечена безопасность обустроенной зоны отдыха с минимально достаточным количеством оборудования и спасательными средствами, отвечающей требованиям и нормам действующего законодательства. Оборудован и подготовлен один работающий спасательный пост на городском пляже. Изготовлены и установлены информационные аншлаги (по безопасности на водных объектах; по границам города на водных объектах) | Единиц (642) | 1 | 2023 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Мероприятие (результат) «Создан резерв материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» | приобретение товаров, работ, услуг | Выполнены мероприятия по приобретению, хранению, утилизации и восполнению материальных ресурсов для создания резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» | Единиц (642) | 2 | 2023 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Пропаганда и обучение населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без опасности и безопасности людей на водных объектах» | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 600,0 | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено информирование населения о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, защите от террористических угроз, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 600,0 | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено информирование населения о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, защите от террористических угроз, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2025 году | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 100,0 | X |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по размещению видеоматериалов противопожарной направленности и безопасности на водных объектах в региональном эфире | 31.08 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 2 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг | 30.09 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 90,0 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 3 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по тиражированию Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях | 10.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 4 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг | 20.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 10,0 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка 5 Утвержден акт проведения технической проверки муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования «Город Псков» | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | акт проверки |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено информирование населения о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, защите от террористических угроз, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2026 году | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 100,0 | X |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по размещению видеоматериалов противопожарной направленности и безопасности на водных объектах в региональном эфире | 31.08 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 2 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг | 30.09 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 90,0 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 3 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по тиражированию Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях | 10.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 4 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг | 20.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 10,0 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 1.1.2.5. | Контрольная точка 5 Утвержден акт проведения технической проверки муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования «Город Псков» | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | акт проверки |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено информирование населения о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, защите от террористических угроз, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2027 году | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 100,0 | X |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по размещению видеоматериалов противопожарной направленности и безопасности на водных объектах в региональном эфире | 31.08 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 2 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг | 30.09 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 90,0 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 3 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по тиражированию Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях | 10.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 4 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг | 20.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 10,0 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 1.1.3.5. | Контрольная точка 5 Утвержден акт проведения технической проверки муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования «Город Псков» | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | акт проверки |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено информирование населения о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, защите от террористических угроз, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2028 году | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 100,0 | X |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по размещению видеоматериалов противопожарной направленности и безопасности на водных объектах в региональном эфире | 31.08 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка 2 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг | 30.09 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 90,0 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка 3 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по тиражированию Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях | 10.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка 4 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг | 20.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 10,0 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 1.1.4.5. | Контрольная точка 5 Утвержден акт проведения технической проверки муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования «Город Псков» | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | акт проверки |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечено информирование населения о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, защите от террористических угроз, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2029 году | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 100,0 | X |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по размещению видеоматериалов противопожарной направленности и безопасности на водных объектах в региональном эфире | 31.08 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка 2 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг | 30.09 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 90,0 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка 3 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по тиражированию Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях | 10.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 1.1.5.4. | Контрольная точка 4 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг | 20.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 10,0 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 1.1.5.5. | Контрольная точка 5 Утвержден акт проведения технической проверки муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования «Город Псков» | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | акт проверки |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечено информирование населения о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, защите от террористических угроз, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2030 году | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 100,0 | X |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по размещению видеоматериалов противопожарной направленности и безопасности на водных объектах в региональном эфире | 31.08 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 1.1.6.2. | Контрольная точка 2 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг | 30.09 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 90,0 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 1.1.6.3. | Контрольная точка 3 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по тиражированию Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях | 10.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 1.1.6.4. | Контрольная точка 4 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг | 20.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 10,0 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 1.1.6.5. | Контрольная точка 5 Утвержден акт проведения технической проверки муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования «Город Псков» | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | акт проверки |
| 2. | Задача «Совершенствование системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | X | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 5679,6 | X |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Повышена пожарная безопасность на территории муниципального образования «Город Псков» | X | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 963,0 | X |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Повышена пожарная безопасность на территории муниципального образования «Город Псков» в 2025 году реализации | X | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 192,6 | X |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах | 31.05 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка 2 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах | 30.09 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 2.1.1.3. | Контрольная точка 3 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по приведению в нормативное состояние пожарных водоемов | 30.11 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.1.1.4. | Контрольная точка 4 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по приведению в нормативное состояние пожарных водоемов | 30.12 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 192,6 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 2.1.1.5. | Контрольная точка 5 Отчет о проведенных специальных тренировках по пожарной безопасности с органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова подготовлен | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | Отчет о проведенных специальных тренировках по пожарной безопасности с органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) «Повышена пожарная безопасность на территории муниципального образования «Город Псков» в 2026 году реализации | X | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 192,6 | X |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах | 31.05 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка 2 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах | 30.09 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 2.1.2.3. | Контрольная точка 3 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по приведению в нормативное состояние пожарных водоемов | 30.11 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.1.2.4. | Контрольная точка 4 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по приведению в нормативное состояние пожарных водоемов | 30.12 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 192,6 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 2.1.2.5. | Контрольная точка 5 Отчет о проведенных специальных тренировках по пожарной безопасности с органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова подготовлен | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | Отчет о проведенных специальных тренировках по пожарной безопасности с органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) «Повышена пожарная безопасность на территории муниципального образования «Город Псков» в 2027 году реализации | X | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | X |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах | 31.05 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.1.3.2. | Контрольная точка 2 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах | 30.09 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 2.1.3.3. | Контрольная точка 3 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по приведению в нормативное состояние пожарных водоемов | 30.11 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.1.3.4. | Контрольная точка 4 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по приведению в нормативное состояние пожарных водоемов | 30.12 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 2.1.3.5. | Контрольная точка 5 Отчет о проведенных специальных тренировках по пожарной безопасности с органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова подготовлен | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | Отчет о проведенных специальных тренировках по пожарной безопасности с органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова |
| 2.1.4. | Мероприятие (результат) «Повышена пожарная безопасность на территории муниципального образования «Город Псков» в 2028 году реализации | X | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 192,6 | X |
| 2.1.4.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах | 31.05 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.1.4.2. | Контрольная точка 2 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах | 30.09 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 2.1.4.3. | Контрольная точка 3 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по приведению в нормативное состояние пожарных водоемов | 30.11 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.1.4.4. | Контрольная точка 4 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по приведению в нормативное состояние пожарных водоемов | 30.12 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 192,6 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 2.1.4.5. | Контрольная точка 5 Отчет о проведенных специальных тренировках по пожарной безопасности с органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова подготовлен | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | Отчет о проведенных специальных тренировках по пожарной безопасности с органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова |
| 2.1.5. | Мероприятие (результат) «Повышена пожарная безопасность на территории муниципального образования «Город Псков» в 2029 году реализации | X | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 192,6 | X |
| 2.1.5.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах | 31.05 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.1.5.2. | Контрольная точка 2 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах | 30.09 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 2.1.5.3. | Контрольная точка 3 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по приведению в нормативное состояние пожарных водоемов | 30.11 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.1.5.4. | Контрольная точка 4 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по приведению в нормативное состояние пожарных водоемов | 30.12 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 192,6 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 2.1.5.5. | Контрольная точка 5 Отчет о проведенных специальных тренировках по пожарной безопасности с органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова подготовлен | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | Отчет о проведенных специальных тренировках по пожарной безопасности с органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова |
| 2.1.6. | Мероприятие (результат) «Повышена пожарная безопасность на территории муниципального образования «Город Псков» в 2030 году реализации | X | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 192,6 | X |
| 2.1.6.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах | 31.05 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.1.6.2. | Контрольная точка 2 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах | 30.09 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 2.1.6.3. | Контрольная точка 3 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по приведению в нормативное состояние пожарных водоемов | 30.11 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.1.6.4. | Контрольная точка 4 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по приведению в нормативное состояние пожарных водоемов | 30.12 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 192,6 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 2.1.6.5. | Контрольная точка 5 Отчет о проведенных специальных тренировках по пожарной безопасности с органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова подготовлен | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | Отчет о проведенных специальных тренировках по пожарной безопасности с органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность людей на водных объектах города» | X | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 3317,4 | X |
| 2.2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность людей на водных объектах города» в 2025 году реализации | X | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 552,9 | X |
| 2.2.1.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт по оказанию услуг по организации спасательного поста в период купального сезона на городском пляже территории муниципального образования «Город Псков» | 31.05. | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.2.1.2. | Контрольная точка 2 Подано заявление-декларация по городскому пляжу в Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области | 31.05 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | заявление-декларация |
| 2.2.1.3. | Контрольная точка 3 Зарегистрировано заявление-декларация по городскому пляжу в Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области | 10.06 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова, | 0 | уведомление от Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области о регистрации заявления-декларации |
| 2.2.1.4. | Контрольная точка 4 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по организации спасательного поста в период купального сезона на городском пляже территории муниципального образования «Город Псков» | 30.09 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 552,9 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 2.2.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность людей на водных объектах города» в 2026 году реализации | X | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 552,9 | X |
| 2.2.2.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт по оказанию услуг по организации спасательного поста в период купального сезона на городском пляже территории муниципального образования «Город Псков» | 31.05. | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.2.2.2. | Контрольная точка 2 Подано заявление-декларация по городскому пляжу в Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области | 31.05 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | заявление-декларация |
| 2.2.2.3. | Контрольная точка 3 Зарегистрировано заявление-декларация по городскому пляжу в Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области | 10.06 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова, | 0 | уведомление от Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области о регистрации заявления-декларации |
| 2.2.2.4. | Контрольная точка 4 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по организации спасательного поста в период купального сезона на городском пляже территории муниципального образования «Город Псков» | 30.09 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 552,9 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 2.2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность людей на водных объектах города» в 2027 году реализации | X | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 552,9 | X |
| 2.2.3.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт по оказанию услуг по организации спасательного поста в период купального сезона на городском пляже территории муниципального образования «Город Псков» | 31.05. | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.2.3.2. | Контрольная точка 2 Подано заявление-декларация по городскому пляжу в Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области | 31.05 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | заявление-декларация |
| 2.2.3.3. | Контрольная точка 3 Зарегистрировано заявление-декларация по городскому пляжу в Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области | 10.06 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова, | 0 | уведомление от Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области о регистрации заявления-декларации |
| 2.2.3.4. | Контрольная точка 4 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по организации спасательного поста в период купального сезона на городском пляже территории муниципального образования «Город Псков» | 30.09 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 552,9 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 2.2.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность людей на водных объектах города» в 2028 году реализации | X | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 552,9 | X |
| 2.2.4.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт по оказанию услуг по организации спасательного поста в период купального сезона на городском пляже территории муниципального образования «Город Псков» | 31.05. | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.2.4.2. | Контрольная точка 2 Подано заявление-декларация по городскому пляжу в Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области | 31.05 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | заявление-декларация |
| 2.2.4.3. | Контрольная точка 3 Зарегистрировано заявление-декларация по городскому пляжу в Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области | 10.06 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова, | 0 | уведомление от Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области о регистрации заявления-декларации |
| 2.2.4.4. | Контрольная точка 4 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по организации спасательного поста в период купального сезона на городском пляже территории муниципального образования «Город Псков» | 30.09 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 552,9 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 2.2.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность людей на водных объектах города» в 2029 году реализации | X | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 552,9 | X |
| 2.2.5.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт по оказанию услуг по организации спасательного поста в период купального сезона на городском пляже территории муниципального образования «Город Псков» | 31.05. | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.2.5.2. | Контрольная точка 2 Подано заявление-декларация по городскому пляжу в Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области | 31.05 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | заявление-декларация |
| 2.2.5.3. | Контрольная точка 3 Зарегистрировано заявление-декларация по городскому пляжу в Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области | 10.06 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова, | 0 | уведомление от Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области о регистрации заявления-декларации |
| 2.2.5.4. | Контрольная точка 4 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по организации спасательного поста в период купального сезона на городском пляже территории муниципального образования «Город Псков» | 30.09 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 552,9 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 2.2.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность людей на водных объектах города» в 2030 году реализации | X | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 552,9 | X |
| 2.2.6.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт по оказанию услуг по организации спасательного поста в период купального сезона на городском пляже территории муниципального образования «Город Псков» | 31.05. | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.2.6.2. | Контрольная точка 2 Подано заявление-декларация по городскому пляжу в Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области | 31.05 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | заявление-декларация |
| 2.2.6.3. | Контрольная точка 3 Зарегистрировано заявление-декларация по городскому пляжу в Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области | 10.06 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова, | 0 | уведомление от Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области о регистрации заявления-декларации |
| 2.2.6.4. | Контрольная точка 4 Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по организации спасательного поста в период купального сезона на городском пляже территории муниципального образования «Город Псков» | 30.09 | Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 552,9 | акт приема-передачи оказанных услуг |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Создан резерв материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 1399,2 | X |
| 2.3.1. | Мероприятие (результат) «Создан резерв материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» в 2025 году реализации | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 15,0 | X |
| 2.3.1.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) материальных ресурсов для создания резерва Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.3.1.2. | Контрольная точка 2 Заключен муниципальный контракт на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» | 20.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.3.1.3. | Контрольная точка 3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) материальных ресурсов для создания резерва Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 15,0 | акт приема-передачи |
| 2.3.1.4. | Контрольная точка 4 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 0 | акт приема-передачи |
| 2.3.2. | Мероприятие (результат) «Создан резерв материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» в 2026 году реализации | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 15,0 | X |
| 2.3.2.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) материальных ресурсов для создания резерва Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.3.2.2. | Контрольная точка 2 Заключен муниципальный контракт на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» | 20.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.3.2.3. | Контрольная точка 3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) материальных ресурсов для создания резерва Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 15,0 | акт приема-передачи |
| 2.3.2.4. | Контрольная точка 4 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 0 | акт приема-передачи |
| 2.3.3. | Мероприятие (результат) «Создан резерв материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» в 2027 году реализации | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 15,0 | X |
| 2.3.3.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) материальных ресурсов для создания резерва Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.3.3.2. | Контрольная точка 2 Заключен муниципальный контракт на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» | 20.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 15,0 | акт приема-передачи |
| 2.3.3.3. | Контрольная точка 3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) материальных ресурсов для создания резерва Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.3.3.4. | Контрольная точка 4 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 0 | акт приема-передачи |
| 2.3.4. | Мероприятие (результат) «Создан резерв материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» в 2028 году реализации | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 508,6 | X |
| 2.3.4.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) материальных ресурсов для создания резерва Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.3.4.2. | Контрольная точка 2 Заключен муниципальный контракт на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» | 20.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.3.4.3. | Контрольная точка 3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) материальных ресурсов для создания резерва Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 15,0 | акт приема-передачи |
| 2.3.4.4. | Контрольная точка 4 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 0 | акт приема-передачи |
| 2.3.5. | Мероприятие (результат) «Создан резерв материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» в 2029 году реализации | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 335,0 | X |
| 2.3.5.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) материальных ресурсов для создания резерва Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.3.5.2. | Контрольная точка 2 Заключен муниципальный контракт на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» | 20.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.3.5.3. | Контрольная точка 3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) материальных ресурсов для создания резерва Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 15,0 | акт приема-передачи |
| 2.3.5.4. | Контрольная точка 4 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 0 | акт приема-передачи |
| 2.3.6. | Мероприятие (результат) «Создан резерв материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» в 2030 году реализации | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 510,6 | X |
| 2.3.6.1. | Контрольная точка 1 Заключен муниципальный контракт на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) материальных ресурсов для создания резерва Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.3.6.2. | Контрольная точка 2 Заключен муниципальный контракт на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» | 20.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 0 | муниципальный контракт |
| 2.3.6.3. | Контрольная точка 3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) материальных ресурсов для создания резерва Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 15,0 | акт приема-передачи |
| 2.3.6.4. | Контрольная точка 4 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту на приобретение (хранение, утилизацию и восполнение) запасов, создаваемых Администрацией города Пскова, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков» | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Васильева Н.С., начальник Отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова | 0 | акт приема-передачи |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 2

«Создание эффективной системы противодействия терроризму и экстремизму»

1. Основные положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача 1: Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество командно-штабных учений, тактико-специальных учений и командно-штабных тренировок по плану антитеррористического оперативного штаба УФСБ России по Псковской области с участием муниципального образования «Город Псков» | МП | Единица (642) | 1 | 2023 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова |
| 1.2. | Количество заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» | МП | Единица (642) | 8 | 2023 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова |
| 1.3. | Количество созданных информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма | МП | Единица (642) | 28 | 2023 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее20 | не менее 20 | Управление культуры Администрации города Пскова, Управление образования Администрации города Пскова, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |
| 2. | Задача 2: Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных проверок межведомственной комиссией при Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» по обследованию мест массового пребывания людей и объектов, находящихся в ведении Администрации города Пскова | МП | Единица (642) | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Управление культуры Администрации города Пскова, Управление образования Администрации города Пскова, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Разработаны системные мероприятия по противодействию терроризму» | иные мероприятия (результаты) | Принято участие в ежегодном командно-штабном учении (тактико-специальном учении и командно-штабной тренировке) по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов. Обеспечено межведомственное взаимодействие при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов. | Единица (642) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена антитеррористическая защищённость объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования, в которых располагаются муниципальные учреждения и Администрация города Пскова» | приобретение товаров, работ, услуг | Выполнены мероприятия комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова. Обеспечена работа и проведение заседаний Антитеррористической комиссии муниципального «Город Псков». Выполнены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования, в которых располагаются муниципальные учреждения и Администрация города Пскова. | Единица (642) | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма» | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова | 0 | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Разработаны системные мероприятия по противодействию терроризму» | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова | 0 | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Разработаны системные мероприятия по противодействию терроризму» в 2025 году реализации | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова | 0 | X |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1 Утвержден план работы Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» на очередной год | 31.05 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 |  |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 2 Размещены в средствах массовой информации материалы на антитеррористическую тематику | 20.12 | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 0 | Публикации в средствах массовой информации |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 3 Отчет об участии в командно-штабном учении (тактико-специальном учении или командно-штабной тренировке) по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов подготовлен | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 0 | Отчет об участии в командно-штабном учении (тактико-специальном учении или командно-штабной тренировке) по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 4 Рассмотрены на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» вопросы по профилактике угроз совершения террористических актов в период подготовки и проведения важных общественно-политических, спортивных и иных массовых мероприятий | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | Протоколы заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Разработаны системные мероприятия по противодействию терроризму» в 2026 году реализации | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова | 0 | X |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1 Утвержден план работы Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» на очередной год | 31.05 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | План работы |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 2 Размещены в средствах массовой информации материалы на антитеррористическую тематику | 20.12 | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 0 | Публикации в средствах массовой информации |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 3 Отчет об участии в командно-штабном учении (тактико-специальном учении или командно-штабной тренировке) по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов подготовлен | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 0 | Отчет об участии в командно-штабном учении (тактико-специальном учении или командно-штабной тренировке) по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 4 Рассмотрены на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» вопросы по профилактике угроз совершения террористических актов в период подготовки и проведения важных общественно-политических, спортивных и иных массовых мероприятий | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | Протоколы заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Разработаны системные мероприятия по противодействию терроризму» в 2027 году реализации | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова | 0 | X |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1 Утвержден план работы Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» на очередной год | 31.05 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | План работы |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 2 Размещены в средствах массовой информации материалы на антитеррористическую тематику | 20.12 | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 0 | Публикации в средствах массовой информации |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 3 Отчет об участии в командно-штабном учении (тактико-специальном учении или командно-штабной тренировке) по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов подготовлен | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 0 | Отчет об участии в командно-штабном учении (тактико-специальном учении или командно-штабной тренировке) по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 4 Рассмотрены на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» вопросы по профилактике угроз совершения террористических актов в период подготовки и проведения важных общественно-политических, спортивных и иных массовых мероприятий | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | Протоколы заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Разработаны системные мероприятия по противодействию терроризму» в 2028 году реализации | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова | 0 | X |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка 1 Утвержден план работы Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» на очередной год | 31.05 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | План работы |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка 2 Размещены в средствах массовой информации материалы на антитеррористическую тематику | 20.12 | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 0 | Публикации в средствах массовой информации |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка 3 Отчет об участии в командно-штабном учении (тактико-специальном учении или командно-штабной тренировке) по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов подготовлен | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 0 | Отчет об участии в командно-штабном учении (тактико-специальном учении или командно-штабной тренировке) по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка 4 Рассмотрены на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» вопросы по профилактике угроз совершения террористических актов в период подготовки и проведения важных общественно-политических, спортивных и иных массовых мероприятий | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | Протоколы заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Разработаны системные мероприятия по противодействию терроризму» в 2029 году реализации | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова | 0 | X |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка 1 Утвержден план работы Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» на очередной год | 31.05 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | План работы |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка 2 Размещены в средствах массовой информации материалы на антитеррористическую тематику | 20.12 | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 0 | Публикации в средствах массовой информации |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка 3 Отчет об участии в командно-штабном учении (тактико-специальном учении или командно-штабной тренировке) по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов подготовлен | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 0 | Отчет об участии в командно-штабном учении (тактико-специальном учении или командно-штабной тренировке) по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов |
| 1.1.5.4. | Контрольная точка 4 Рассмотрены на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» вопросы по профилактике угроз совершения террористических актов в период подготовки и проведения важных общественно-политических, спортивных и иных массовых мероприятий | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | Протоколы заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) «Разработаны системные мероприятия по противодействию терроризму» в 2030 году реализации | X | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова | 0 | X |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка 1 Утвержден план работы Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» на очередной год | 31.05 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | План работы |
| 1.1.6.2. | Контрольная точка 2 Размещены в средствах массовой информации материалы на антитеррористическую тематику | 20.12 | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 0 | Публикации в средствах массовой информации |
| 1.1.6.3. | Контрольная точка 3 Отчет об участии в командно-штабном учении (тактико-специальном учении или командно-штабной тренировке) по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов подготовлен | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 0 | Отчет об участии в командно-штабном учении (тактико-специальном учении или командно-штабной тренировке) по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов |
| 1.1.6.4. | Контрольная точка 4 Рассмотрены на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» вопросы по профилактике угроз совершения террористических актов в период подготовки и проведения важных общественно-политических, спортивных и иных массовых мероприятий | 30.12 | Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 0 | Протоколы заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» |
| 2. | Задача «Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования» | X | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову | 369984,2 | X |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена антитеррористическая защищенность объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования, в которых располагаются муниципальные учреждения и Администрация города Пскова» | X | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову | 369984,2 | X |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена антитеррористическая защищенность объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования, в которых располагаются муниципальные учреждения и Администрация города Пскова» в 2025 году реализации | X | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову | 35010,4 | X |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка 1 Утвержден комплексный план противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова | 31.05 | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову | 0 | Комплексный план противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка 2 Отчет о реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова подготовлен | 20.12 | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову | 0 | Отчет о реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова |
| 2.1.1.3. | Контрольная точка 3 Заключены муниципальные контракты (контракты, договоры) на выполнение работ (оказание услуг), связанных с обеспечением антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования, в которых располагаются муниципальные учреждения | 20.12 | Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 0 | Муниципальный контракт (контракт, договор) |
| 2.1.1.4. | Контрольная точка 4 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12 | Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 35010,4 | Акты приема-передачи оказанных услуг |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена антитеррористическая защищенность объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования, в которых располагаются муниципальные учреждения и Администрация города Пскова» в 2026 году реализации | X | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову | 35010,4 | X |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка 1 Утвержден комплексный план противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова | 31.05 | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову | 0 | Комплексный план противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка 2 Отчет о реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова подготовлен | 20.12 | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову | 0 | Отчет о реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова |
| 2.1.2.3. | Контрольная точка 3 Заключены муниципальные контракты (контракты, договоры) на выполнение работ (оказание услуг), связанных с обеспечением антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования, в которых располагаются муниципальные учреждения | 20.12 | Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 0 | Муниципальный контракт (контракт, договор) |
| 2.1.2.4. | Контрольная точка 4 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12 | Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 35010,4 | Акты приема-передачи оказанных услуг |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечена антитеррористическая защищенность объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования, в которых располагаются муниципальные учреждения и Администрация города Пскова» в 2027 году реализации | X | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову | 35 010,4 | X |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка 1 Утвержден комплексный план противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова | 31.05 | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову | 0 | Комплексный план противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова |
| 2.1.3.2. | Контрольная точка 2 Отчет о реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова подготовлен | 20.12 | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову | 0 | Отчет о реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова |
| 2.1.3.3. | Контрольная точка 3 Заключены муниципальные контракты (контракты, договоры) на выполнение работ (оказание услуг), связанных с обеспечением антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования, в которых располагаются муниципальные учреждения | 20.12 | Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 0 | Муниципальный контракт (контракт, договор) |
| 2.1.3.4. | Контрольная точка 4 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12 | Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 35 010,4 | Акты приема-передачи оказанных услуг |
| 2.1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечена антитеррористическая защищенность объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования, в которых располагаются муниципальные учреждения и Администрация города Пскова» в 2028 году реализации | X | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову | 113257,0 | X |
| 2.1.4.1. | Контрольная точка 1 Утвержден комплексный план противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова | 31.05 | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову | 0 | Комплексный план противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова |
| 2.1.4.2. | Контрольная точка 2 Отчет о реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова подготовлен | 20.12 | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову | 0 | Отчет о реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова |
| 2.1.4.3. | Контрольная точка 3 Заключены муниципальные контракты (контракты, договоры) на выполнение работ (оказание услуг), связанных с обеспечением антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования, в которых располагаются муниципальные учреждения | 20.12 | Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 0 | Муниципальный контракт (контракт, договор) |
| 2.1.4.4. | Контрольная точка 4 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12 | Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 113257,0 | Акты приема-передачи оказанных услуг |
| 2.1.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечена антитеррористическая защищенность объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования, в которых располагаются муниципальные учреждения и Администрация города Пскова» в 2029 году реализации | X | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову | 75848,0 | X |
| 2.1.5.1. | Контрольная точка 1 Утвержден комплексный план противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова | 31.05 | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову | 0 | Комплексный план противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова |
| 2.1.5.2. | Контрольная точка 2 Отчет о реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова подготовлен | 20.12 | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову | 0 | Отчет о реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова |
| 2.1.5.3. | Контрольная точка 3 Заключены муниципальные контракты (контракты, договоры) на выполнение работ (оказание услуг), связанных с обеспечением антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования, в которых располагаются муниципальные учреждения | 20.12 | Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 0 | Муниципальный контракт (контракт, договор) |
| 2.1.5.4. | Контрольная точка 4 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12 | Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 75848,0 | Акты приема-передачи оказанных услуг |
| 2.1.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечена антитеррористическая защищенность объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования, в которых располагаются муниципальные учреждения и Администрация города Пскова» в 2030 году реализации | X | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову | 75848,0 | X |
| 2.1.6.1. | Контрольная точка 1 Утвержден комплексный план противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова | 31.05 | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Кузнецова Д.В., председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову | 0 | Комплексный план противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова |
| 2.1.6.2. | Контрольная точка 2 Отчет о реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова подготовлен | 20.12 | Боброва А.Н., начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова, Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова, Сурин С.А., начальник УМВД России по городу Пскову | 0 | Отчет о реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова |
| 2.1.6.3. | Контрольная точка 3 Заключены муниципальные контракты (контракты, договоры) на выполнение работ (оказание услуг), связанных с обеспечением антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования, в которых располагаются муниципальные учреждения | 20.12 | Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 0 | Муниципальный контракт (контракт, договор) |
| 2.1.6.4. | Контрольная точка 4 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12 | Иойлев Г.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С., и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | 75848,0 | Акты приема-передачи оказанных услуг |

IV. Методика расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы

и структурных элементов муниципальной программы  «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах»

| № п/п | Наименование показателя, | Единица измерения (по ОКЕИ) | Формула расчета показателя |  | Базовые показатели для расчета показателя | Источник исходных данных для расчета значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ЧС природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков» | Единица (642) | - |  | - | Ведомственная отчетность, определяется ежегодно согласно данным Комитета по делам ГО и ЧС Администрации города Пскова |
| 1.2. | Количество ЧС связанных с террористическими угрозами территории муниципального образования «Город Псков» | Единица (642) | - |  | - | Ведомственная отчетность, определяется ежегодно согласно данным Комитета по делам ГО и ЧС Администрации города Пскова |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение эффективной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля информированного и обученного незанятого в производстве населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Процент (744) | До = Кобнас / Кнас * 100 % |  | До - доля информированного и обученного незанятого в производстве населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; Кобнас - количество незанятого в производстве населения информированного и обученного в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; Кнас - количество незанятого в производстве населения | Ведомственная отчетность, определяется ежегодно согласно данным Комитета по делам ГО и ЧС Администрации города Пскова |
| 2.2. | Количество несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа | Единица (642) | - |  | - | Ведомственная отчетность, определяется ежегодно согласно данным УМВД по городу Пскову |
| 2.3. | Уровень создания требуемого объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков» | Процент (744) | Умрчс = Уфмрчс / Уплмрчс * 100 % |  | Умрчс - уровень создания требуемого объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков»; Уфмрчс - фактический уровень создания требуемого объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков» в отчетном периоде; Уплмрчс - плановый уровень создания требуемого объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков» | Ведомственная отчетность, определяется ежегодно согласно данным Комитета по делам ГО и ЧС Администрации города Пскова |
| 2.4. | Уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования «Город Псков» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Процент (744) | Увпом = Квм / Кзм * 100 % |  | Увпом - уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования «Город Псков» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; Квм - количество выполненных мероприятий Плана основных мероприятий муниципального образования «Город Псков» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; Кзм - количество запланированных мероприятий Плана основных мероприятий муниципального образования «Город Псков» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Ведомственная отчетность, определяется ежегодно согласно данным Комитета по делам ГО и ЧС Администрации города Пскова |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание эффективной системы противодействия терроризму и экстремизму» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество командно-штабных учений, тактико-специальных учений и командно-штабных тренировок по плану антитеррористического оперативного штаба УФСБ России по Псковской области с участием муниципального образования «Город Псков» | Единица (642) | - |  | - | Аналитическая отчетность исполнителей |
| 3.2. | Количество заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» | Единица (642) | - |  | - | Протоколы заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» |
| 3.3. | Количество созданных информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма | Единица (642) | - |  | - | Отчет о выполнении Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в муниципальном образовании «Город Псков» |
| 3.4. | Количество проведенных проверок межведомственной комиссией при Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» по обследованию мест массового пребывания людей и объектов, находящихся в ведении Администрации города Пскова | Единица (642) | - |  | - | Акты проведенных проверок межведомственной комиссией при Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» по обследованию мест массового пребывания людей и объектов, находящихся в ведении Администрации города Пскова |
| Глава города Пскова |  |  |  | Б.А. Елкин |  |  |