Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования                и повышение эффективности реализации молодежной политики»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденного Решением Псковской городской Думы от 27.02.2013 № 432, постановлением Администрации города Пскова от 09.08.2023 № 1532 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Пскова», распоряжением Администрации города Пскова от 28.05.2024 № 136-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Псков»,   руководствуясь статьями 28 и 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования            и повышение эффективности реализации молодежной политики» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Объемы финансирования Программы определять ежегодно
при формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый год
и плановый период.

3. Признать утратившими силу:

постановление Администрации города Пскова от 08.12.2021
№ 1800 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и повышение реализации молодежной политики»;

постановление Администрации города Пскова от 14.06.2022 
№ 985 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 08.12.2021 № 1800 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»;

постановление Администрации города Пскова от 24.06.2022 
№ 1080 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 08.12.2021 № 1800 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»;

постановление Администрации города Пскова от 26.10.2022 
№ 2102 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 08.12.2021 № 1800 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»;

постановление Администрации города Пскова от 19.12.2022 
№ 2481 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 08.12.2021 № 1800 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»;

постановление Администрации города Пскова от 13.03.2023 
№ 378 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 08.12.2021 № 1800 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»;

постановление Администрации города Пскова от 15.12.2023 
№ 3065 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 08.12.2021 № 1800 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»;

постановление Администрации города Пскова от 01.04.2024 
№ 586 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 08.12.2021 № 1800 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»;

постановление Администрации города Пскова от 25.06.2024 
№ 1138 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 08.12.2021 № 1800 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»;

постановление Администрации города Пскова от 17.10.2024 
№ 1892 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 08.12.2021 № 1800 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Главы Администрации города Пскова Несмашного А.О.

Глава города Пскова                                       	                                Б.А. Елкин

- Приложение

к постановлению

Администрации города Пскова

от _____________________ №___________

Муниципальная программа

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»

I. Паспорт

муниципальной программы

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Несмашный А.О. - Заместитель Главы Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Иойлев Г.В. – начальник Управления образования Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Бухаров С.С. – и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации муниципальной программы | 01.01.2025 - 31.12.2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Совершенствование системы образования, обеспечивающей его максимальную доступность и качество, способствующей всестороннему развитию личности, сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи. 2. Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. |  |  |  |  |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 - Развитие муниципальной системы образования города Пскова. Направление (подпрограмма) 2 - Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан. Направление (подпрограмма) 3 - Обеспечение исполнения полномочий в сфере образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | Источники | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | ВСЕГО, в том числе: | 19 625 321,8 | 3 323 836,1 | 3 777 101,4 | 1 320 860,9 | 3 735 218,7 | 3 734 474,3 | 3 733 830,4 |
|  | федеральный бюджет | 1 252 278,1 | 246 576,2 | 282 716,6 |  | 240 995,1 | 240 995,1 | 240 995,1 |
|  | областной бюджет | 10 468 728,7 | 1 770 662,8 | 2 177 833,2 |  | 2 173 410,9 | 2 173 410,9 | 2 173 410,9 |
|  | бюджет города | 6 268 047,2 | 1 033 885,8 | 1 043 840,3 | 1 048 149,6 | 1 048 101,4 | 1 047 357,0 | 1 046 713,1 |
|  | внебюджетные средства | 1 636 267,8 | 272 711,3 | 272 711,3 | 272 711,3 | 272 711,3 | 272 711,3 | 272 711,3 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой Псковской области | - Национальная цель развития Российской Федерации - реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Показатели национальной цели: - создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. - обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся. - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642. - Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики», утвержденная постановлением Правительства Псковской области от 29.01.2024 № 22. |  |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Цель 1: Совершенствование системы образования, обеспечивающей его максимальную доступность и качество, способствующей всестороннему развитию личности, сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ГП РФ, ГП | Процент (744) | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации города Пскова (далее – УО АГП) | Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | ГП РФ, ГП | Процент (744) | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УО АГП | Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 3. | Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | - | Процент (744) | 98,2 | 2023 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | УО АГП | Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| Цель 2: Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет | - | Процент (744) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | План мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова (мероприятие 1.1.3.5.) | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 4. | Доля молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» | - | Процент (744) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | План мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова (мероприятие 1.3.1.1.) | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие муниципальной системы образования города Пскова» |  |  |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Современная школа» (Псковская область) (куратор Емельянова В.В. – Первый заместитель губернатора Псковской области) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию за реализацию регионального проекта: Иойлев Г.В. – начальник Управления образования Администрации города Пскова. |  | 2025 - 2030 |  |  |
| 1.1.1. | Задача «Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка» | Создана современная образовательная среда, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, будет способствовать развитию современных компетенций и навыков у обучающихся |  |  | 1.Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях |
| 1.1.2. | Задача «Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников» | Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Разработана и внедрена система наставничества педагогических работников. |  |  | 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства. 2. Доля школ, реализующих целевую модель наставничества педагогических работников. |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Иойлев Г.В. – начальник Управления образования Администрации города Пскова. |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Задача 1 «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам, здоровьесберегающих условий для обучающихся» | Обеспечено доступное и качественное дошкольное, начальное, общее и среднее общее образование. Обеспечена численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход с 1250 человек до 1800 человек. |  |  | 1. Доля граждан, удовлетворенных доступностью и качеством дошкольного образования детей. 2. Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников МОУ. 3. Количество психолого-медико-педагогических обследований и психолого-педагогических консультирований обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 4. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 5. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 6. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования. |
| 1.2.2. | Задача 2 «Развитие дополнительного образования, формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей» | Обеспечена доля учащихся в возрасте от 4 д 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы, не менее 50 % ежегодно. Увеличить долю учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных интеллектуальных и творческих форумах (олимпиады, конкурсы, викторины, фестивали т.д.), от общего количества учащихся, с 77,5 % до 82 %. |  |  | 1. Доля граждан, удовлетворенных доступностью и качеством дополнительного образования детей 2. Число школьников, участников муниципального этапа предметных олимпиад |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание условий для эффективного функционирования муниципальной системы образования» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Иойлев Г.В. – начальник Управления образования Администрации города Пскова. |  |  | - |  |
| 1.3.1. | Задача 1 «Обеспечение воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений полноценным сбалансированным питанием» | Ежегодно организовано горячее питание школьников в каждом МОУ. |  |  | 1. Охват горячим питанием обучающихся образовательных учреждений города. |
| 1.3.2. | Задача 2 «Развитие современной инфраструктуры системы образования» | Обеспечено проведение текущего ремонта, капитального ремонта, приобретение оборудования, благоустройство территории образовательных организаций. |  |  | - Организовано материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, проведение ремонта и благоустройство территории. |
| 1.3.3. | Задача 3 «Оптимизация эффективности использования энергетических ресурсов муниципальными бюджетными образовательными учреждениями» | Обеспечено снижение расходов на обеспечение электроэнергией муниципальных бюджетных образовательных учреждений. |  |  | 1. Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений, с которыми заключен энергосберегательный контракт. |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие муниципальной системы кадрового обеспечения сферы образования» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Иойлев Г.В. – начальник Управления образования Администрации города Пскова. |  |  | - |  |
| 1.4.1. | Задача «Развитие и сохранение кадрового потенциала образовательных учреждений» | Увеличена обеспеченность муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами до 99,2 %. Ежегодно обеспечено не менее 2 мер стимулирования профессиональной и социальной поддержки педагогических работников. |  |  | 1. Доля обеспеченности муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами. |
| 2. | Направление (подпрограмма) 2 «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан» |  |  |  |  |
| 2.1. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Псковская область)» (куратор Серавин А.И. – Первый заместитель губернатора Псковской области) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию за реализацию регионального проекта: Иойлев Г.В. – начальник Управления образования Администрации города Пскова. |  |  | - |  |
| 2.1.1. | Задача «Во всех общеобразовательных школах города Пскова введены советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | Ежегодно в муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. |  |  | Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий 4 «Создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации её потенциала в интересах общества» |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию за реализацию комплекса процессных мероприятий: Иойлев Г.В. – начальник Управления образования Администрации города Пскова, Бухаров С.С. – и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  |  | - |  |
| 2.2.1. | Задача 1 «Увеличение активности молодежи в общественной жизни города» | К 2030 году увеличена доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова с 25 % до 35 %. Ежегодно проведено не менее 65 мероприятий для молодежи. |  |  | 1.Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова 2. Доля молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет. |
| 2.2.2. | Задача 2 «Содействие трудовой занятости молодежи и развитие её экономической инициативы» | Увеличено число несовершеннолетних, привлеченных к трудовой занятости в каникулярное и летнее время. |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий по профориентационной работе 2. Количество несовершеннолетних, привлеченных к трудовой занятости в каникулярное время |
| 2.2.3. | Задача 3 «Совершенствование духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в городе Пскове» | Проведены городские мероприятия патриотической направленности. |  |  | 1. Количество молодежи в возрасте от 11 до 25 лет, включенных в деятельность патриотических клубов и общественных объединений патриотической направленности муниципального образования «Город Псков» 2. Количество городских мероприятий физкультурно-спортивной и творческой направленности |
| 2.2.4. | Задача 4 «Снижение риска распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде» | Проведены мероприятия для молодежи по пропаганде борьбы с распространением ВИЧ-инфекции. |  |  | 1.Количество проведенных мероприятий по пропаганде борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков». 2. Доля молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков». |
| 3. | Направление (подпрограмма) 3 «Обеспечение исполнения полномочий в сфере образования» |  |  |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение деятельности и выполнение функций Управления образования Администрации города Пскова и муниципального казенного учреждения «Центр технического обслуживания» (далее – МКУ «ЦТО»)» |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию за реализацию комплекса процессных мероприятий: Иойлев Г.В. – начальник Управления образования Администрации города Пскова, Ковчик М.Б. – директор МКУ «ЦТО» |  |  | - |  |
| 3.1.1. | Задача «Обеспечение условий для эффективной деятельности Управления образования Администрации города Пскова и МКУ «ЦТО» | Обеспечено выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы |  |  | - |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 3 323 836,1 | 3 777 101,4 | 1 320 860,9 | 3 735 218,7 | 3 734 474,3 | 3 733 830,4 | 19 625 321,8 |
| Федеральный бюджет | 246 576,2 | 282 716,6 |  | 240 995,1 | 240 995,1 | 240 995,1 | 1 252 278,1 |
| Областной бюджет | 1 770 662,8 | 2 177 833,2 |  | 2 173 410,9 | 2 173 410,9 | 2 173 410,9 | 10 468 728,7 |
| Местный бюджет | 1 033 885,8 | 1 043 840,3 | 1 048 149,6 | 1 048 101,4 | 1 047 357,0 | 1 046 713,1 | 6 268 047,2 |
| Внебюджетные источники | 272 711,3 | 272 711,3 | 272 711,3 | 272 711,3 | 272 711,3 | - 1,3 | 1 636 267,8 |
| 1.Региональный проект «Современная школа (Псковская область)» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Мероприятие (результат) «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования» (всего), в том числе: | 2 828 687,6 | 3 233 078,8 | 1 162 013,5 | 3 239 490,5 | 3 239 490,5 | 3 239 490,5 | 16 942 251,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1 679 477,0 | 2 077 477,0 |  | 2 077 477,0 | 2 077 477,0 | 2 077 477,0 | 9 989 385,0 |
| Местный бюджет | 919 854,9 | 926 246,1 | 932 657,8 | 932 657,8 | 932 657,8 | 932 657,8 | 5 576 732,2 |
| Внебюджетные источники | 229 355,7 | 229 355,7 | 229 355,7 | 229 355,7 | 229 355,7 | 229 355,7 | 1 376 134,2 |
| 2.1. Мероприятие (результат) «Организовано предоставление дошкольного образования детей» (всего), в том числе: | 836 635,6 | 841 047,9 | 737 807,4 | 844 207,4 | 844 207,4 | 844 207,4 | 4 948 113,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 106 400,0 | 106 400,0 | 106 400,0 | 106 400,0 | 106 400,0 | 106 400,0 | 532 000,0 |
| Местный бюджет | 530 386,5 | 534 798,8 | 537 958,3 | 537 958,3 | 537 958,3 | 537 958,3 | 3 217 018,5 |
| Внебюджетные источники | 199 849,1 | 199 849,1 | 199 849,1 | 199 849,1 | 199 849,1 | 199 849,1 | 1 199 094,6 |
| 2.2. Мероприятие (результат) «Организовано предоставление общего образования детей» (всего), в том числе: | 288 539,6 | 290 292,7 | 285 880,4 | 293 272,4 | 293 272,4 | 293 272,4 | 1 744 529,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7 392,0 | 7 392,0 |  | 7 392,0 | 7 392,0 | 7 392,0 | 36 960,0 |
| Местный бюджет | 259 498,2 | 261 251,3 | 264 231,0 | 264 231,0 | 264 231,0 | 264 231,0 | 1 577 673,5 |
| Внебюджетные источники | 21 649,4 | 21 649,4 | 21 649,4 | 21 649,4 | 21 649,4 | 21 649,4 | 129 896,4 |
| 2.3. Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» (всего), в том числе: | 1 565 685,0 | 1 963 685,0 |  | 1 963 685,0 | 1 963 685,0 | 1 963 685,0 | 9 420 425,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1 565 685,0 | 1 963 685,0 |  | 1 963 685,0 | 1 963 685,0 | 1 963 685,0 | 9 420 425,0 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Мероприятие (результат) «Организовано предоставление дополнительного образования детей» (всего), в том числе: | 136 020,0 | 136 245,8 | 136 518,3 | 136 518,3 | 136 518,3 | 136 518,3 | 818 339,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 128 162,8 | 128 388,6 | 128 661,1 | 128 661,1 | 128 661,1 | 128 661,1 | 771 195,8 |
| Внебюджетные источники | 7 857,2 | 7 857,2 | 7 857,2 | 7 857,2 | 7 857,2 | 7 857,2 | 47 143,2 |
| 2.5. Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 1 807,4 | 1 807,4 | 1 807,4 | 1 807,4 | 1 807,4 | 1 807,4 | 10 844,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 807,4 | 1 807,4 | 1 807,4 | 1 807,4 | 1 807,4 | 1 807,4 | 10 844,4 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание условий для эффективного функционирования муниципальной системы образования» (всего), в том числе: | 333 370,7 | 381 764,9 | 122 535,6 | 333 448,4 | 332 704,0 | 332 060,1 | 1 835 883,7 |
| Федеральный бюджет | 157 975,2 | 193 182,2 |  | 151 460,7 | 151 460,7 | 151 460,7 | 805 539,5 |
| Областной бюджет | 54 267,8 | 63 922,6 |  | 59 500,3 | 59 500,3 | 59 500,3 | 296 691,3 |
| Местный бюджет | 77 721,1 | 81 304,5 | 79 180,0 | 79 131,8 | 78 387,4 | 77 743,5 | 473 519,3 |
| Внебюджетные источники | 43 355,6 | 43 355,6 | 43 355,6 | 43 355,6 | 43 355,6 | 43 355,6 | 260 133,6 |
| 3.1. Мероприятие (результат) «Организовано питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях» (всего), в том числе: | 283 499,2 | 283 499,2 | 70 893,1 | 281 854,1 | 281 854,1 | 281 854,1 | 1 483 453,8 |
| Федеральный бюджет | 157 975,2 | 151 460,7 |  | 151 460,7 | 151 460,7 | 151 460,7 | 763 818,0 |
| Областной бюджет | 52 985,8 | 59 500,3 |  | 59 500,3 | 59 500,3 | 59 500,3 | 290 987,0 |
| Местный бюджет | 29 182,6 | 29 182,6 | 27 537,5 | 27 537,5 | 27 537,5 | 27 537,5 | 168 515,2 |
| Внебюджетные источники | 43 355,6 | 43 355,6 | 43 355,6 | 43 355,6 | 43 355,6 | 43 355,6 | 260 133,6 |
| 3.2. Мероприятие (результат) «Организовано материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, проведен ремонт и благоустройство территории» (всего), в том числе: | 48 435,0 | 96 829,2 | 50 206,0 | 50 206,0 | 50 206,0 | 50 206,0 | 346 088,2 |
| Федеральный бюджет |  | 41 721,5 |  |  |  |  | 41 721,5 |
| Областной бюджет | 1 282,0 | 4 422,3 |  |  |  |  | 5 704,3 |
| Местный бюджет | 47 153,0 | 50 685,4 | 50 206,0 | 50 206,0 | 50 206,0 | 50 206,0 | 298 662,4 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Мероприятие (результат) «Внедрены энергосберегающие технологии в хозяйственную деятельность муниципальных бюджетных образовательных учреждений» (всего), в том числе: | 1 436,5 | 1 436,5 | 1 436,5 | 1 388,3 | 643,9 |  | 6 341,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 436,5 | 1 436,5 | 1 436,5 | 1 388,3 | 643,9 |  | 6 341,7 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие муниципальной системы кадрового обеспечения сферы образования» (всего), в том числе: | 117 979,0 | 117 119,0 | 60,0 | 117 119,0 | 117 119,0 | 117 119,0 | 586 515,0 |
| Федеральный бюджет | 81 714,0 | 81 714,0 |  | 81 714,0 | 81 714,0 | 81 714,0 | 408 570,0 |
| Областной бюджет | 36 205,0 | 35 345,0 |  | 35 345,0 | 35 345,0 | 35 345,0 | 177 585,0 |
| Местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Мероприятие (результат) «Обеспечены меры профессиональной и социальной поддержки педагогических работников» (всего), в том числе: | 117 979,0 | 117 119,0 | 60,0 | 117 119,0 | 117 119,0 | 117 119,0 | 586 515,0 |
| Федеральный бюджет | 81 714,0 | 81 714,0 |  | 81 714,0 | 81 714,0 | 81 714,0 | 408 570,0 |
| Областной бюджет | 36 205,0 | 35 345,0 |  | 35 345,0 | 35 345,0 | 35 345,0 | 177 585,0 |
| Местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Псковская область)», (всего) в том числе: | 7 100,0 | 8 409,0 |  | 8 409,0 | 8 409,0 | 8 409,0 | 40 736,0 |
| Федеральный бюджет | 6 887,0 | 7 820,4 |  | 7 820,4 | 7 820,4 | 7 820,4 | 38 168,6 |
| Областной бюджет | 213,0 | 588,6 |  | 588,6 | 588,6 | 588,6 | 2 567,4 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» (всего), в том числе: | 7 100,0 | 8 409,0 |  | 8 409,0 | 8 409,0 | 8 409,0 | 40 736,0 |
| Федеральный бюджет | 6 887,0 | 7 820,4 |  | 7 820,4 | 7 820,4 | 7 820,4 | 38 168,6 |
| Областной бюджет | 213,0 | 588,6 |  | 588,6 | 588,6 | 588,6 | 2 567,4 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Комплекс процессных мероприятий 4 «Создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации её потенциала в интересах общества» (всего), в том числе: | 14 875,5 | 14 885,2 | 14 392,1 | 14 892,1 | 14 892,1 | 14 892,1 | 88 829,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 |
| Местный бюджет | 14 375,5 | 14 385,2 | 14 392,1 | 14 392,1 | 14 392,1 | 14 392,1 | 86 329,1 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере молодежной политики» (всего), в том числе: | 12 599,9 | 12 609,6 | 12 616,5 | 12 616,5 | 12 616,5 | 12 616,5 | 75 675,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 12 599,9 | 12 609,6 | 12 616,5 | 12 616,5 | 12 616,5 | 12 616,5 | 75 675,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на содействие трудовой занятости молодежи» (всего), в том числе: | 766,6 | 766,6 | 266,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 4 099,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 |
| Местный бюджет | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 1 599,6 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере гражданского и патриотического воспитания молодежи» (всего), в том числе: | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 2 520,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 2 520,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Мероприятие (результат) «Организованы и проведены спортивные и творческие программы и мероприятия для молодежи» (всего), в том числе: | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 2 634,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 2 634,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. Мероприятие (результат) «Реализованы социально значимые молодежные проекты» | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на профилактику распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков (всего), в том числе: | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 900,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 900,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение деятельности и выполнение функций Управления образования Администрации города Пскова и МКУ «ЦТО» (всего), в том числе: | 21 823,3 | 21 844,5 | 21 859,7 | 21 859,7 | 21 859,7 | 21 859,7 | 131 106,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 21 823,3 | 21 844,5 | 21 859,7 | 21 859,7 | 21 859,7 | 21 859,7 | 131 106,6 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Управления образования Администрации города Пскова» (всего), в том числе: | 14 328,9 | 14 342,9 | 14 352,9 | 14 352,9 | 14 352,9 | 14 352,9 | 86 083,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 14 328,9 | 14 342,9 | 14 352,9 | 14 352,9 | 14 352,9 | 14 352,9 | 86 083,4 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «Центр технического обслуживания» (всего), в том числе: | 7 494,4 | 7 501,6 | 7 506,8 | 7 506,8 | 7 506,8 | 7 506,8 | 45 023,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7 494,4 | 7 501,6 | 7 506,8 | 7 506,8 | 7 506,8 | 7 506,8 | 45 023,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

II. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

- Характеристика текущего состояния сферы развития образования и повышения эффективности реализации молодежной политики

  - Дошкольные образовательные учреждения

В 2023 году дошкольным образованием охвачено 11613 детей. Охват услугами дошкольного образования детей от 3 до 7 лет в 2023 году составил 100 % родителей, подавших заявление о предоставлении места в детском саду, направлены в муниципальные дошкольные учреждения.

В 2023 году в структуру дошкольных образовательных учреждений входит: 40 учреждений общеразвивающего вида, 7 комбинированного вида, 7 компенсирующего вида, группы компенсирующей направленности посещали 1229 воспитанников. Дошкольные образовательные учреждения посещали 153 ребенка-инвалида.

Проблемой в решении задачи «Обеспечение общедоступного бесплатного дошкольного образования» является охват детей от 1,5 до 3 лет в районе города Пскова «Завеличье».

За последние пять лет с целью открытия дополнительных мест в рамках федерального проекта «Демография» построены и открыты детские сады:

| Наименование ДОУ | Адрес | Кол-во мест |
| --- | --- | --- |
| МБДОУ «Детский сад № 5 «Академия детства» | г. Псков, ул. Звездная, д. 17б | 270 |
| 2-ое здание МБДОУ «Детский сад № 56 «Ягодка» | Псковский район, д. Борисовичи, ул. Балтийская, д. 11б | 270 |
| Пристройка к МБДОУ «Детский сад № 44 «Снегирек» | г. Псков, ул. Народная, д. 51 | 80 |
| МБДОУ «Детский сад № 57 «Маленькая страна» | г. Псков, ул. Алехина, д. 22 | 270 |
| Дошкольное отделение МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия» | Псковский район, д. Борисовичи, ул. Завеличенская, д. 21 | 140 |
| Пристройка к МБДОУ «Детский сад № 25» | г. Псков, Рижский проспект, д. 56 б | 80 |
| 2-ое здание МБДОУ «Детский сад № 50 «Красная шапочка» | г. Псков, ул. Коммунальная, д. 56 | 120 |

В рамках инвестиционного соглашения, заключенного между Администрацией Псковской области и ООО «ПИК – Фонд Имущество», построен детский сад на 140 мест по адресу: г. Псков, ул. Юности, д.30 и введен в эксплуатацию с 1 сентября 2022 года (МБДОУ «Детский сад № 58 «Юнион-парк»).

В системе дошкольного образования города Пскова работают 1219 педагогических работника. Имеют высшее и среднее специальное педагогическое образование или прошли профессиональную переподготовку по «методика дошкольного образования». В каждом дошкольном образовательном учреждении разработана программа работы с кадрами, не имеющими педагогического образования, программа включает в себя обязательное прохождение профессиональной переподготовки по педагогическим специальностям.

Однако, наблюдается «старение» кадрового ресурса. Возраст специалистов, на которых приходится основная педагогическая нагрузка, составляет 45-50 лет. В связи с этим необходимо продолжать работать с кадрами по следующим направлениям:

- по повышению уровня методической подготовленности администрации ДОУ и педагогов в рамках реализации ФГОС ДО, ФОП ДО;

- совершенствованию информационно-образовательной среды в МДОУ, привлечению в МДОУ молодых специалистов;

- созданию условий для активного и качественного участия педагогов дошкольных образовательных учреждений в конкурсах профессионального мастерства, с целью повышения статуса и престижа педагогического труда, поддержки молодых педагогов;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образования в целях обеспечения соответствия их профессиональной компетентности вызовам современного общества и задачам Стратегии.

1.2. Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования

Муниципальная система образования города Пскова в 2023 году включала 54 дошкольных образовательных учреждений, 29 общеобразовательных учреждений, 1 центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 21 учреждение дополнительного образования (7 учреждений подведомственны Управлению образования, 6 - Управлению культуры, 8 - Комитету по физической культуре).

На начало 2023-2024 учебного года в муниципальном образовании «Город Псков» 29 муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Пскова, в том числе: 3 гимназии, 9 лицеев, 16 средних общеобразовательных школ, 1 учреждение с углубленным изучением отдельных предметов, 1 школа-интернат.

Число учащихся за период 2019 - 2024 гг. увеличилось на 3077 учащихся. Темпы роста числа школьников превышали темпы роста числа мест в школах Пскова.

Динамика роста численности обучающихся за 3 учебных года:

| Учебный год | Количество обучающихся | Средняя наполняемость классов |
| --- | --- | --- |
| 2021-2022 | 26826 чел. (+869 чел.) | 27,9 |
| 2022-2023 | 27512 чел. (+686 чел.) | 28,3 |
| 2023-2024 | 27945 чел. (+ 433 чел.) | 28,1 |

Динамика роста численности детей, обучающихся во вторую смену за 3 учебных года:

| Учебный год | Количество детей, обучающихся во вторую смену |
| --- | --- |
| 2021-2022 | 6872 (+ 442 чел.) |
| 2022-2023 | 6707 (- 165 чел.) в 20 ОУ |
| 2023-2024 | 6152 (-555 чел.) в 19 ОУ |

Для решения проблемы второй смены в городе Пскове необходимо строительство новых школ. В 2022 году построена, а в марте 2023 года введена в эксплуатацию новая школа на 825 мест по адресу: г. Псков, ул. Юбилейная, д. 43-а. В 2021 году заключен контракт на разработку проекта и строительство новой школы на 525 мест по адресу: г. Псков, ул. Киселева, д. 30. С учетом комплекса факторов потребность в новых школах на период до 2030 года можно определить в 5500 - 6000 мест или 6 - 7 школ.

Кроме переполненности, в школах Пскова есть проблемы с материально-технической базой. Подавляющее большинство зданий образовательных учреждений вводились массово в эксплуатацию в 60 - 70 годы 20 века, поэтому износ зданий школ и физкультурных сооружений является острой проблемой. Обновления требует компьютерное оборудование, качество которого, в значительной степени, определяет доступность образовательных услуг и разнообразие форм их получения.

В образовательных учреждениях города Пскова в 2021 году работало 3028 педагогических работников, в 2023 – 2704 педагогических работника.

На начало 2023 учебного года в образовательных учреждениях города было открыто 172 вакансии.

Благодаря активной работе руководителей образовательных организаций с 01 сентября 2023 года к работе приступило 63 молодых педагогических работника, только окончивших высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования.

Выпускниками школ города Пскова в 2023 году подано 20 заявлений на целевое обучение по педагогическим направлениям подготовки в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет».

С 01 сентября 2023 года начали свою работу три базовые площадки профильных психолого-педагогических классов города Пскова: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя России
А.Ю. Ширяева», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л.И. Малякова», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47», которые объединили 77 обучающихся со школ города Пскова, проявивших интерес к получению образования по психологическому и педагогическому профилям подготовки.

Исходя из анализа работы с кадрами, в соответствии с направлениями развития муниципальной системы образования города Пскова, задачами и механизмами их реализации остаются:

1) задачи:

- непрерывное профессиональное развитие кадрового потенциала;

- внедрение в практику современных моделей педагогического лидерства и эффективного преподавания;

- обеспечение охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях города Пскова.

2) механизмы:

- внедрение профессионального стандарта педагога как инструмента реализации повышения качества образования и средства отбора педагогических кадров;

- разработка мер социальной поддержки педагогов;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образования в целях обеспечения соответствия их профессиональной компетентности вызовам современного общества.

В целях формирования и развития творческих способностей детей, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании в городе Пскове продолжается работа по развитию системы дополнительного образования. На базе 7 муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования Администрации города Пскова, работает 758 объединений различной направленности, которые по данным на начало 2023 года посещали 10767 обучающихся.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», на территории города Пскова в 2023 году создано 745 мест новых мест дополнительного образования детей (МБУ ДО «Детский центр «Надежда», МБУ ДО «Эколого-биологический центр», МБУ ДО «Дом детского творчества»).

Одной из проблем системы дополнительного образования детей является необходимость расширения возможностей по повышению квалификации работников системы образования Пскова и преподавательского состава учреждений дополнительного образования. В системе дополнительного образования необходимо активнее развивать новые востребованные направления.

1.3. Реализация молодежной политики

Эффективная работа с молодежью - один из важнейших инструментов развития города. Именно молодежь является наиболее перспективным объектом муниципальных инвестиций, поэтому проблема общественно-политического, социально-экономического и духовно-нравственного развития молодых граждан является одной из наиболее приоритетных задач развития города Пскова. Несмотря на ряд позитивных сдвигов, произошедших в работе с молодежью в городе Пскове за последние годы, в настоящее время сохраняются проблемы, которые необходимо решать на городском уровне.

К группе значимых проблем молодежь относит:

- распространенность настроений пассивности;

- нехватка культурно-досуговых мероприятий;

- недостаточное (пассивное) участие молодежи в общественно-политической жизни города Пскова;

- недостаточный уровень трудовой занятости подростков и молодежи, ее участия в экономической деятельности.

Статистические и социологические данные позволяют сделать вывод о наличии в молодежной среде серьезных девиаций, ведущих к разрушительным социальным последствиям. Заметно снизился уровень общей культуры и нравственности детей и молодежи: по данным исследований Института социологии РАН, 55 % из них готовы переступать через моральные нормы для того, чтобы добиться успеха, значительная часть опрошенной молодежи не считает неприемлемым криминальное обогащение за счет других.

Тревожным фактором является то, что для многих старшеклассников для того, чтобы быть счастливым, необходим, в первую очередь, материальный достаток. Указанная позиция требует коррекции и ориентирования молодежи на более важные ценности, такие как нравственное, духовное, физическое развитие, поиск способов собственной самореализации.

Вместе с тем остается ряд насущных проблем, таких как трудовая занятость молодежи, организация досуга и информационно-правовое обеспечение молодых граждан, требующих целенаправленного вложения финансовых средств, объединения усилий различных государственных учреждений, привлечения организационного потенциала общественных объединений и иных некоммерческих организаций.

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи.

Важной задачей на следующие годы является существенное изменение количества молодых людей, выступающих в роли активных субъектов реализации молодежной политики в городе, раскрытию их интеллектуального, творческого и гражданского потенциалов, развитие качеств самоорганизации собственной общественной жизни и деятельности, превращение молодежи в творца реализации собственных идей.

Реализация указанной задачи предполагает активное привлечение молодежи к непосредственному участию в формировании и реализации молодежной политики. Необходимо создавать условия для расширения возможностей молодых людей в выборе своего жизненного пути, достижения личного успеха независимо от их материального благосостояния и социального положения.

2. Основные показатели уровня развития сферы реализации муниципальной программы

С 2018 года в городе Пскове реализовывались мероприятия муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики», направленные на создание условий для развития сферы образования на территории города Пскова.

Основные показатели, достигнутые за период 2021 - 2023 годы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Динамика показателей развития сферы образования в городе Пскове
за период 2021 - 2023 годы

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте до 7 лет | 85 | 80 | 80 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет | 37 | 37,5 | 38 |
| Доля молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» | 60 | 61 | 62 |
| Доля учеников общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую смену, от общего количества учеников общеобразовательных учреждений | 23 | 24,4 | 22 |
| Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами | 98,3 | 98,4 | 93,2 |
| Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных интеллектуальных и творческих форумах (олимпиады, конкурсы, викторины, фестивали и т.д.), от общего количества учащихся | 78,0 | 78,2 | 78,5 |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | 1625 | 1800 | 2060 |
| Доля учащихся в возрасте от 4 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы | 66 | 68 | 70 |
| Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | 26 | 27 | 28 |
| Количество проведенных мероприятий для молодежи | 25 | 30 | 35 |
| Количество мероприятий для молодежи по пропаганде борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков | 5 | 6 | 7 |

В целом по всем показателям за период 2021-2023 года прослеживается положительная динамика изменения, за исключением доли детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте до 7 лет (за 2022-2023 года уровень показателя составил 80 %). В очереди остаются дети до 3 лет, не направленные в дошкольные учреждения, чьи родители отказываются от места до достижения ребенком 3 лет.

3. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития города Пскова определяются в Стратегии развития города Пскова до 2030 года (далее - Стратегия), утвержденной решением Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1411.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих целей и задач Стратегии развития города Пскова
до 2030 года:

1. Цели:

- стабилизация численности постоянного населения;

- формирование гибкого и открытого рынка труда;

- повышение качества и доступности социальной инфраструктуры.

2. Задачи:

- повышение привлекательности г. Пскова для молодежи;

- повышение доступности программ профессионального обучения;

- совершенствование системы укрепления здоровья населения;

- повышение доступности и востребованности услуг детских образовательных учреждений.

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309
«О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

- постановлением Правительства Псковской области от 29.01.2024 № 22 «Об утверждении Государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»;

- решение Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1411
«Об утверждении Стратегии развития города Пскова до 2030 года»;

- постановление Администрации города Пскова от 01.03.2021 № 219
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года».

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

1) развитие инфраструктуры образования - строительство школ, обновление материально-технической базы образовательных организаций
и оснащение их современным оборудованием;

2) обеспечение возможности для самореализации и развития талантов;

3) совершенствование содержания образования и воспитания - обновление нормативных и методических документов, определяющих содержание образования, внедрение новых методик и технологий преподавания, формирование системы управления качеством образования, развитие программ воспитания в образовательных организациях, обеспечение условий для участия детей в мероприятиях патриотической направленности
и детских общественных движениях, творческих конкурсах.

В соответствии с обозначенными приоритетами и национальными целями развития определены цели муниципальной программы:

1. Совершенствование системы образования, обеспечивающей его максимальную доступность и качество, способствующей всестороннему развитию личности, сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи.

2. Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности, обеспечение.

4. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы

Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» вносит вклад в достижение стратегических приоритетов, целей и показателей государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики», утвержденной постановлением Правительства Псковской области от 29.01.2024 № 22.

Прямая взаимосвязь стратегических приоритетов, целей и показателей муниципальной программы со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Псковской области не предусмотрена. Опосредованно связь муниципальной программы с государственной программой Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» можно определить в рамках взаимосвязи целей муниципальной программы со следующими целями государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»:

- выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми;

- совершенствование системы образования, обеспечивающей его максимальную доступность и качество, способствующей всестороннему развитию личности, сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повысить уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности, с охватом 100 процентов в 2030 году.

5. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Задачами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи;

- внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей;

- 100 % детей города Пскова получат качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка»;

- организация сопровождения наставничества в общеобразовательных организациях;

- обеспечение доступности и качества образовательных услуг, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам, здоровьесберегающих условий для обучающихся»;

- развитие дополнительного образования, формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей;

- развитие современной инфраструктуры образования;

- оптимизация эффективности использования энергетических ресурсов муниципальными бюджетными образовательными учреждениями;

- развитие и сохранение кадрового потенциала образовательных учреждений;

- во всех общеобразовательных школах города Пскова введены советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;

- увеличение активности молодежи в общественной жизни города;

- содействие трудовой занятости молодежи и развитие ее экономической инициативы;

- совершенствование духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в городе Пскове;

- снижение риска распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде;

- обеспечение условий для эффективной деятельности Управления образования Администрации города Пскова и МКУ «ЦТО».

Способом эффективного решения задач муниципального управления в рамках муниципальной программы является реализация следующих структурных элементов муниципальной программы:

- региональный проект «Современная школа» (Псковская область);

- региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Псковская область)»;

- комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования»;

- комплекс процессных мероприятий 2 «Создание условий
для эффективного функционирования муниципальной системы образования»;

- комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие муниципальной системы кадрового обеспечения сферы образования»;

- комплекс процессных мероприятий 4 «Создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации её потенциала в интересах общества»;

- комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение деятельности и выполнение функций Управление образования Администрации города Пскова и МКУ «ЦТО».

III. Паспорта структурных элементов муниципальной программы

- Паспорт

- регионального проекта «Современная школа (Псковская область)»

- Основные положения

| Краткое наименование регионального (муниципального) проекта | «Современная школа (Псковская область)» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Емельянова В.В. |  | Первый заместитель Губернатора Псковской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Ермаков А.Д. |  | Председатель Комитета по образованию Псковской области |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Псковской области | 1. | Государственная программа | Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики», утвержденная постановлением Правительства Псковской области от 29.01.2024 № 22. |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642. |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам) |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях | ФП | Единиц (642) | 825 | 2023 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования Администрации города Пскова |  | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 2. | Задача 2. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | РП, ГП | Процент (744) | 30 | 2023 | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 55 | Управление образования Администрации города Пскова | Региональный проект «Современная школа (Псковская область)» | Формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций |

- Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение по годам |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Декомпозиция на МО «Город Псков» | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача 1. Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Созданы новые места в общеобразовательных организациях» | - Региональный проект «Современная школа (Псковская область)» Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» | Процент (744) | 78 | 2023 | 78,5 | 78,7 | 79 | 79,3 | 79,5 | 79,7 | Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования. Обеспечена разработка проектно-сметной документации для строительства новых общеобразовательных учреждений. Завершено строительство новых общеобразовательных учреждений. Обеспечено оснащение новых общеобразовательных учреждений необходимым оборудованием и инвентарем для функционирования здания и организации учебного процесса. К 2030 году доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, достигнет 79,7 %. | приобретение товаров, работ, услуг | да | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях |
| Задача 2. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» | - Региональный проект «Современная школа (Псковская область)» Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» | Процент (744) | 25 | 2023 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Разработана и внедрена система наставничества педагогических работников. К 2030 году доля школ, реализующих целевую модель наставничества составит 60 %. | Иные (проведение образовательных мероприятий) | да | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства. |

4. План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Региональный проект «Современная школа (Псковская область)» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. | 01.01.2025 | 31.12.2030 | - | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) Созданы новые места в общеобразовательных организациях» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | - | 0,0) | Разработка проектно-сметной документации для строительства новых общеобразовательных учреждений. Строительство новых общеобразовательных учреждений. Оснащение новых общеобразовательных учреждений необходимым оборудованием и инвентарем для функционирования здания и организации учебного процесса. |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Созданы новые места в общеобразовательных организациях» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | - | 0,0 | Разработка проектно-сметной документации для строительства новых общеобразовательных учреждений. Строительство новых общеобразовательных учреждений. Оснащение новых общеобразовательных учреждений необходимым оборудованием и инвентарем для функционирования здания и организации учебного процесса. |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка Получено разрешение на строительство | - | 01.03.2025 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Разрешение на строительство |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | - | 01.07.2025 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | ПСД |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка Строительно-монтажные работы завершены | - | 01.11.2025 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | - | 30.12.2025 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) Создание новых мест в общеобразовательных организациях» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | - | 0,0 | Разработка проектно-сметной документации для строительства новых общеобразовательных учреждений. Строительство новых общеобразовательных учреждений. Оснащение новых общеобразовательных учреждений необходимым оборудованием и инвентарем для функционирования здания и организации учебного процесса. |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка Получено разрешение на строительство | - | 01.03.2026 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Разрешение на строительство |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | - | 01.07.2026 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | ПСД |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка Строительно-монтажные работы завершены | - | 01.11.2026 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | - | 30.12.2026 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) Создание новых мест в общеобразовательных организациях» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | - | 0,0 | Разработка проектно-сметной документации для строительства новых общеобразовательных учреждений. Строительство новых общеобразовательных учреждений. Оснащение новых общеобразовательных учреждений необходимым оборудованием и инвентарем для функционирования здания и организации учебного процесса. |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка Получено разрешение на строительство | - | 01.03.2027 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Разрешение на строительство |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | - | 01.07.2027 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | ПСД |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка Строительно-монтажные работы завершены | - | 01.11.2027 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.3.1.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | - | 30.12.2027 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.4.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) Создание новых мест в общеобразовательных организациях» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | - | 0,0 | Разработка проектно-сметной документации для строительства новых общеобразовательных учреждений. Строительство новых общеобразовательных учреждений. Оснащение новых общеобразовательных учреждений необходимым оборудованием и инвентарем для функционирования здания и организации учебного процесса. |
| 1.4.1.1. | Контрольная точка Получено разрешение на строительство | - | 01.03.2028 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Разрешение на строительство |
| 1.4.1.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | - | 01.07.2028 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | ПСД |
| 1.4.1.3. | Контрольная точка Строительно-монтажные работы завершены | - | 01.11.2028 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.4.1.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | - | 30.12.2028 |  | - | 0,0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.5.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) Создание новых мест в общеобразовательных организациях» в 2029 году реализации | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | - | 0,0 | Разработка проектно-сметной документации для строительства новых общеобразовательных учреждений. Строительство новых общеобразовательных учреждений. Оснащение новых общеобразовательных учреждений необходимым оборудованием и инвентарем для функционирования здания и организации учебного процесса. |
| 1.5.1.1. | Контрольная точка Получено разрешение на строительство | - | 01.03.2029 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Разрешение на строительство |
| 1.5.1.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | - | 01.07.2029 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | ПСД |
| 1.5.1.3. | Контрольная точка Строительно-монтажные работы завершены | - | 01.11.2029 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.5.1.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | - | 30.12.2029 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.6.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) Создание новых мест в общеобразовательных организациях» в 2030 году реализации | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | - | 0,0 | Разработка проектно-сметной документации для строительства новых общеобразовательных учреждений. Строительство новых общеобразовательных учреждений. Оснащение новых общеобразовательных учреждений необходимым оборудованием и инвентарем для функционирования здания и организации учебного процесса. |
| 1.6.1.1. | Контрольная точка Получено разрешение на строительство | - | 01.03.2030 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Разрешение на строительство |
| 1.6.1.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | - | 01.07.2030 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | ПСД |
| 1.6.1.3. | Контрольная точка Строительно-монтажные работы завершены | - | 01.11.2030 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.6.1.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | - | 30.12.2030 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Выписка из лицевого счета |
| 2. | Задача 2. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников. | 01.01.2025 | 31.12.2030 | - | - | - | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Разработана и внедрена система наставничества педагогических работников. |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Разработана и внедрена система наставничества педагогических работников. |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.04.2025 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Заявки |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка «Списки педагогов для прохождения курсов повышения квалификации согласованы» | - | 01.05.2025 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Списки педагогов |
| 2.1.1.3. | Контрольная точка «Образовательные мероприятия завершены» | - | 01.09.2025 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Документ о повышении квалификации |
| 2.1.1.4. | Контрольная точка «Документы о повышении квалификации утверждены (согласованы, подписаны)» | - | 30.12.2025 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Документы о повышении квалификации |
| 2.1.2 | Мероприятие (результат) «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Разработана и внедрена система наставничества педагогических работников |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.04.2026 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Заявки |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка «Списки педагогов для прохождения курсов повышения квалификации согласованы» | - | 01.05.2026 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Списки педагогов |
| 2.1.2.3. | Контрольная точка «Образовательные мероприятия завершены» | - | 01.09.2026 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Документ о повышении квалификации |
| 2.1.2.4. | Контрольная точка «Документы о повышении квалификации утверждены (согласованы, подписаны)» | - | 30.12.2026 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Документы о повышении квалификации |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Разработана и внедрена система наставничества педагогических работников |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.04.2027 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Заявки |
| 2.1.3.2. | Контрольная точка «Списки педагогов для прохождения курсов повышения квалификации согласованы» | - | 01.05.2027 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - |  | Списки педагогов |
| 2.1.3.3. | Контрольная точка «Образовательные мероприятия завершены» | - | 01.09.2027 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Документ о повышении квалификации |
| 2.1.3.4. | Контрольная точка «Документы о повышении квалификации утверждены (согласованы, подписаны)» | - | 30.12.2027 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Документы о повышении квалификации |
| 2.1.4. | Мероприятие (результат) «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Разработана и внедрена система наставничества педагогических работников |
| 2.1.4.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.04.2028 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Заявки |
| 2.1.4.2. | Контрольная точка «Списки педагогов для прохождения курсов повышения квалификации согласованы» | - | 01.05.2028 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Списки педагогов |
| 2.1.4.3. | Контрольная точка «Образовательные мероприятия завершены» | - | 01.09.2028 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Документ о повышении квалификации |
| 2.1.4.4. | Контрольная точка «Документы о повышении квалификации утверждены (согласованы, подписаны)» | - | 30.12.2028 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Документы о повышении квалификации |
| 2.1.5. | Мероприятие (результат) «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» в 2029 году реализации | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Разработана и внедрена система наставничества педагогических работников |
| 2.1.5.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.04.2029 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Заявки |
| 2.1.5.2. | Контрольная точка «Списки педагогов для прохождения курсов повышения квалификации согласованы» | - | 01.05.2029 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Списки педагогов |
| 2.1.5.3. | Контрольная точка «Образовательные мероприятия завершены» | - | 01.09.2029 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Документ о повышении квалификации |
| 2.1.5.4. | Контрольная точка «Документы о повышении квалификации утверждены (согласованы, подписаны)» | - | 30.12.2029 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Документы о повышении квалификации |
| 2.1.6. | Мероприятие (результат) «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» в 2030 году реализации | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Разработана и внедрена система наставничества педагогических работников |
| 2.1.6.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.04.2030 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Заявки |
| 2.1.6.2. | Контрольная точка «Списки педагогов для прохождения курсов повышения квалификации согласованы» | - | 01.05.2030 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Списки педагогов |
| 2.1.6.3. | Контрольная точка «Образовательные мероприятия завершены» | - | 01.09.2030 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Документ о повышении квалификации |
| 2.1.6.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | - | 30.12.2030 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Документы о повышении квалификации |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 1

«Развитие муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования»

1. Основные положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Иойлев Г.В. – начальник Управления образования Администрации города Пскова |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам, здоровьесберегающих условий для обучающихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, удовлетворенных доступностью и качеством дошкольного образования детей | МП | Процент (744) | Не менее 90 | 2023 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Управление образования Администрации города Пскова |
| 1.2. | Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников МОУ | МП | Процент (744) | 98,6 | 2023 | 98,8 | 98,9 | 98,9 | 99 | 99 | 99,1 | Управление образования Администрации города Пскова |
| 2. | Задача 2 «Развитие дополнительного образования, формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, удовлетворенных доступностью и качеством дополнительного образования детей | МП | Процент % | Не менее 90 % в год | 2023 | Не менее 90 % в год | Не менее 90 % в год | Не менее 90 % в год | Не менее 90 % в год | Не менее 90 % в год | Не менее 90 % в год | Управление образования Администрации города Пскова |
| 2.2. | Доля школьников - предметных участников муниципального этапа ВсОШ | МП | Процент (744) | 9,3 | 2023 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | Управление образования Администрации города Пскова |

Удельная численность обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности проценты

3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  |
| 1. | Задача «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам, здоровье сберегающих условий для обучающихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставление дошкольного образования детей» | Оказание услуг (выполнение работ) | Ежегодно обеспечено выполнение муниципального задания дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными учреждениями с дошкольными отделениями по оказанию муниципальных услуг. Ежегодно не менее 11 000 человек получают муниципальные услуги, оказанные дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными учреждениями с дошкольными отделениями. | Человек (792) | 11613 |  | 2023 | 11000 |  | 11000 |  | 11100 |  | 11100 | 11100 |  | 11100 |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставление общего образования детей» | Оказание услуг (выполнение работ) | Ежегодно обеспечено выполнение муниципального задания общеобразовательными учреждениями по оказанию муниципальных услуг. Обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг МБУ «Центр психолого-педагогической и социальной помощи». Ежегодно не менее 28000 человек получают муниципальные услуги, оказанные общеобразовательными учреждениями. | Человек (792) | 27945 |  | 2023 | 28200 |  | 28220 |  | 28240 |  | 28260 | 28260 |  | 28280 |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | Оказание услуг | Обеспечены государственные гарантии реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих программ. Обеспечено оснащение оборудованием муниципальных общеобразовательных организаций. Ежегодно доля общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в соответствии с обновленными ФГОС дошкольного и общего образования, требованиями СанПиН, федеральными основными общеобразовательными программами составляет 100 %. | Процент (744) | 100 |  | 2023 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 2. | Задача 2 «Развитие дополнительного образования, формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставление дополнительного образования детей» | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено выполнение муниципального задания по реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ учреждениями дополнительного образования детей, общеобразовательными учреждениями и МБУ «ППМСП» в объеме не менее 1519 тысяч человеко-часов ежегодно. Обеспечено формирование и исполнение муниципального социального заказа на оказание социальных услуг по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»). | Тысяча человеко-часов (542) |  | 1519 | 2023 |  | 1519 |  | 1519 |  | 1519 | 1520 |  | 1520 |  | 1520 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка талантливых и одаренных детей» | Иные мероприятия (результаты) | Проведены муниципальные конкурсы школьных научных проектов учащихся 1-4 классов «Шаг в науку». Организован и проведен школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ), принято участие в региональном и заключительном этапах ВсОШ. Организовано участие талантливой молодежи в финалах конкурсов, конференций и других мероприятий всероссийского и международного уровней. К 2030 году число школьников, участников муниципального, регионального и всероссийского этапов ВсОШ составляет не менее 2700 человек. | Человек (792) |  | 2606 | 2023 |  | 2600 |  | 2600 |  | 2600 | 2700 |  | 2700 |  | 2700 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Приобретение товаров работ, услуг | Обеспечено функционирование муниципального опорного центра (далееМОЦ). Осуществляется организационное, методическое, аналитическое сопровождение, экспертно-консультационная поддержка и взаимодействие всех участников, а также мониторинг развития системы дополнительного образования детей. К 2030 году число детей, охваченных персонифицированным, учетом составит не менее 12000 человек. | Человек (792) |  | 3500 | 2023 |  | 10500 |  | 10800 |  | 11100 | 11500 |  | 11800 |  | 12000 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам, здоровьесберегающих условий для обучающихся». | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставление дошкольного образования детей» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 4 948 113,1 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставление дошкольного образования детей» в 2025 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 836 635,6 | - |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальное задание |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 0,0 | Соглашение |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 836 635,6 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставление дошкольного образования детей» в 2026 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 841 047,9 | - |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальное задание |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 0,0 | Соглашение |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 841 047,9 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставление дошкольного образования детей» в 2027 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 737 807,4 | - |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальное задание |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 0,0 | Соглашение |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 737 807,4 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставление дошкольного образования детей» в 2028 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 844 207,4 | - |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальное задание |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 0,0 | Соглашение |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 844 207,4 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставление дошкольного образования детей» в 2029 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 844 207,4 | - |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальное задание |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 0,0 | Соглашение |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.5.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 844 207,4 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставление дошкольного образования детей» в 2030 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 844 207,4 | - |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальное задание |
| 1.1.6.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 0,0 | Соглашение |
| 1.1.6.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.6.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МДОУ УО АГП | 844 207,4 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставление общего образования детей» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 1 744 529,9 | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставление общего образования детей» в 2025 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 288 539,6 | - |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 0,0 | Муниципальное задание |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 0,0 | Соглашение |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 288 539,6 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставление общего образования детей» в 2026 году реализации | - | УО АГП, МОУ УО АГП, МБУ «ППМСП» | 290 292,7 | - |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 0,0 | Муниципальное задание |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 0,0 | Соглашение |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 290 292,7 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставление общего образования детей» в 2027 году реализации | - | УО АГП, МОУ УО АГП, МБУ «ППМСП» | 285 880,4 | - |
| 1.2.3.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 0,0 | Муниципальное задание |
| 1.2.3.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 0,0 | Соглашение |
| 1.2.3.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.3.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 285 880,4 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.2.4. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставление общего образования детей» в 2028 году реализации | - | УО АГП, МОУ УО АГП, МБУ «ППМСП» | 293 272,4 | - |
| 1.2.4.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 0,0 | Муниципальное задание |
| 1.2.4.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 0,0 | Соглашение |
| 1.2.4.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.4.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 293 272,4 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.2.5. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставление общего образования детей» в 2029 году реализации | - | УО АГП, МОУ УО АГП, МБУ «ППМСП» | 293 272,4 | - |
| 1.2.5.1 | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 0,0 | Муниципальное задание |
| 1.2.5.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 0,0 | Соглашение |
| 1.2.5.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.5.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 293 272,4 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.2.6. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставление общего образования детей» в 2030 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 293 272,4 | - |
| 1.2.6.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 0,0 | Муниципальное задание |
| 1.2.6.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 0,0 | Соглашение |
| 1.2.6.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.6.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, Серб Т.В., руководитель МБУ «ППМСП» | 293 272,4 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 9 420 425,0 | - |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» в 2025 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 1 565 685,0 | - |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка Собраны и направлены расчетные данные для предоставления субвенции | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Заявки, письма |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка Утверждены (сформированы, согласованы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.07. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Уведомление о предоставлении субвенции |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка Сформированы отчетные данные о расходовании субвенции | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Отчет о расходовании субвенции |
| 1.3.3.4. | Контрольная точка Обеспечены расходные обязательства по переданным полномочиям | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 1 565 685,0 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» в 2026 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 1 963 685,0 | - |
| 1.3.2.1. | Контрольная точка Собраны и направлены расчетные данные для предоставления субсидии | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Заявки, письма |
| 1.3.2.2. | Контрольная точка Получено уведомление о предоставлении субвенции | 01.07. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Уведомление о предоставлении субвенции |
| 1.3.2.3. | Контрольная точка Сформированы отчетные данные о расходовании субвенции | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Отчет о расходовании субвенции |
| 1.3.2.4. | Контрольная точка Обеспечены расходные обязательства по переданным полномочиям | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 1 963 685,0 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.3.3. | Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» в 2027 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | - |
| 1.3.3.1. | Контрольная точка Собраны и направлены расчетные данные для предоставления субсидии | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Заявки, письма |
| 1.3.3.2. | Контрольная точка Получено уведомление о предоставлении субвенции | 01.07. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Уведомление о предоставлении субвенции |
| 1.3.3.3. | Контрольная точка Сформированы отчетные данные о расходовании субвенции | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Отчет о расходовании субвенции |
| 1.3.3.4. | Контрольная точка Обеспечены расходные обязательства по переданным полномочиям | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.3.4. | Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» в 2028 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 1 963 685,0 | - |
| 1.3.4.1. | Контрольная точка Собраны и направлены расчетные данные для предоставления субсидии | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Заявки, письма |
| 1.3.4.2. | Контрольная точка Получено уведомление о предоставлении субвенции | 01.07. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Уведомление о предоставлении субвенции |
| 1.3.4.3. | Контрольная точка Сформированы отчетные данные о расходовании субвенции | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Отчет о расходовании субвенции |
| 1.3.4.4. | Контрольная точка Обеспечены расходные обязательства по переданным полномочиям | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 1 963 685,0 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.3.5. | Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» в 2029 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 1 963 685,0 | - |
| 1.3.5.1. | Контрольная точка Собраны и направлены расчетные данные для предоставления субсидии | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Заявки, письма |
| 1.3.5.2. | Контрольная точка Получено уведомление о предоставлении субвенции | 01.07. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Уведомление о предоставлении субвенции |
| 1.3.5.3. | Контрольная точка Сформированы отчетные данные о расходовании субвенции | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Отчет о расходовании субвенции |
| 1.3.5.4. | Контрольная точка Обеспечены расходные обязательства по переданным полномочиям | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 1 963 685,0 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.3.6. | Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» в 2030 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 1 963 685,0 | - |
| 1.3.6.1. | Контрольная точка Собраны и направлены расчетные данные для предоставления субсидии | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Заявки, письма |
| 1.3.6.2. | Контрольная точка Получено уведомление о предоставлении субвенции | 01.07. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Уведомление о предоставлении субвенции |
| 1.3.6.3. | Контрольная точка Сформированы отчетные данные о расходовании субвенции | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Отчет о расходовании субвенции |
| 1.3.6.4. | Контрольная точка Обеспечены расходные обязательства по переданным полномочиям | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 1 963 685,0 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 2. | Задача 2 «Развитие дополнительного образования, формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | - | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставление дополнительного образования детей» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 818 339,0 | - |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставление дополнительного образования детей» в 2025 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 136 020,0 | - |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 0,0 | Муниципальное задание |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 0,0 | Соглашение |
| 2.1.1.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.1.2.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 136 020,0 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставления дополнительного образования детей» в 2026 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 136 245,8 | - |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 0,0 | Муниципальное задание |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 0,0 | Соглашение |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 136 245,8 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставления дополнительного образования детей» в 2027 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 136 518,3 | - |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 0,0 | Муниципальное задание |
| 2.1.3.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 0,0 | Соглашение |
| 2.1.3.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.1.3.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 136 518,3 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 2.1.4. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставления дополнительного образования детей» в 2028 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 136 518,3 | - |
| 2.1.4.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 0,0 | Муниципальное задание |
| 2.1.4.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 0,0 | Соглашение |
| 2.1.4.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.1.4.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 136 518,3 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 2.1.5. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставления дополнительного образования детей» в 2029 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 136 518,3 | - |
| 2.1.5.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 0,0 | Муниципальное задание |
| 2.1.5.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 0,0 | Соглашение |
| 2.1.5.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.1.5.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 136 518,3 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 2.1.6. | Мероприятие (результат) «Организовано предоставления дополнительного образования детей» в 2030 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 136 518,3 | - |
| 2.1.6.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 0,0 | Муниципальное задание |
| 2.1.6.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 0,0 | Соглашение |
| 2.1.6.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.1.6.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 136 518,3 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка талантливых и одаренных детей» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | - |
| 2.2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка талантливых и одаренных детей» в 2025 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | - |
| 2.2.1.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Списки участников, заявки |
| 2.2.1.2. | Контрольная точка Школьники приняли участие в областных, региональных и всероссийских конкурсах | 01.04., 30.06., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Протоколы конкурсов |
| 2.2.1.3. | Контрольная точка Школьники приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Приказ, протокол |
| 2.2.1.4. | Контрольная точка Проведен муниципальный этап ВсОШ | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Приказ, протокол |
| 2.2.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка талантливых и одаренных детей» в 2026 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | - |
| 2.2.2.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Списки участников, заявки |
| 2.2.2.2. | Контрольная точка Школьники приняли участие в областных, региональных и всероссийских конкурсах | 01.04., 30.06., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Протоколы конкурсов |
| 2.2.2.3. | Контрольная точка Школьники приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Приказ, протокол |
| 2.2.2.4. | Контрольная точка Проведен муниципальный этап ВсОШ | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Приказ, протокол |
| 2.2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка талантливых и одаренных детей» в 2027 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | - |
| 2.2.3.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Списки участников, заявки |
| 2.2.3.2. | Контрольная точка Школьники приняли участие в областных, региональных и всероссийских конкурсах | 01.04., 30.06., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Протоколы конкурсов |
| 2.2.3.3. | Контрольная точка Школьники приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Приказ, протокол |
| 2.2.3.4. | Контрольная точка Проведен муниципальный этап ВсОШ | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Приказ, протокол |
| 2.2.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка талантливых и одаренных детей» в 2028 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Приказ, протокол |
| 2.2.4.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Списки участников, заявки |
| 2.2.4.2. | Контрольная точка Школьники приняли участие в областных, региональных и всероссийских конкурсах | 01.04., 30.06., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Протоколы конкурсов |
| 2.2.4.3. | Контрольная точка Школьники приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Приказ, протокол |
| 2.2.4.4. | Контрольная точка Проведен муниципальный этап ВсОШ | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Приказ, протокол |
| 2.2.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка талантливых и одаренных детей» в 2029 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 |  |
| 2.2.5.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Списки участников, заявки |
| 2.2.5.2. | Контрольная точка Школьники приняли участие в областных, региональных и всероссийских конкурсах | 01.04., 30.06., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Протоколы конкурсов |
| 2.2.5.3. | Контрольная точка Школьники приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Приказ, протокол |
| 2.2.5.4. | Контрольная точка Проведен муниципальный этап ВсОШ | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Приказ, протокол |
| 2.2.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка талантливых и одаренных детей» в 2030 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 |  |
| 2.2.6.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Списки участников, заявки |
| 2.2.6.2. | Контрольная точка Школьники приняли участие в областных, региональных и всероссийских конкурсах | 01.04., 30.06., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Протоколы конкурсов |
| 2.2.6.3. | Контрольная точка Школьники приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Приказ, протокол |
| 2.2.6.4. | Контрольная точка Проведен муниципальный этап ВсОШ | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП | 0,0 | Приказ, протокол |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 10 844,4 | - |
| 2.3.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в 2025 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 1 807,4 | - |
| 2.3.1.1. | Контрольная точка Согласован (утвержден) план работы на очередной год | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В, руководитель МОЦ | 0,0 | План работы на очередной год |
| 2.3.1.2. | Контрольная точка Проведен мониторинг системы дополнительного образования детей | 01.07. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 0,0 | Отчет о результатах проведения мониторинга |
| 2.3.1.3. | Контрольная точка Согласован (утвержден) отчет об организации работы за очередной год | 01.10. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 0,0 | Отчет |
| 2.3.1.4. | Контрольная точка Обеспечено функционирование МОЦ | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 1 807,4 | Выписка из лицевого счета |
| 2.3.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в 2026 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 1 807,4 | - |
| 2.3.2.1. | Контрольная точка Согласован (утвержден) план работы на очередной год | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 0,0 | План работы на очередной год |
| 2.3.2.2. | Контрольная точка Проведен мониторинг системы дополнительного образования детей | 01.07. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 0,0 | Отчет о результатах проведения мониторинга |
| 2.3.2.3. | Контрольная точка Согласован (утвержден) отчет об организации работы за очередной год | 01.10. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 0,0 | Отчет |
| 2.3.2.4. | Контрольная точка Обеспечено функционирование МОЦ | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 1 807,4 | Выписка из лицевого счета |
| 2.3.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в 2027 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 1 807,4 | - |
| 2.3.3.1. | Контрольная точка Согласован (утвержден) план работы на очередной год | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 0,0 | План работы на очередной год |
| 2.3.3.2. | Контрольная точка Проведен мониторинг системы дополнительного образования детей | 01.07. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 0,0 | Отчет о результатах проведения мониторинга |
| 2.3.3.3. | Контрольная точка Согласован (утвержден) отчет об организации работы за очередной год | 01.10. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 0,0 | Отчет |
| 2.3.3.4. | Контрольная точка Обеспечено функционирование МОЦ | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 1 807,4 | Выписка из лицевого счета |
| 2.3.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в 2028 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 1 807,4 | - |
| 2.3.4.1. | Контрольная точка Согласован (утвержден) план работы на очередной год | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 0,0 | План работы на очередной год |
| 2.3.4.2. | Контрольная точка Проведен мониторинг системы дополнительного образования детей | 01.07. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 0,0 | Отчет о результатах проведения мониторинга |
| 2.2.4.3. | Контрольная точка Согласован (утвержден) отчет об организации работы за очередной год | 01.10. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 0,0 | Отчет |
| 2.3.4.4. | Контрольная точка Обеспечено функционирование МОЦ |  | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 1 807,4 | Выписка из лицевого счета |
| 2.3.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в 2029 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 1 807,4 | - |
| 2.3.5.1. | Контрольная точка Согласован (утвержден) план работы на очередной год | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 0,0 | План работы на очередной год |
| 2.3.5.2. | Контрольная точка Проведен мониторинг системы дополнительного образования детей | 01.07. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 0,0 | Отчет о результатах проведения мониторинга |
| 2.3.5.3. | Контрольная точка Согласован (утвержден) отчет об организации работы за очередной год | 01.10. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 0,0 | Отчет |
| 2.3.5.4. | Контрольная точка Обеспечено функционирование МОЦ | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП Тикеева И.В., руководитель МОЦ, | 1 807,4 | Выписка из лицевого счета |
| 2.3.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в 2030 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 1 807,4 | - |
| 2.3.6.1 | Контрольная точка Согласован (утвержден) план работы на очередной год | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 0,0 | План работы на очередной год |
| 2.3.6.2. | Контрольная точка Проведен мониторинг системы дополнительного образования детей | 01.07. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 0,0 | Отчет о результатах проведения мониторинга |
| 2.3.6.3. | Контрольная точка Согласован (утвержден) отчет об организации работы за очередной год | 01.10. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 0,0 | Отчет |
| 2.3.6.4. | Контрольная точка Обеспечено функционирование МОЦ | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Тикеева И.В., руководитель МОЦ | 1 807,4 | Выписка из лицевого счета |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 2

«Создание условий для эффективного функционирования муниципальной системы образования»

1. Основные положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Иойлев Г.В. – начальник Управления образования Администрации города Пскова |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений полноценным сбалансированным питанием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват горячим питанием учащихся образовательных учреждений муниципального образования | МП | Процент (744) |  | 65,6 |  | 2023 |  | Не менее 60 |  | Не менее 60 |  | Не менее 60 |  | Не менее 60 |  | Не менее 60 |  | Не менее 60 |  | Управление образования Администрации города Пскова |
| 2. | Задача 2 «Развитие современной инфраструктуры системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений, освоивших в полном объеме средства, выделенные МОУ на совершенствование материально-технических условий реализации основных общеобразовательных программ, от общего числа учреждений, среднего общего образования, получивших финансирование | МП | Процент (744) |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Управление образования Администрации города Пскова |
| 2. | Задача 3 «Оптимизация эффективности использования энергетических ресурсов муниципальными бюджетными образовательными учреждениями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений, с которыми заключен энергосберегательный контракт | МП |  | Единица (642) | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | Управление образования Администрации города Пскова |  |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений полноценным сбалансированным питанием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | Приобретение товаров, работ, услуг | Организовано горячее питание школьников в каждом МОУ. Ежегодно обеспечено проведение мониторинга питания школьников (1 – выполнено, 0 – не выполнено). | Единица (642) | 1 |  | 2023 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Задача 2 «Развитие современной инфраструктуры системы образования»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Организовано материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, проведение ремонта и благоустройство территории» | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечено проведение текущего ремонта, капитального ремонта, приобретение оборудования, благоустройство территории образовательных организаций (1 – обеспечено, 0 – не обеспечено). | Единица (642) | 1 |  | 2023 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Задача 3 «Оптимизация эффективности использования энергетических ресурсов муниципальными бюджетными образовательными учреждениями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Внедрены энергосберегающие технологии в хозяйственную деятельность муниципальных бюджетных образовательных учреждений» | Приобретение товаров, работ, услуг | Ежегодно обеспечено снижение расходов на обеспечение электроэнергий муниципальными бюджетными образовательными учреждениями. Ежегодно установлено не менее 50 энергосберегающих источников освещения. | Единица (642) |  | 50 | 2023 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений полноценным сбалансированным питанием» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 1 483 453,8 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2025 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 283 499,2 | - |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка Собраны заявки от муниципальных бюджетных учреждений | 01.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Заявки |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальные контракты, договора на приобретение товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка Проведен мониторинг питания школьников | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Отчет |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 01.07, 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 283 499,2 | Выписка из лицевого счета учреждений |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Организовано питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2026 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 283 499,2 | - |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка Собраны заявки от муниципальных бюджетных учреждений | 01.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Заявки |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальные контракты, договора на приобретение товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка Проведен мониторинг питания школьников | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Отчет |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 01.07, 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 283 499,2 | Выписка из лицевого счета учреждений |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Организовано питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2027 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 70 893,1 | - |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка Собраны заявки от муниципальных бюджетных учреждений | 01.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Заявки |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальные контракты, договора на приобретение товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка Проведен мониторинг питания школьников | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Отчет |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 01.07, 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 70 893,1 | Выписка из лицевого счета учреждений |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Организовано питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2028 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 281 854,1 | - |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка Собраны заявки от муниципальных бюджетных учреждений | 01.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Заявки |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальные контракты, договора на приобретение товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка Проведен мониторинг питания школьников | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Отчет |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 01.07, 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 281 854,1 | Выписка из лицевого счета учреждений |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Организовано питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2029 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 281 854,1 | - |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка Собраны заявки от муниципальных бюджетных учреждений | 01.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Заявки |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальные контракты, договора на приобретение товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка Проведен мониторинг питания школьников | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Отчет |
| 1.1.5.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 01.07, 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 281 854,1 | Выписка из лицевого счета учреждений |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) «Организовано питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2030 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 281 854,1 | - |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка Собраны заявки от муниципальных бюджетных учреждений | 01.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Заявки |
| 1.1.6.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальные контракты, договора на приобретение товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.1.6.3. | Контрольная точка Проведен мониторинг питания школьников | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП |  | Отчет |
| 1.1.6.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 01.07, 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 281 854,1 | Выписка из лицевого счета учреждений |
| 2. | Задача 2 «Развитие современной инфраструктуры системы образования» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | - | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Организовано материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, проведение ремонта и благоустройство территории» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 346 088,2 | - |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, проведение ремонта и благоустройство территории» в 2025 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 48 435,0 | - |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка Сформирована и утверждена потребность | 01.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Заявки |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальные контракты, договора на приобретение товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 2.1.1.3. | Контрольная точка Услуги оказаны (работы выполнены), приобретенные товары поставлены на баланс | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Отчет |
| 2.1.1.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 01.07, 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 48 435,0 | Выписка из лицевого счета учреждений |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) «Организовано материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, проведение ремонта и благоустройство территории» в 2026 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 96 829,2 | - |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка Сформирована и утверждена потребность | 01.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Заявки |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальные контракты, договора на приобретение товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 2.1.2.3. | Контрольная точка Услуги оказаны (работы выполнены), приобретенные товары поставлены на баланс | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Отчет |
| 2.1.2.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 01.07, 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 96 829,2 | Выписка из лицевого счета учреждений |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) «Организовано материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, проведение ремонта и благоустройство территории» в 2027 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 50 206,0 | - |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка Сформирована и утверждена потребность | 01.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Заявки |
| 2.1.3.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальные контракты, договора на приобретение товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 2.1.3.3. | Контрольная точка Услуги оказаны (работы выполнены), приобретенные товары поставлены на баланс | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Отчет |
| 2.1.3.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 01.07, 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 506 206,0 | Выписка из лицевого счета учреждений |
| 2.1.4. | Мероприятие (результат) «Организовано м материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, проведение ремонта и благоустройство территории» в 2028 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 50 206,0 | - |
| 2.1.4.1. | Контрольная точка Сформирована и утверждена потребность | 01.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Заявки |
| 2.1.4.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальные контракты, договора на приобретение товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 2.1.4.3. | Контрольная точка Услуги оказаны (работы выполнены), приобретенные товары поставлены на баланс | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Отчет |
| 2.1.4.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 01.07, 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 506 206,0 | Выписка из лицевого счета учреждений |
| 2.1.5. | Мероприятие (результат) «Организовано материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, проведение ремонта и благоустройство территории» в 2029 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 50 206,0 | - |
| 2.1.5.1. | Контрольная точка Сформирована и утверждена потребность | 01.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Заявки |
| 2.1.5.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальные контракты, договора на приобретение товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 2.1.5.3. | Контрольная точка Услуги оказаны (работы выполнены), приобретенные товары поставлены на баланс | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Отчет |
| 2.1.5.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 01.07, 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 506 206,0 | Выписка из лицевого счета учреждений |
| 2.1.6. | Мероприятие (результат) «Организовано материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, проведение ремонта и благоустройство территории» в 2030 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 50 206,0 | - |
| 2.1.6.1. | Контрольная точка Сформирована и утверждена потребность | 01.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Заявки |
| 2.1.6.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальные контракты, договора на приобретение товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 2.1.6.3. | Контрольная точка Услуги оказаны (работы выполнены), приобретенные товары поставлены на баланс | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Отчет |
| 2.1.6.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 01.07, 30.12 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 506 206,0 | Выписка из лицевого счета учреждений |
| 3. | Задача 3 «Оптимизация эффективности использования энергетических ресурсов муниципальными бюджетными образовательными учреждениями» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | - | - |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Внедрены энергосберегающие технологии в хозяйственную деятельность муниципальных бюджетных образовательных учреждений» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 6 341,7 | - |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) «Внедрены энергосберегающие технологии в хозяйственную деятельность муниципальных бюджетных образовательных учреждений» в 2025 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 1 436,5 | - |
| 3.1.1.1. | Собраны заявки от муниципальных образовательных учреждений | 01.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Заявки |
| 3.1.1.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальные контракты, договора на приобретение товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 3.1.1.3. | Контрольная точка Сформирован акт достигнутой экономии за отчетный период | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 0,0 | Акт достигнутой экономии |
| 3.1.1.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 1436,5 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 3.1.2. | Мероприятие (результат) «Внедрены энергосберегающие технологии в хозяйственную деятельность муниципальных бюджетных образовательных учреждений» в 2026 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 1 436,5 | - |
| 3.1.2.1. | Собраны заявки от муниципальных образовательных учреждений | 01.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Заявки |
| 3.1.2.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальные контракты, договора на приобретение товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 3.1.2.3. | Контрольная точка Сформирован акт достигнутой экономии за отчетный период | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 0,0 | Акт достигнутой экономии |
| 3.1.2.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 1 436,5 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 3.1.3. | Мероприятие (результат) «Внедрены энергосберегающие технологии в хозяйственную деятельность муниципальных бюджетных образовательных учреждений» в 2027 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 1 436,5 | - |
| 3.1.3.1. | Собраны заявки от муниципальных образовательных учреждений | 01.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Заявки |
| 3.1.3.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальные контракты, договора на приобретение товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 3.1.3.3. | Контрольная точка Сформирован акт достигнутой экономии за отчетный период | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 0,0 | Акт достигнутой экономии |
| 3.1.3.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 1 436,5 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 3.1.4. | Мероприятие (результат) «Внедрены энергосберегающие технологии в хозяйственную деятельность муниципальных бюджетных образовательных учреждений» «» в 2028 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 1 388,3 | - |
| 3.1.4.1. | Собраны заявки от муниципальных образовательных учреждений | 01.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Заявки |
| 3.1.4.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальные контракты, договора на приобретение товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 3.1.4.3. | Контрольная точка Сформирован акт достигнутой экономии за отчетный период | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 0,0 | Акт достигнутой экономии |
| 3.1.4.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 1 388,3 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 3.1.5. | Мероприятие (результат) «Внедрены энергосберегающие технологии в хозяйственную деятельность муниципальных бюджетных образовательных учреждений» в 2029 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 643,9 | - |
| 3.1.5.1. | Собраны заявки от муниципальных образовательных учреждений | 01.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Заявки |
| 3.1.5.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальные контракты, договора на приобретение товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 3.1.5.3. | Контрольная точка Сформирован акт достигнутой экономии за отчетный период | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 0,0 | Акт достигнутой экономии |
| 3.1.5.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 643,9 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 3.1.6. | Мероприятие (результат) «Внедрены энергосберегающие технологии в хозяйственную деятельность муниципальных бюджетных образовательных учреждений» в 2030 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | - |
| 3.1.6.1. | Собраны заявки от муниципальных образовательных учреждений | 01.02. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Заявки |
| 3.1.6.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Муниципальные контракты, договора на приобретение товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 3.1.6.3. | Контрольная точка Сформирован акт достигнутой экономии за отчетный период | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 0,0 | Акт достигнутой экономии |
| 3.1.6.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП | 0,0 | Выписка из лицевого счета учреждения |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 3

«Развитие муниципальной системы кадрового обеспечения сферы образования»

1. Основные положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Иойлев Г.В. – начальник Управления образования Администрации города Пскова |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача 1 «Развитие и сохранение кадрового потенциала образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля обеспеченности муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами | МП | Процент (744) | 93,2 | 2023 | 94 | 94,5 | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | Управление образования Администрации города Пскова |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 «Развитие и сохранение кадрового потенциала образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены меры профессиональной и социальной поддержки педагогических работников» | Выплаты физическим лицам | Обеспечена организация мероприятий по адаптации и закреплению молодых педагогических работников. Реализованы меры социальной поддержки молодых специалистов в соответствии с Законом Псковской области от 07.05.2014 № 1385-ОЗ «Об образовании в Псковской области», выплата соцгарантий. Проведены конкурсные отборы лучших воспитателей, учителей и педагогов, городские конкурсы профессионального мастерства. Ежегодно не менее 40 воспитателей и педагогов приняли участие в конкурсах профессионального мастерства "Воспитатель Года", "Учитель Года", человек. | Единица (642) | 43 |  | 2023 | Не менее 40 | Не менее 40 | Не менее 40 | Не менее 40 | Не менее 40 | Не менее 40 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы меры по обеспечению жильем специалистов сферы образования» | иные мероприятия (результаты) | К 2030 году 14 специалистов сферы образования обеспечены жильем по договору найма служебных жилых помещений. | Единица (642) |  | 7 | 2023 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Развитие и сохранение кадрового потенциала образовательных учреждений» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены меры профессиональной и социальной поддержки педагогических работников» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 586 515,0 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены меры профессиональной и социальной поддержки педагогических работников» в 2025 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 117 979,0 | - |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 0,0 | Списки участников, приказы о проведении конкурсов, смета расходов, договора на приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка Согласованы списки работников сферы образования для получения социальных гарантий | 20.06., 20.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 0,0 | Списки, приказ |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка Конкурсы проведены | 30.06., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 0,0 | Протоколы |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 30.06., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 117 979,0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечены меры профессиональной и социальной поддержки педагогических работников» в 2026 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 117 119,0 | - |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 0,0 | Списки участников, приказы о проведении конкурсов, смета расходов, договора на приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка Согласованы списки работников сферы образования для получения социальных гарантий | 20.06., 20.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 0,0 | Списки, приказ |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка Конкурсы проведены | 30.06., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 0,0 | Протоколы |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 30.06., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 117 119,0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечены меры профессиональной и социальной поддержки педагогических работников» в 2027 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 60,0 | - |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 0,0 | Списки участников, приказы о проведении конкурсов, смета расходов, договора на приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка Согласованы списки работников сферы образования для получения социальных гарантий | 20.06., 20.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 0,0 | Списки, приказ |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка Конкурсы проведены | 30.06., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 0,0 | Протоколы |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 30.06., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 60,0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечены меры профессиональной и социальной поддержки педагогических работников» в 2028 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 117 119,0 | - |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 0,0 | Списки участников, приказы о проведении конкурсов, смета расходов, договора на приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка Согласованы списки работников сферы образования для получения социальных гарантий | 20.06., 20.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 0,0 | Списки, приказ |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка Конкурсы проведены | 30.06., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 0,0 | Протоколы |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 30.06., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 117 119,0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечены меры профессиональной и социальной поддержки педагогических работников» в 2029 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 117 119,0 | - |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 0,0 | Списки участников, приказы о проведении конкурсов, смета расходов, договора на приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка Согласованы списки работников сферы образования для получения социальных гарантий | 20.06., 20.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 0,0 | Списки, приказ |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка Конкурсы проведены | 30.06., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 0,0 | Протоколы |
| 1.1.5.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 30.06., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 117 119,0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечены меры профессиональной и социальной поддержки педагогических работников» в 2030 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 117 119,0 | - |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.03. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 0,0 | Списки участников, приказы о проведении конкурсов, смета расходов, договора на приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.1.6.2. | Контрольная точка Согласованы списки работников сферы образования для получения социальных гарантий | 20.06., 20.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 0,0 | Списки, приказ |
| 1.1.6.3. | Контрольная точка Конкурсы проведены | 30.06., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 0,0 | Протоколы |
| 1.1.6.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 30.06., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 117 119,0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение жильём специалистов сферы образования» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Хмелев С.Н., начальник Управления по учету и распределению жилья Администрации города Пскова (УУРЖП), руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 0,0 | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение жильём специалистов сферы образования» в 2025 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 0,0 | - |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.06., 01.10. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 0,0 | Списки работников сферы образования для заключения договоров найма служебных жилых помещений |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка Проект постановления Администрации города Пскова о предоставлении жилого помещения по договору найма служебных жилых помещений разработан | 01.08., 20.12. | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | 0,0 | Проект постановления Администрации города Пскова |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка Заключены договоры найма служебных жилых помещений для специалистов сферы образования | 20.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Хмелев С.Н., начальник Управления по учету и распределению жилья Администрации города Пскова | 0,0 | Договор найма служебного жилья для специалистов сферы образования |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка Жилые помещения переданы | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 0,0 | Акт приема - передачи жилых помещений |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение жильём специалистов сферы образования» в 2026 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | - | - |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.06., 01.10. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 0,0 | Списки работников сферы образования для заключения договоров найма служебных жилых помещений |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка Проект постановления Администрации города Пскова о предоставлении жилого помещения по договору найма служебных жилых помещений разработан | 01.08., 20.12. | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | 0,0 | Проект постановления Администрации города Пскова |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка Заключены договоры найма служебных жилых помещений для специалистов сферы образования | 20.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Хмелев С.Н., начальник Управления по учету и распределению жилья Администрации города Пскова | 0,0 | Договор найма служебного жилья для специалистов сферы образования |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка Жилые помещения переданы | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 0,0 | Акт приема - передачи жилых помещений |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечение жильём специалистов сферы образования» в 2027 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | - | - |
| 1.2.3.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.06., 01.10. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП |  | Списки работников сферы образования для заключения договоров найма служебных жилых помещений |
| 1.2.3.2. | Контрольная точка Проект постановления Администрации города Пскова о предоставлении жилого помещения по договору найма служебных жилых помещений разработан | 01.08., 20.12. | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | 0,0 | Проект постановления Администрации города Пскова |
| 1.2.3.3. | Контрольная точка Заключены договоры найма служебных жилых помещений для специалистов сферы образования | 20.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Хмелев С.Н., начальник Управления по учету и распределению жилья Администрации города Пскова | 0,0 | Договор найма служебного жилья для специалистов сферы образования |
| 1.2.3.4. | Контрольная точка Жилые помещения переданы | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 0,0 | Акт приема - передачи жилых помещений |
| 1.2.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечение жильём специалистов сферы образования» в 2028 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | - | - |
| 1.2.4.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.06., 01.10. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 0,0 | Списки работников сферы образования для заключения договоров найма служебных жилых помещений |
| 1.2.4.2. | Контрольная точка Проект постановления Администрации города Пскова о предоставлении жилого помещения по договору найма служебных жилых помещений разработан | 01.08., 20.12. | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | 0,0 | Проект постановления Администрации города Пскова |
| 1.2.4.3. | Контрольная точка Заключены договоры найма служебных жилых помещений для специалистов сферы образования | 20.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Хмелев С.Н., начальник Управления по учету и распределению жилья Администрации города Пскова | 0,0 | Договор найма служебного жилья для специалистов сферы образования |
| 1.2.4.4. | Контрольная точка Жилые помещения переданы | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 0,0 | Акт приема - передачи жилых помещений |
| 1.2.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечение жильём специалистов сферы образования» в 2029 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | - | - |
| 1.2.5.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.06., 01.10. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 0,0 | Списки работников сферы образования для заключения договоров найма служебных жилых помещений |
| 1.2.5.2. | Контрольная точка Проект постановления Администрации города Пскова о предоставлении жилого помещения по договору найма служебных жилых помещений разработан | 01.08., 20.12. | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | 0,0 | Проект постановления Администрации города Пскова |
| 1.2.5.3. | Контрольная точка Заключены договоры найма служебных жилых помещений для специалистов сферы образования | 20.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Хмелев С.Н., начальник Управления по учету и распределению жилья Администрации города Пскова | 0,0 | Договор найма служебного жилья для специалистов сферы образования |
| 1.2.5.4. | Контрольная точка Жилые помещения переданы | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 0,0 | Акт приема - передачи жилых помещений |
| 1.2.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечение жильём специалистов сферы образования» в 2030 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | - | - |
| 1.2.6.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.06., 01.10. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, руководители МОУ УО АГП, МДОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 0,0 | Списки работников сферы образования для заключения договоров найма служебных жилых помещений |
| 1.2.6.2. | Контрольная точка Проект постановления Администрации города Пскова о предоставлении жилого помещения по договору найма служебных жилых помещений разработан | 01.08., 20.12. | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | 0,0 | Проект постановления Администрации города Пскова |
| 1.2.6.3. | Контрольная точка Заключены договоры найма служебных жилых помещений для специалистов сферы образования | 20.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Хмелев С.Н., начальник Управления по учету и распределению жилья Администрации города Пскова | 0,0 | Договор найма служебного жилья для специалистов сферы образования |
| 1.2.6.4. | Контрольная точка Жилые помещения переданы | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 0,0 | Акт приема - передачи жилых помещений |

- Паспорт регионального проекта

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Псковская область)»

- Основные положения

| Краткое наименование регионального (муниципального) проекта | «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Псковская область)» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Тимофеева О.А. |  | Заместитель Губернатора Псковской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Яковлев Д. А. |  | Временно исполняющий обязанности руководителя Комитета по молодежной политики Псковской области |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Псковской области | 1. | Государственная программа | Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики», утвержденная постановлением Правительства Псковской области от 29.01.2024 № 22. Подпрограмма «Молодое поколение Псковской области» утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642. |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Наименование показателей регионального (муниципального) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Во всех общеобразовательных школах города Пскова введены советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | РП | Человек (792) | 26 | 2023 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | Управление образования Администрации города Пскова | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Псковская область)» | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |

2. Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение по годам |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Декомпозиция на МО «Город Псков» | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача «Во всех общеобразовательных школах города Пскова введены советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Псковской области)» Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | Единица (642) | 26 | 2023 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | В муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Приобретение товаров, работ, услуг | да | Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |

3. План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Псковская область)» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 40 736,0 | - |
| 1. | Задача «Во всех общеобразовательных школах города Пскова введены советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | - | - |
| 1. | Мероприятие (результат) «В муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 40 736,0 | Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «В муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 7 100,0 | Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 1.1.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.03.2025 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Заявки, смета расходов |
| 1.1.2. | Контрольная точка Заключено соглашение (дополнительное соглашение) на предоставление субсидии | - | 05.04.2025 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Соглашение (дополнительное соглашение) |
| 1.1.3. | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.06., 30.12.2025 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Отчет о достижении результатов субсидии |
| 1.1.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | - | 30.12.2025 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 7 100,0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «В муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 8 409,0 | Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 1.2.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.03.2026 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Заявки, смета расходов |
| 1.2.2. | Контрольная точка Заключено соглашение на предоставление субсидии | - | 05.04.2026 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Соглашение |
| 1.2.3. | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.06., 30.12.2026 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Отчет о достижении результатов субсидии |
| 1.2.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | - | 30.12.2026 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 8 409,0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «В муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 01.03.2027 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 1.3.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.03.2027 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Заявки, смета расходов |
| 1.3.2. | Контрольная точка Заключено соглашение на предоставление субсидии | - | 05.04.2027 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Соглашение |
| 1.3.3. | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.06., 30.12.2027 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Отчет о достижении результатов субсидии |
| 1.3.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | - | 30.12.2027 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «В муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 8 409,0 | Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 1.4.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.03.2028 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Заявки, смета расходов |
| 1.4.2. | Контрольная точка Заключено соглашение на предоставление субсидии | - | 05.04.2028 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Соглашение |
| 1.4.3. | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.06., 30.12.2028 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Отчет о достижении результатов субсидии |
| 1.4.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | - | 30.12.2028 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 8 409,0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «В муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в 2029 году реализации | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 8 409,0 | Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 1.5.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.03.2029 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Заявки, смета расходов |
| 1.5.2. | Контрольная точка Заключено соглашение на предоставление субсидии | - | 05.04.2029 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Соглашение |
| 1.5.3. | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.06., 30.12.2029 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Отчет о достижении результатов субсидии |
| 1.5.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | - | 30.12.2029 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 8 409,0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «В муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в 2030 году реализации | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 8 409,0 | Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 1.6.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.03.2030 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Заявки, смета расходов |
| 1.6.2. | Контрольная точка Заключено соглашение на предоставление субсидии | - | 05.04.2030 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Соглашение |
| 1.6.3. | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.06., 30.12.2030 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 0,0 | Отчет о достижении результатов субсидии |
| 1.6.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | - | 31.12.2030 | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | - | 8 409,0 | Выписка из лицевого счета |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 4

«Создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах общества»

1. Основные положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Иойлев Г.В. – начальник Управления образования Администрации города Пскова |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Увеличение активности молодежи в общественной жизни города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | МП | Процент (744) | 18 | 2023 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова (далее - КФиС и ДМ АГП), муниципальное бюджетное учреждение «Псковский городской молодежный центр» (далее - МБУ «ПГМЦ»), ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» |
| Задача 2. Содействие трудовой занятости молодежи и развитие её экономической инициативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество несовершеннолетних, привлеченных к трудовой занятости в каникулярное и летнее время | МП | Человек (792) | 30 | 2023 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | КФиС и ДМ АГП, МБУ «ПГМЦ», ПГМОБО «Студенческое правительство г.Пскова», МОУ |
| Задача 3. Совершенствование духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в городе Пскове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество молодежи в возрасте от 11 до 25 лет, включенных в деятельность патриотических клубов и общественных объединений патриотической направленности муниципального образования «Город Псков» | МП | Человек (792) | 1500 | 2023 | Не менее 1500 | Не менее 1600 | Не менее 1700 | Не менее 1800 | Не менее 1900 | Не менее 2000 | КФиС и ДМ АГП, МБУ «ПГМЦ», ПГМОБО «Студенческое Правительство г.Пскова», МУ УО АГП, муниципальные учреждения дополнительного образования Управления культуры Администрации города Пскова (далее - МУ ДО УК АГП), муниципальные учреждения культуры Управления культуры Администрации города Пскова (далее - МУК УК АГП), муниципальное предприятие города Пскова «Городской парк культуры и отдыха им.А.С.Пушкина» (далее - МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С. Пушкина»), МБУ ДО, «ЦВР «Патриот», МБОУ «Лицей «Развитие» (кадетский корпус) |
| Задача 4. Снижение риска распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество мероприятий для молодежи по пропаганде борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» | МП | Единица (642) | 7 | 2023 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | КФиС и ДМ АГП |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Увеличение активности молодежи в общественной жизни города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия в сфере молодежной политики» | оказание услуг (выполнение работ) | Ежегодно обеспечено выполнение МБУ «ПГМЦ» муниципальной услуги «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» К 2030 году проведено 231 мероприятие сфере молодежной политики. | Единица (642) | 35 | 2023 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность» | иные мероприятия (результаты) | Обеспечено информационное освещение добровольческой деятельности. К 2030 году доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове составляет не менее 21 %. | Процент (744) | 18 | 2023 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Задача 2. Содействие трудовой занятости молодежи и развитие ее экономической инициативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на содействие трудовой занятости молодежи» | иные мероприятия (результаты) | Подросткам и молодежи оказано содействие в поиске вакансий. Организована временная занятость несовершеннолетних в летний период. Осуществлена поддержка организаций и программ содействия занятости, профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки молодежи. К 2030 году проведено не менее 69 мероприятий по профориентационной работе. | Единица (642) | 7 | 2023 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 3. Совершенствование духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в городе Пскове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере гражданского и патриотического воспитания молодежи» | приобретение товаров, работ, услуг | Созданы условия для физического, духовного и нравственного развития подростков и молодежи. К 2030 году проведено 141 мероприятие в сфере гражданского и патриотического воспитания молодежи. | Единица (642) | 20 | 2023 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3.2. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены спортивные и творческие программы и мероприятия для молодежи» | приобретение товаров, работ, услуг | Ежегодно проведены спортивные мероприятия (состязания, турниры, соревнования, конкурсы). К 2030 году проведено не менее 246 мероприятий. для молодежи. | Единица (642) | 32 | 2023 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 3.3. | Мероприятие (результат) «Реализованы социально значимые молодежные проекты» | приобретение товаров, работ, услуг | Ежегодно организовано и проведено не менее 1 конкурса социально значимых молодежных проектов. Победителям предоставлены гранты в форме субсидий в соответствии с положением о порядке предоставления грантов в форме субсидий, утвержденного Постановлением Администрации города Пскова от 10.12.2021 №1820. | Единица (642) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 4. Снижение риска распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на профилактику распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» | приобретение товаров, работ, услуг | Проведены мероприятия для молодежи по пропаганде борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков». К 2030 году 69 % молодежи принимают участие в мероприятиях для молодежи по пропаганде борьбы с распространением ВИЧ-инфекции. | Процент (744) | 62 | 2023 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Увеличение активности молодежи в общественной жизни города» | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия в сфере молодежной политики» | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 75 675,5 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия в сфере молодежной политики» в 2025 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 12 599,9 | - |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 0,0 | Муниципальное задание |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 0,0 | Соглашение |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 12 599,9 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия в сфере молодежной политики» в 2026 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 12 609,6 | - |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 0,0 | Муниципальное задание |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 0,0 | Соглашение |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 12 609,6 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия в сфере молодежной политики» в 2027 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 12 616,5 | - |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 0,0 | Муниципальное задание |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 0,0 | Соглашение |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 12 616,5 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия в сфере молодежной политики» в 2028 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 12 616,5 | - |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 0,0 | Муниципальное задание |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 0,0 | Соглашение |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 12 616,5 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия в сфере молодежной политики» в 2029 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 12 616,5 | - |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 0,0 | Муниципальное задание |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 0,0 | Соглашение |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.5.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 12 616,5 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия в сфере молодежной политики» в 2030 году реализации | - | КФиС и ДМ АГП, МБУ «ПГМЦ», Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 12 616,5 | - |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.01. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 0,0 | Муниципальное задание |
| 1.1.6.2. | Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 28.02. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 0,0 | Соглашение |
| 1.1.6.3. | Контрольная точка Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 0,0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.6.4. | Контрольная точка Услуга оказана (работа выполнена) | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ» | 12 616,5 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность» | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность» в 2025 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | - |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.03. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Положения, концепции, смета расходов |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.05. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Список участников |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Заявки на проведение мероприятий, приказы |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Отчет |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность» в 2026 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | - |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.03. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Положения, концепции, смета расходов |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.05. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Список участников |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Заявки на проведение мероприятий, приказы |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Отчет |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность» в 2027 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | - |
| 1.2.3.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.03. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Положения, концепции, смета расходов |
| 1.2.3.2. | Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.05. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Список участников |
| 1.2.3.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Заявки на проведение мероприятий, приказы |
| 1.2.3.4. | Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Отчет |
| 1.2.4. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность» в 2028 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | - |
| 1.2.4.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.03. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Положения, концепции, смета расходов |
| 1.2.4.2. | Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.05. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Список участников |
| 1.2.4.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Заявки на проведение мероприятий, приказы |
| 1.2.4.4. | Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Отчет |
| 1.2.5. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность» в 2029 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | - |
| 1.2.5.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.03. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Положения, концепции, смета расходов |
| 1.2.5.2. | Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.05. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Список участников |
| 1.2.5.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Заявки на проведение мероприятий, приказы |
| 1.2.5.4. | Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Отчет |
| 1.2.6. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность» в 2030 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | - |
| 1.2.6.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.03. |  | 0,0 | Положения, концепции, смета расходов |
| 1.2.6.2. | Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.05. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Список участников |
| 1.2.6.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Заявки на проведение мероприятий, приказы |
| 1.2.6.4. | Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Рулев В.Д., директор МБУ «ПГМЦ», Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Отчет |
| 2. | Задача «Содействие трудовой занятости молодежи и развитие ее экономической инициативы» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | - | - |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на содействие трудовой занятости молодежи» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 4 099,6 | - |
| 2.2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на содействие трудовой занятости молодежи» в 2025 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 766,6 | - |
| 2.2.1.1. | Контрольная точка Проведены мероприятия по профориентации обучающихся | 01.05., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 0,0 | Отчет о проведенных мероприятиях |
| 2.2.1.2. | Контрольная точка Оказано содействие в поиске вакансий для подростков и молодежи | 01.05. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 0,0 | Заявки |
| 2.2.1.3. | Контрольная точка Заключены трудовые договора | 01.09. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 0,0 | Трудовые договора, справки от работодателя |
| 2.2.1.4. | Контрольная точка Обязательства по заключенным трудовым договорам исполнены | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 766,6 | Выписка с лицевого счета |
| 2.2.2. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий, направленных на содействие трудовой занятости молодежи» в 2026 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 766,6 | - |
| 2.2.2.1. | Контрольная точка Проведены мероприятия по профориентации обучающихся |  | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 0,0 | Приказ, план реализации мероприятий |
| 2.2.2.2. | Контрольная точка Оказано содействие в поиске вакансий для подростков и молодежи | 01.05. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 0,0 | Заявки |
| 2.2.2.3. | Контрольная точка Заключены трудовые договора | 01.09. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 0,0 | Трудовые договора, справки от работодателя |
| 2.2.2.4. | Контрольная точка Обязательства по заключенным трудовым договорам исполнены | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 766,6 | Выписка с лицевого счета |
| 2.2.3. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий, направленных на содействие трудовой занятости молодежи» в 2027 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 266,6 | - |
| 2.2.3.1. | Контрольная точка Проведены мероприятия по профориентации обучающихся | 01.05., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 0,0 | Приказ, план реализации мероприятий |
| 2.2.3.2. | Контрольная точка Оказано содействие в поиске вакансий для подростков и молодежи | 01.05. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 0,0 | Заявки |
| 2.2.3.3. | Контрольная точка Заключены трудовые договора | 01.09. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 0,0 | Трудовые договора, справки от работодателя |
| 2.2.3.4. | Контрольная точка Обязательства по заключенным трудовым договорам исполнены | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 266,6 | Выписка с лицевого счета |
| 2.2.4. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий, направленных на содействие трудовой занятости молодежи» в 2028 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 766,6 | - |
| 2.2.4.1. | Контрольная точка Проведены мероприятия по профориентации обучающихся | 01.05., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 0,0 | Приказ, план реализации мероприятий |
| 2.2.4.2. | Контрольная точка Оказано содействие в поиске вакансий для подростков и молодежи | 01.05. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 0,0 | Заявки |
| 2.2.4.3. | Контрольная точка Заключены трудовые договора | 01.09. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 0,0 | Трудовые договора, справки от работодателя |
| 2.2.4.4. | Контрольная точка Обязательства по заключенным трудовым договорам исполнены | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 766,6 | Выписка с лицевого счета |
| 2.2.5. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий, направленных на содействие трудовой занятости молодежи» в 2029 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 766,6 | - |
| 2.2.5.1. | Контрольная точка Проведены мероприятия по профориентации обучающихся | 01.05., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 0,0 | Приказ, план реализации мероприятий |
| 2.2.5.2. | Контрольная точка Оказано содействие в поиске вакансий для подростков и молодежи | 01.05. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 0,0 | Заявки |
| 2.2.5.3. | Контрольная точка Заключены трудовые договора | 01.09. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 0,0 | Трудовые договора, справки от работодателя |
| 2.2.5.4. | Контрольная точка Обязательства по заключенным трудовым договорам исполнены | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 766,6 | Выписка с лицевого счета |
| 2.2.6. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий, направленных на содействие трудовой занятости молодежи» в 2030 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 766,6 | - |
| 2.2.6.1. | Контрольная точка Проведены мероприятия по профориентации обучающихся | 01.05., 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 0,0 | Приказ, план реализации мероприятий |
| 2.2.6.2. | Контрольная точка Оказано содействие в поиске вакансий для подростков и молодежи | 01.05. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 0,0 | Заявки |
| 2.2.6.3. | Контрольная точка Заключены трудовые договора | 01.09. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 0,0 | Трудовые договора, справки от работодателя |
| 2.2.6.4. | Контрольная точка Обязательства по заключенным трудовым договорам исполнены | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, МОУ УО АГП, Васильев А.В., начальник Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову и Псковскому району (по согласованию) | 766,6 | Выписка с лицевого счета |
| 3. | Задача. «Совершенствование духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в городе Пскове» | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | - | - |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере гражданского и патриотического воспитания молодежи» | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 2 520,0 | - |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере гражданского и патриотического воспитания молодежи» в 2025 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 420,0 | - |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.03. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 0,0 | Положения, концепции, смета расходов |
| 3.1.1.2. | Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.05. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 0,0 | Список участников |
| 3.1.1.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 0,0 | Заявки на проведение мероприятий, приказы |
| 3.1.1.4. | Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 420,0 | Отчет |
| 3.1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере гражданского и патриотического воспитания молодежи» в 2026 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 420,0 | - |
| 3.1.2.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.03. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 0,0 | Положения, концепции, смета расходов |
| 3.1.2.2. | Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.05. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 0,0 | Список участников |
| 3.1.2.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 0,0 | Заявки на проведение мероприятий, приказы |
| 3.1.2.4. | Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 420,0 | Отчет |
| 3.1.3. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере гражданского и патриотического воспитания молодежи» в 2027 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 420,0 | - |
| 3.1.3.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.03. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 0,0 | Положения, концепции, смета расходов |
| 3.1.3.2. | Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.05. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 0,0 | Список участников |
| 3.1.3.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 0,0 | Заявки на проведение мероприятий, приказы |
| 3.1.3.4. | Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 420,0 | Отчет |
| 3.1.4. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере гражданского и патриотического воспитания молодежи» в 2028 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 420,0 | - |
| 3.1.4.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.03. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 0,0 | Положения, концепции, смета расходов |
| 3.1.4.2. | Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.05. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 0,0 | Список участников |
| 3.1.4.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 0,0 | Заявки на проведение мероприятий, приказы |
| 3.1.4.4. | Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 420,0 | Отчет |
| 3.1.5. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере гражданского и патриотического воспитания молодежи» в 2029 году реализации | 01.05. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 420,0 | - |
| 3.1.5.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.03. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 0,0 | Положения, концепции, смета расходов |
| 3.1.5.2. | Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.05. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 0,0 | Список участников |
| 3.1.5.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 0,0 | Заявки на проведение мероприятий, приказы |
| 3.1.5.4. | Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 420,0 | Отчет |
| 3.1.6. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере гражданского и патриотического воспитания молодежи» в 2030 году реализации | - |  | 420,0 | - |
| 3.1.6.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.03. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 0,0 | Положения, концепции, смета расходов |
| 3.1.6.2. | Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.05. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 0,0 | Список участников |
| 3.1.6.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 0,0 | Заявки на проведение мероприятий, приказы |
| 3.1.6.4. | Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина», Мультах А.И., директор МБУ ДО «ЦВР "Патриот», Волкова Н.Г., директор МБОУ «Лицей "Развитие» (кадетский корпус)» | 420,0 | Отчет |
| 3.2. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены спортивные и творческие программы и мероприятия для молодежи» | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 2 634,0 | - |
| 3.2.1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены спортивные и творческие программы и мероприятия для молодежи» в 2025 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 439,0 | - |
| 3.2.1.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.03. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Положения, концепции, смета расходов, договора |
| 3.2.1.2. | Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.05. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Список участников |
| 3.2.1.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 439,0 | Заявки на проведение мероприятий, приказы |
| 3.2.1.4. | Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Отчет |
| 3.2.2. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены спортивные и творческие программы и мероприятия для молодежи» в 2026 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 439,0 | - |
| 3.2.2.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.03. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Положения, концепции, смета расходов, договора |
| 3.2.2.2. | Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.05. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Список участников |
| 3.2.2.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Заявки на проведение мероприятий, приказы |
| 3.2.2.4. | Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 439,0 | Отчет |
| 3.2.3. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены спортивные и творческие программы и мероприятия для молодежи» в 2027 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 439,0 | - |
| 3.2.3.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.03. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Положения, концепции, смета расходов, договора |
| 3.2.3.2. | Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.05. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Список участников |
| 3.2.3.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Заявки на проведение мероприятий, приказы |
| 3.2.3.4. | Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 439,0 | Отчет |
| 3.2.4. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены спортивные и творческие программы и мероприятия для молодежи» в 2028 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 439,0 | - |
| 3.2.4.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.03. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Положения, концепции, смета расходов, договора |
| 3.2.4.2. | Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.05. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Список участников |
| 3.2.4.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Заявки на проведение мероприятий, приказы |
| 3.2.4.4. | Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Отчет |
| 3.2.5. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены спортивные и творческие программы и мероприятия для молодежи» в 2029 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 439,0 | - |
| 3.2.5.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.03. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Положения, концепции, смета расходов, договора |
| 3.2.5.2. | Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.05. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Список участников |
| 3.2.5.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Заявки на проведение мероприятий, приказы |
| 3.2.5.4. | Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 439,0 | Отчет |
| 3.2.6. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены спортивные и творческие программы и мероприятия для молодежи» в 2030 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 439,0 | - |
| 3.2.6.1. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.03. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Положения, концепции, смета расходов, договора |
| 3.2.6.2. | Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.05. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Список участников |
| 3.2.6.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 0,0 | Заявки на проведение мероприятий, приказы |
| 3.2.6.4. | Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, Морякова Е.С., председатель ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова» | 439,0 | Отчет |
| 3.4. | Мероприятие (результат) «Реализованы социально значимые молодежные проекты» | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 3 000,0 | - |
| 3.4.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы социально-значимые молодежные проекты» в 2025 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 500,0 | - |
| 3.4.1.1. | Контрольная точка Собраны заявки социально значимых молодежных проектов | 31.07. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 0,0 | Заявки |
| 3.4.1.2. | Контрольная точка Проведено заседание конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидий | 30.08. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 0,0 | Протокол заседания комиссии |
| 3.4.1.3. | Контрольная точка Утверждены победители | 01.09. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 0,0 | Протокол заседания комиссии |
| 3.4.1.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 500,0 | Выписка из лицевого счета |
| 3.4.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы социально-значимые молодежные проекты» в 2026 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 500,0 | - |
| 3.4.2.1. | Контрольная точка Собраны заявки социально значимых молодежных проектов | 31.07. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 0,0 | Заявки |
| 3.4.2.2. | Контрольная точка Проведено заседание конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидий | 30.08. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 0,0 | Протокол заседания комиссии |
| 3.4.2.3. | Контрольная точка Утверждены победители | 01.09. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 0,0 | Протокол заседания комиссии |
| 3.4.2.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 500,0 | Выписка из лицевого счета |
| 3.4.3. | Мероприятие (результат) «Реализованы социально-значимые молодежные проекты» в 2027 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 500,0 | - |
| 3.4.3.1. | Контрольная точка Собраны заявки социально значимых молодежных проектов | 31.07. | Бухаров С.С., и.о. председателя | 0,0 | Заявки |
| 3.4.3.2. | Контрольная точка Проведено заседание конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидий | 30.08. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 0,0 | Протокол заседания комиссии |
| 3.4.3.3. | Контрольная точка Утверждены победители | 01.09. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 0,0 | Протокол заседания комиссии |
| 3.4.3.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 500,0 | Выписка из лицевого счета |
| 3.4.4. | Мероприятие (результат) «Реализованы социально-значимые молодежные проекты» в 2028 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 500,0 | - |
| 3.4.4.1. | Контрольная точка Собраны заявки социально значимых молодежных проектов | 31.07. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 0,0 | Заявки |
| 3.4.4.2. | Контрольная точка Проведено заседание конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидий | 30.08. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 0,0 | Протокол заседания комиссии |
| 3.4.4.3. | Контрольная точка Утверждены победители | 01.09. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 0,0 | Протокол заседания комиссии |
| 3.4.4.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 500,0 | Выписка из лицевого счета |
| 3.4.5. | Мероприятие (результат) «Реализованы социально-значимые молодежные проекты» в 2029 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 500,0 | - |
| 3.4.5.1. | Контрольная точка Собраны заявки социально значимых молодежных проектов | 31.07. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 0,0 | Заявки |
| 3.4.5.2. | Контрольная точка Проведено заседание конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидий | 30.08. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 0,0 | Протокол заседания комиссии |
| 3.4.5.3. | Контрольная точка Утверждены победители | 01.09. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 0,0 | Протокол заседания комиссии |
| 3.4.5.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 500,0 | Выписка из лицевого счета |
| 3.4.6. | Мероприятие (результат) «Реализованы социально-значимые молодежные проекты» в 2030 году реализации | - | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 500,0 | - |
| 3.4.6.1. | Контрольная точка Собраны заявки социально значимых молодежных проектов | 31.07. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 0,0 | Заявки |
| 3.4.6.2. | Контрольная точка Проведено заседание конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидий | 30.08. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 0,0 | Протокол заседания комиссии |
| 3.4.6.3. | Контрольная точка Утверждены победители | 01.09. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 0,0 | Протокол заседания комиссии |
| 3.4.6.4. | Контрольная точка Выплаты осуществлены | 30.12. | Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП | 500,0 | Выписка из лицевого счета |
| 4. | Задача. «Снижение риска распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | - | - |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на профилактику распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 900,0 | - |
| 4.1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на профилактику распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» в 2025 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 150,0 | - |
| 4.1.1.1. | Контрольная точка Подготовлены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции | 01.04. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 0,0 | Памятки, буклеты |
| 4.1.1.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.05. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 0,0 | Положения, смета расходов |
| 4.1.1.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.11. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 0,0 | Приказ, акт выполненных работ |
| 4.1.1.4. | Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.12. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 150,0 | Отчет |
| 4.1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на профилактику распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» в 2026 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 150,0 | - |
| 4.1.2.1. | Контрольная точка Подготовлены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции | 01.04. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 0,0 | Памятки, буклеты |
| 4.1.2.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.05. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 0,0 | Положения, смета расходов |
| 4.1.2.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.11. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 0,0 | Приказ, акт выполненных работ |
| 4.1.2.4. | Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.11. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 150,0 | Отчет |
| 4.1.3. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведен мероприятия, направленных на профилактику распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» в 2027 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 150,0 | - |
| 4.1.3.1. | Контрольная точка Подготовлены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции | 01.04. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 0,0 | Памятки, буклеты |
| 4.1.3.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.05. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 0,0 | Положения, смета расходов |
| 4.1.3.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.11. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 0,0 | Приказ, акт выполненных работ |
| 4.1.3.4. | Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.11. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 150,0 | Отчет |
| 4.1.4. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на профилактику распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» в 2028 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 150,0 | - |
| 4.1.4.1 | Контрольная точка Подготовлены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции | 01.04. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 0,0 | Памятки, буклеты |
| 4.1.4.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.05. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 0,0 | Положения, смета расходов |
| 4.1.4.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.11. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 0,0 | Приказ, акт выполненных работ |
| 4.1.4.4. | Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.11. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 150,0 | Отчет |
| 4.1.5. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на профилактику распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» в 2029 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 150,0 | - |
| 4.1.5.1. | Контрольная точка Подготовлены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции | 01.04. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 0,0 | Памятки, буклеты |
| 4.1.5.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.05. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 0,0 | Положения, смета расходов |
| 4.1.5.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.11. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 0,0 | Приказ, акт выполненных работ |
| 4.1.5.4. | Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.11. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 150,0 | Отчет |
| 4.1.6. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на профилактику распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» в 2030 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 150,0 | - |
| 4.1.6.1. | Контрольная точка Подготовлены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции | 01.04. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 0,0 | Памятки, буклеты |
| 4.1.6.2. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятий | 01.05. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 0,0 | Положения, смета расходов |
| 4.1.6.3. | Контрольная точка Мероприятия проведены | 30.11. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 0,0 | Приказ, акт выполненных работ |
| 4.1.6.4. | Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях | 30.11. | Иойлев Г.В., начальник УО АГП, Алейникова Д.В., и.о. председателя УК АГП, Бухаров С.С., и.о. председателя КФиС и ДМ АГП, МБОУ и МАОУ, МБУ УК, МБУ ДО | 150,0 | Отчет |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 5

«Обеспечение деятельности и выполнение функций Управление образования Администрации города Пскова и муниципального казенного учреждения «Центр технического обслуживания»

- Общие положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Иойлев Г.В. – начальник Управления образования Администрации города Пскова, Ковчик М.Б. – директор МКУ «ЦТО» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» |

2. Перечень мероприятий (результатов)

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Обеспечение условий для эффективной деятельности Управления образования Администрации города Пскова и МКУ «ЦТО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Управления образования Администрации города Пскова» | Осуществление текущей деятельности | Осуществлены расходы на обеспечение деятельности Управления образования Администрации города Пскова | Единица (642) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «Центр технического обслуживания» | Осуществление текущей деятельности | Осуществлены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр технического обслуживания» | Единица (642) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. План реализации

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Обеспечение условий для эффективной деятельности Управления образования Администрации города Пскова и МКУ «ЦТО» | - | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Управления образования Администрации города Пскова» | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 86 083,4 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Управления образования Администрации города Пскова» в 2025 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 14 328,9 | - |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Управления образования Администрации города Пскова» в 2026 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 14 342,9 | - |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Управления образования Администрации города Пскова» в 2027 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 14 352,9 | - |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Управления образования Администрации города Пскова» в 2028 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 14 352,9 | - |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Управления образования Администрации города Пскова» в 2029 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 14 352,9 | - |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Управления образования Администрации города Пскова» в 2030 году реализации | - | Иойлев Г.В., начальник УО АГП | 14 352,9 | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «Центр технического обслуживания» | - | Ковчик М.Б., директор МКУ «ЦТО» | 45 023,2 | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «Центр технического обслуживания» в 2025 году реализации | - | Ковчик М.Б., директор МКУ «ЦТО» | 7 494,4 | - |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «Центр технического обслуживания» в 2026 году реализации | - | Ковчик М.Б., директор МКУ «ЦТО» | 7 501,6 | - |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «Центр технического обслуживания» в 2027 году реализации | - | Ковчик М.Б., директор МКУ «ЦТО» | 7 506,8 | - |
| 1.2.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «Центр технического обслуживания» в 2028 году реализации | - | Ковчик М.Б., директор МКУ «ЦТО» | 7 506,8 | - |
| 1.2.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «Центр технического обслуживания» в 2029 году реализации | - | Ковчик М.Б., директор МКУ «ЦТО» | 7 506,8 | - |
| 1.2.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «Центр технического обслуживания» в 2030 году реализации | - | Ковчик М.Б., директор МКУ «ЦТО» | 7 506,8 | - |

IV. Методика расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы

и структурных элементов муниципальной программы

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»

| № п/п | Наименование показателя, | Единица измерения (по ОКЕИ) | Формула расчета показателя | Базовые показатели для расчета показателя | Источник исходных данных для расчета значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процент (744) | (Чдо/ (Чдо + Чду)) х 100 | Чдо — численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, тыс. человек; Чду — численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в муниципальных и государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, родители (законные представители) которых обратились за получением государственной (муниципальной) услуги «Прием заявления, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», указав в заявлениях желаемую дату получения места в дошкольной образовательной организации — 1 сентября текущего учебного года и ранее, без учета детей, желающих сменить одну дошкольную организацию на другую, тыс. человек. | Согласно отчету Управления образования Администрации города Пскова (УО АГП) |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | Процент (744) | (ЧВдо/ (ЧВ до+ЧД у)) х 100 | ЧВдо - численность воспитанников в возрасте 3-6 лет (число полных лет) дошкольных образовательных организаций; ЧДу - численность детей в возрасте 3-6 лет (число полных лет), стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации. | Согласно отчету УО АГП |
| 1.3. | Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | Процент (744) | (Дд /Добщ) х 100 | Дд – количество обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования Добщ – общее количество обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | Согласно данным муниципальных общеобразовательных организаций |
| 1.4. | Доля молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет | Процент (744) | (Дд /Добщ) х 100 | Дд – число молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений Добщ - общее количество молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет в городе Пскове | Согласно данным о количестве участников молодежных общественных объединений, ведомственная отчетность Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова (КФКСиДМ АГП) Согласно данным Росстата по Псковской области |
| 1.5. | Доля молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» | Процент (744) | (Дд /Добщ) х 100 | Дд – число молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции Добщ – общее число молодежи в городе Пскове | Согласно отчету УО АГП Согласно отчету общеобразовательных учреждений ОШ-1 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях | Единиц (642) |  |  | Согласно отчету УО АГП |
| 2.2. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Процент (744) | ((А+В)/С) х 100 | A - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ; B - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; C - общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Согласно отчету УО АГП |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля граждан, удовлетворенных доступностью и качеством дошкольного образования детей | Процент (744) | Дд /Добщ х 100 | Дд – число граждан, удовлетворенных доступностью и качеством дошкольного образования детей, прошедших выборочное тестирование Добщ – общее число граждан, прошедших выборочное тестирование | Согласно отчету УО АГП |
| 3.2. | Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников МОУ | Процент (744) | Дд /Добщ х 100 | Дд – число выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике Добщ – общая численность выпускников МОУ | Согласно отчету УО АГП |
| 3.3. | Доля граждан, удовлетворенных доступностью и качеством дополнительного образования детей | Процент (744) | Дд /Добщ х 100 | Дд – число граждан, удовлетворенных доступностью и качеством дополнительного образования детей, прошедших выборочное тестирование Добщ – общее число граждан, прошедших выборочное тестирование | Согласно отчету УО АГП |
| 3.4. | Число школьников - предметных участников муниципального этапа ВсОШ | Человек (792) | - | - | Согласно отчету УО АГП |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Охват горячим питанием обучающихся образовательных учреждений города | Процент (744) | (Дд /Добщ) х 100 | Дд – число обучающихся МОУ, организованно получающих горячее питание; Добщ – общее число обучающихся МОУ | Согласно отчету УО АГП |
| 4.2. | Доля учреждений, освоивших в полном объеме средства, выделенные МОУ на совершенствование материально-технических условий реализации основных общеобразовательных программ, от общего числа учреждений, среднего общего образования, получивших финансирование | Процент (744) | (Дд /Добщ) х 100 | Дд –число учреждений, освоивших в полном объеме средства, выделенные МОУ на совершенствование материально-технических условий реализации основных общеобразовательных программ; Добщ – общее число учреждений, получивших финансирование | Согласно отчету УО АГП |
| 4.3. | Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений, с которыми заключен энергосберегательный контракт | Единица (642) | - | - | Согласно отчету УО АГП |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля обеспеченности муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами | Процент (744) | (Фч / Уч) x 100 | Фч - фактическая численность педагогических работников МОУ за отчетный период; Уч - установленная штатная численность педагогических работников МОУ | Согласно отчету УО АГП |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Человек (792) | - | - | Согласно отчету УО АГП |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент (744) | (Дд /Добщ) х100 | Дд –число молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове Добщ –общее количество молодежи г. Пскова | Согласно отчету УО АГП Согласно данным Росстата |
| 7.2. | Количество несовершеннолетних, привлеченных к трудовой занятости в каникулярное и летнее время | Человек (792) | - | - | Согласно отчету УО АГП |
| 7.3. | Количество молодежи в возрасте от 11 до 25 лет, включенных в деятельность патриотических клубов и общественных объединений патриотической направленности муниципального образования «Город Псков» | Человек (792) | - | - | Согласно отчету УО АГП |
| 7.4. | Количество мероприятий для молодежи по пропаганде борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» | Единица (642) | - | - | Согласно отчету КФКиДМ АГП и УО АГП |

Глава города Пскова                                                                                                                                                 Б.А. Елкин

1) Объем финансирования регионального проекта будет уточнен после получения информации об объемах межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций) из вышестоящих бюджетов.

) Значение показателя регионального проекта будет уточнено после получения информации об объемах межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций) из вышестоящих бюджетов.

3) Объем финансирования регионального проекта будет уточнен после получения информации об объемах межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций) из вышестоящих бюджетов.