Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры           и спорта, организация отдыха и оздоровление детей»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденного Решением Псковской городской Думы от 27.02.2013 № 432, Постановлением Администрации города Пскова
от 09.08.2023 № 1532 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Пскова», распоряжением Администрации города Пскова от 28.05.2024 № 136-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Псков», руководствуясь статьями 28 и 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Объемы финансирования Программы определять ежегодно                            при формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый                        год и плановый период.

3. Признать утратившим силу:

1) постановление Администрации города Пскова от 20.12.2021 № 1886 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» с 01.01.2025;

2) постановление Администрации города Пскова от 18.03.2022 № 452               «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова                     от 20.12.2021 № 1886 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»;

3) постановление Администрации города Пскова от 27.05.2022 № 892              «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова                     от 20.12.2021 № 1886 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»;

4) постановление Администрации города Пскова от 24.10.2022 № 2095         «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова                     от 20.12.2021 № 1886 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»;

5) постановление Администрации города Пскова от 31.03.2023 № 487            «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова               от 20.12.2021 № 1886 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»;

6) постановление Администрации города Пскова от 13.10.2023 № 2275              «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова                    от 20.12.2021 № 1886 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»;

7) постановление Администрации города Пскова от 12.02.2024 № 286              «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова                    от 20.12.2021 № 1886 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей».

8) постановление Администрации города Пскова от 26.03.2024 № 548              «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова                    от 20.12.2021 № 1886 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей».

9) постановление Администрации города Пскова от 25.06.2024 № 1135             «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова                    от 20.12.2021 № 1886 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации города Пскова Несмашного А.О.

Глава города Пскова                                                                                 Б.А. Елкин

Приложение

к постановлению

Администрации города Пскова

от ____________ № _______

I. Паспорт

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Несмашный А.О. - Заместитель Главы Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Бухаров С.С. – И.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Иойлев Г.В.- начальник Управления образования Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом. - Сохранение и развитие системы отдыха и оздоровления детей. |  |  |  |  |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Развитие физической культуры и массового спорта. 2. Организация отдыха и оздоровления детей. 3. Обеспечение исполнения полномочий по развитию физической культуры, спорта и делам молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по годам | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | ВСЕГО, в том числе: | 2384609,6 | 633475,9 | 633657,3 | 279369,1 | 279369,1 | 279369,1 | 279369,1 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 694612,0 | 339806,0 | 354806,0 |  |  |  |  |
|  | бюджет города | 1566234,4 | 273042,7 | 258224,1 | 258741,9 | 258741,9 | 258741,9 | 258741,9 |
|  | внебюджетные источники | 123763,2 | 20627,2 | 20627,2 | 20627,2 | 20627,2 | 20627,2 | 20627,2 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой | Национальная цель развития Российской Федерации «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи». Целевые показатели, характеризующие достижение указанной цели к 2030 году: 1) увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни; 2) повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». Показатель указанной государственной программы – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 года. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственная программа Псковской области «Развитие физической культуры и спорта». Показатель указанной государственной программы – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 года. |  |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение |  | год | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
| Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП РФ, ГП, МСУ | Процент (744) |  | 36 | 2023 |  | 42,8 | 44 |  | 47,5 |  | 50,5 |  | 66,4 |  | 70 |  | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова (далее - КФКСиДМ АГП) | Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», Государственная программа Псковской области «Развитие физической культуры и спорта», Стратегия развития города Пскова до 2030 года, утвержденная решением Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1411 | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни |
| Сохранение и развитие системы отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей в возрасте до 16 лет | - | Процент (744) |  | 27,2 | 2023 |  | 27,3 | 27,4 |  | 27,5 |  | 27,6 |  | 27,7 |  | 27,8 |  | КФКСиДМАГП, Управление образования Администрации города Пскова, МБУ «Стадион «Машиностроитель» | - | - |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |
| 1.1 | - Региональный проект «Спорт - норма жизни» Куратор: Тимофеева О.А., заместитель губернатора Псковской области |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию регионального проекта: Бухаров С.С., председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2025-2026 (начало реализации с 2019 года) |  |  |
| 1.1.1 | Задача «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» | В организации, осуществляющие спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь. |  |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в спортивно-оздоровительных центрах и фитнес-клубах, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. |
| 1.2 | Муниципальный проект «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция спортивных объектов, сооружений» Куратор: Несмашный А.О., заместитель Главы Администрации города Пскова |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию регионального проекта: Бухаров С.С., председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2025-2026 |  |  |
| 1.2.1 | Задача «Увеличение числа спортивных объектов и сооружений в городе Пскове» | Завершено строительство, капитальный ремонт, реконструкция не менее 5 спортивных объектов и сооружений. |  |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Количество спортсооружений, введенных в эксплуатацию. |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Повышение вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Бухаров С.С., председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | - |  |  |
| 1.3.1 | Задача 1. «Привлечение жителей города Пскова к занятиям физкультурой и спортом, ведению здорового образа жизни, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья» | Ежегодно обеспечено увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Ежегодно проведено не менее 400 спортивных и физкультурных мероприятий. К 2030 году увеличится количество спортсменов высокого уровня в городе Пскове. Среди спортсменов города Пскова обеспечено достижение результатов уровня спортивных сборных команд Псковской области. |  |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля граждан 19 лет и старше систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в спортивно-оздоровительных центрах и фитнес-клубах, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |
| 1.3.2 | Задача 2. «Поддержание и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | Ежегодно обеспечено сохранение и развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. |  |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля учреждений физической культуры и спорта, в которых реализованы мероприятия по развитию и сохранению материально-технической базы, по отношению к общему количеству учреждений физической культуры и спорта. |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 «Организация отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Иойлев Г.В.- начальник Управления образования Администрации города Пскова |  |  | - |  |
| 2.1.1 | Задача «Создание комфортных и безопасных условий пребывания детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях» | К 2030 году доля детей, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей в возрасте до 16 лет увеличится до 27,8 %. Ежегодно обеспечены путевками за особые достижения в учебной и внеучебной деятельности обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений. Ежегодно обеспечена 100 % готовность муниципальных загородных оздоровительных лагерей к открытию летнего сезона, материально-техническая база которых соответствует установленным требованиям. |  |  | Доля детей, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей в возрасте до 16 лет. Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Доля детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков», получивших отдыхи оздоровление, от общего числа детей. Количество реконструированных, отремонтированных объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр муниципального имущества |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3 «Обеспечение исполнения полномочий по развитию физической культуры, спорта и делам молодежи» |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение деятельности и выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Бухаров С.С., председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  |  | - |  |
| 3.1.2 | Задача «Обеспечение условий для эффективной деятельности Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» | Обеспечено выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы |  |  | - |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» (всего), в том числе: | 650680,1 | 650861,5 | 296573,3 | 296573,3 | 296573,3 | 296573,3 | 2487834,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 339806,0 | 354806,0 |  |  |  |  | 694612,0 |
| Местный бюджет | 274166,5 | 259347,9 | 259865,7 | 259865,7 | 259865,7 | 259865,7 | 1572977,2 |
| Внебюджетные источники | 36707,6 | 36707,6 | 36707,6 | 36707,6 | 36707,6 | 36707,6 | 220245,6 |
| «Региональный проект «Спорт - норма жизни» (всего), в том числе: | 1447,5 | 1447,5 |  |  |  |  | 2895,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1433,0 | 1433,0 |  |  |  |  | 2866,0 |
| Местный бюджет | 14,5 | 14,5 |  |  |  |  | 29,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва области, в том числе: финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку» (всего), в том числе: | 1447,5 | 1447,5 |  |  |  |  | 2895,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1433,0 | 1433,0 |  |  |  |  | 2866,0 |
| Местный бюджет | 14,5 | 14,5 |  |  |  |  | 29,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция спортивных объектов, сооружений» (всего), в том числе: | 324162,7 | 323606,0 |  |  |  |  | 647768,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 308606,0 | 323606,0 |  |  |  |  | 632212,0 |
| Местный бюджет | 15556,7 |  |  |  |  |  | 15556,7 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Введены в эксплуатацию спортивные объекты и сооружения» (всего), в том числе: | 324162,7 | 323606,0 |  |  |  |  | 647768,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 308606,0 | 323606,0 |  |  |  |  | 632212,0 |
| Местный бюджет | 15556,7 |  |  |  |  |  | 15556,7 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Повышение вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом» | 307731,8 | 308459,8 | 279217,9 | 279217,9 | 279217,9 | 279217,9 | 1733063,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 29767,0 | 29767,0 |  |  |  |  | 59534,0 |
| Местный бюджет | 251884,4 | 252612,4 | 253137,5 | 253137,5 | 253137,5 | 253137,5 | 1517046,8 |
| Внебюджетные источники | 26080,4 | 26080,4 | 26080,4 | 26080,4 | 26080,4 | 26080,4 | 156482,4 |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 180265,9 | 180692,1 | 180998,9 | 180998,9 | 180998,9 | 180998,9 | 1084953,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 169652,9 | 170079,1 | 170385,9 | 170385,9 | 170385,9 | 170385,9 | 1021275,6 |
| Внебюджетные источники | 10613,0 | 10613,0 | 10613,0 | 10613,0 | 10613,0 | 10613,0 | 63678,0 |
| Мероприятие (результат) 2 «Обеспечен доступ к открытым спортивным объектам» (всего), в том числе: | 77127,1 | 77428,9 | 77647,2 | 77647,2 | 77647,2 | 77647,2 | 465144,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 61659,7 | 61961,5 | 62179,8 | 62179,8 | 62179,8 | 62179,8 | 372340,4 |
| Внебюджетные источники | 15467,4 | 15467,4 | 15467,4 | 15467,4 | 15467,4 | 15467,4 | 92804,4 |
| Мероприятие (результат) 3 «Реализованы меры, направленные на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» (всего), в том числе: | 15946,8 | 15946,8 | 15571,8 | 15571,8 | 15571,8 | 15571,8 | 94180,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 375,0 | 375,0 |  |  |  |  | 750,0 |
| Местный бюджет | 15571,8 | 15571,8 | 15571,8 | 15571,8 | 15571,8 | 15571,8 | 93430,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 4 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для юридических лиц, оказывающих услуги в сфере (профессионального) нелюбительского футбола» (всего), в том числе: | 34392,0 | 34392,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 88784,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 29392,0 | 29392,0 |  |  |  |  | 58784,0 |
| Местный бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 30000,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 5 «Обеспечена реализация мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы МБУ ДО «СШ», МБУ ДО «СШОР» и МБУ «Стадион «Машиностроитель» (всего)), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков» | 11428,4 | 11428,4 | 11428,4 | 11428,4 | 11428,4 | 11428,4 | 68570,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 801,2 | 801,2 | 801,2 | 801,2 | 801,2 | 801,2 | 4807,2 |
| Внебюджетные источники | 10627,2 | 10627,2 | 10627,2 | 10627,2 | 10627,2 | 10627,2 | 63763,2 |
| Мероприятие (результат) 1 «Организован отдых и оздоровление детей всех групп здоровья во всех типах организаций отдыха и оздоровления детей» | 11059,7 | 11059,7 | 11059,7 | 11059,7 | 11059,7 | 11059,7 | 66358,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 2595,0 |
| Внебюджетные источники | 10627,2 | 10627,2 | 10627,2 | 10627,2 | 10627,2 | 10627,2 | 63763,2 |
| Мероприятие (результат) 2 «Реализованы мероприятия по развитию и сохранению материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей» (всего), в том числе: | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 2212,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 2212,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение деятельности и выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» | 5909,7 | 5919,8 | 5927,0 | 5927,0 | 5927,0 | 5927,0 | 35537,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 5909,7 | 5919,8 | 5927,0 | 5927,0 | 5927,0 | 5927,0 | 35537,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечения функционирования Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» (всего), в том числе: | 5909,7 | 5919,8 | 5927,0 | 5927,0 | 5927,0 | 5927,0 | 35537,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 5909,7 | 5919,8 | 5927,0 | 5927,0 | 5927,0 | 5927,0 | 35537,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

II. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

- Характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы

В соответствии со Стратегией развития города Пскова до 2030 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 25.12.2020
№ 1411, стратегической целью развития города Пскова является повышение качества жизни населения на основе диверсификации экономики и внедрения принципов устойчивого развития в формирование комфортного городского пространства. Для ее реализации одним
из важнейших аспектов является воспитание физически и духовно здорового населения, обеспечение доступности физической культуры
и спорта для населения города Пскова, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Муниципальная программа направлена на развитие физической культуры и массового спорта, системы детского отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования «Город Псков»,
и предполагает эффективную реализацию мероприятий по таким направлениям, как: развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности города, обеспечение сборных команд города
и другим вопросам в области развития физической культуры и спорта,
а также укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, совершенствование уровня оздоровительно-воспитательной работы в муниципальных оздоровительных лагерях.

На территории муниципального образования «Город Псков» осуществляют деятельность восемь спортивных школ: МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию «Барс», МБУ ДО «Спортивная школа «Ника», МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Надежда», МБУ ДО «Спортивная школа «Гармония», МБУ ДО «Спортивная школа «Лидер», МБУ ДО «Спортивная школа «Мастер», МБУ ДО «Спортивная школа по футболу «Стрела».

В муниципальном образовании «Город Псков» имеется 2 стадиона
с трибунами на 1500 мест, 4 плавательных бассейна, из которых один является муниципальным бассейном. В городе Пскове применяется практика использования спортивной инфраструктуры образовательных учреждений организованными группами населения, коллективами предприятий, учреждений и организаций, спортивными общественными организациями и федерациями для занятия физической культурой
и спортом.

Количество объектов инфраструктуры физической культуры
и спортав городе Пскове в 2023 году представлено в таблице 1.

- Таблица 1

Количество объектов инфраструктуры физической

культуры и спорта в городе Пскове в 2023 году

| Наименование показателя | 2023 год |
| --- | --- |
| Число спортивных сооружений, единиц - всего | 283 |
| из них муниципальные, единиц | 187 |
| из общего числа спортивных сооружений: стадионы с трибунами, единиц | 3 |
| из них муниципальные, единиц | 3 |
| плоскостные спортивные сооружения, единиц | 106 |
| из них муниципальные, единиц | 39 |
| спортивные залы, единиц | 73 |
| из них муниципальные, единиц | 47 |
| плавательные бассейны, единиц | 8 |
| из них муниципальные, единиц | 3 |
| Число МБУ ДО «СШ» и МБУ ДО «СШОР» (включая филиалы), единиц | 8 |
| из них самостоятельные, единиц | 8 |
| Численность занимающихся в МБУ ДО «СШ» и МБУ ДО «СШОР», человек | 6061 |

В городе Пскове осуществляет прием нормативов ГТО у взрослого населения в возрасте от 18 до 70 лет и старше МБУ «Стадион «Машиностроитель» и МБУ ДООСЦ «Юность», который осуществляет прием нормативов ГТО у детей и молодежи в возрасте от 6 до 17 лет.

В городе культивируется 75 видов спорта и двигательной активности, работают федерации и организации по 52 видам спорта, которые вносят предложения в календарный план, разрабатывают положения
о соревнованиях, осуществляют подготовку и проведение соревнований.

Проблемой развития физической культуры и спорта в Пскове остается недостаточная обеспеченность финансированием строительства (реконструкции) спортивных сооружений, необходимых для организации
и проведения физкультурно-массовой и спортивной работы.

Псков нуждается в реконструкции спортивных залов и строительстве новых залов, в строительстве спортивных площадок и сооружений,
в строительстве пятидесятиметрового плавательного бассейна, которого нет в областном центре, а также в строительстве иных объектов
для занятий физической культурой и спортом.

Организация отдыха детей в каникулярное время относится
к муниципальным полномочиям в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Особое внимание уделяется организованному отдыху детей, нуждающихся в особой защите: детей школьного возраста, находящихся
в трудной жизненной ситуации, детей школьного возраста, состоящих
на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков», детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Одной из наиболее массовых форм отдыха и занятости детей остаются лагеря с дневным пребыванием. Такие лагеря в городе проводятся на базе общеобразовательных школ с обязательной организацией питания.

Следует выделить следующие основные проблемы в сфере организации отдыха, оздоровления, занятости детей:

1) недостаточная эффективность профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;

2) своевременное и достаточное финансирование учреждений, осуществляющих организацию оздоровления, отдыха, занятости детей
и подростков, что не позволяет полностью удовлетворить запрос родителей
на детские оздоровительные лагеря с комфортными условиями быта, современной организацией содержания досуга, укомплектованностью оборудованием.

- Основные показатели уровня развития сферы реализации муниципальной программы

Текущее состояние сферы физической культуры и спорта в городе Пскове характеризуется положительными тенденциями, связанными
с ростом популярности здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, успехами псковских спортсменов.

Динамика показателей уровня развития сферы физической культуры
и массового спорта в городе Пскове за 2021-2023 годы представлена
в таблице 2.

Таблица 2

Динамика показателей развития сферы физической культуры
и массового спорта в городе Пскове

| Наименование показателей | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Количество занимающихся физической культурой, человек | 68 568 | 68 980 | 69 966 |
| Количество занимающихся в СШ, СШОР, учреждениях дополнительного образования, человек | 5 233 | 5 944 | 6 061 |
| Количество штатных работников, человек | 460 | 445 | 460 |
| Количество спортивных залов, единиц | 70 | 70 | 72 |
| Финансирование физической культуры и спорта, тыс. рублей | 231 042,9 | 253 948,4 | 290 946,9 |

В ходе реализации ранее утвержденной муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха
и оздоровления детей» за 2021 - 2023 годы достигнуты следующие показатели:

Таблица 3

Основные показатели муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха
и оздоровления детей»

| Наименование показателя | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 32,7 | 32 | 36 |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности детей данной возрастной группы | 36,5 | 51 | 92 |
| доля сдавших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в процентном соотношении к общему количеству приступивших к сдаче | 30,0 | 26,2 | 70,1 |
| количество спортсооружений, введенных в эксплуатацию | 1 | 4 | 0 |
| доля спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет, зачисленных в спортивный резерв для профессиональных команд, к общему числу детей, занимающихся футболом в учреждениях, подведомственных КФКСиДМ АГП Администрации города Пскова | 74,8 | 45 | 45 |

Ежегодно в городе Пскове проводится не менее 400 спортивных
и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых принимают участие порядка 20 тысяч человек.

Одним из приоритетных направлений социальной политики города Пскова, имеющих высокую значимость, является организация отдыха
и оздоровления детей и подростков.

Основные показатели по организации детского отдыха
и оздоровления детей, достигнутые за 2021 - 2023 годы представлены
в таблице 4.

Таблица 4

Основные показатели по организации детского отдыха
и оздоровления детей

| Наименование показателя | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста, % | 26,6 | 27,1 | 27,2 |
| Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, % | 53 | 45 | 46 |
| Доля детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков», получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей, состоящих на учете в тех же организациях, % | 60,7 | 85 | 86 |

3. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в соответствии с:

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309
«О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р;

- Стратегией развития города Пскова до 2030 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1411.

В соответствии со Стратегией развития города Пскова до 2030 года (далее - Стратегия), для устойчивого развития города Пскова и повышения уровня жизни населения одним из приоритетов развития является «Обеспечение расширенного воспроизводства человеческого капитала города Пскова», для достижения которого необходимо, в частности, повысить качество и доступность социальной инфраструктуры (Цель 1.3. Стратегии).

Одной из задач, обеспечивающих достижение цели 1.3. «Повышение качества и доступности социальной инфраструктуры» Стратегии является задача 1.3.5. «Повышение вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом», в соответствии с которой разработана настоящая муниципальная программа.

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

1) вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом;

2) повышение уровня физической подготовленности граждан Российской Федерации, в том числе псковских спортсменов;

3) повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

4) развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

5) совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

6) создание условий для сохранения и развития системы отдыха
и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков».

Первая цель муниципальной программы сформулирована
в соответствии с целевым показателем, характеризующим достижение национальной цели развития Российской Федерации «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» к 2030 году: повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом.

Вторая цель муниципальной программы сформулирована исходя
из приоритетов развития сферы организованного отдыха детей: сохранение и развитие системы отдыха и оздоровления детей.

4. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственной программы

В Псковской области в сфере развития физической культуры
и массового спорта действует Государственная программа Псковской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Псковской области от 29.12.2023 № 555 (далее – государственная программа).

Целями государственной программы являются:

- Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

- Повышение конкурентоспособности псковских спортсменов
и спортивных сборных команд Псковской области на всероссийских
и международных соревнованиях на 19,2 % к 2030 году.

- Обеспечение доступности физической культуры и спорта
для населения Псковской области до 70 % к 2030 году, а также развитие системы спортивного резерва и спорта высших достижений.

Обозначенные в государственной программе приоритеты развития сферы физической культуры и спорта отражены в целях и направлениях муниципальной программы.

Целевым показателем направления «Развитие физической культуры
и массового спорта» в муниципальной программе обозначен показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом», который также является целевым показателем государственной программы.

Кроме того, в рамках государственной программы предполагается выделение субсидий муниципальному образованию «Город Псков»
на создание условий, обеспечивающих возможность населению области заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности псковских спортсменов и спортивных сборных команд области на всероссийских и международных соревнованиях.

5. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере развития физической культуры, массового спорта
и организации отдыха детей

Задачами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

1. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

2. Увеличение числа спортивных объектов и сооружений в городе Пскове.

3. Привлечение жителей города Пскова к занятиям физкультурой
и спортом, ведению здорового образа жизни, в том числе лиц
с ограниченными возможностями здоровья.

4. Поддержание и развитие инфраструктуры физической культуры
и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

5. Создание комфортных и безопасных условий пребывания детей
в муниципальных загородных оздоровительных лагерях.

6. Обеспечение условий для эффективной деятельности Комитета
по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова.

На решение задач «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» направлена реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни».

На решение задачи «Увеличение числа спортивных объектов
и сооружений в городе Пскове» направлен муниципальный проект «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция спортивных объектов, сооружений».

На решение задач «Привлечение жителей города Пскова к занятиям физкультурой и спортом, ведению здорового образа жизни, в том числе лиц
с ограниченными возможностями здоровья» и «Поддержание и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями здоровья» направлен комплекс процессных мероприятий «Повышение вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом».

На решение задачи «Создание комфортных и безопасных условий пребывания детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях» направлен комплекс процессных мероприятий «Создание условий
для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков».

На решение задачи «Обеспечение условий для эффективной деятельности Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» направлен комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности и выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова.

III. Структурные элементы муниципальной программы.

- Паспорт регионального проекта «Спорт - норма жизни»

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального (муниципального) проекта | Спорт-норма жизни (Псковская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Тимофеева О.А. |  | Заместитель Губернатора Псковской области по внутренней политике |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Овсова Г.А. |  | Врио председателя Комитета по спорту Псковской области |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа Псковской области «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Наименование показателей регионального (муниципального) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | РП | Процент (744) | 20 | 2023 | Не менее 20 | Не менее 20 | - | - | - | - | КФКСиДМ АГП | Региональный проект «Спорт – норма жизни» | Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом |

3. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Спорт - норма жизни»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО «Город Псков» | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Задача «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие результат 1 «Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние» | Государственная программа Псковской области «Развитие физической культуры и спорта» Региональный проект «Спорт - норма жизни» | Единица (642) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое оборудование и инвентарь. | Приобретение товаров, работ, услуг | Да | Доля обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |
| 2 | Мероприятие (результат) 2 «Создание условий для обеспечения подготовки спортивного резерва области, в том числе: финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку» | Государственная программа Псковской области «Развитие физической культуры и спорта» Региональный проект «Спорт - норма жизни» | Единица (642) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое оборудование и инвентарь. | Приобретение товаров, работ, услуг | Да | Доля обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |

4. План реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Объем финансового обеспечения) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Региональный (муниципальный) проект «Спорт - норма жизни» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние» | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 0 | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое оборудование и инвентарь |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 0 | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое оборудование и инвентарь |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Прием заявок от СШОР для формирования запроса на утверждение перечня оборудования и инвентаря» | - | 01.05.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 0 | Утвержденный перечень оборудования и инвентаря |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели для приобретения оборудования и инвентаря» | - | 01.06.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 0 | Соглашение на иные цели |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия | - | 30.12.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания и модернизации объектов спорта муниципальной собственности» | - | 30.12.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 0 | Документ о приемке |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 0 | В спортивные школы и спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое оборудование и инвентарь |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Прием заявок от СШОР для формирования запроса на утверждение перечня оборудования и инвентаря» | - | 01.05.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 0 | Утвержденный перечень оборудования и инвентаря |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели для приобретения оборудования и инвентаря» | - | 01.06.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 0 |  |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия | - | 30.12.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания и модернизации объектов спорта муниципальной собственности» | - | 30.12.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 0 | Документ о приемке |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2 «Создание условий для обеспечения подготовки спортивного резерва области, в том числе: финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку» | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 2895,0 | - |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Создание условий для обеспечения подготовки спортивного резерва области, в том числе: финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 1447,5 | Финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку. |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Прием заявок от СШ, СШОР для формирования перечня оборудования и инвентаря» | - | 01.05.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 0 | Протокол заседания комиссии по определению размера субсидии на иные цели |
| 1.2.1.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели» | - | 01.09.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 0 | Соглашение на иные цели |
| 1.2.1.3 | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | - | 01.12.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.2.1.4 | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку» | - | 30.12.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 1447,5 | Отчет о достижении значения результатов предоставления субсидии |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Создание условий для обеспечения подготовки спортивного резерва области, в том числе: финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 1447,5 | Финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку. |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Прием заявок от СШ, СШОР для формирования перечня оборудования и инвентаря» | - | 01.05.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | - | Протокол заседания комиссии по определению размера субсидии на иные цели |
| 1.2.1.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели» | - | 01.06.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 0 | Соглашение на иные цели |
| 1.2.1.3 | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | - | 01.12.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.2.1.4 | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку» | - | 30.12.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | - | 1447,5 | Отчет о достижении значения результатов предоставления субсидии |

Паспорт

муниципального проекта

«Строительство, капитальный ремонт и реконструкция спортивных объектов, сооружений»

1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Строительство, капитальный ремонт и реконструкция спортивных объектов, сооружений |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Несмашный А.О. |  | Заместитель Главы Администрации города Пскова |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Бухаров С.С. |  | Председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа Псковской области «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1. Увеличение числа спортивных объектов и сооружений в городе Пскове. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество спортсооружений, введенных в эксплуатацию | МП | Единица (642) | 0 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | КФКСиДМ АГП, МКУ «Стройтехнадзор» | - | Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом |

3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО «Город Псков» | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Задача 1. Увеличение числа спортивных объектов и сооружений в городе Пскове. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Введены в эксплуатацию спортивные объекты и сооружения» | Х | Единица (642) | 0 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершено строительство, капитальный ремонт, реконструкция не менее 4 спортивных объектов и сооружений, в том числе разработка ПСД, строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок, устройство спортивных площадок, строительство и капитальный ремонт физкультурно-оздоровительных сооружений (ФОКОТ), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |

- План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Объем финансового обеспечения | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальный проект «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция спортивных объектов, сооружений» | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | - | 647768,7 | - |
| 1. | Задача 1 «Увеличение числа спортивных объектов и сооружений в городе Пскове» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Введены в эксплуатацию спортивные объекты и сооружения» | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП; Акименко М. А., директор МКУ «Стройтехнадзор» | - | 647768,7 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Введены в эксплуатацию спортивные объекты и сооружения» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП; Акименко М. А., директор МКУ «Стройтехнадзор» | - | 324162,7 | - |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Разработана ПСД» | - | 01.05.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | - | 0 | Готовая ПСД |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | - | 01.07.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | - | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены» | - | 01.09.2025 | Акименко М. А., директор МКУ «Стройтехнадзор» | - | 0 | Акт приема объекта, на котором осуществлялось строительство |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Подписан акт выполненных работ» | - | 01.11.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП; Акименко М. А., директор МКУ «Стройтехнадзор» | - | 0 | Акт выполненных работ |
| 1.1.1.5 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | - | 30.12.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП; Акименко М. А., директор МКУ «Стройтехнадзор» | 0 | 324162,7 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) 1 «Введены в эксплуатацию спортивные объекты и сооружения» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП; Акименко М. А., директор МКУ «Стройтехнадзор» | - | 323606,0 | - |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Разработана ПСД» | - | 01.05.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | - | 0 | Готовая ПСД |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | - | 01.07.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | - | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены» | - | 01.09.2026 | Акименко М. А., директор МКУ «Стройтехнадзор» | - | 0 | Акт приема объекта, на котором осуществлялось строительство |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка «Подписан акт выполненных работ» | - | 01.11.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП; Акименко М. А., директор МКУ «Стройтехнадзор» | - | 0 | Акт выполненных работ |
| 1.1.2.5. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | - | 30.12.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП; Акименко М. А., директор МКУ «Стройтехнадзор» | 0 | 323606,0 | Выписка из лицевого счета |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 1

«Повышение вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом»

1. Основные положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Бухаров С.С., председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 «Привлечение жителей города Пскова к занятиям физкультурой и спортом, ведению здорового образа жизни, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан 19 лет и старше систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП, МП | Процент (744) | 36 | 2023 | 37 | 37,5 | 37,6 | 37,7 | 37,8 | 37,9 | КФКСиДМ АГП |
| 1.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в спортивно-оздоровительных центрах и фитнес-клубах, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | МП | Процент (744) | 92 | 2023 | не менее 75 | не менее 76 | не менее 77 | не менее 78 | не менее 79 | не менее 80 | КФКСиДМ АГП |
| 2. | Задача 2 «Поддержание и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений физической культуры и спорта, в которых реализованы мероприятия по развитию и сохранению материально-технической базы, по отношению к общему количеству учреждений физической культуры и спорта | МП | Процент (744) | 60 | 2023 | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 | КФКСиДМ АГП, МБУ «Стадион «Машиностроитель»; МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; МБУ ДО «СШ «Гармония»; МБУ ДО «СШ «Лидер»; МБУ ДО «СШ «Мастер»; МБУ ДО «СШ «Бригантина»; МБУ ДО «СШ «Ника»; МБУ ДО «СШОР «Надежда» |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 «Привлечение жителей города Пскова к занятиям физкультурой и спортом, ведению здорового образа жизни, в том числе лиц с ограниченными возможностями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта» | осуществление текущей деятельности | Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Ежегодно не менее 4000 человек занимается в организациях дополнительного образования детей и осуществляющих спортивную подготовку. Обеспечена подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, а так же сборных команд города для участия в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях и др. | Человек (792) | 4500 | 2023 | не менее 4000 | не менее 4000 | не менее 4000 | не менее 4000 | не менее 4000 | не менее 4000 |
| 2 | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечен доступ к открытым спортивным объектам» | осуществление текущей деятельности | Обеспечено выполнение муниципального задания МБУ «Стадион «Машиностроитель» в части выполнения работ по обеспечению доступа к объектам спорта. К 2030 году единовременная пропускная способность на открытые спортивные объекты МБУ «Стадион «Машиностроитель» для свободного пользования составит не менее 35 %. | Процент (744) | 31 | 2023 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 3 | Мероприятие (результат) 3 «Реализованы меры, направленные на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» | приобретение товаров, работ, услуг | Проведено ежегодно не менее 400 мероприятий, предусмотренных планом-календарем физкультурных, спортивных мероприятий. Обеспечено материально-техническое оснащение Центров тестирования, организована сдача норм ГТО. Проведено ежегодное тестирование в области физической культуры и спорта среди всех слоев населения. | Единица (642) | 415 | 2023 | не менее 400 | не менее 400 | не менее 400 | не менее 400 | не менее 400 | не менее 400 |
| 4 | Мероприятие (результат) 4 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для юридических лиц, оказывающих услуги в сфере (профессионального) нелюбительского футбола» | Оказание услуг (выполнение работ) | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных с подготовкой и формированием футбольных команд, участвующих в соревнованиях различного уровня; организацией участия футбольных команд в соревнованиях по футболу различного уровня (региональных, всероссийских, международных); разработку и реализацию программ, направленных на развитие футбола; содействие развитию детско-юношеского футболу. Ежегодное обеспечение сохранения контингента занимающихся футболом составляет не менее 80 %. | Процент (744) | 45 | 2023 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 |
| Задача 2 «Поддержание и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 5 «Обеспечена реализация мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы МБУ ДО «СШ», «СШОР» и МБУ «Стадион «Машиностроитель» | приобретение товаров, работ, услуг | Ежегодно не менее 70 % учреждений физической культуры и спорта реализовали мероприятия по развитию и сохранению материально-технической базы. Обеспечено оснащение учреждений сферы физической культуры и спорта оборудованием и спортивным инвентарем. Проведены текущий ремонт и капитальный ремонт в учреждениях сферы физической культуры и спорта, в том числе разработана проектная документация на проведение указанных работ. | Процент (744) | 100 | 2023 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1 «Привлечение жителей города Пскова к занятиям физкультурой и спортом, ведению здорового образа жизни, в том числе лиц с ограниченными возможностями» | X | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физическая культура и спорт» | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 1 021 275,6 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физическая культура и спорт» в 2025 году | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 169652,9 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физическая культура и спорт » в 2026 году | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 170079,1 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физическая культура и спорт» в 2027 году | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 170385,9 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физическая культура и спорт» в 2028 году | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 170385,9 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физическая культура и спорт» в 2029 году | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 170385,9 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физическая культура и спорт» в 2030 году | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 170385,9 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечен доступ к открытым спортивным объектам» | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 372340,4 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечен доступ к открытым спортивным объектам» в 2025 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 61659,7 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечен доступ к открытым спортивным объектам» в 2026 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 61961,5 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечен доступ к открытым спортивным объектам» в 2027 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 62179,8 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.4. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечен доступ к открытым спортивным объектам» в 2028 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 62179,8 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.5. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечен доступ к открытым спортивным объектам» в 2029 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 62179,8 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.6. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам» в 2030 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 62179,8 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3 «Реализованы меры, направленные на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 83703,6 | - |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) 3 «Реализованы меры, направленные на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» в 2025 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 14200,6 | - |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка «Представлены планы мероприятий от спортивных федераций, спортивных клубов и иных спортивных организаций для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2025 год» | 20.01.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | План мероприятий для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка «Разработан календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2025 год» | 01.02.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Утвержденный план-календарь спортивно-массовых, физкультурных, спортивных мероприятий на 2025 года |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.3.1.4. | Контрольная точка «Проведены мероприятия, предусмотренные календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2025 год» | 30.12.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 14200,6 | Спортивный отчет |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) 3 «Реализованы меры, направленные на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» в 2026 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 14200,6 | - |
| 1.3.2.1. | Контрольная точка «Представлены планы мероприятий от спортивных федераций, спортивных клубов и иных спортивных организаций для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2026 год» | 20.01.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | План мероприятий для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
| 1.3.2.2. | Контрольная точка «Разработан календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2026 год» | 01.02.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Утвержденный план-календарь спортивно-массовых, физкультурных, спортивных мероприятий на 2026 года |
| 1.3.2.3. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.07.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.3.2.4. | Контрольная точка «Проведены мероприятия, предусмотренные календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2026 год» | 30.12.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 14200,6 | Спортивный отчет |
| 1.3.3. | Мероприятие (результат) 3 «Реализованы меры, направленные на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» в 2027 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 13825,6 | - |
| 1.3.3.1. | Контрольная точка «Представлены планы мероприятий от спортивных федерации, спортивных клубов и иных спортивных организаций для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2027 год» | 20.01.2027 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | План мероприятий для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
| 1.3.3.2. | Контрольная точка «Разработан календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2027 год» | 01.02.2027 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Утвержденный план-календарь спортивно-массовых, физкультурных, спортивных мероприятий на 2027 года |
| 1.3.3.3. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.07.2027 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.3.3.4. | Контрольная точка «Проведены мероприятия, предусмотренные календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2027 год» | 30.12.2027 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 13825,6 | Спортивный отчет |
| 1.3.4. | Мероприятие (результат) 3 «Реализованы меры, направленные на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» в 2028 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 13825,6 | - |
| 1.3.4.1. | Контрольная точка «Представлены планы мероприятий от спортивных федерации, спортивных клубов и иных спортивных организаций для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2028 год» | 20.01.2028 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | План мероприятий для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
| 1.3.4.2. | Контрольная точка «Разработан календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2028 год» | 01.02.2028 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Утвержденный план-календарь спортивно-массовых, физкультурных, спортивных мероприятий на 2028 года |
| 1.3.4.3. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.07.2028 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.3.4.4. | Контрольная точка «Проведены мероприятия, предусмотренные календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2028 год» | 30.12.2028 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 13825,6 | Спортивный отчет |
| 1.3.5. | Мероприятие (результат) 3 «Реализованы меры, направленные на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» в 2029 году реализации | X | Бухаров С.С.и.о. председателя КФКСиДМ АГП | 13825,6 | - |
| 1.3.5.1. | Контрольная точка «Представлены планы мероприятий от спортивных федерации, спортивных клубов и иных спортивных организаций для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2029 год» | 20.01.2029 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | План мероприятий для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
| 1.3.5.2. | Контрольная точка «Разработан календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2029 год» | 01.02.2029 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Утвержденный план-календарь спортивно-массовых, физкультурных, спортивных мероприятий на 2029 года |
| 1.3.5.3. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.07.2029 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.3.5.4. | Контрольная точка «Проведены мероприятия, предусмотренные календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2029 год» | 30.12.2029 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 13825,6 | Спортивный отчет |
| 1.3.6. | Мероприятие (результат) 3 «Реализованы меры, направленные на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» в 2030 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 13825,6 | - |
| 1.3.6.1. | Контрольная точка «Представлены планы мероприятий от спортивных федерации, спортивных клубов и иных спортивных организаций для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2030 год» | 20.01.2030 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | План мероприятий для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
| 1.3.6.2. | Контрольная точка «Разработан календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2030 год» | 01.02.2030 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Утвержденный план-календарь спортивно-массовых, физкультурных, спортивных мероприятий на 2030 года |
| 1.3.6.3. | Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.07.2030 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.3.6.4. | Контрольная точка «Проведены мероприятия, предусмотренные календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2030 год» | 30.12.2030 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 13825,6 | Спортивный отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 4 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для юридических лиц, оказывающих услуги в сфере (профессионального) нелюбительского футбола» | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 88784,0 | - |
| 1.4.1. | Мероприятие (результат) 4 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для юридических лиц, оказывающих услуги в сфере (профессионального) нелюбительского футбола» в 2025 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 34392,0 | - |
| 1.4.1.1. | Контрольная точка «Представлены заявки на получение субсидии» | 20.01.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов |
| 1.4.1.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению получателя субсидии - юридического лица из бюджета города Пскова» | 20.02.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.1.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова» | 01.10.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.1.4. | Контрольная точка «Субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова предоставлены» | 30.12.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, | 34392,0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.4.2. | Мероприятие (результат) 4 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для юридических лиц, оказывающих услуги в сфере (профессионального) нелюбительского футбола» в 2026 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 34392,0 | - |
| 1.4.2.1. | Контрольная точка «Представлены заявки на получение субсидии» | 20.01.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов |
| 1.4.2.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению получателя субсидии - юридического лица из бюджета города Пскова» | 20.02.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.2.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова» | 01.10.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.2.4. | Контрольная точка «Субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова предоставлены» | 30.12.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, | 34392,0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.4.3. | Мероприятие (результат) 4 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для юридических лиц, оказывающих услуги в сфере (профессионального) нелюбительского футбола» в 2027 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 5000,0 | - |
| 1.4.3.1. | Контрольная точка «Представлены заявки на получение субсидии» | 20.01.2027 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов |
| 1.4.3.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению получателя субсидии - юридического лица из бюджета города Пскова» | 20.02.2027 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.3.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова» | 01.10.2027 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.3.4. | Контрольная точка «Субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова предоставлены» | 30.12.2027 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 5000,0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.4.4. | Мероприятие (результат) 4 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для юридических лиц, оказывающих услуги в сфере (профессионального) нелюбительского футбола» в 2028 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 5000,0 | - |
| 1.4.4.1. | Контрольная точка «Представлены заявки на получение субсидии» | 20.01.2028 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов |
| 1.4.4.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению получателя субсидии - юридического лица из бюджета города Пскова» | 20.02.2028 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.4.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова» | 01.10.2028 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.4.4. | Контрольная точка «Субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова предоставлены» | 30.12.2028 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 5000,0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.4.5. | Мероприятие (результат) 4 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для юридических лиц, оказывающих услуги в сфере (профессионального) нелюбительского футбола» в 2029 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 5000,0 | - |
| 1.4.5.1. | Контрольная точка «Представлены заявки на получение субсидии» | 20.01.2029 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов |
| 1.4.5.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению получателя субсидии - юридического лица из бюджета города Пскова» | 20.02.2029 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.5.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова» | 01.10.2029 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.5.4. | Контрольная точка «Субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова предоставлены» | 30.12.2029 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 5000,0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.4.6. | Мероприятие (результат) 4 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для юридических лиц, оказывающих услуги в сфере (профессионального) нелюбительского футбола» в 2030 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 5000,0 | - |
| 1.4.6.1. | Контрольная точка «Представлены заявки на получение субсидии» | 20.01.2030 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов |
| 1.4.6.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению получателя субсидии - юридического лица из бюджета города Пскова» | 20.02.2030 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.6.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова» | 01.10.2030 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.6.4. | Контрольная точка «Субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова предоставлены» | 30.12.2030 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП | 5000,0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 5 «Обеспечена реализация мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы МБУ ДО «СШ», «СШОР» и МБУ «Стадион «Машиностроитель») | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | - |
| 1.5.1. | Мероприятие (результат) 5 Обеспечена реализация мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы МБУ ДО «СШ», «СШОР» и МБУ «Стадион «Машиностроитель» в 2025 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | - |
| 1.5.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы,) документы, необходимые для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы» | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 20.12.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов |
| 1.5.1.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы» | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 20.12.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Протокол заседания комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
| 1.5.1.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждениям субсидии для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 20.12.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждения субсидии |
| 1.5.1.4. | Контрольная точка «Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы предоставлены» | 30.12.2025 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.5.2. | Мероприятие (результат) 5 «Обеспечена реализация мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы МБУ ДО «СШ», «СШОР» и МБУ «Стадион «Машиностроитель» в 2026 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | - |
| 1.5.2.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы,) документы, необходимые для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы» | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 20.12.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов |
| 1.5.2.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы» | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 20.12.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Протокол заседания комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
| 1.5.2.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждениям субсидии для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 20.12.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждения субсидии |
| 1.5.2.4. | Контрольная точка «Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы предоставлены» | 30.12.2026 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.5.3. | Мероприятие (результат) 5 «Обеспечена реализация мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы МБУ ДО «СШ», «СШОР» и МБУ «Стадион «Машиностроитель» в 2027 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | - |
| 1.5.3.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы,) документы, необходимые для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы» | 01.04.2027 01.07.2027 01.10.2027 20.12.2027 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов |
| 1.5.3.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы» | 01.04.2027 01.07.2027 01.10.2027 20.12.2027 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Протокол заседания комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
| 1.5.3.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждениям субсидии для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы | 01.04.2027 01.07.2027 01.10.2027 20.12.2027 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждения субсидии |
| 1.5.3.4. | Контрольная точка «Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы предоставлены» | 30.12.2027 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.5.4. | Мероприятие (результат) 5 «Обеспечена реализация мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы МБУ ДО «СШ», «СШОР» и МБУ «Стадион «Машиностроитель» в 2028 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | - |
| 1.5.4.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы,) документы, необходимые для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы» | 01.04.2028 01.07.2028 01.10.2028 20.12.2028 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов |
| 1.5.4.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы» | 01.04.2028 01.07.2028 01.10.2028 20.12.2028 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Протокол заседания комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
| 1.5.4.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждениям субсидии для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы | 01.04.2028 01.07.2028 01.10.2028 20.12.2028 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждения субсидии |
| 1.5.4.4. | Контрольная точка «Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы предоставлены» | 30.12.2028 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.5.5. | Мероприятие (результат) 5 «Обеспечена реализация мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы МБУ ДО «СШ», «СШОР» и МБУ «Стадион «Машиностроитель» в 2029 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | - |
| 1.5.5.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы,) документы, необходимые для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы» | 01.04.2029 01.07.2029 01.10.2029 20.12.2029 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов |
| 1.5.5.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы» | 01.04.2029 01.07.2029 01.10.2029 20.12.2029 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Протокол заседания комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
| 1.5.5.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждениям субсидии для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы | 01.04.2029 01.07.2029 01.10.2029 20.12.2029 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждения субсидии |
| 1.5.5.4. | Контрольная точка «Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы предоставлены» | 30.12.2029 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.5.6. | Мероприятие (результат) 5 «Обеспечена реализация мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы МБУ ДО «СШ», «СШОР» и МБУ «Стадион «Машиностроитель» в 2030 году реализации | X | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | - |
| 1.5.6.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы,) документы, необходимые для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы» | 01.04.2030 01.07.2030 01.10.2030 20.12.2030 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов |
| 1.5.6.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы» | 01.04.2030 01.07.2030 01.10.2030 20.12.2030 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Протокол заседания комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
| 1.5.6.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждениям субсидии для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы | 01.04.2030 01.07.2030 01.10.2030 20.12.2030 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждения субсидии |
| 1.5.6.4. | Контрольная точка «Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы предоставлены» | 30.12.2030 | Бухаров С.С., и.о.председателя КФКСиДМ АГП, Аленичев А.А. – директор МБУ ДО «СШ по футболу «Стрела»; Куликова О.С. - И.о. директора МБУ ДО «СШ «Гармония»; Куваева Т.Н. - директор МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; Ярулин В.М. – директор МБУ ДО «СШ «Лидер», Папиашвили В.Ш. – директор МБУ ДО «СШ «Мастер»; Горячев С.П. – директор МБУ ДО «СШ «Бригантина»; Белаус А.В. – директор МБУ ДО «СШ «Ника»; Кравченко С.А.- директор МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 2

«Создание условий для сохранения и развития системы отдыха

и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков»

1. Основные положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Иойлев Г.В.- начальник Управления образования Администрации города Пскова; Бухаров С.С., председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Создание комфортных и безопасных условий пребывания детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | МП | Процент (744) | 46 | 2023 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | Управление образования Администрации города Пскова, МБУ «Стадион «Машиностроитель» |
| 1.2. | Доля детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков», получивших отдыхи оздоровление, от общего числа детей | МП | Процент (744) | 86 | 2023 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | Управление образования Администрации города Пскова, МБУ «Стадион «Машиностроитель» |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Создание комфортных и безопасных условий пребывания детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Организован отдых и оздоровление детей всех групп здоровья во всех типах организаций отдыха и оздоровления детей» | иные мероприятия (результаты) | Обеспечена ежегодная загруженность всех типов организаций отдыха и оздоровления детей - не менее 70 %. Проведены организационные мероприятия по заявочной кампании, комплектованию групп, реализации путевок. Обеспечено питание в лагерях с дневным пребыванием. | Процент (744) | 70 | 2023 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 |
| 2. | Мероприятие (результат) 2 «Реализованы мероприятия по развитию и сохранению материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей» | приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечено ежегодное функционирование оздоровительных лагерей всех типов, в том числе содержание оздоровительных лагерей (т/о пожарной и охранной сигнализации, и т.д.). Обеспечено сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных лагерей. Ежегодно обеспечена аккарицидная обработка территорий всех муниципальных загородных оздоровительных лагерей. Выполнен текущий (капитальный) ремонт жилых помещений, административно-хозяйственных построек, пищеблоков и т.д. муниципальных загородных оздоровительных лагерей. | Единица (642) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Создание комфортных и безопасных условий пребывания детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях» | X | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Организован отдых и оздоровление детей всех групп здоровья во всех типах организаций отдыха и оздоровления детей» | X | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 4214,4 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Организован отдых и оздоровление детей всех групп здоровья во всех типах организаций отдыха и оздоровления детей» в 2025 году реализации | X | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 432,5 | - |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Проведены организационные мероприятия по заявочной кампании, комплектованию групп, реализации путевок» | 31.05.2025 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Заявления, запросы от родителей, муниципальных общеобразовательных учреждений и д.р. |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Группы укомплектованы» | 31.05.2025 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Путевки в детский лагерь |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Осуществление деятельности лагерной компании» | 31.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 31.08.2025 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Отчет о проведении лагерной компании |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Обеспечено питание в лагерях с дневным пребыванием» | 31.08.2025 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова | 0 | Муниципальный контракт, акт выполненных работ (счета – фактуры) |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) 1 «Организован отдых и оздоровление детей всех групп здоровья во всех типах организаций отдыха и оздоровления детей» в 2026 году реализации | X | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 432,5 | - |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Проведены организационные мероприятия по заявочной кампании, комплектованию групп, реализации путевок» | 31.05.2026 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Заявления, запросы от родителей, муниципальных общеобразовательных учреждений и д.р. |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Группы укомплектованы» | 31.05.2026 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Путевки в детский лагерь |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка «Осуществление деятельности лагерной компании» | 31.05.2026, 30.06.2026, 31.07.2026, 31.08.2026 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Отчет о проведении лагерной компании |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка «Обеспечено питание в лагерях с дневным пребыванием» | 31.08.2026 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова | 0 | Муниципальный контракт, акт выполненных работ (счета – фактуры) |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) 1 «Организован отдых и оздоровление детей всех групп здоровья во всех типах организаций отдыха и оздоровления детей» в 2027 году реализации | X | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 432,5 | - |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка «Проведены организационные мероприятия по заявочной кампании, комплектованию групп, реализации путевок» | 31.05.2027 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Заявления, запросы от родителей, муниципальных общеобразовательных учреждений и д.р. |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка «Группы укомплектованы» | 31.05.2027 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Путевки в детский лагерь |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка «Осуществление деятельности лагерной компании» | 31.05.2027, 30.06.2027, 31.07.2027, 31.08.2027 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Отчет о проведении лагерной компании |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка «Обеспечено питание в лагерях с дневным пребыванием» | 31.08.2027 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова | 0 | Муниципальный контракт, акт выполненных работ (счета – фактуры) |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) 1 «Организован отдых и оздоровление детей всех групп здоровья во всех типах организаций отдыха и оздоровления детей» в 2028 году реализации | X | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 432,5 | - |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка «Проведены организационные мероприятия по заявочной кампании, комплектованию групп, реализации путевок» | 31.05.2028 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Заявления, запросы от родителей, муниципальных общеобразовательных учреждений и д.р. |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка «Группы укомплектованы» | 31.05.2028 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Путевки в детский лагерь |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка «Осуществление деятельности лагерной компании» | 31.05.2028, 30.06.2028, 31.07.2028, 31.08.2028 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Отчет о проведении лагерной компании |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка «Обеспечено питание в лагерях с дневным пребыванием» | 31.08.2028 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова | 0 | Муниципальный контракт, акт выполненных работ (счета – фактуры) |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) 1 «Организован отдых и оздоровление детей всех групп здоровья во всех типах организаций отдыха и оздоровления детей» в 2029 году реализации | X | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 432,5 | - |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка «Проведены организационные мероприятия по заявочной кампании, комплектованию групп, реализации путевок» | 31.05.2029 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Заявления, запросы от родителей, муниципальных общеобразовательных учреждений и д.р. |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка «Группы укомплектованы» | 31.05.2029 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Путевки в детский лагерь |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка «Осуществление деятельности лагерной компании» | 31.05.2029, 30.06.2029, 31.07.2029, 31.08.2029 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Отчет о проведении лагерной компании |
| 1.1.5.4. | Контрольная точка «Обеспечено питание в лагерях с дневным пребыванием» | 31.08.2029 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова | 0 | Муниципальный контракт, акт выполненных работ (счета – фактуры) |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) 1 «Организован отдых и оздоровление детей всех групп здоровья во всех типах организаций отдыха и оздоровления детей» в 2030 году реализации | X | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 432,5 | - |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка «Проведены организационные мероприятия по заявочной кампании, комплектованию групп, реализации путевок» | 31.05.2030 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Заявления, запросы от родителей, муниципальных общеобразовательных учреждений и д.р. |
| 1.1.6.2. | Контрольная точка «Группы укомплектованы» | 31.05.2030 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Путевки в детский лагерь |
| 1.1.6.3. | Контрольная точка «Осуществление деятельности лагерной компании» | 31.05.2030, 30.06.2030, 31.07.2030, 31.08.2030 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Отчет о проведении лагерной компании |
| 1.1.6.4. | Контрольная точка «Обеспечено питание в лагерях с дневным пребыванием» | 31.08.2030 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова | 0 | Муниципальный контракт, акт выполненных работ (счета – фактуры) |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Реализованы мероприятия по развитию и сохранению материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей» | X | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 2212,2 | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) 2 «Реализованы мероприятия по развитию и сохранению материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей» в 2025 году реализации | X | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 368,7 | - |
| 1.2.1.1. | Проведены мероприятия по подготовке муниципальных загородных оздоровительных лагерей к проведению летней оздоровительной компании | 25.05.2025 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Перечень выполненных работ |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка «Получено разрешение на проведение летней оздоровительной компании» | 31.05.2025 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Санитарное заключение Роспотребнадзора |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка «Обеспечено сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей (в том числе содержание)» | 30.12.2025 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 268,0 | Отчет о достижении значения результатов предоставления субсидии |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка «Проведена акарицидная обработка территорий муниципальных загородных оздоровительных лагерей» | 01.05.2025 01.10.2025 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 100,7 | Отчет о достижении значения результатов предоставления субсидии |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) 2 «Реализованы мероприятия по развитию и сохранению материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей» в 2026 году реализации | X | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 368,7 | - |
| 1.2.2.1. | Проведены мероприятия по подготовке муниципальных загородных оздоровительных лагерей к проведению летней оздоровительной компании | 25.05.2026 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Перечень выполненных работ |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка «Получено разрешение на проведение летней оздоровительной компании» | 31.05.2026 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Санитарное заключение Роспотребнадзора |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка «Обеспечено сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей (в том числе содержание)» | 31.12.2026 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 268,0 | Отчет о достижении значения результатов предоставления субсидии |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка «Проведена акарицидная обработка территорий муниципальных загородных оздоровительных лагерей» | 01.05.2026 01.10.2026 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 100,7 | Отчет о достижении значения результатов предоставления субсидии |
| 1.2.4. | Мероприятие (результат) 2 «Реализованы мероприятия по развитию и сохранению материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей» в 2027 году реализации | X | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 368,7 | - |
| 1.2.4.1. | Проведены мероприятия по подготовке муниципальных загородных оздоровительных лагерей к проведению летней оздоровительной компании | 25.05.2027 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Перечень выполненных работ |
| 1.2.4.2. | Контрольная точка «Получено разрешение на проведение летней оздоровительной компании» | 31.05.2027 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Санитарное заключение Роспотребнадзора |
| 1.2.4.3. | Контрольная точка «Обеспечено сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей (в том числе содержание)» | 31.12.2027 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 268,0 | Отчет о достижении значения результатов предоставления субсидии |
| 1.2.4.4. | Контрольная точка «Проведена акарицидная обработка территорий муниципальных загородных оздоровительных лагерей» | 01.05.2027 01.10.2027 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 100,7 | Отчет о достижении значения результатов предоставления субсидии |
| 1.2.5. | Мероприятие (результат) 2 «Реализованы мероприятия по развитию и сохранению материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей» в 2028 году реализации | X | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 368,7 | - |
| 1.2.5.1. | Проведены мероприятия по подготовке муниципальных загородных оздоровительных лагерей к проведению летней оздоровительной компании | 25.05.2028 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Перечень выполненных работ |
| 1.2.5.2. | Контрольная точка «Получено разрешение на проведение летней оздоровительной компании» | 31.05.2028 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Санитарное заключение Роспотребнадзора |
| 1.2.5.3. | Контрольная точка «Обеспечено сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей (в том числе содержание)» | 31.12.2028 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 268,0 | Отчет о достижении значения результатов предоставления субсидии |
| 1.2.5.4. | Контрольная точка «Проведена акарицидная обработка территорий муниципальных загородных оздоровительных лагерей» | 01.05.2028 01.10.2028 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 100,7 | Отчет о достижении значения результатов предоставления субсидии |
| 1.2.6. | Мероприятие (результат) 2 «Реализованы мероприятия по развитию и сохранению материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей» в 2029 году реализации | X | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 368,7 | - |
| 1.2.6.1. | Проведены мероприятия по подготовке муниципальных загородных оздоровительных лагерей к проведению летней оздоровительной компании | 25.05.2029 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Перечень выполненных работ |
| 1.2.6.2. | Контрольная точка «Получено разрешение на проведение летней оздоровительной компании» | 31.05.2029 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Санитарное заключение Роспотребнадзора |
| 1.2.6.3. | Контрольная точка «Обеспечено сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей (в том числе содержание)» | 31.12.2029 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 268,0 | Отчет о достижении значения результатов предоставления субсидии |
| 1.2.6.4. | Контрольная точка «Проведена акарицидная обработка территорий муниципальных загородных оздоровительных лагерей» | 01.05.2029 01.10.2029 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 100,7 | Отчет о достижении значения результатов предоставления субсидии |
| 1.2.7. | Мероприятие (результат) 2 «Реализованы мероприятия по развитию и сохранению материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей» в 2030 году реализации | X | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 368,7 | - |
| 1.2.7.1. | Проведены мероприятия по подготовке муниципальных загородных оздоровительных лагерей к проведению летней оздоровительной компании | 25.05.2030 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Перечень выполненных работ |
| 1.2.7.2. | Контрольная точка «Получено разрешение на проведение летней оздоровительной компании» | 31.05.2030 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Санитарное заключение Роспотребнадзора |
| 1.2.7.3. | Контрольная точка «Обеспечено сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей (в том числе содержание)» | 31.12.2030 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 268,0 | Отчет о достижении значения результатов предоставления субсидии |
| 1.2.7.4. | Контрольная точка «Проведена акарицидная обработка территорий муниципальных загородных оздоровительных лагерей» | 01.05.2030 01.10.2030 | Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 100,7 | Отчет о достижении значения результатов предоставления субсидии |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности и выполнение функций Комитета по физической культуре,

спорту и делам молодежи Администрации города Пскова»

1. Общие положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Бухаров С.С., председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

В соответствии с пп. 4 п. 22 постановления Правительства Псковской области от 18.08.2023 № 345 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Псковской области» показатели реализации комплекса процессных мероприятий не предусмотрены.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Обеспечение условий для эффективной деятельности Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» | Осуществление текущей деятельности | Осуществлены расходы, связанные с функционированием КФКСиДМ АГП | Единица (642) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Обеспечение условий для эффективной деятельности Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» | X | – | – | – |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» | X | Бухаров С.С., председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 35537,5 | – |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» в 2025 году реализации | X | Бухаров С.С., председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 5909,7 | – |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» в 2026 году реализации | X | Бухаров С.С., председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 5919,8 | – |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» в 2027 году реализации | X | Бухаров С.С., председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 5927,0 | – |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» в 2028 году реализации | X | Бухаров С.С., председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 5927,0 | – |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» в 2029 году реализации | X | Бухаров С.С., председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 5927,0 | – |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» в 2030 году реализации | X | Бухаров С.С., председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 5927,0 | – |

IV. Методика расчета и источники информации о значениях показателей

муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя, | Единица измерения (по ОКЕИ) | Формула расчета показателя | Базовые показатели для расчета показателя | Источник исходных данных для расчета значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент (744) | Дс / До x 100 | Дс - число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; До - численность населения в возрасте 3-79 лет (включительно) на 1 января отчетного года. | Форма № 1-ФК раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» строка 16 (сумма граф 5-9) данные государственной статистики |
| 1.2. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей в возрасте до 16 лет | Процент (744) | Дот / До x 100 | Дот - число детей, охваченных организованным отдыхом; До - общее число детей в возрасте до 16 лет. | Аналитическая отчетность исполнителей, данные государственной статистики |
| 2. | Региональный проект «Спорт - норма жизни» |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Процент (744) | Чзсп/Чз х 100 | Чзсп - численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»; Чз - численность обучающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» | Форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» |
| 3. | Муниципальный проект «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция спортивных объектов, сооружений» |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество спортсооружений, введенных в эксплуатацию | Единица (642) | - | - | Аналитическая отчетность исполнителей |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Повышение вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом» |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля граждан 19 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент (744) | (Чзсс+Чзсо)/Чнс х 100 | Чзсс – численность населения в возрасте: 19 лет и старше, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» Чзсо - численность населения в возрасте: 19 лет и старше, самостоятельно занимающегося физической культурой и спортом в соответствии с данными выборочного наблюдения состояния здоровья, Чнс – численность населения в возрасте: 19 лет и старше. | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», Статистический бюллетень «Возрастно-половой состав населения города Пскова» |
| 4.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в спортивно-оздоровительных центрах и фитнес-клубах, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | Процент (744) | Ддс / Ддо x 100 | Ддс - число детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в спортивно-оздоровительных центрах и фитнес-клубах; Ддо - общее число детей в возрасте от 5 до 18 лет | аналитическая отчетность исполнителей, Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области |
| 4.3. | Доля учреждений физической культуры и спорта, в которых реализованы мероприятия по развитию и сохранению материально-технической базы, по отношению к общему количеству учреждений физической культуры и спорта | Процент (744) | Дуч / Добщ x 100 | Дуч - количество учреждений физической культуры и спорта, в которых реализованы мероприятия по развитию и сохранению материально-технической базы; Добщ - общее количество учреждений физической культуры и спорта | Аналитическая отчетность исполнителей |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Процент (744) | Дштр / Доштр x 100 | Дштр - число детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление; Доштр - общее число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению. | Аналитическая отчетность исполнителей |
| 5.2. | Доля детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков», получивших отдыхи оздоровление, от общего числа детей | Процент (744) | Дшуч / Дошуч x 100 | Дшуч - число детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков», получивших отдых и оздоровление; Дошуч - общее количество детей, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков». | Аналитическая отчетность исполнителей |
| Глава города Пскова Б.А. Елкин |  |  |  |  |  |

) Объемы финансирования будут уточнены после доведения предельных объемов бюджетных ассигнований.

) Объемы финансирования будут уточнены после доведения предельных объемов бюджетных ассигнований.

) Объемы финансирования будут уточнены после доведения предельных объемов бюджетных ассигнований.