**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**к отчету о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года за 2021 год**

Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года (далее – План мероприятий) за 2021 год подготовлен в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 30.07.2019 № 1175 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова».

Муниципальные программы по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года (далее – Стратегия) разработаны со сроком действия с 01.01.2022 года.

Учитывая этот факт, отчет по Плану мероприятий за 2021 год был сформирован исходя из выполнения мероприятий муниципальных программ, действовавших в 2021 году, реализация которых внесла вклад в обеспечение достижения долгосрочных целей Стратегии, стратегических показателей   
и целевых ориентиров. Кроме того, вклад в обеспечение достижения долгосрочных целей Стратегии внесли мероприятия, выполненные в рамках текущей деятельности – внепрограммная деятельность.

Стратегической целью развития города Пскова является повышение качества жизни населения на основе диверсификации экономики и внедрения принципов устойчивого развития в формирование комфортного городского пространства.

Стратегией предусматривается наличие трех ключевых приоритетов для достижения стратегической цели:

1. **Приоритет I. Обеспечение расширенного воспроизводства человеческого капитала города Пскова:**

социальное развитие – развитие и реализация человеческого капитала города Пскова посредством предоставления широких возможностей для профессиональной, творческой самореализации и заботе о здоровье населения.

1. **Приоритет II. Формирование конкурентоспособной экономики города Пскова и активизация инвестиционной деятельности:**

экономическое развитие – формирование конкурентоспособной экономики города Пскова посредством реализации собственного экономического потенциала и активизации инвестиционной деятельности созданием преференций для деловой деятельности.

1. **Приоритет III. Трансформация пространственного развития города Пскова:**

инфраструктурное развитие – модернизация существующей городской инфраструктуры города Пскова в устойчивую систему посредствам формирования комфортной и безопасной среды, высокого качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и сохранение уникальной природной среды для следующих поколений.

Первый этап реализации Стратегии с 2021 по 2023 годы сопряжен с устранением последствий ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, стабилизацией финансово-экономического положения города Пскова и нормализацией его социальной жизни.

Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года за 2021 год включает:

1. Сведения о достижении значений показателей реализации Стратегии развития города Пскова.

2. Сведения о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова.