**Сведения о достижении значений показателей реализации**

**Стратегии развития города Пскова**

**за 2021 год**

| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Целевое  значение показателя за отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный год | Уровень достижения, % | Пояснения  (при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приоритет I «Обеспечение расширенного воспроизводства человеческого капитала города Пскова» | | | | | |
|  | Положительное миграционное сальдо населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 0,5 | 0,9 | в 1,8 раза |  |
| 1.1. | Цель «Стабилизация численности постоянного населения» | | | | | |
|  | Численность постоянного населения | тыс. чел. | 209,9 | 209,1 | 99,6 | Уровень смертности на 1000 населения (17,5) превысил уровень рождаемости (9,6). |
| 1.2. | Цель «Формирование гибкого и открытого рынка труда» | | | | | |
|  | Уровень трудоустройства граждан, ищущих работу | % | 37,5 | 14,1 | 38 | В соответствии с отчетными данными Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову показатель по трудоустройству граждан в г. Пскове в 2021 году не достигнут. Уровень достижения показателя по трудоустройству граждан по г. Пскову за 2021 год составил 72,3% (http://trud.pskov.ru/o-komitete/centryzanyatosti/deyatel  nost-gku-po).  Одна из возможных причин – не в полной мере обеспечен вклад в решение задач Стратегии:  - обеспечение конкурентоспособности рынка труда;  - повышение доступности программ профессионального обучения. |
| 1.3. | Цель «Повышение качества и доступности социальной инфраструктуры» | | | | | |
|  | Расходы бюджета города Пскова на социальную сферу | млрд. руб. | 2,9 | 4,0 | 137,9 |  |
| 2. | Приоритет II «Формирование конкурентоспособной экономики города Пскова и активизация инвестиционной деятельности» | | | | | |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн. руб. | 53277,3 | 57992,6 | 108,8 |  |
| 2.1. | Цель «Развитие многоотраслевого конкурентоспособного производственного комплекса города и сферы услуг» | | | | | |
|  | Среднесписочная численность работающих в экономике по крупным и средним организациям | чел. | 52400 | 53166 | 101,5 |  |
| 2.2. | Цель «Активизация и стимулирование развития малого и среднего бизнеса» | | | | | |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 500 | 454 | 90,8 | Сократилось количество субъектов МСП на 9% (с 11017 до 10917) в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, прекращения деятельности индивидуальными предпринимателями в связи с переходом на уплату налога на профессиональный доход (Самозанятые). |
| 2.3. | Цель «Активизация и реализация инвестиционного потенциала города» | | | | | |
|  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | 26500 | 30158,9 | 113,8 |  |
| 2.4. | Цель «Эффективное развитие городского туризма и повышение конкурентоспособности городского туристского продукта» | | | | | |
|  | Количество посещений туристов | тыс. чел. | 410,0 | 520,0 | 127 |  |
| 3. | Приоритет III «Трансформация пространственного развития города Пскова» | | | | | |
|  | Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) | коэффициент | 2,3 | 3,1 | 135 |  |
|  | Количество проектов в области развития инфраструктуры умных городов, реализуемых в городе | ед. | не менее 10 | 7 | 70 | В последующие годы реализацией Стратегии планируется активизация деятельности в данном направлении. В связи с тем, что изменения результата носят инерционный характер, окончательные практические результаты ожидаются к 2030 году. |
| 3.1. | Цель «Формирование благоприятной и безопасной городской среды» | | | | | |
|  | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов) от общего количества парков, скверов (нарастающим итогом) | % | 20 | 24 | 120 |  |
| 3.2. | Цель «Модернизация и повышение качества жилищной сферы» | | | | | |
|  | Обеспеченность жильем | кв. м/чел. | 26,2 | 26,81 | 102,3 |  |
| 3.3. | Цель «Развитие устойчивой мобильности и транспортной доступности» | | | | | |
|  | Объем пассажирских перевозок на городских маршрутах | млн. пассажиров | 32,3 | 18,6 | 57,6 | Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. |

1 - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя.