**Сведения о выполнении**

**Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова**

**за 2021 год**

| № п/п | Наименование мероприятия (проекта) | Показатель реализации мероприятия  (показатель непосредственного результата) | | | | Документ стратегического планирования, предусматривающий реализацию мероприятия | Краткая характеристика реализованных мер, пояснения по показателям с недостигнутыми значениями либо c негативной тенденцией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, ед. изм. | план | факт | уровень выполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Приоритет I. Обеспечение расширенного воспроизводства человеческого капитала города Пскова | | | | | | | |
| Цель 1.1. СТАБИЛИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | |
| Задача 1.1.1. Снижение уровня смертности | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Осуществление мер по снижению заболеваемости и смертности, создания предпосылок для стабилизации и увеличения рождаемости и продолжительности жизни населения | Охват всех граждан, прошедших профилактические осмотры, % | не менее 30 | 6,91 | 0\* | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B18BAE31AFF94C6AFD2C41098362326C48338B8146CB454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие здравоохранения" | В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранения» разработан и утвержден региональный проект Псковской области «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», который реализуется в рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Государственной программы Псковской области «Развитие здравоохранения».  1 - по предварительным данным Комитета по здравоохранению Псковской области. |
| 1.1.1.2. | Совершенствование мер предоставления социальной поддержки населению города, достижение высоких стандартов социальной защиты населения за счет реализации мер по повышению эффективности адресной системы социальной помощи | Уровень удовлетворенности населения мерами по социальной защите и социальной поддержке населения, реализуемыми в городе, % | не менее 95 | 1002 | 100 | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB1CBC81AD31AFF94C6AFD2C41098362326C48308F8744C7454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики" | В соответствии с Государственной программой Псковской области «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» реализовывались меры социальной поддержки отдельным категориям граждан.  В 2021 году населению города предоставлены 44 меры социальной поддержки на общую сумму 1 941,6 млн. руб.  Среди предоставленных мер социальной поддержки наибольший удельный вес занимают:  - ежемесячная денежная выплата на детей от 3 до 7 лет (461,7 млн. руб.);  - ежемесячная денежная выплата ветеранам труда (342,9 млн. руб.);  - ежемесячное пособие при рождении первого ребенка (225,3 млн. руб.);  - ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (180,3 млн. руб.);  - ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста 3 лет (144,6 млн. руб.).  2 - Все социальные пособия и выплаты производились своевременно и в полном объеме. Задолженность отсутствует. |
| 1.1.1.3. | Обеспечение высокого уровня охвата социально уязвимых групп населения мерами социальной защиты | Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь, чел. | 2145 | 2317 | 108 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BD87A931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан»,  Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB1CBC81AD31AFF94C6AFD2C41098362326C48308F8744C7454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» | В соответствии с Государственной программой Псковской области «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» реализовывались меры социальной поддержки следующим социально уязвимым группам населения: семьи с детьми; пенсионеры; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; инвалиды и участники ВОВ, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; семьи военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших при исполнении воинского или служебного долга; беременные жены, а также дети военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; опекуны ребенка; приемные родители; малоимущие семьи; многодетные семьи и др.  В рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан» предоставлена:  1) Оказана материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы 2317 вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам (по 1000 руб.).  2) Оказана материальная помощь к Международному дню пожилых людей на ремонт жилого фонда 9 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (по 15 тыс. руб.).  В 2021 году в соответствии с Постановлением Псковской городской Думы от 31.10.2005 №495 «О земельном налоге» предоставлены льготы по земельному налогу, в том числе:  1. Общественным организациям, передавшим в аренду (пользование) помещения, используемые для организации учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, - в отношении земельных участков, на которых расположены объекты, переданные в аренду.  2. Физическим лицам:  - ветеранам и инвалидам Великой Отечественной Войны;  - инвалидам I и II групп;  - неработающим пенсионерам, достигшим 65-летнегo возраста;  - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  - физическим лицам в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества. |
| 1.1.1.4. | Обеспечение социального равенства, формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | Доля предложений (согласований) общественных организаций инвалидов  (ВОИ, ВОС, ВОГ, ВОРДИ), учтенных в проектах по формированию безбарьерной городской среды, % | Не менее 90% | 100 | 100 | Муниципальные программы города Пскова, имеющие социальную направленность, программы, направленные на развитие сфер жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства территорий, в том числе общественных пространств  Государственная программа Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» при Администрации города Пскова создана межведомственная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.  Мероприятия по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для беспрепятственного доступа инвалидов выполняются в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий местным бюджетам на финансирование мероприятий по приспособлению к потребностям инвалидов муниципальных квартир, подъездов, дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации» подпрограммы «Доступная среда» Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на основании первоочередности поступивших обращений от граждан.  По состоянию на конец 2021 года в списке на получение специально оборудованных жилых помещений состоит 15 семей инвалидов-колясочников.  В соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 19.10.2021 № 1526 предоставлена однокомнатная квартира по адресу Псковская обл., Псковский р-н, д. Борисовичи, ул. Венская, д.3 кв.107 по договору безвозмездного пользования жилым помещением, специально оборудованным для проживания граждан с нарушением опорно-двигательного аппарата, сроком на 5 лет Терсинских Анастасии Андреевне.  В соответствии с муниципальной программой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан» в 2021 году было проведено обустройство доступа маломобильным группам населения в подъезд жилого дома по адресу: г. Псков, ул. Рокоссовского, д.11, кв. 52, 2-ой подъезд. Работы завершены 23.07.2021.  Заключен договор от 14.09.2021 № 52 на выполнение работ по обустройству доступа для маломобильных групп населения по адресам: г. Псков, ул. Юности, д.1(кв.119), ул. Юбилейная, д.40а.  В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей":  1) в 2021 году спортсмены города Пскова приняли участие в 6 соревнованиях для лиц с ограниченными возможностями здоровья (лиц с ПОДА, ЛИН, спорт глухих), в том числе Чемпионаты и Первенства города Пскова по бильярду, по дартсу до 19 лет, по настольному теннису до 19 лет; Открытая Декада инвалидов г. Пскова, посвященная Международному Дню инвалидов; Открытые соревнования Новгородского муниципального района по конному спорту среди лиц с ограниченными возможностями здоровья; Открытый Кубок Д. Хоперии по конному спорту, спорт лиц с ПОДА.  2) в 2021 году введен в эксплуатацию МБУ «Стадион «Машиностроитель».  Стадион оборудован 2 пандусами и оснащен 3 адаптированными лифтами, имеет подъемные платформы (аппарели), а также имеет 14 доступных санитарно-гигиенических помещения. На стоянке автотранспортных средств стадиона предусмотрено 20 мест для инвалидов.  В 2021 году проведен ряд мероприятий по понижению бортового камня на пешеходных переходах, понижению бортового камня на парковках города в соответствии с обращениями граждан по формированию безбарьерной среды.  В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2021 году выполнено благоустройство территории общего пользования - площадь Ленина с обеспечением условий для отдыха маломобильных групп населения.  Кроме того, в 2021 году Администрация города Пскова довела до сведения собственников нестационарных торговых объектов (далее – НТО) информацию об обеспечении условий доступности НТО для инвалидов и других МГН и оснащении объектов торговли специальными приспособлениями и оборудованием (пандусы, ручки, кнопки и другие приспособления).  В соответствии с разработанным в 2021 году проектом постановления Администрации города Пскова «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 23 апреля 2013 г. № 950 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова», предусматривается в т.ч. обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения. Проект постановления в настоящее время проходит процедуру согласования. |
| Задача 1.1.2. Совершенствование системы поддержки материнства и детства | | | | | | | |
| 1.1.2.1. | Проведение информационных кампаний по формированию положительного образа семей с детьми среди молодежи | Количество публикаций, ед. | 105 | 196 | 187 | Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики" | Мероприятие выполнялось в рамках внепрограммной деятельности.  С целью формирования положительного образа семей с детьми среди молодежи через социальные сети, в 2021 году размещено 196 публикаций. |
| 1.1.2.2. | Поддержка общественных некоммерческих организаций (Создание условий для развития некоммерческого сектора организаций по оказанию социальных услуг семьям с детьми) | Проведение конкурса на предоставление субсидий СО НКО | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BD87A931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан" | В рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан» реализовывались следующие меры по оказанию поддержки общественных некоммерческих организаций:   1. В соответствии с Подпрограммой 1 «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов» в 2021 году осуществлялась финансовая поддержка Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов (далее – ООИП ВОИ) из бюджета города Пскова в сумме 250,0 тыс. руб., что способствовало реализации уставной деятельности организации по улучшению социального положения, повышению качества жизни, созданию условий для реабилитации и интеграции в современное общество людей, имеющих инвалидность.   В соответствии с отдельным мероприятием 2 «Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования «Город Псков» социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=B39C6952ABEE16C4D5D7E2553498C32415A0C5BA9D2221683BB19EC66A670BD2P6h4G) Администрации города Пскова от 14.04.2014 № 738» в 2021 году предоставлены 5 субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с проведенным конкурсным отбором. |
| 1.1.2.3. | Реконструкция сооружений, находящихся на территории муниципального предприятия г. Пскова "Парки и Ярмарки города Пскова" | Подготовлены предложения для участия в Государственной [программе](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B086AC31AFF94C6AFD2C41098362326C483D8B8444C7454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области" | нет | нет | - | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B086AC31AFF94C6AFD2C41098362326C483D8B8444C7454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области" | В 2021 году выполнение мероприятия не предусмотрено. |
| 1.1.2.4. | Создание условий для переобучения и трудоустройства матерей с детьми до трех лет | Доля женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях, из числа обратившихся в органы службы занятости и прошедших переобучение и повышение квалификации | Не менее 90% | 55 | 0 | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BD85A831AFF94C6AFD2C41098362326C4832898743C9454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Содействие занятости населения" | В 2021 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан, в том числе женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,  а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих  в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, осуществлялось в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.03 2021 № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий  из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».  Реализация мероприятий предполагала возможность для неработающих женщин пройти профессиональное обучение и трудоустроиться, а для женщин в декрете вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки), либо трудоустроиться на новое место работы.  Финансовые средства на реализацию данных мероприятий в регион не выделялись. Обучение проводилось федеральными операторами исключительно с использованием информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», включая подачу заявок  на прохождение обучения, а также мероприятий по обеспечению контроля качества занятости граждан, прошедших обучение.  В 2021 году в Отделение ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову в целях поиска подходящей работы обратились 720 женщин, имеющих детей дошкольного возраста, из них были признаны безработными 209 человек.  В рамках Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения» к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию приступили 38 женщин данной категории из числа признанных безработными. Обучение осуществлялось по профессиям (специальностям), востребованным на региональном рынке труда и дающим возможность гибко планировать свое рабочее время: бухгалтер, оператор ЭВМ, парикмахер, повар, специалист (различные направления), кассир торгового зала и другим. |
| Задача 1.1.3. Повышение привлекательности г. Пскова для молодежи | | | | | | | |
| 1.1.3.1. | Создание условий для стимулирования и поддержки талантливой молодежи и педагогического персонала | Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных интеллектуальных и творческих форумах (олимпиады, конкурсы, викторины, фестивали и т.д.), от общего количества учащихся, % | 78,2 | 78,5 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B08BA931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" | В рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» в 2021 году проведены школьные научные конференции и муниципальные конкурсы школьных научных проектов учащихся 1-4 классов "Шаг в науку", в которых приняли участие 9246 обучающихся 1-4 классов.  Проведен муниципальный тур предметных олимпиад школьников, в котором приняли участие 28940 обучающихся 4-11 классов из них победителей – 715 человек, призёров – 1299 обучающийся, участие в региональном всероссийском туре предметных школьных олимпиад. |
| 1.1.3.2. | Увеличение активности молодежи в общественной жизни города | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова, % | 27 | 26 | 96 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B08BA931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" | В рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» в 2021 году более 20 тысяч обучающихся МОУ приняли участие в 20 мероприятиях, посвященных 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  Чемпионат г.Пскова по брейн- рингу организован и проведен онлайн, приняли участие около 200 человек.  Традиционный турнир по дзюдо памяти 6-ой роты 76 ВДВ, приняли участие 60 человек. |
| 1.1.3.3. | Содействие трудовой занятости молодежи | Количество привлеченной молодежи, чел. | 30 | 325 | 1000 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B08BA931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" | В рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» в 2021 году обеспечено создание 325 рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от учебы время. |
| 1.1.3.4. | Развитие информационного обеспечения молодежной политики | Информационное обеспечение молодежи | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B08BA931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" | В рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» в 2021 году обеспечена работа сайта МБУ «Псковский городской молодежный центр», группы в социальных сетях |
| 1.1.3.5. | Создание пространств для качественного досуга молодежи, которые станут площадками для проведения интерактивных мероприятий, побуждающих молодых людей города к творческой самореализации и активному участию в его социальной жизни | Доля молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, % | 37,5 | 37 | 98 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B08BA931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" | Вклад в реализацию мероприятия и показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики». В 2021 году МБУ "ПГМЦ" обеспечена организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. |
| 1.1.3.6. | Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки активности молодежи развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, деятельность на объектах историко-культурного наследия;  - поддержка обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи;  - развитие международных молодежных контактов;  обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными объединениями | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова, % | 17 | 16 | 94 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B08BA931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" | Вклад в реализацию мероприятия и показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики». В 2021 году проведены следующие мероприятия:  -конкурс-выставка декоративного и изобразительного творчества «С чего начинается Родина», посвященный Дню матери, в рамках акции «Псков-город воинской славы», представлено 292 работ;  -городской конкурс работ декоративно-прикладного творчества «Моя малая Родина», посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невского, представлено 302 работы;  -городская акция концерт «День памяти и славы», 62 участников;  -заочная краеведческая викторина, посвященная 800-летию со дня рождения князя Александра Невского и 755-летию со времени начала правления в Пскове князя Довмонта- «Мужи доблести и чести безупречной...», приняли участие 11 ОУ;  -открытый марафон военных песен «О той войне пою», приняли участие 14 коллективов;  -городской этап оборонно-спортивной игры «Зарница-2021», приняли участие 12 команд;  -конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество», приняли участие 28 обучающихся из 15 образовательных учреждений.  На базе всех МОУ созданы отряды добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия» с общим охватом 1161 обучающийся. |
| 1.1.3.7. | Проведение традиционных массовых молодежных мероприятий, направленных на формирование в молодежной среде духовно-нравственных и гуманистических ценностей, предупреждение возникновения антирелигиозных конфликтов | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова, % | 27 | 26 | 96,3 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B08BA931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" | Вклад в реализацию мероприятия и показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики». В 2021 году организовано и проведено 20 мероприятий, посвященных Великой Победе, в которых приняло участие 300 человек. Организована работа интерактивной площадки "Хлеб той зимы", в работе приняли участие 300 человек. Организована работа интерактивной молодежной площадки "Чтобы помнили", в работе которой приняли участие 143 человека. Организованно и проведено 4 мероприятия, посвященные празднованию Дня Российской молодежи. |
| 1.1.3.8. | Содействие повышению мотивации молодежи в получении профессий специальностей, востребованных на рынке труда, организация временной занятости подростков и молодежи | Количество проведенных мероприятий для молодежи, шт. | 30 | 50 | 160 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B08BA931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" | Вклад в реализацию мероприятия и показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики». По итогам 2021 года в МОУ проведены не менее 50 культурно-просветительских мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям российского значения в соответствии с Календарем образовательных событий, подготовленным Министерством Просвещения Российской Федерации. |
| 1.1.3.9. | Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям | Содействие в предоставлении мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF87AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Обеспечение жильем жителей города Пскова" | Вклад в реализацию мероприятия и показателя выполнен в рамках муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Пскова".  Профинансировано 29 свидетельств (на приобретение жилья) на общую сумму 22826,6 тыс. руб. |
| Цель 1.2. ФОРМИРОВАНИЕ ГИБКОГО И ОТКРЫТОГО РЫНКА ТРУДА | | | | | | | |
| Задача 1.2.1. Обеспечение конкурентоспособности рынка труда | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | Обеспечение взаимодействия и координации деятельности Администрации города Пскова с правоохранительными и контролирующими органами Псковской области по соблюдению трудового законодательства | Количество проведенных заседаний постоянно действующей комиссии по налогам и неналоговым доходам при Администрации города Пскова, шт. | не реже 12 раз в год | 03 | 0 |  | Мероприятие выполнялось в рамках внепрограммной деятельности.  В соответствии с заключенным Соглашением № 12-ПЧ от 22.06.2021 между Администрацией Псковской области и Администрацией города Пскова о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в городе Пскове проведены мероприятия по сокращению неформальной занятости в октябре - декабре 2021 года:  1. Проведено 12 совместных выездных проверок представителей Администрации города Пскова, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Псковской области, Прокуратуры города Пскова и УМВД России по городу Пскову.  2. В рамках выездных проверок обследовано 38 точек общественного питания, 3 такси и 1 торговая точка по продаже сантехники.  3. В результате проведенных совместных выездных проверок выявлено 41 человек, осуществляющих неформальную (нелегальную) трудовую деятельность.  4. Приглашены на заседания рабочей группы по легализации малого и среднего бизнеса 19 индивидуальных предпринимателя. Заслушано и рассмотрено пояснение 12 индивидуальных предпринимателей.  5. Заключены трудовые договора с 27 сотрудниками, а также 2 договора гражданско-правового характера с двумя вновь зарегистрированными индивидуальными предпринимателями.  3 - в 2021 году заседания постоянно действующей комиссии по налогам и неналоговым доходам при Администрации города Пскова не проводились в связи с ковидными ограничениями. |
| 1.2.1.2. | Повышение профессионального уровня и конкурентоспособности населения | Доля педагогических работников муниципальных учреждений, повысивших свою квалификацию, % | не менее 75 | - | - | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BD85A831AFF94C6AFD2C41098362326C4832898743C9454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие занятости населения" | В рамках Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения» с целью повышения профессионального уровня и конкурентоспособности на рынке труда органы службы занятости осуществляют реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан.  Отделением ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову постоянно проводится работа по мониторингу ситуации на рынке труда области и определению приоритетных профессий для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования различных категорий граждан. Варианты выбора профессии, специальности (по которым возможно обучение) предлагаются с учетом образования, профессионального опыта, состояния здоровья, профессионально важных качеств. |
| 1.2.1.3. | Реализация дополнительных мер по поддержке рынка труда | Доля инвалидов из числа обратившихся в службы занятости, которым оказаны услуги по профориентации, обучению и содействию в поиске работы, зарегистрированных безработными, % | не менее 75 | 100 | 100 | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BD85A831AFF94C6AFD2C41098362326C4832898743C9454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие занятости населения" | В 2021 году в Отделении ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову были зарегистрированы безработными 94 человека с инвалидностью. Им оказаны услуги по профориентации (75 человек), обучению (7 человек) и содействию в поиске работы (94 человека). |
| Задача 1.2.2. Повышение доступности программ профессионального обучения | | | | | | | |
| 1.2.2.1. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности | Отношение численности безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, к численности зарегистрированных в течение года безработных граждан, % | Не менее 12 | 10,5 | 0 | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BD85A831AFF94C6AFD2C41098362326C4832898743C9454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Содействие занятости населения" | В 2021 году Отделением ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову были направлены на профессиональное обучение 126 безработных граждан. Организация профессионального обучения граждан проводилась в соответствии с кадровой потребностью экономики региона  и растущими профессионально-квалификационными требованиями работодателей. Для повышения конкурентоспособности направленных  на профессиональное обучение граждан на рынке труда обучение проводилось, в том числе, по интегрированным специальностям: секретарь со знанием кадрового дела и современных технологий управления персоналом, делопроизводства, архивного дела, кассир торгового зала со знанием основ логистики, программы 1С, маркетинга и мерчендайзинга и другим.  В соответствии с данными Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову 127 безработных граждан приступили к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в 2021 году. |
| 1.2.2.2. | Развитие сети организаций общего образования, профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, дополнительного образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН | Доля муниципальных образовательных организаций, допущенных к новому учебному году по результатам ежегодных проверок их готовности, % | Не менее 100 | 100 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B08BA931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики"  Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B884A031AFF94C6AFD2C41098362326C48308B8246CA454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" | Вклад в реализацию запланированного мероприятия был осуществлен в рамках внепрограммной деятельности.  Все образовательные общеобразовательные организации, подведомственные Управлению образования АГП, допущены к работе в 2021/2022 учебном году |
| 1.2.2.3. | Система мер профессиональной и социальной поддержки педагогических работников | Количество мер стимулирования профессиональной и социальной поддержки педагогических работников, ед. | Не менее 2 | 2 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B08BA931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B884A031AFF94C6AFD2C41098362326C48308B8246CA454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" | Вклад в реализацию мероприятия и показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».  Проведен Городской конкурс профессионального мастерства «Учитель года 2021» - 21 участник.  Обеспечены социальные гарантии педагогическим работникам – выплата пособия 410 молодым специалистам. |
| Цель 1.3. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | | | | | | | |
| Задача 1.3.1. Совершенствование системы укрепления здоровья населения | | | | | | | |
| 1.3.1.1. | Профилактика развития зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, в т.ч. у детей. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Доля молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков", % | Не менее 60 | 60 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B08BA931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" | Вклад в реализацию мероприятия и показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».  Более 250 обучающихся приняли участие в фестивале здоровья «Мы выбираем жизнь!», проходившем в режиме онлайн на базе МБОУ «ЦО «ППК». Для повышения компетентности родителей в вопросах формирования у детей установки на ведение здорового образа жизни совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков в 27 МОУ в онлайн-формате проведены родительские собрания, в которых приняли участие 4618 родителей. |
| 1.3.1.2. | Мероприятия по устранению кадрового дефицита медицинских работников | Снижение вакантных рабочих мест в области здравоохранения и социальных услуг, (% к 2020 году) | Не менее 10 | 6,4 | 0 | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B18BAE31AFF94C6AFD2C41098362326C48338B8146CB454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие здравоохранения" | Реализация мероприятий Подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Государственной программы Псковской области «Развитие здравоохранения».  В целях привлечения и удержания медицинских кадров реализуются меры по совершенствованию системы оплаты труда, предоставляется социальный пакет, включающий предоставление служебного жилья, софинансирование программ ипотечного кредитования, единовременные выплаты при первом трудоустройстве, компенсацию платы за жилье и коммунальные расходы специалистам села, выплаты стипендии студентам и ординаторам целевого обучения, компенсацию найма жилья врачам и фельдшерам, участие в программе «Земский доктор / Земский фельдшер».  Численность требуемых работников на вакантные рабочие места (деятельность  в области здравоохранения и социальных услуг) на конец четвертого квартала 2021 года в городе Пскове составила 351 человек (в 2020 году – 375 человек соответственно – данные Псковстата). |
| 1.3.1.3. | Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Псковская область)" | Ежегодное снижение показателя умерших на 1000 населения | да | нет | 0 | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B18BAE31AFF94C6AFD2C41098362326C48338B8146CB454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие здравоохранения" | Реализация мероприятий Подпрограммы Д «Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы» Государственной программы Псковской области «Развитие здравоохранения».  Комитетом по здравоохранению Псковской области рассматривается вопрос о привлечении некоммерческих организаций в городе Пскове в мероприятиях по укреплению общественного здоровья.  Численность умерших в 2021 году в городе Пскове выросла по сравнению с 2020 годом и составила 3302 человека (2710 человек в 2020 году – по данным Псковстата). |
| Задача 1.3.2. Повышение доступности и востребованности услуг детских образовательных учреждений | | | | | | | |
| 1.3.2.1. | Обеспечить получение населением г. Пскова качественной услуги предоставления доступного общего образования, приведенного в соответствие требованиям ФГОС | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов, обеспечивающих повышение охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, мест | 484 | 474 | 98 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B08BA931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики"  Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B884A031AFF94C6AFD2C41098362326C48308B8246CA454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" | Вклад в реализацию мероприятия и показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».  На территории города Пскова в 2021 году создано 474 новых мест дополнительного образования детей в 19 образовательных учреждениях. |
| 1.3.2.2. | Строительство новых дошкольных учреждений | Доля детей в возрасте 2 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 2 - 7 лет, % | 85,5 | 87 | 102 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B08BA931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B884A031AFF94C6AFD2C41098362326C48308B8246CA454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" | Вклад в реализацию мероприятия и показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».  В рамках федерального проекта «Демография» в 2021 году открылись новые детские сады:  - МБДОУ «Детский сад № 57 «Маленькая страна» на 270 мест по адресу г. Псков, ул. Алёхина, 22;  - пристройка к МБДОУ «Детский сад № 25» на 80 мест по адресу г. Псков, Рижский проспект, 56 «б»;  - дошкольное отделение МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия» на 140 мест по адресу Псковский район, д. Борисовичи, ул. Завеличенская, 21;  - завершено строительство и готовится к открытию 2 здания МБДОУ «Детский сад № 50 «Красная шапочка» на 120 мест по адресу г. Псков, ул. Коммунальная, 56. |
| 1.3.2.3. | Строительство общеобразовательных школ | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, шт. | - | - | - | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B08BA931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B884A031AFF94C6AFD2C41098362326C48308B8246CA454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" | Вклад в реализацию мероприятия выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».  В 2021 году начато строительство новой школы на ул. Юбилейная, окончание строительства декабрь 2022 года |
| 1.3.2.4. | Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, внедрение новых направлений и форматов творческой самореализации детей и молодежи города | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, % | 91 | 100 | 109,9 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B08BA931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B884A031AFF94C6AFD2C41098362326C48308B8246CA454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" | Вклад в реализацию мероприятия выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».  Во всех образовательных организациях, реализующих программы общего образования, осуществляется образовательная деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. |
| 1.3.2.5. | Обеспечение уровня соответствия требованиям ФГОС системы дополнительного образования для развития творческого потенциала воспитанников | Доля муниципальных организаций дополнительного образования, допущенных к новому учебному году по результатам ежегодных проверок их готовности, % | Не менее 100 | 100 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B08BA931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" | Вклад в реализацию запланированного мероприятия был осуществлен в рамках внепрограммной деятельности.  По результатам проверки все образовательные организации дополнительного образования детей допущены к работе в 2021/2022 учебном году. |
| Задача 1.3.3. Поддержка социально ориентированного некоммерческого сектора | | | | | | | |
| 1.3.3.1. | Оказание социальной поддержки социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций | Проведение конкурса на предоставление грантов СО НКО | нет | - | - | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BD87A931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан" | Мероприятие не запланировано к реализации в 2021 году. |
| 1.3.3.2. | Развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Проведение конкурса на предоставление субсидий СО НКО | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BD87A931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан" | Вклад в реализацию мероприятия выполнен в рамках отдельного мероприятия 2 «Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования «Город Псков» социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=B39C6952ABEE16C4D5D7E2553498C32415A0C5BA9D2221683BB19EC66A670BD2P6h4G) Администрации города Пскова от 14.04.2014 № 738» муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан» в 2021 году проводился конкурсный отбор среди социально ориентированных некоммерческих организаций.  В конкурсном отборе (28.05.2021) приняли участие 8 организаций, субсидии предоставлены 5 организациям по 250,0 тыс. руб. |
| 1.3.3.3. | Развитие технологий электронного правительства, реализация муниципальных услуг в электронной форме и принципа "одного окна" | Оказано ежегодно не менее 5-10% мун. услуг в электронной форме (ежегодно не менее 5-10%) | не менее 5-10% | 26 | 100 | Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики" | Мероприятие выполнялось в рамках внепрограммная деятельность.  Реализован перевод 12 муниципальных услуг в электронный вид:  1. Выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.  2. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.  3. Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.  4. Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.  5. Выдача разрешений на использование земельного участка (части земельного участка), находящегося в муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута для размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации.  6. Оформление и выдача разрешительной документации на производство земляных работ на территории города.  7. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).  8. Согласование места расположения вывески на фасаде здания и эскиза вывески.  9. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов.  10. Организация и проведение торгов по продаже земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, либо торгов на право заключения договоров аренды.  11. Постановка малоимущих граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  12. Выдача разрешений на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по городской сети автодорог. |
| 1.3.3.4. | Повышение уровня участия граждан в осуществлении общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления путем размещения в открытом доступе актуальной информации, предусмотренной требованиями действующего законодательства | Наличие на сайте АГП ежемесячно учитываемой оперативно размещенной актуальной информации | да | да | 100 | Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики" | Мероприятие выполнялось в рамках внепрограммной деятельности.  В соответствии с требованиями действующего законодательства в течение 2021 года на официальном интернет-портале Администрации города Пскова размещалась следующая информация: общая информация об Администрации города Пскова, информация об участии Администрации города Пскова в целевых и иных программах, международном сотрудничестве, включая официальные тексты соответствующих международных договоров Российской Федерации, а также о мероприятиях, проводимых Администрацией города Пскова, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций Администрации города Пскова, информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иная информация, подлежащая доведению Администрацией города Пскова до сведения граждан и организаций в соответствии с действующим законодательством, информация о результатах проверок, проведенных государственным органом, его территориальными органами, Администрацией города Пскова, подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в Администрации города Пскова, подведомственных организациях, тексты официальных выступлений и заявлений Главы Администрации города Пскова, Заместителей Главы Администрации города Пскова и руководителей органов и структурных подразделений Администрации города Пскова, статистическая информация о деятельности Администрации города Пскова, информация о кадровом обеспечении, информация о работе Администрации города Пскова с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления. |
| 1.3.3.5. | Обеспечение информированности населения с использованием средств массовой информации | Функционирование не менее 7 средств коммуникаций для размещения информации для населения города | Не менее 7 средств коммуникаций | 7 | 100 | Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики" | Мероприятие выполнялось в рамках внепрограммной деятельности.  В течение 2021 года размещались актуальные данные о деятельности Администрации города Пскова на следующих площадках:  <https://губернатор60.рф>, <http://pskovadmin.ru>, <https://vk.com>, <https://ok.ru>, <https://www.instagram.com>, <https://twitter.com>, https://facebook.com |
| Задача 1.3.4. Совершенствование культурно-досуговой деятельности | | | | | | | |
| 1.3.4.1. | Улучшение условий для предоставления муниципальных услуг учреждениями сферы культуры | Доля подведомственных учреждений в общем числе учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме, % | Не менее 100 | 100 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFB41AB985AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя выполнен в рамках муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков".  Выполнены работы по текущему ремонту системы отопления малого зала на 2 этаже здания МБУК «Дом офицеров» по адресу: г. Псков ул. Ком. Кирсанова 5.  В рамках Регионального проекта "Культурная среда") Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами для ДМШ 2 приобретен концертный рояль для проведения мероприятий; 40 новых концертных кресел, аккордеон. Для обучения юных музыкантов   по    теоретическим дисциплинам, приобретены новые учебники и рабочие тетради.  Обеспечено комплектование библиотечных фондов 11 библиотек города, приобретена книгоиздательская продукция 12200 экземпляров, в том числе на электронно-цифровых носителях. |
| 1.3.4.2. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию, чел. | Не менее 3300 | 3299 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFB41AB985AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя выполнен в рамках муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков".  В 6 учреждениях дополнительного образования сферы культуры реализуются более 50 авторских и инновационных программ. |
| 1.3.4.3. | Развитие библиотечной системы города | Темп прироста числа посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | не менее 6% | 6 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFB41AB985AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"  Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B086AC31AFF94C6AFD2C41098362326C483D8B8444C7454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области" | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя выполнен в рамках муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков".  Общее количество мероприятий за 2021 г. – 2071, количество посещений библиотечных мероприятий – 32 633.  В библиотеках ЦБС были организованы и проведены мероприятия для детей и молодежи по профилактике правонарушений, наркомании и пропаганде здорового образа жизни, безнадзорности несовершеннолетних. Проведено более 553 мероприятий в формате онлайн.  Число просмотров мероприятий, проведенных в сети «Интернет» составило - 184 631. Число онлайн-трансляций мероприятий (в режиме реального времени) – 18; онлайн-мероприятия (в записи) – 487.  Мероприятия, адресованные детям и организаторам детского чтения, родителям: 293, число просмотров этих мероприятий составило – 98 192. |
| 1.3.4.4. | Создание комфортных условий для обеспечения жителей услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, повышение качества и расширение спектра услуг в сфере культуры | Количество общегородских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования (за год) | не менее 55 | 55 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFB41AB985AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B086AC31AFF94C6AFD2C41098362326C483D8B8444C7454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области" | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя выполнен в рамках муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков".  Управлением культуры Администрации города Пскова организовано и проведено около 55 общегородских мероприятий, в том числе: праздничные, мемориально-памятные, патриотические, социокультурные, научно-практические, краеведческие, а также конкурсы, фестивали, выставки, концертные программы. В 2021 году культурно-массовые мероприятия, также проходили и в формате онлайн. |
| 1.3.4.5. | Развитие и поддержка межрегиональной, межмуниципальной гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности | Количество мероприятий, проведенных в рамках межрегиональной, межмуниципальной гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности | не менее 2 | 2 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFB41AB985AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B086AC31AFF94C6AFD2C41098362326C483D8B8444C7454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области" | Мероприятие выполнялось в рамках внепрограммной деятельности.  Вкладом в реализацию мероприятия 1.3.4.5. явилось участие коллективов художественного творчеств в:  -V-м городском фестивале – конкурсе самодеятельного художественного творчества «СТУПЕНЬ ПАМЯТИ – 2021» г. Псков;  - Общероссийской акции «Бессмертный полк»;  - VIII - ом Всероссийском конкурсе «Гордость страны». |
| Задача 1.3.5. Повышение вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом | | | | | | | |
| 1.3.5.1. | Обеспечение населения города Пскова качественными услугами в сфере физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, ед. | не менее 400 | 308 | 0 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BB8AAD31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"  Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB1CBC82AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4836818541C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие физической культуры и спорта", | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей».  На 2021 год было запланировано порядка 470 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.  В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования «Город Псков» в 2021 году было проведено 308 массовых спортивных мероприятия, в которых приняло участие порядка 30 тысяч человек.  Спортсмены города Пскова приняли участие в 3 международных соревнованиях по легкой атлетике, тхэквондо, шахматам. |
| 1.3.5.2. | Увеличение числа населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | не менее 30 | 32,7 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BB8AAD31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB1CBC82AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4836818541C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие физической культуры и спорта" | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»:  - публикация газеты «Спорт и молодость»;  - обеспечение реализации Плана-календаря спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (проведено 308 спортивно-массовых и спортивных мероприятия);  - ввод в эксплуатацию МБУ «Стадион «Машиностроитель». |
| 1.3.5.3. | Сохранение футбольных традиций в городе Пскове | Доля спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет, зачисленных в спортивный резерв для профессиональных команд, к общему числу детей, занимающихся футболом в учреждениях, подведомственных КФКСиДМ Администрации города Пскова, и организаций, осуществляющих мероприятия в сфере футбола в городе Пскове | не менее 45 | 74,8 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BB8AAD31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB1CBC82AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4836818541C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие физической культуры и спорта" | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей».  В 2021 году предоставлена субсидия некоммерческой организации АНО «ФК «Псков» в сумме - 25 594,3 тыс. руб. на возмещение затрат, связанных с подготовкой и формированием футбольных команд для, участие в соревнованиях различного уровня; разработка и реализация программ, направленных на развитие футбола; содействие развитию детско-юношеского футбола. |
| 1.3.5.4. | Содействие частным организациям, реализующим индивидуальные и групповые оздоровительные программы по физической культуре, в том числе в рамках государственно-частного партнерства | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивно-оздоровительных центрах и фитнес-клубах, % | не менее 6 | 7,6 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BB8AAD31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей "Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB1CBC82AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4836818541C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие физической культуры и спорта" | Достижение показателя обеспечено в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей».  Всего в городе Пскове функционирует 34 физкультурно-спортивных клуба (независимо от ведомственной принадлежности), в которых занимается порядка 16 тысяч человек различных возрастных категорий населения, работает более 60 специалистов, из них 29 специалистов в возрасте до 30 лет.  Большой популярностью пользуются такие клубы как «Планка», «Оазис», «СКАВ», «Боди-фитнес», «Супер-фитнес», «ForaGym», «X-press» и другие.  Спортивные клубы оборудованы современными тренажерами, с занимающимися работают высококвалифицированные специалисты, которые могут правильно подобрать комплекс упражнений и нагрузку и для групповых, и индивидуальных занятий.  Большое внимание уделяется организации оздоровительной работы с людьми пожилого возраста. Для пенсионеров в бассейнах города Пскова организованы занятия по плаванию по льготной системе оплаты, в некоторых спортивных клубах действует система скидок и льгот для данной категории населения. |
| 1.3.5.5. | Привлечение инвестиций в сферу физической культуры и спорта из бюджетных и внебюджетных источников, в том числе на строительство межшкольных стадионов, спортивных площадок с набором уличного оборудования и дворовых физкультурных комплексов, строительство сети велодорожек, включая территории вновь строящихся жилых районов города | Участие в государственных программах по физической культуре и спорту (да/нет) | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BB8AAD31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"  "Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB1CBC82AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4836818541C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие физической культуры и спорта"  [Программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB1CB184AE31AFF94C6AFD2C41098362326C48348A8445CF454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Псков" | В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей в 2021 году включено мероприятие по реконструкции здания по ул. Коммунальная, д. 25 под центр спортивной гимнастики в рамках регионального проекта «Спорт- норма жизни». |
| 1.3.5.6. | Организация и проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для различных возрастных и социальных категорий граждан, в том числе реализация мероприятий по привлечению населения города к Всероссийскому физкультурному спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" города | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), % | не менее 30 | 30 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BB8AAD31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей».  В 2021 году 1118 человек приняло участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО. |
| 1.3.5.7 | Реконструкция стадиона "Электрон" | Проведена реконструкция стадиона (да/нет) | нет | нет | - | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BB8AAD31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB1CBC82AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4836818541C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие физической культуры и спорта" | Мероприятие не запланировано к реализации в 2021 году. |
| Приоритет II. Формирование конкурентоспособной экономики города Пскова и активизации инвестиционной деятельности | | | | | | | |
| Цель 2.1. РАЗВИТИЕ МНОГООТРАСЛЕВОГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  КОМПЛЕКСА ГОРОДА И СФЕРЫ УСЛУГ | | | | | | | |
| Задача 2.1.1. Содействие развитию промышленных предприятий города, стимулирование развития производств с высокой добавленной стоимостью и наращивание объемов производства и их регионального и интернационального экспорта | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | Развитие сотрудничества с Региональным фондом развития промышленности Псковской области | Наличие соглашения о сотрудничестве | нет | - | - | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BD85A931AFF94C6AFD2C41098362326C4832898645C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности" | Мероприятие планируется к реализации с 2023 года. |
| 2.1.1.2. | Реализация механизма информационного содействия предприятиям города по вхождению в государственные программы Российской Федерации и Псковской области для получения поддержки на реализацию проектов по внедрению передовых технологий и организацию импортозамещающих производств | Наличие регламентирующего документа | нет | - | - | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BD85A931AFF94C6AFD2C41098362326C4832898645C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности" | Мероприятие планируется к реализации с 2023 года. |
| 2.1.1.3. | Участие в конкурсных отборах на получение финансовых мер поддержки для промышленных (индустриальных) парков, агропромышленных парков, технопарков, промышленных технопарков в рамках государственных программ Российской Федерации и федеральных проектов | Количество участников, шт. | Не менее 1 | - | - | Индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области на 2020 - 2024 годы | В 2021 году конкурсные отборы не проводились. |
| 2.1.1.4. | Привлечение промышленных предприятий области для участия в региональном отборе организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности | Наличие информации на официальном портале Администрации города Пскова | да | нет | 0 | Индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области на 2020 - 2024 годы | В 2021 году конкурсные отборы не проводились. |
| Задача 2.1.2. Развитие транспортно-логистического комплекса Пскова и усиления его роли в выполнении международной транзитной функции | | | | | | | |
| 2.1.2.1. | Развитие транспортной инфраструктуры, логистики и сопутствующего сервиса, формирование новых транспортных маршрутов и развитие транспортно-пересадочных узлов | Участие в региональном проекте "Дорожная сеть" (да/нет) | да | да | 100 | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B98BAC31AFF94C6AFD2C41098362326C48308B874ECA454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие транспортной системы", Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие улично-дорожной сети" | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя обеспечен муниципальной программой "Развитие улично-дорожной сети".  В рамках реализации Регионального проекта «Дорожная сеть»: выполнены ремонты с проведением строительного контроля по ул. Бастионная (на участке от ул. Заводской до ул. Вокзальная, Октябрьского проспекта (на участке от ул. Свердлова до Октябрьской площади), Октябрьская площадь, площадь Ленина (( в том числе: ул. Советская ( на участке от улицы Леона Поземского до Октябрьской площади), проезд к улице Ленина , ул. Леона Поземского ( на участке от ул. Советской до Советского (Троицкого ) моста), улица Воровского (от км 0+085 до км 0+125)), ул. Инженерной (на участке от дома № 12 по ул. Инженерной до ул. Алтаева), в том числе дублера по улице Инженерной ( на участке от дома № 12 по ул. Инженерной до дома № 100 по ул. Инженерной), ремонт пл. Победы, ремонт улицы Чудской, ремонт ул. Алтаева, ремонт ул. Трохина, ремонт Рижского проспекта (на участке от ул. Юбилейной до ул. Балтийской), ремонт тротуаров по Октябрьскому проспекту ( по нечетной стороне на участке от ул. Некрасова до Октябрьской площади, по четной стороне от ул. Некрасова до ул.Гоголя), по ул. Некрасова (по нечетной стороне от Октябрьского проспекта до дома №23 по ул. Некрасова).  Начат капитальный ремонт ул. Яна Фабрициуса (на участке от ул. Металлистов до ул. Вокзальная), реконструкция ул. Кузбасской Дивизии (от ул. Никольской до ул. Западной), ул. Западной (от ул. Кузбасской Дивизии до ул. Коммунальной), ул. Байкова (от ул. Западной до ул. Рокоссовского) в городе Пскове Псковской области (1 пусковой комплекс). |
| 2.1.2.2. | Строительство нового моста через реку Великую в Пскове вдоль по ул. Кузбасской дивизии | Наличие разработанной ПСД (да/нет) | - | - | - | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B98BAC31AFF94C6AFD2C41098362326C48308B874ECA454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие транспортной системы" |  |
| 2.1.2.3. | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения по маршрутам движения транзитного и туристического транспорта | Завершение строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход г. Пскова (2-й пусковой комплекс)" (да/нет) | - | - | - | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B98BAC31AFF94C6AFD2C41098362326C48308B874ECA454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие транспортной системы" |  |
| Задача 2.1.3. Формирование условий для устойчивого развития конкурентоспособного потребительского рынка города и сферы услуг | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | Содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий для ее развития | Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей, кв.м | 1267 | 1306 | 103,1 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" | В рамках реализации подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли и общественного питания» муниципальной программы «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности» обеспечен вклад в реализацию мероприятия:  - проведен мониторинг обеспеченности населения муниципального образования площадью торговых объектов;  - обеспечено формирование торгового реестра муниципального образования, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность. В 2021 году в торговый реестр занесены 68записей по торговым объектам и субъектам торговли;  - разработаны и утверждены 20 Постановлений АГП, регулирующие торговую деятельность в городе (функционирование нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг);  - оформлены 32 договора на размещение НТО и объектов оказания услуг на территории города Пскова;  - оформлены 56 договоров на размещение НТО сезонного характера на территории города Пскова. |
| 2.1.3.2. | Привлечение в установленном порядке юридических и физических лиц к реализации инвестиционных проектов, направленных на строительство и организацию малых и средних предприятий торговли и общественного питания | Количество инвестиционных проектов, реализованных при государственной поддержке на территории города Пскова в сфере потребительского рынка и услуг, шт. | Не менее 1 | - | - | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BD85A931AFF94C6AFD2C41098362326C4832898645C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности" |  |
| 2.1.3.3. | Участие в программах государственной поддержки предприятиям сферы потребительского рынка и услуг для стимулирования их деятельности в сфере технического перевооружения производственных мощностей, организации производства новых видов высокотехнологичной конкурентоспособной продукции | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку по городу Пскову в сфере потребительского рынка и услуг, шт. | Не менее 5 | - | - | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BD85A931AFF94C6AFD2C41098362326C4832898645C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности" |  |
| 2.1.3.4. | Устранение административных барьеров в процессе инвестиционной деятельности | Отсутствие жалоб | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BD85A931AFF94C6AFD2C41098362326C4832898645C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности" | В 2021 году жалобы по вопросам инвестиционной деятельности не поступали. |
| Цель 2.2. АКТИВИЗАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА | | | | | | | |
| Задача 2.2.1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | |
| 2.2.1.1. | Сохранение и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество получателей поддержки | не менее 22 | 21 | 95,4 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" | В рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства «Города Пскова» муниципальной программы «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности» в 2021 году было предусмотрено предоставление в аренду 22 помещений бизнес-инкубатора. По состоянию на 31.12.2021 арендаторы занимают по несколько помещений: ИП Чертинова А.В. - 3 помещения, ООО «Цифровые решения» - 2 помещения, ООО «Музыканты» - 2 помещения, ИП Туманский С.Б. - 3 помещения, ООО «Фабрика АВС-синтез «МИГОМ» - 2 помещения, ООО «ВедуТИМ» - 2 помещения. |
| 2.2.1.2. | Организация работы по принципу Единого окна | Наличие "Единого окна" предоставления услуг для бизнеса через МФЦ | нет | - | - | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BD85A931AFF94C6AFD2C41098362326C4832898645C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности" | Мероприятие планируется к реализации с 2023 года. |
| 2.2.1.3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления в аренду муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Наличие актуализированного перечня имущества | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" | Мероприятие реализовывалось в 2021 году в рамках внепрограммной деятельности.  Перечень муниципального имущества муниципального образования «Город Псков», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» утвержден в соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 24.08.2010 № 1906.  В 2021 году в Постановление Администрации города Пскова от 24.08.2010 № 1906 внесены изменения от 11.05.2021 № 585, от 17.06.2021 № 805, 04.11.2021 № 1727 и 01.12.2021 № 1770. |
| Задача 2.2.2. Информационная поддержка предпринимателей и популяризация осуществления предпринимательской деятельности | | | | | | | |
| 2.2.2.1. | Организация информирования предпринимательского сообщества о мерах поддержки | Наличие актуализированной информации на сайтах | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" | Реализация мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства «Города Пскова» муниципальной программы «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности».  Информация размещается:  1. На официальном портале Администрации города Пскова в разделах:  - «Новости»  <http://pskovadmin.ru/press_service/news>,  - Комитет социально-экономического развития на <http://kser.pskovadmin.ru/>,  - «Мой бизнес» <http://srsmp.pskovadmin.ru/>,  2. На официальном сайте МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» https://bizpskov.ru/. |
| 2.2.2.2. | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе проведение семинаров, выставок | Наличие актуализированной информации в социальных сетях | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" | Реализация мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства «Города Пскова» муниципальной программы «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности».  Информация размещена в социальных сетях: <https://vk.com/pskovadmn>, <https://t.me/pskovadmin>, <https://ok.ru/group/55023951282286>, https://vk.com/publicbizpskov. |
| 2.2.2.3. | Проведение ежегодного городского конкурса "Предприниматель года" | Проведенный городской конкурс | нет | - | - | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" | Мероприятие планируется к реализации с 2023 года. |
| Задача 2.2.3. Развитие молодежного предпринимательства в Пскове | | | | | | | |
| 2.2.3.1. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение образовательного уровня в предпринимательской деятельности у молодежи | Организация и проведение конкурсов, семинаров, тренинговых и игровых программ, специальных образовательных курсов для старшеклассников и студентов | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BD85A931AFF94C6AFD2C41098362326C4832898645C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности" | В рамках внепрограммной деятельности ПГМЦ проводился креативный тренинг «Генерация бизнес идей» (всего в 2021 году проведено 5 мероприятий) для молодежи. В тренинге приняли участие:  - студенты Колледжа ПсковГУ;  - студенты Колледжа ПсковГУ;  - студенты Псковского кооперативного техникума;  - студенты Псковского кооперативного техникума;  - студенты Псковского филиала Международной академии туризма. |
| 2.2.3.2. | Поддержка молодежного предпринимательства | Наличие центра молодежного инновационного творчества, да/нет | - | - | - | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BD85A931AFF94C6AFD2C41098362326C4832898645C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности" |  |
| Задача 2.2.4. Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | |
| 2.2.4.1. | Оказание содействия в участии предпринимателей в ярмарках, конкурсах регионального уровня | Количество проведенных сельскохозяйственных ярмарок (областная и Псковского района) | не менее 2 | - | - | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BD85A931AFF94C6AFD2C41098362326C4832898645C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности" | В рамках реализации подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли и общественного питания» муниципальной программы «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности» предусмотрено ежегодное проведение областных и районных продовольственных, сельскохозяйственных ярмарок.  В связи с введением ограничительных мероприятий для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, областная осенняя сельскохозяйственная продовольственная ярмарка «Осень-2021» и продовольственная ярмарка Псковского района на территории города не проводились. |
| 2.2.4.2. | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня технологической и организационной готовности малых и средних предприятий к участию в закупках | Количество проведенных обучающих семинаров | не менее 10 | - | - | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BD85A931AFF94C6AFD2C41098362326C4832898645C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности" | Из-за ограничений в связи с распространением  новой коронавирусной инфекции обучающие семинары не проводились. |
| 2.2.4.3. | Предоставление местоположения для размещения нестационарных торговых объектов (НТО) согласно схемам размещения НТО, утвержденным ПАГП | Количество размещенных НТО согласно утвержденным схемам размещения, ед. | не менее 400 | 416 | 104 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" | В рамках реализации подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли и общественного питания» муниципальной программы «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»:  1. Разработаны и утверждены 20 Постановлений АГП, регулирующие торговую деятельность в городе (функционирование нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг)  2. Оформлены:  - 32 договора на размещение НТО и объектов оказания услуг на территории города Пскова;  - 56 договоров на размещение НТО сезонного характера на территории города Пскова. |
| 2.2.4.4. | Соблюдение мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении госзакупок | Минимальный годовой объем закупок товаров и услуг у МСП для заказчиков | не менее 15% | 78,46 | 523 | - | Мероприятие реализовывалось в рамках внепрограммной деятельности. В 2021 году обеспечено размещение муниципальных закупок с преимуществом МСП. |
| 2.2.4.5. | Организация и содействие ярмарочной торговли на территории Пскова в целях реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство | Количество организованных ярмарок | не менее 50 | 50 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" | В рамках реализации подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли и общественного питания» муниципальной программы «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»:  1. Оказано содействие в организации и проведении еженедельной ярмарки выходного дня на территории ярмарки «Центральный рынок» по ул. Воровского, д.6. За 2021 год проведено 50 ярмарок выходного дня.  2. Оказано содействие МКУ «Снежинка в организации и проведении ярмарок для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных участках, на муниципальных торговых площадках. |
| Цель 2.3. АКТИВИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА | | | | | | | |
| Задача 2.3.1. Совершенствование инвестиционной инфраструктуры города и создание условий для привлечения инвесторов | | | | | | | |
| 2.3.1.1. | Обеспечение привлечения инвестиций, создание необходимых условий | Наличие актуализированного реестра | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" | В рамках муниципальной программы "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" были получены следующие результаты:  1. В 2021 году были заключены контракты на формирование и поставку на государственный кадастровый учет 231 земельных участков. Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с поступившими заявками.  2. В 2021 году были проведены 3 аукциона на реализацию документов по территориальному планированию, планировке территории на общую сумму федерального, областного и городского бюджетов 1187,5 тыс. рублей.  Реестр инвестиционных проектов размещен на Инвестиционном портале города Пскова <http://invest.pskovadmin.ru/projects> |
| 2.3.1.2. | Модернизация раздела "Инвестиционный портал муниципального образования "Город Псков" в целях обеспечения доступности информации о реализуемой на территории инвестиционной деятельности | Наличие актуальной информации | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" | Мероприятие реализовывалось в рамках внепрограммной деятельности.  Реестр инвестиционных площадок размещен на Инвестиционном портале города Пскова http://invest.pskovadmin.ru/places. |
| 2.3.1.3. | Создание условий для привлечения инвестиций для восстановления и сохранности объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии (1 рубль за 1 кв. метр) | Наличие утвержденного порядка | нет | - | - | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFB41AB985AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B086AC31AFF94C6AFD2C41098362326C483D8B8444C7454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области" | Мероприятие планируется к реализации с 2024 года. |
| 2.3.1.4. | При реализации на территории города Пскова инвестиционных проектов, в виде социальной нагрузки закреплять обязанность инвестора по восстановлению таких объектов | Наличие перечня | нет | - | - | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" | Мероприятие планируется к реализации с 2024 года. |
| Задача 2.3.2. Создание и продвижение имиджа города Пскова как территории с высокой инвестиционной привлекательностью | | | | | | | |
| 2.3.2.1 | Выпуск "Инвестиционного паспорта" | Наличие инвестиционного паспорта, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" | Мероприятие реализовывалось в рамках внепрограммной деятельности.  Инвестиционный паспорт МО «Город Псков» подготовлен и размещен на странице http://invest.pskovadmin.ru/page/investitsionnyj-pasport-gorod-pskov |
| 2.3.2.2. | Создание и управление эмоциональным восприятием территории | Наличие разработанного медиаплана, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFB41AB985AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" | Достижение показателя обеспечено в рамках внепрограммной деятельности. |
| 2.3.2.3 | Участие в инвестиционных мероприятиях | Количество инвестиционных мероприятий, в которых принято участие, ед. | Не менее 1 | - | - | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" | Из-за ограничений в связи с распространением  новой коронавирусной инфекции участие в инвестиционных мероприятиях представители Администрации города Пскова не принимали. |
| Цель 2.4. ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ТУРИЗМА И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОРОДСКОГО ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА | | | | | | | |
| Задача 2.4.1. Приоритетное развитие культурно-познавательного, образовательного, детского, самодеятельного, религиозного, лечебно-оздоровительного туризма | | | | | | | |
| 2.4.1.1. | Повышение туристической привлекательности города | Процент положительных отзывов о привлекательности образа г. Пскова для потенциальных туристов | не менее 56% | 100 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFB41AB985AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" Муниципальная программа "Развитие туризма и приграничного сотрудничества МО "Город Псков" | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя обеспечен муниципальной программой "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков".  Анкетирование туристов МАУ «Центром туризма и творческих индустрий Пскова» проводится с октября 2021 г., отрицательные отзывы отсутствуют. |
| 2.4.1.2. | Наращивание туристического потока в г. Псков путем включения города в международные и внутрироссийские туристические маршруты | Количество маршрутов, в состав которых вошел г. Псков, ед. | 1 | 2 | 200 | Муниципальная программа "Развитие туризма и приграничного сотрудничества МО "Город Псков" | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя обеспечен муниципальной программой "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков".  Туристические маршруты, в состав которых вошел г. Псков:  1. Международный туристский маршрут  «Виа Ганзеатика- Плюс».  2. Международный туристский маршрут «Даугавпилс-Цесвайне-Псков» (маршрут по замкам, крепостям и усадьбам). |
| 2.4.1.3. | Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия муниципального образования "Город Псков" | Количество мероприятий по популяризации культурного и исторического наследия, организованных и проведенных в рамках программы | не менее 12 | 12 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFB41AB985AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Культура, сохранение культурного наследия на территории муниципального образования "Город Псков" | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя обеспечен муниципальной программой "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков".  Завершены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Усадьба городская Беклешова Н.А. Жилой дом (Первое здание Псковской губернской гимназии)» по адресу: г. Псков, ул. Георгиевская, д.4.  Начаты ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Гимназия Мариинская женская (учебный корпус с жилым флигелем)» (здание МБОУ «Псковский технический лицей»).  Началась установка памятного знака в честь подвига воинов саперов 50-ого отдельного моторизированного инженерного батальона под командованием мл. л-та Байкова С.Г. и бойцов 110-ого полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием мл. л-та Костенко А.Д.  Проведены мероприятия по популяризации исторического, культурного и мемориального наследия (семинары, конференции, коллоквиумы, конкурсы), в том числе в онлайн-формате.  Проведены XI Василевские чтения, посвящённые памяти псковского краеведа, Почётного гражданина г. Пскова Ивана Ивановича Василёва, Интерактивная онлайн - площадка «Наша общая Победа!». |
| 2.4.1.4. | Выпуск и распространение путеводителя, туристских карт города | Количество изготовленной полиграфической продукции, шт. | 950 | 2000 | 210 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFB41AB985AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя обеспечен муниципальной программой "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков".  Изготовлены брошюры с туристической картой города Пскова МАУ «Центром Туризма и творческих индустрий Пскова». |
| 2.4.1.5. | Разработка концепции устойчивого развития туризма города Пскова | Наличие утвержденной концепции устойчивого туризма города Пскова", да/нет | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFB41AB985AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" | Мастер-план устойчивого развития туризма города Пскова, разработан совместно с МЦСЭИ «Леонтьевским центром» и Международной партнерской инициативой Green Mobility в рамках внепрограммной деятельности. |
| Задача 2.4.2. Повышение качества и продвижение туристского продукта на зарубежном и российском рынках, в том числе с привлечением туроператоров | | | | | | | |
| 2.4.2.1. | Повышение эффективности деятельности в сфере туризма | Проведение и участие в тематических семинарах, конференциях, презентациях, рекламно-информационных турах, шт. | 7 | 10 | 143 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFB41AB985AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" Муниципальная программа "Развитие туризма и приграничного сотрудничества МО "Город Псков" | Достижение показателя обеспечено муниципальной программой "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков".  В 2021 году организовано/принято участие:  2 рекламных тура для блогеров и представителей туристской сферы из СЗФО,  4 тематических семинара с представителями туристической сферы,  2 конференции («Форум стратегов 2021» г.Санкт-Петербург, и « ПаркЭкспо г.Москва),  2 обучающих семинара по продвижению туристического потенциала города Пскова. |
| 2.4.2.2. | Разработка системы сбора и анализа информации о туристской деятельности на основе сотрудничества с сотовыми операторами и платежными системами | Количество заключенных договоров о сотрудничестве, шт. | - | - | - | Муниципальная программа "Развитие туризма и приграничного сотрудничества МО "Город Псков" | Мероприятие запланировано к реализации с 2023 г. |
| 2.4.2.3. | Выпуск рекламных видеоматериалов о Пскове для популяризации на зарубежном и российском рынках | Количество изготовленных видеороликов, ед. | 0 | - | - | Муниципальная программа "Развитие туризма и приграничного сотрудничества МО "Город Псков" | Мероприятие запланировано к реализации с 2022 г. |
| Задача 2.4.3. Комплексное развитие туристско-рекреационных кластеров и сети туристско-информационных центров | | | | | | | |
| 2.4.3.1. | Включение проекта создания туристско-рекреационного кластера "Псковский" в федеральную целевую [программу](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3A70F48603325555D61FAB418B3D5F46EF4A41B63F77B0646DA2076614935888D129E0A4D3A566DBEDC860FF30E9A52oAN) "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" | Включен проект создания туристско-рекреационного кластера "Псковский" в федеральную целевую программу (да/нет) | да | да | 100 | Муниципальная программа "Развитие туризма и приграничного сотрудничества МО "Город Псков" | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя обеспечен муниципальной программой "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков".  В федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» включено создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Духовные истоки». |
| 2.4.3.2. | Развитие системы туристской навигации | Количество установленных информационных щитов, знаков, указателей, шт. | 2 | 1 | 50 | Муниципальная программа "Развитие туризма и приграничного сотрудничества МО "Город Псков" | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя обеспечен муниципальной программой "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков".  Актуализирована информация в центре города у памятников, где имеются информационные таблички (9 шт.) с их краткой характеристикой на русском языке и QR- кодами (<https://ticpskov.ru/>) МАУ «Центром туризма и творческих индустрий Пскова».  Установлен щит с информацией на русском и английском языках на смотровой площадке в парке у Мирожского монастыря. |
| 2.4.3.3. | Проведение конкурсов и фестивалей среди организаций индустрии отдыха, питания, развлечений | Содействие в проведении конкурсов и фестивалей среди организаций индустрии отдыха, питания, развлечений (да/нет) | да | да | 100 | Муниципальная программа "Развитие туризма и приграничного сотрудничества МО "Город Псков" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B086AC31AFF94C6AFD2C41098362326C483D8B8444C7454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области" | Мероприятие проводилось в рамках внепрограммной деятельности в 2021 году.  Проведены конкурсы на лучшее новогоднее оформление коллективных средств размещения и объектов питания. |
| Задача 2.4.4. Формирование положительного туристского имиджа города и продвижение крупных событийных мероприятий международного, всероссийского и межрегионального уровня на территории Пскова | | | | | | | |
| 2.4.4.1. | Проведение туристических ярмарок, участие в туристических выставках | Количество туристических выставок, в которых г. Псков примет участие, шт. | 1 | 2 | 200 | Муниципальная программа "Развитие туризма и приграничного сотрудничества МО "Город Псков" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B086AC31AFF94C6AFD2C41098362326C483D8B8444C7454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области" | Мероприятие проводилось в рамках внепрограммной деятельности в 2021 году.  Обеспечено заочное участие в «МИД-2022» г. Москва, «Интурмаркет 2022» г. Москва |
| 2.4.4.2. | Создание конкурентных событийных продуктов через различные формы кооперации власти, бизнес-сообщества и некоммерческие организации | Количество проведенных рабочих групп, фокус-групп, рекламных туров, мастер-классов, обучающих вебинаров, ед. | 5 | 5 | 100 | Муниципальная программа "Развитие туризма и приграничного сотрудничества МО "Город Псков" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B086AC31AFF94C6AFD2C41098362326C483D8B8444C7454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области" | Мероприятие проводилось в рамках внепрограммной деятельности.  В 2021 году принято участие в:  3 - рабочих группах («ВиаГанзеатика Плюс»),  2 - обучающих вебинарах (Россия, Лен.область, Латвия). |
| 2.4.4.3. | Выпуск и продвижение календаря культурных событий Пскова на международном и российском туристских рынках | Количество разработанных макетов календаря культурных событий на русском и английском языках | 1 | 0 | 0 | Муниципальная программа "Развитие туризма и приграничного сотрудничества МО "Город Псков" |  |
| Задача 2.4.5. Развитие креативной индустрии | | | | | | | |
| 2.4.5.1. | Создание и администрирование туристического интернет-портала | Наличие туристического интернет-портала (да/нет) | да | да | 100 | Муниципальная программа "Развитие туризма и приграничного сотрудничества МО "Город Псков" | Мероприятие проводилось в рамках внепрограммная деятельность в 2021 году.  Создано на базе МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» <https://ticpskov.ru/> |
| 2.4.5.2. | Реализация проекта "Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония" | Количество участников проекта, чел. | Не менее 10 | 13 | 130 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BD85A931AFF94C6AFD2C41098362326C4832898645C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности" | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя обеспечен муниципальной программой "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности".  С 1 сентября 2020 года МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» принимает участие в Программе приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов по Проекту ER 58 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества в Пскове и Выру» («BestNest») в качестве партнера.  В 2021 году в рамках реализации проекта были приобретены мебель и оборудование для проведения мастер-классов по ремеслам и изготовления сувенирной продукции.  В декабре 2021 года была разработана документация и 22.12.2021 был объявлен электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту части нежилого помещения №1007 МБУ «Псковский бизнес-инкубатор», по адресу: г. Псков, Набережная реки Великой, д.6 с ценой контракта 7999365 руб.  В 2021 году представители МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» принимали участие в 45 мероприятиях проекта, в том числе на базе Учреждения было организовано и проведено 29 мастер-классов по различным ремеслам. Участниками мастер-классов стали псковские ремесленники и предприниматели, учащиеся и студенты города Пскова. В рамках проекта проведено 3 семинара. |
| 2.4.5.3. | Создание  туристско-информационного центра и центра креативных индустрий | Наличие  туристско-информационного центра и центра креативных индустрий", да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа "Развитие туризма и приграничного сотрудничества МО "Город Псков" | В рамках муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" в 2021 году проводилась реализация проекта «Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии» (официальное название на английском языке «Preservation and promotion of the cultural and historical heritage in Latvia and Russia», номер проекта LV-RU-002), реализуемого в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» на период 2014-2020 годов, в 2021 году выполнялись ремонтно-реставрационные работы и работы по приспособлению под городской туристический и информационный центр и дом творческих индустрий объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Георгиевская, д. 4.  С 16.04.2021 – функционирует МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова». МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» оказывает бесплатные информационно-консультационные услуги жителям и гостям города Пскова. В 2021 году количество обратившихся составило 1214 человек. |
| Приоритет III. Трансформация пространственного развития города Пскова | | | | | | | |
| Цель 3.1. ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ | | | | | | | |
| Задача 3.1.1. Выстраивание системы безопасности городской среды | | | | | | | |
| 3.1.1.1. | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова | Количество муниципальных территорий общего пользования, ремонт, восстановление дорожных покрытий на которых выполнен в текущем году, шт. | 1 | 1 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BE8AAC31AFF94C6AFD2C41098362326C48348A8344CB454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Формирование современной городской среды" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3A70F48603325545364F0B413B3D5F46EF4A41B63F77B0646DA2076614935818D129E0A4D3A566DBEDC860FF30E9A52oAN) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | В рамках муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" в 2021 году выполнены работы по благоустройству территории общего пользования «Площадь Ленина». |
| 3.1.1.2 | Обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования "Город Псков" | Количество заседаний межведомственной комиссии муниципального образования "Город Псков" по профилактике правонарушений, шт. | не менее 4 | 4 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D67A6E4C8DA438F4491B88073ED4A8B12061DF00DC98D98518403BBB37E2CCD0E97A468BD1EC5ECC24DFA76F42F388A77FF3F5DC0DCBFBF7C199D2FDU4H) «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | В рамках муниципальной программ[ы](consultantplus://offline/ref=D67A6E4C8DA438F4491B88073ED4A8B12061DF00DC98D98518403BBB37E2CCD0E97A468BD1EC5ECC24DFA76F42F388A77FF3F5DC0DCBFBF7C199D2FDU4H) «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» осуществлено:  1.Предотвращение преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования "Город Псков" за счет регулирования деятельности народных дружин;  2. Наличие протоколов заседаний межведомственной комиссии муниципального образования "Город Псков" по профилактике правонарушений (МВКПП);  3. Обеспечение деятельности администра­тивных комиссий. |
| 3.1.1.3 | Восстановление городских территорий: высадка деревьев и кустарников, организация и содержание газонов, цветников | Количество муниципальных территорий общего пользования, ремонт, озеленение которых выполнено в текущем году, шт. | 1 | 2 | 200 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BE8AAC31AFF94C6AFD2C41098362326C48348A8344CB454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Формирование современной городской среды" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3A70F48603325545364F0B413B3D5F46EF4A41B63F77B0646DA2076614935818D129E0A4D3A566DBEDC860FF30E9A52oAN) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | В рамках муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" в 2021 году выполнены работы по благоустройству территории общего пользования:  - «Площадь Ленина» (ремонт и озеленение),  - Парк вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов» (озеленение)  Завершены работы по благоустройству парка вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов в рамках предоставленной субсидии в 2021 году на эти цели, дополнительно заключен и выполнен контракт на посадку деревьев в парке. |
| 3.1.1.4 | Обеспечение безопасности муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров), дворовых и прилегающих к ним территорий | Количество муниципальных территорий общего пользования работы по обеспечению безопасности на которых выполнены в текущем году, шт. | 1 | 1 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BE8AAC31AFF94C6AFD2C41098362326C48348A8344CB454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Формирование современной городской среды" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3A70F48603325545364F0B413B3D5F46EF4A41B63F77B0646DA2076614935818D129E0A4D3A566DBEDC860FF30E9A52oAN) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | В рамках муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" в 2021 году выполнены работы по благоустройству территории общего пользования «Площадь Ленина» (освещение). |
| 3.1.1.5 | Мониторинг на потенциально опасных объектах, опасных производственных объектах | Количество принятых распорядительных актов Комиссии Администрации города Пскова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по текущим вопросам защиты населения и оперативной обстановке, шт. | не менее 12 | 32 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=6574C180AC13B0DC6FE1EA7C2BB1B80ADC3D9564B370B7AD135DEA9797AA1C80350C33EFE90E5DCCBFD5B7E050B4B5299117A93F05E61FDD0EB8FBb2W5H) «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» | Достижение показателя обеспечено за счет внепрограммной деятельности. |
| 3.1.1.6. | Организация обучения населения способам защиты и действиям в ЧС, доведение информации через СМИ, совершенствование системы оповещения населения | 1. Доля подготовленного городского населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, % | 100 | 100 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BD8BA131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CB454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных  ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB1FB882AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834898542CB454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | В рамках муниципальной программы "Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»:  1. Разработка и тиражирование Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях;  2. Изготовление и организация показа видеороликов противопожарной направленности, безопасности на водных объектах по каналам телевещания |
| 2. Доля населения города, охваченного техническими средствами оповещения, % | 100 | 100 | 100 | Обеспечено поддержание в постоянной готовности к применению систем оповещения информирования населения, их модернизация. |
| 3.1.1.7 | Проверка мест массового пребывания людей силами рабочих групп АТК на антитеррористическую защищенность | Количество проведенных проверок межведомственной комиссией при АТК муниципального образования "Город Псков" по обследованию мест массового пребывания людей и объектов, находящихся в ведении Администрации города Пскова, ед. | не менее 4 | 10 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D3D03DC4005D32D1325DD0FD151CBBC7B418948809F4B43F388F82FF9CC5BE3733734F3AD5DDC67CD1F3279959BE19113632F558952E3FD6C4C3F0T1s6H) «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D3D03DC4005D32D1325DD0FD151CBBC7B418948809F8B136328F82FF9CC5BE3733734F3AD5DDC67CD0F0229959BE19113632F558952E3FD6C4C3F0T1s6H) «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | В рамках муниципальной программы "Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»:  Межведомственной комиссией при АТК муниципального образования «Город Псков» проведено 10 обследований, в т.ч. 4 объекта, находящихся в ведении Администрации города Пскова и 6 мест массового пребывания людей. |
| Задача 3.1.2. Создание привлекательной, разнообразной и комфортной городской среды | | | | | | | |
| 3.1.2.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в текущем году, ед. | 5 | 36 | 720 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BE8AAC31AFF94C6AFD2C41098362326C48348A8344CB454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Формирование современной городской среды" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3A70F48603325545364F0B413B3D5F46EF4A41B63F77B0646DA2076614935818D129E0A4D3A566DBEDC860FF30E9A52oAN) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | В рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" обеспечено благоустройство 36 дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова по адресам: ул. А.Алехина, д. 12; Рижский пр., д. 50ул. Звездная, д. 11а; ул. Стахановская, д. 9; Рижский просп., д. 64а; ул. А. Алехина, д. 2; ул. Л. Поземского, д. 66; ул. Л. Поземского, д. 62; ул. Р. Люксембург, д. 26б; Рижский просп., д. 62а; ул. Ижорского Батальона, д. 6; ул. Р. Люксембург, д. 6; ул. Красноармейская, д. 20а; ул. Гоголя, д. 5, ул. Народная, д. 47; ул. Р. Люксембург, д. 30; ул. Чехова, д.8; ул. Звёздная, д. 20;ул. Советская, д. 77а; ул. Юбилейная, д.75; Рижский просп., д. 63; ул. Яна Фабрициуса, д. 22; ул. Яна Фабрициуса, д.13; ул. 23 Июля, д. 7; Октябрьский просп., д. 30;Ольгинская наб., д.11, Рижский просп., д. 44а; ул. Юбилейная, д. 83а; ул. Герцена, д. 8а; ул. Труда, д. 7; ДОС, д. 107; пер. О.Зобова, д. 3; Рижский пр., д. 75; ул. Г. Маргелова, д. 15; ул. Юбилейная, д. 65; Октябрьский пр., д. 38. |
| 3.1.2.2. | Организация праздничного пространства на территории МО "Город Псков" | Количество праздничных мероприятий общегородского уровня, оформление и обслуживание территорий которых осуществлено за год, шт. | 15 | 15 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" | В рамках муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" обеспечено праздничное оформление города к праздникам:  Новый год, День защитника Отечества (23 февраля), День весны и труда (1 мая), 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне (8-9 мая), День России (12 июня), День города (22-24 июля), День Военно-морского флота РФ (28 июля), День ВДВ РФ (2 августа), День государственного флага РФ (22 августа), День народного единства (4 ноября), продовольственная новогодняя ярмарка.  Для обеспечения праздничных мероприятий выполнены работы по установке мобильных туалетных кабин (112 шт.) и обслуживанию биотуалетов (240 шт.).  Комплекс работ по установке и содержанию главной Новогодней ели 2021 года выполнялся силами МКУ «Специализированная служба».  В целях оформления праздничных пространств в рамках МК 144 от 06.12.2021 приобретено 144 объекта праздничной иллюминации, которые установлены в Финском парке (арки тоннеля в количестве 7 шт., световые гирлянды на деревья в количестве 127 шт.); в Детском парке (арка ромбовидная  в количестве 7 шт.); на площади Ленина (светящиеся фонтаны в количестве 3 шт.). |
| 3.1.2.3. | Формирование индивидуального облика городского округа, отвечающего современным архитектурным и эстетическим требованиям | Обеспечение соответствия проектов зданий и сооружений современным архитектурным и эстетическим требованиям | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" | Достижение показателя обеспечивалось в рамках внепрограммной деятельности: проводились проверки соответствия проектов зданий и сооружений современным архитектурным и эстетическим требованиям (6-ти зданий). |
| 3.1.2.4. | Разработка и утверждение Мастер - плана территории | Наличие разработанного Мастер-плана территории,  да/нет | нет | - | - | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности" | Мероприятие не запланировано к реализации в 2021 году. |
| 3.1.2.5. | Устранение избыточной навязчивой рекламы | Наличие протокола мониторинга рекламных конструкций | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" | В рамках муниципальной [программ](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N)ы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» были реализованы следующие мероприятия: исключение из схемы лишних рекламных конструкций.  По результатам проведения мероприятий по устранению незаконно размещённых объявлений, печатной, наглядной и рекламной информации устранено 2230 нарушений в рамках внепрограммной деятельности. |
| 3.1.2.6. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории МО Благоустройство дворовых и общественных территорий. Восстановление и реконструкция объектов | Количество объектов, благоустроенных в рамках участия в реализации региональных проектов на конец года | 5 | 28 | 560 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BE8AAC31AFF94C6AFD2C41098362326C48348A8344CB454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Формирование современной городской среды" | В рамках Регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды"), реализуемого посредством муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" проведено благоустройство 27 дворовых территорий и 1 общественной территории (площадь Ленина). |
| Задача 3.1.3. Развитие рекреационных, водных и зеленых пространств | | | | | | | |
| 3.1.3.1. | Повышение уровня благоустроенности территорий общего пользования | Доля озелененных территорий общего пользования, комплексное содержание которых осуществляется, в общей площади зон рекреационного назначения озелененных территорий города, % | 22 | 20 | 91 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" | Достижение показателя обеспечено муниципальной программой "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния": 140,2 га обслуживается в рамках контрактов на комплексное содержание. |
| 3.1.3.2. | Оптимизация функционального использования территорий | Отсутствие отрицательной динамики уровня удовлетворенности населения качеством жизнеобеспечения рекреационных зон, выявленное опросом | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" | В рамках муниципальной [программ](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N)ы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" были реализованы следующие мероприятия:  проводились работы по проектированию реконструкции рекреационных зон для удовлетворенности населения качеством жизнеобеспечения (3 территории) |
| 3.1.3.3. | Максимальное сохранение природных лесных массивов, парков и использование их в рекреационных целях | Наличие кадастрового паспорта на леса и парки | да | нет | 0 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" | Реализация в рамках внепрограммной деятельности.  Кадастровые паспорта имеются на общественные территории, благоустраиваемые в рамках МП «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков», на участки леса, обслуживание которых производится в рамках МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния».  Кроме того, муниципальной программой «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» реализовывалось основное мероприятие: «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Духовные истоки» в рамках которого:  1. Разрабатывалась ПСД по объекту: "Реконструкция Красноармейской набережной р. Великой от ул. Юбилейной до Ольгинского моста в г. Пскове".  2. Проводилась корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию набережной реки Великой от Ольгинского моста до Комсомольской площади в городе Пскове. |
| Задача 3.1.4. Поддержание города в чистоте и порядке | | | | | | | |
| 3.1.4.1. | Защита населения города Пскова от неблагоприятного воздействия отдельных факторов окружающей среды | Доля обработанной территории от территории, подлежащей обработке против борщевика Сосновского, % | 13,6 | 100 | 769 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" | В рамках муниципальной [программ](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N)ы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" выполнены работы по комплексной обработке выявленных мест произрастания борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» в рамках МП38 от 17.05.2020 с ООО «Ветбиосервис» и МК55 от 12.05.2021 с ООО «Терра Агро» произведены работы по скосу и вывозу борщевика Сосновского за 2021 год в объеме 317,6 га, в том числе: скос борщевика Сосновского со сбором, погрузкой, вывозом скошенной травы, в том числе сбор и вывоз случайного мусора – 268,14 га, уничтожение зарослей борщевика Сосновского путем химической обработки гербицидом сплошного действия – 49,49 га. Обработка производилась до трех раз за сезон. |
| 3.1.4.2. | Содержание территорий городского округа в соответствии с правилами благоустройства | Соответствие Правил благоустройства требованиям законодательства | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" | Достижение показателя обеспечено в рамках муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния". |
| 3.1.4.3. | Привлечение общественных объединений, средств массовой информации, образовательных учреждений и учреждений культуры к проведению общегородских экологических мероприятий | Количество проведенных мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города (субботников и т.п.) в текущем году, шт. | 2 | 2 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" | В рамках муниципальной [программ](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N)ы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" с 16 апреля, и в течение месячника по благоустройству, который ежегодно проводится с 1 по 30 апреля и осенний с 01 по 31 октября, организованы субботники по уборке территорий города Пскова, в том числе общеобластной субботник 16.04.2021 и общероссийский субботник 24.04.2021. В рамках субботников убраны более 60 территорий, приняли участие более 4500 жителей города. |
| 3.1.4.4. | Содействие проведению мероприятий по сокращению численности безнадзорных животных | Доля выполненных заявок граждан, организаций на отлов безнадзорных собак из числа поступивших в Администрацию города Пскова и направленных в подведомственные учреждения Комитета по ветеринарии Псковской области, от общего количества поступивших таких заявок, % | 100 | 100 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния", Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12B187A031AFF94C6AFD2C41098362326C4B35818E4EC7454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие сельского хозяйства Псковской области" | В рамках муниципальной [программ](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N)ы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" в 2021 заключен МК № 45 от 31.05.2021 с АНЗО Шанс на отлов и содержание безнадзорных животных в рамках которого обеспечено содержание 104 безнадзорных собак. Заявок на отлов безнадзорных собак в Администрацию города не поступало. |
| Задача 3.1.5. Обеспечение экологической безопасности и защита от ЧС | | | | | | | |
| 3.1.5.1. | Информирование населения о рисках для здоровья в связи с воздействием факторов среды обитания и мерах по их предотвращению и сокращению | Доля площади территории, на которой проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий, обслуживаемых зеленых зон, подлежащих обработке, % | 50 | 73 | 146 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" | В рамках муниципальной [программ](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N)ы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" произведена акарицидная обработка зон рекреационного назначения города в рамках МП 43 от 29.04.2020 с ООО «Служба санитарной оценки объектов общая площадь обработки составила 98,09 га. информация о случаях нападения клеща в 2021 году на территории зон рекреационного назначения города отсутствует. |
| 3.1.5.2. | Управление экологическими рисками через формирование и обеспечение функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории города | Количество систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории города, шт. | - | - | - | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" | Мероприятие предусмотрено к реализации в 2025 году. |
| 3.1.5.3. | Реконструкция полигона твердых бытовых отходов | Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах города, шт. | - | - | - | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BB85A131AFF94C6AFD2C41098362326C4837808341C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами" | Мероприятие предусмотрено к реализации в 2024 году. |
| 3.1.5.4. | Распространение среди всех слоев населения экологических знаний, пропаганда бережного отношения к использованию водных и земельных ресурсов, зеленых насаждений и особо охраняемых территорий | Количество мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города (субботников и т.п.) в текущем году, шт. | 2 | 2 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" | В рамках муниципальной [программ](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N)ы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" проведены месячники по уборке территории весенний с 01 по 30 апреля и осенний с 01 по 31 октября. |
| 3.1.5.5. | Создание финансового резерва, обеспечение накопления, хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Уровень создания требуемого объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования "Город Псков", % | 100 | 100 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=75F1792622D0295361C74F9CE2DB19AFD9C44B05960F996556992704C896728E499DD15D0BE39F57C2F2A19D93CA99AB658585D981197E456BC7B7c1u8H) «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | В рамках муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=75F1792622D0295361C74F9CE2DB19AFD9C44B05960F996556992704C896728E499DD15D0BE39F57C2F2A19D93CA99AB658585D981197E456BC7B7c1u8H) «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:  1) приобретены необходимые материальные ресурсы для создания резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования "Город Псков";  2) Решением ПГД от 24.12.2021 № 1790 «О бюджете города Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден резервный фонд города Пскова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2022 год. |
| 3.1.5.6. | Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова | Соответствие муниципальных нормативно-правовых актов в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах требованиям действующего законодательства, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | В рамках муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=75F1792622D0295361C74F9CE2DB19AFD9C44B05960F996556992704C896728E499DD15D0BE39F57C2F2A19D93CA99AB658585D981197E456BC7B7c1u8H) «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведена в соответствие с законодательством РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления нормативно правовая база в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |
| 3.1.5.7. | Реализация первичных мер пожарной безопасности | Соответствие требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к муниципальным образовательным организациям и организациям дополнительного образования детей, организациям (учреждениям) спорта, организациям (учреждениям) культуры, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFB41AB985AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков", Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B08BA931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики", Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BB8AAD31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" | Достижение показателя обеспечено в рамках внепрограммной деятельности.  На выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях города израсходовано:  - в муниципальных образовательных учреждениях – 9317,0 тыс. руб.;  - в муниципальных учреждениях культуры – 1945,51 тыс. руб.;  - в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта – 786,0 тыс. руб. |
| Цель 3.2. МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ | | | | | | | |
| Задача 3.2.1. Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры | | | | | | | |
| 3.2.1.1. | Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в соответствии с требованиями экологических стандартов | Умягчение питьевой воды, после станции обезжелезивания до жесткости 3,5 мг-экв/дм3 к 2030 году | - | - | - | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AD31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами" | В соответствии с муниципальной программой "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами" реализовывалось основное мероприятие: «Проектирование, капитальный ремонт и строительство систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Псков» в рамках которого:  1. Выполнялись инженерные изыскания и проектно-сметная документация (стадии П и Р) по объекту «Подключение (техническое присоединение) к централизованным системам водоснабжения г. Пскова уличного водопровода для водоснабжения жилых домов по Вагонному и Рельсовому переулкам в г. Пскове». Договора № 64/1 от 26.10.2021 с ООО "ПромЖилСтрой" и Договор № 64/2 от 26.10.2021 с ООО "Резалит", срок исполнения которых 31.12.2021.  2. Заключен МК № 27 от 07.05.2021 по объекту «Устройство магистральных инженерных сетей водоснабжения для комплексной жилой застройки в деревне Борисовичи Завеличенской волости Псковского района». Срок исполнения 31.12.2021. |
| 3.2.1.2. | Создание благоприятных условий для проживания граждан на территории муниципального образования "Город Псков" | Наличие системы учета | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AD31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами" | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя обеспечено муниципальной [программой](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AD31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами".  Водопроводные и канализационные сети учитываются МП г. Пскова «Горводоканал».  В случае обнаружения сетей водоснабжения и водоотведения принадлежность которых не определена, КУМИ города Пскова, признаются бесхозяйными с дальнейшим принятием данных сетей в муниципальную собственность и передачей в хозяйственное ведение в МП города Пскова «Горводоканал». |
| 3.2.1.3. | Повышение уровня энергосбережения и энергоэффективности в жилищном фонде | Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета, % | не менее 58 | 53,53 | 0 | - | Вклад в реализацию мероприятия обеспечен в рамках муниципальной программы "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами".  Выполнено мероприятие по оснащению зданий, приборами учета используемых энергетических ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение) и повышению их энергетической эффективности по учреждению Управления образования Администрации города Пскова - МБОУ МПЛ №20 – приобретено на 48,2 тыс. руб. энергосберегающего оборудования. |
| 3.2.1.4. | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной сфере | Уменьшение количества электроэнергии, потребляемой для освещения территорий города Пскова, в расчете на 1 светильник сети уличного освещения за год (по отношению к предыдущему году), кВт/час | 10 | 0 | 0 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AD31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами" Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" | Замена ламп на энергоэффективные в сетях уличного освещения выполнялась в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния»:  - разработана проектно-сметная документация на строительство наружного освещения по ул. Новгородской и Рижскому проспекту (от ул. Рокоссовского до ул. Балтийской) МК57 от 28.06.2021;  - разработана проектно-сметная документация на строительство наружного освещения микрорайона «Паневик» стоимостью МК147 от 29.11.2021 ООО ПСК «Энергия»;  - выполнены работы по строительству наружного освещения на Гаражном проезде и ул. Рокоссовского (от ул. Шестака до Рижского проспекта);  - выполнены работы по приобретению и замене устаревших светодиодных светильников наружного освещения по ул. Милицейской, ул. Калинина, ул. Вокзальной, ул. Некрасова - выполнены работы по строительству наружного освещения по ул. Новгородской в городе Пскове выполнены работы по установке дополнительного освещения над пешеходными переходами. |
| 3.2.1.5. | Развитие инженерной инфраструктуры | Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | 4 | 7 | 175 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AD31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BB85A131AFF94C6AFD2C41098362326C4837808341C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами" | Вклад в реализацию мероприятия обеспечен муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AD31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами".  Устройство магистральных инженерных сетей водоснабжения для комплексной жилой застройки в деревне Борисовичи Завеличенской волости Псковского района. Сдача объекта перенесена на 2022 год. |
| 3.2.1.6. | Активизация работы с государственной информационной системой Жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3A70F48603325545366F5B41FB3D5F46EF4A41B63F77B1446822C766557348B9844CF4C51o9N) от 21.07.2014 N 209-ФЗ. Повышение прозрачности сферы ЖКХ, эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций; Обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Обеспечено размещение полной информации в ГИС ЖКХ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", ежегодно 100%. Обеспечено размещение актуальной информации в сфере ЖКХ на ресурсе moydom.ru, (да/нет) | да | да | 100 | Муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков", Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AD31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами" | Информация в ГИС ЖКХ загружена полностью и своевременно. |
| Задача 3.2.2. Создание системы управления отходами и обеспечение чистоты городских территорий | | | | | | | |
| 3.2.2.1. | Организация деятельности по сбору, вывозу и размещению отходов производства и потребления, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок | Количество отходов потребления, вывезенных с территорий общего пользования города Пскова, м3 | 5000 | 14490,98 | 289,8 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" | Достижение показателя обеспечено в рамках муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния". |
| 3.2.2.2. | Развитие системы раздельного сбора отходов и создание производства по переработке вторичных ресурсов | Обеспечено проведение мероприятий экологической направленности, обучающих молодое поколение города Пскова эффективным способам утилизации бытового мусора и сохранения окружающей среды, а также повышающих осведомленность населения об охране окружающей среды (да/нет) | да | - | - | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B08BA931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики", Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BB85A131AFF94C6AFD2C41098362326C4837808341C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами" | Вклад в реализацию мероприятия обеспечен в рамках отдельного мероприятия «Реализация проектов Программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» 2014 – 2020» муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B08BA931AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики".  На реализацию отдельного мероприятия в 2021 году всего было предусмотрено 2 094,0 тысяч рублей, из них из муниципального бюджета - 2 094,0 тысяч рублей, заключены договора ГПХ, проведен аудит.  Данное мероприятие включает два проекта для образовательных учреждений города Пскова: проект «Распространение экологически дружелюбных способов утилизации отходов на территориях муниципальных учреждений (детских садов, школ)» и проект «Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии».  Реализация проекта «Распространение экологически дружелюбных способов утилизации отходов на территориях муниципальных учреждений (детских садов, школ)» включает устройство трех площадок с заглубленными контейнерами для сбора мусора на территории образовательных организаций МБДОУ «Детский сад №28», МБОУ «ЦО ППК». В связи с продлением сроков начала проекта выделенные средства переносятся на 2022 год. |
| 3.2.2.3. | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок мусора | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. | 210 | - | - | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BB85A131AFF94C6AFD2C41098362326C4837808341C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами" | Вклад в реализацию мероприятия обеспечен муниципальной [программой](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AA31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CC454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния".  Разработанная проектная документация на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде - Псковской городской свалки в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна», получила заключение Государственной экологической экспертизы, документы направлены в ФАО «Главгосэкспертиза России». |
| Задача 3.2.3. Развитие рынка качественного и комфортного жилья | | | | | | | |
| 3.2.3.1. | Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий граждан | Количество обеспечиваемых семей, имеющих право на получение жилья вне очереди, ед. | 5 | 3 | 60 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF87AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Обеспечение жильем жителей города Пскова" | В рамках подпрограммы 1 «Жилище» муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Пскова" приобретены 3 однокомнатные квартиры (исполнение решений Псковского городского суда). |
| 3.2.3.2. | Оказание социальной поддержки некоторым категориям граждан. Приобретение у граждан в возрасте 65 лет и старше жилых помещений на условиях пожизненной ренты | Количество семей, улучшивших жилищные условия путем получения социальной поддержки | 66 | 66 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF87AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Обеспечение жильем жителей города Пскова" | В рамках подпрограммы 1 «Жилище» муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Пскова" в 2021 году профинансировано 60 договоров на компенсацию процентной ставки, 6 договоров пожизненной ренты. |
| 3.2.3.3. | Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для обеспечения жильем граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде за счет средств местного бюджета | Количество расселенных домов, признанных непригодными для проживания, ед. | 1 | 1 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF87AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Обеспечение жильем жителей города Пскова" | Вклад в достижение показателя обеспечен в рамках обеспечен в рамках подпрограммы 1 «Жилище» муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Пскова" расселен 1 непригодный для проживания дом в городе Пскове по адресу: пер Аллейный, д.8. |
| 3.2.3.4. | Передача жилых помещений в установленном порядке гражданам по договорам социального найма и мены жилыми помещениями | Количество семей, расселенных из домов, признанных непригодными для проживания | 2 | 2 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF87AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Обеспечение жильем жителей города Пскова" | Вклад в достижение показателя обеспечен в рамках подпрограммы 1 «Жилище» муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Пскова" предоставлено 82,6 кв.м общей площади жилья (1 двухкомнатная и 1 однокомнатная благоустроенные квартиры) для 2 семей/12 человек. |
| 3.2.3.5. | Ликвидация в среднесрочной перспективе аварийного и ветхого жилья | Наличие перечня многоквартирных домов, признанных аварийными (да/нет) | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF87AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Обеспечение жильем жителей города Пскова" | Вклад в реализацию мероприятия обеспечен муниципальной [программой](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF87AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Обеспечение жильем жителей города Пскова".  Достижение показателя обеспечено в рамках внепрограммной деятельности.  В перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания, включено 59 домов. |
| 3.2.3.6. | Развитие территорий, освободившихся после ликвидации аварийного жилья | Обеспечено формирование и постановка на государственный кадастровый учет земель освободившихся после ликвидации аварийного жилья (да/нет) | - | - | - | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF86A131AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Содействие экономическому развитию и инвестиционной деятельности" | Не запланировано к реализации в 2021 году. |
| 3.2.3.7. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. | 64 | 67 | 105 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF87AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Обеспечение жильем жителей города Пскова"  Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB1CBC81AD31AFF94C6AFD2C41098362326C48308F8744C7454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики населения" | В рамках муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Пскова" 67 жилых помещений переданы детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений в том числе:  - 64 жилых помещения приобретенных за счет лимитов 2020 года 62 квартиры по адресу: Псковская область, Псковская область, Псковский район, сельское поселение «Завеличенская волость», дер.Борисовичи, ул.Венская, д.8; 2 квартиры по адресу: город Псков, ул.Новгородская, дом 18А);  - 3 жилых помещения предоставлены за счет специализированного жилищного фонда после выселения лиц из числа детей-сирот. |
| 3.2.3.8. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет федерального и областного бюджетов | 5 | 29 | 580 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BF87AC31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Обеспечение жильем жителей города Пскова" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BB85A131AFF94C6AFD2C41098362326C4837808341C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами" | В рамках муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Пскова" профинансировано 29 свидетельств (на приобретение жилья) на общую сумму 22826,6 тыс. руб. |
| Задача 3.2.4. Проведение комплексного капитального ремонта жилищного фонда и обеспечение надлежащей эксплуатации  инженерных сооружений | | | | | | | |
| 3.2.4.1. | Развитие информационной базы о состоянии жилого фонда | Доля МКД г. Пскова, по которым в системе внесена информация об общем износе, % | не менее 56 | 62,2 | 100 | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BB85A131AFF94C6AFD2C41098362326C4837808341C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами" | Достижение показателя обеспечено в рамках внепрограммной деятельности. |
| 3.2.4.2 | Сокращение преждевременного старения жилищного фонда за счет повышения качества его эксплуатации, проведение своевременного текущего и капитального ремонтов | Средний процент износа МКД города Пскова (по которым внесена информация в ГИС ЖКХ), % | не более 36 | 37,19 | 0 | - |  |
| 3.2.4.3. | Улучшение жилищных условий граждан | Наличие постановлений Администрации города о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ жилых помещений (да/нет) | да | да | 100 |  | Выполняется в рамках внепрограммной деятельности.  За 2021 год опубликованы два постановления Администрации города Пскова о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ жилых помещений по адресам: ул. Боровая д. 22 кв. 5и 652 км Бологовской линии д. 3 кв. 2 |
| Цель 3.3. РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОЙ МОБИЛЬНОСТИ И ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ | | | | | | | |
| Задача 3.3.1. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры | | | | | | | |
| 3.3.1.1. | Развитие мобильной сети стандартов 4G и 5G | Наличие базовых станций операторов связи, ед. | не менее 119 | 227 | 100 |  | Вклад в достижение показателя обеспечен внепрограммной детальностью.  Наличие базовых станций операторов связи в соответствии с оперативными данными: Вымпелком – 48, Мегафон – 62, Теле2 – 47; МТС – 70. |
| 3.3.1.2. | Развитие инфраструктуры широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории города | Количество операторов связи, имеющих возможность обеспечить услугу ШПД, ед. | 4 | 8 | 200 |  | Достижение показателя обеспечено в рамках внепрограммной деятельности.  Услуги ШПД в городе Пскове в 2021 году предоставлялись следующими операторами связи: Ростелеком, ПГТС, Псковлайн, Телесети+, МТС, Мегафон, Вымпелком, Теле2. |
| 3.3.1.3. | Повышение качества и доступности муниципальных услуг в электронном виде | Уровень выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой в рамках данной задачи, % | 100 | - | - | Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики" | Мероприятие не запланировано к реализации в 2021 году. |
| 3.3.1.4. | Повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления для общества | Количество цифровых платформ для всестороннего информационного освещения социально-экономического и общественно-политического развития города, ед. | Не менее 1 | - | - | Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики" | Мероприятие не запланировано к реализации в 2021 году. |
| Задача 3.3.2. Обеспечение безопасной дорожной инфраструктуры | | | | | | | |
| 3.3.2.1 | Установка и переоборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки | Количество установленных, реконструированных и модернизированных светофорных объектов в текущем году, шт. | 3 | 9 | 300 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" | В рамках муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" установлено 4 новых светофорных объектов, 5 модернизировано. |
| 3.3.2.2. | Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения | Количество организационно-профилактических мероприятий, участие в которых принято в текущем году (в том числе заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения), шт. | 8 | 10 | 125 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" | В рамках муниципальная программы "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" принято участие в проведение 5–ти заседаниях городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Принято участие в проведении 5 мероприятий: "Безопасный путь", "Минутка безопасности", "Безопасные каникулы", "Автобус"- 3, "Ребенок в машине. |
| 3.3.2.3. | Приведение в надлежащее состояние улично-дорожной сети, внутриквартальных и дворовых территорий и элементов ее обустройства | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения), % | 36,6 | 45,5 | 124 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BB85A131AFF94C6AFD2C41098362326C4837808341C6454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами" | Достижение показателя и реализация мероприятия обеспечены муниципальной [программой](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова". |
| 3.3.2.4. | Обеспечение непрерывного и безопасного движения автотранспорта и пешеходов | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (в отчетном году), тыс. кв. м | 164,4 | 277,3 | 169 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" | Достижение показателя и реализация мероприятия обеспечены муниципальной [программой](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова". |
| 3.3.2.5. | Организация парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и внутридворовых территорий, а также в центральной части города | Организованы парковочные места на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (да/нет) | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" | Достижение показателя обеспечено муниципальной [программой](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова". |
| Задача 3.3.3. Повышение уровня мобильности населения | | | | | | | |
| 3.3.3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них, ликвидация аварийной ямочности дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в границах МО "Город Псков" | Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "Удовлетворительно" (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения), % | не менее 50 | 50 | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" | Выполнен комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Псков» в рамках подпрограммы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»" муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова". |
| 3.3.3.2. | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском (в отчетном году), км | 12,36 | 15,8 | 128,5 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" | Мероприятие выполнялось в рамках подпрограммы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»" муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова". |
| 3.3.3.3. | Содействие эффективному развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры Пскова | Наличие в городе электрозарядных станций (да/нет) | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B98BAC31AFF94C6AFD2C41098362326C48308B874ECA454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие транспортной системы" Муниципальная программа "Реализация Плана устойчивого развития" | Электрозарядные станции в Пскове:  - Автокемпинг «Раздолье», Ленинградское ш., д.5а.  - квартал Андрохново. |
| 3.3.3.4. | Развитие велосипедной инфраструктуры | Подготовка предложений для участия в Государственной [программе](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B98BAC31AFF94C6AFD2C41098362326C48308B874ECA454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие транспортной системы" (да/нет) | да | да | 100 | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" Муниципальная программа "Реализация Плана устойчивого развития" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B98BAC31AFF94C6AFD2C41098362326C48308B874ECA454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие транспортной системы" | В рамках муниципальной [программ](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N)ы "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" в 2021 году разботана Концепция развития велотранспортной системы города МК № 119 от 22.10.2021 по 25.12.2021, ООО " НИПИ ТРТИ". |
| 3.3.3.5. | Развитие общественного транспорта | Доля пассажирооборота, выполненного автобусами общего пользования (в текущем году к уровню 2011 года), % | не менее 80 | - | - | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B98BAC31AFF94C6AFD2C41098362326C48308B874ECA454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие транспортной системы" |  |
| 3.3.3.6. | Создание условий доступности для маломобильных групп населения | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры объектов города, % | не менее 93 | - | - | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB12BF83AB31AFF94C6AFD2C41098362326C4834888647CD454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова", Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13BB85AC31AFF94C6AFD2C41098362326C48308E834FCB454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения", Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B98BAC31AFF94C6AFD2C41098362326C48308B874ECA454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие транспортной системы" | В рамках муниципальных контрактов на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт транспортной инфраструктуры улично-дорожной сети города Пскова согласно СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» предусматривается комплекс мер по обеспечению доступности транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения на тротуарах и пешеходных переходах в городе Пскове.  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «Основные требования к проектной и рабочей документации» в состав разделов проектной документации на реконструкции улиц (линейных объектов) входит раздел «Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения». |
| 3.3.3.7. | Развитие внешнего транспорта | Прирост количества маршрутов осуществления пассажирских воздушных перелетов (в сравнении с предшествующим годом), ед. | не менее 2 | - | - | Муниципальная программа "Реализация Плана устойчивого развития" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B98BAC31AFF94C6AFD2C41098362326C48308B874ECA454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие транспортной системы" |  |
| 3.3.3.8. | Обеспечение безопасной дорожной инфраструктуры | Подготовка предложений для участия в Государственной [программе](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B98BAC31AFF94C6AFD2C41098362326C48308B874ECA454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие транспортной системы" (да/нет) | - | - | - | Муниципальная программа "Реализация Плана устойчивого развития" Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=D9D9F98DC79D3C39A4B3B9025E0C6E2D565F3FFFBB13B98BAC31AFF94C6AFD2C41098362326C48308B874ECA454C66123CADDC810FF10D8629569C57o3N) Псковской области "Развитие транспортной системы" |  |

\*- уровень выполнения показателей «не менее…», «не более…» в случае достижения значения показателя определяется как 100%, в случае не достижения – как 0%.