УТВЕРЖДАЮ

Глава города Пскова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б.А. Елкин

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

ОТЧЕТ

о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации

Стратегии развития города Пскова до 2030 года

за 2023 год

1. Сведения о достижении значений показателей реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года

 за 2023 год[[1]](#footnote-1))

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевоезначение показателя за отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный год | Уровень достижения, % | Пояснения(при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приоритет I «Обеспечение расширенного воспроизводства человеческого капитала города Пскова» |
|  | Положительное миграционное сальдо населения в трудоспособном возрасте  | тыс. человек | 0,8 | -1,019 | 0 | Миграционная убыль населенияв трудоспособном возрасте составила в 2023 году -1019 человек (в 2022 году-1846 человек), миграционная убыль населения в возрасте 18-30 лет составила -411 человек 9 в 2022 году -958 человек). |
| 1.1. | Цель «Стабилизация численности постоянного населения» |
|  | Численность постоянного населения | тыс. человек | 209,9 | 188,2 | 89,7 | Фактическое значение среднегодовой численности постоянного населенияза 2023 год приведено с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года.Уровень смертности на 1000 населения (13,8) превысил уровень рождаемости (8,7). |
| 1.2. | Цель «Формирование гибкого и открытого рынка труда» |
|  | Уровень трудоустройства граждан, ищущих работу | Процент | 43 | 21 | 48,8 | В соответствии с отчетными данными Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову показатель по трудоустройству граждан в г. Пскове в 2023 году составил 48,8 % (в 2022 году – 44,4 %). Численность безработных граждан, снятых с учета в связи с трудоустройством составила 418 человек. Численность граждан, искавших работу при содействии службы занятости в отчетном периоде (с учетом стоявших на учете на начало 2023 года) – 1985 человек.В 2023 году Отделением ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову проведена работа по информированию работодателей о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в том числе организации общественных работ и временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, находящихся под риском увольнения. |
| 1.3. | Цель «Повышение качества и доступности социальной инфраструктуры» |
|  | Расходы бюджета города Пскова на социальную сферу | млрд рублей | 3,2 | 4,3 | 134,4 |  |
| 2. | Приоритет II «Формирование конкурентоспособной экономики города Пскова и активизация инвестиционной деятельности» |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  | млн рублей | 57500 | 75468,6 | 131,2 |  |
| 2.1. | Цель «Развитие многоотраслевого конкурентоспособного производственного комплекса города и сферы услуг» |
|  | Среднесписочная численность работающих в экономике по крупным и средним организациям | человек | 52600 | 51084 | 97,1 | Достижение показателя зависит от макроэкономической ситуации.Одним из факторов, повлиявших на показатель, является миграционная убыль населения в трудоспособном возрасте составила -1019 человек. |
| 2.2. | Цель «Активизация и стимулирование развития малого и среднего бизнеса» |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 515 | 492 | 95,5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2023 году составило 9206 единиц (в 2022 году - 9228 единиц). Уменьшение количества субъектов МСП обусловлено санкционной политикой в отношении РФ и проведением СВО. |
| 2.3. | Цель «Активизация и реализация инвестиционного потенциала города» |
|  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 30000 | 56165,8[[2]](#footnote-2)) | 187,2 |  |
| 2.4. | Цель «Эффективное развитие городского туризма и повышение конкурентоспособности городского туристского продукта» |
|  | Количество посещений туристов  | тыс. человек | 430,0 | 287,5 | 66,9 | Показатель сформирован на основе статистики коллективных средств размещения, которые предоставляли данные в течение 2023 года на добровольной основе (нет обязательной законодательной базы), количество посетителей псковских музейных объектов за 2023 год составило 682,4 тыс. человек. |
| 3. | Приоритет III «Трансформация пространственного развития города Пскова» |
|  | Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) | коэффициент | 2,1 | 1,86 | 113 | Информация представлена Псковским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».ИЗА характеризует уровень хронического длительного загрязнения воздуха. |
|  | Количество проектов в области развития инфраструктуры умных городов, реализуемых в городе | единиц | не менее 10 | 8 | 80 | В последующие годы реализации Стратегии планируется активизация деятельности в данном направлении. В связи с тем, что изменения результата носят инерционный характер, окончательные практические результаты ожидаются к 2030 году. |
| 3.1. | Цель «Формирование благоприятной и безопасной городской среды» |
|  | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов) от общего количества парков, скверов (нарастающим итогом) | процент | 25 | 26 | 104 | Завершены работы по благоустройству территории общего пользования: Парк реки Милевка. |
| 3.2. | Цель «Модернизация и повышение качества жилищной сферы» |
|  | Обеспеченность жильем  | кв. метров/человека | 26,8 | 31,9 | 119 |  |
| 3.3. | Цель «Развитие устойчивой мобильности и транспортной доступности» |
|  | Объем пассажирских перевозок на городских маршрутах | млнпассажиров | 37,5 | 21,3 | 56,8 | В 2023 году объем пассажирских перевозок на городских маршрутах увеличился на 3,3 млн пассажиров (в 2022 году значение показателя составило -17,98 млн. пассажиров).С 2019 года организацией транспортного обслуживания населения Администрация города Пскова не занимается. Обеспечение осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок отнесены к полномочиям органа исполнительной власти области, уполномоченного в области транспорта. |

2. Сведения о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова

 за 2023 год

| №п/п | Наименование мероприятия (проекта) | Показатель реализации мероприятия (показатель непосредственного результата) | Документ стратегического планирования, предусматривающий реализацию мероприятия | Краткая характеристика реализованных мер, пояснения по показателям с недостигнутыми значениями либо c негативной тенденцией  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование,ед. изм. | план | факт | уровень выполнения, % |
| Приоритет I. Обеспечение расширенного воспроизводства человеческого капитала города Пскова |
| Цель 1.1. СТАБИЛИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ |
| Задача 1.1.1. Снижение уровня смертности |
| 1.1.1.1. | Осуществление мер по снижению заболеваемости и смертности, создания предпосылок для стабилизации и увеличения рождаемости и продолжительности жизни населения | Охват всех граждан, прошедших профилактические осмотры, % | не менее 30 | 45,9 | 100 | Государственная программа Псковской области «Развитие здравоохранения» | В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранения» разработан и утвержден региональный проект Псковской области «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», который реализовывалсяв 2023 году в рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Государственной программы Псковской области «Развитие здравоохранения».За 2023 год в медицинских организациях, подведомственных Комитету по здравоохранению Псковской области, диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли 83968 жителей города Пскова (включая взрослое и детское население), что составляет 45,9 % от общей численности населения города Пскова, составляющего по состоянию на 01.01.2023 года 189315 человек.Показатель смертности на 1000 населения города Пскова после значимого прироста в 2020 году до 14,9 и особенно в 2021 году до 17,4, по итогам 2023 года составил 13,8, что ниже уровня 2022 года, составившего 15,1. В абсолютных цифрах число умерших в городе Пскове в 2023 году составило 2381 человек (справочно: в 2022 году – 2618 человек). Комплекс мер, направленных на снижение смертности населения Псковской области в 2023 году, утвержден и реализовывался в соответствии с приказом Комитета по здравоохранению Псковской области от 09.02.2023 № 103 «Об утверждении плана мероприятий по снижению смертности населения Псковской области на 2023 год».Основными партнерами Комитета по здравоохранению Псковской области из числа социально ориентированных НКО являются региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» и Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», из числа волонтерских организаций - региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», региональная школа волонтеров ЗОЖ, волонтерский отряд «Индиго» Псковского политехнического колледжа.Рождаемость в городе Пскове имеет устойчивую тенденцию к снижению, начиная с 2017 года.Вместе с тем имеется положительный тренд, который может послужить основанием увеличения демографического потенциала области и города, начиная с 2027-2030 годов. По статистическим данным, количество девочек и мальчиков в возрасте 15-17 лет имеет тенденцию к увеличению (будущие родители). Распоряжением Правительства Псковской области от 28.06.2023 № 507-р утверждена Региональная программа по повышению рождаемости в Псковской области на 2023-2025 годы. В соответствии с программой предусмотрены новые меры поддержки в виде предоставления единовременной денежной выплаты в размере 100 000 рублей женщинам в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка, ежемесячной компенсационной выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка женщинам в возрасте до 25 лет включительно при рождении первого ребенка после 31 мая 2023 года до достижения ребенком возраста полутора лет, будут предоставляться женщине в возрасте до 25 лет включительно при рождении первого ребенка, начинаяс 01 июня 2023 года.Мера поддержки в виде погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам до 300 000 рублей предусмотрена при рождении первого ребенка в семье начиная с 01.06.2023 не зависимо от возраста родителей.Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории Псковской области.Обязательным условием для получения мер поддержки является проживание семьи на территории Псковской области, рождение ребенка по различным причинам может быть и за пределами области. |
| 1.1.1.2. | Совершенствование мер предоставления социальной поддержки населению города, достижение высоких стандартов социальной защиты населения за счет реализации мер по повышению эффективности адресной системы социальной помощи | Уровень удовлетворенности населения мерами по социальной защите и социальной поддержке населения, реализуемыми в городе, % | не менее 95 | 91,9 | 96,7 | Государственная программа Псковской области «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики»Государственная программа Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» | В соответствии с Государственной программой Псковской области «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» реализовывались меры социальной поддержки отдельным категориям граждан.В 2023 году населению города предоставлены 39 мер социальной поддержки на общую сумму 1 283,7 млн рублей.Среди предоставленных мер социальной поддержки наибольший удельный вес занимают:- ежемесячная денежная выплата на детей от 3 до 7 лет (218,9 млн рублей);- ежемесячная денежная выплата ветеранам труда (357,4 млн рублей);- ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (190,3 млн рублей);- ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста 3 лет (118,5 млн рублей).В рамках Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) Территориальным отделом г. Пскова Комитета по социальной защите Псковской области в 2023 году 12 человек было обеспечено техническими средствами реабилитации. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Центр социального обслуживания г. Пскова» в 2023 году являлось «пилотной» организацией, ответственной за проведение и внесение результатов мониторинга мероприятий Национальной социальной инициативы (НСИ) по направлению «Социальная защита» в Единую цифровую платформу (ЕЦП). По результатам проведенного анкетирования индекс клиентской удовлетворенности составил91,88 %, что также является ключевым показателем эффективности в работе учреждения.Показателем удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления социальных услуг являются положительные результаты независимой оценки качества предоставления социальных услуг, отсутствие письменных жалоб, поступивших от граждан, на качество оказания социальных услуг, признанных обоснованными по результатам проверок вышестоящей организацией и контрольно-надзорных органов. |
| 1.1.1.3. | Обеспечение высокого уровня охвата социально уязвимых групп населения мерами социальной защиты | Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь, человек | 1665 | 1658 | 99,6 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан» Государственная программа Псковской области «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» | В соответствии с Государственной программой Псковской области «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» реализовывались меры социальной поддержки следующим социально уязвимым группам населения: семьям с детьми; пенсионерам; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; инвалидам и участникам ВОВ; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; семьям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших при исполнении воинского или служебного долга; беременным женам, а также детям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; опекунам ребенка; приемным родителям; малоимущим семьям; многодетным семьям и др.Достигнуты позитивные результаты работы в условиях новых эффективных авторских социальных технологий по социальному обслуживанию населения, разработанных и внедренных в работу Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Центр социального обслуживания г. Пскова» в 2023 году: - участие в инновационных программах по поддержке пожилых людей и инвалидов совместно с благотворительными фондами «Старость в радость» (обеспечение продуктовыми наборами, обеспечение дровами, капитальный ремонт отопительной печи, вручение новогодних подарков); - проведение акции «Такси для ветеранов ВОВ» с использованием системы Яндекс-Такси;- обеспечение информационной открытости учреждения;- проведение информационно-разъяснительной работы среди граждан, а также популяризация деятельности учреждения (информационные стенды, сайт, группа в социальных сетях, платформа обратной связи).В 2023 году реализовывались следующие мероприятия:- на основании Закона Псковской области от 08.05.2020 № 2073-ОЗ«О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Псковской области» осуществлялись функции по организации и сопровождению проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в приемной семье (2 приемные семьи);- в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность Псковской области» Государственной программы Псковской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Мероприятие 1.2.14 «Установка автономных дымовых пожарных извещателей в домах и квартирах малоимущих семей и граждан» проведен мониторинг 1342 малоимущих семей и граждан по вопросу установки автономных дымовых пожарных извещателей. В 2023 году 80 семьям установлены 830 извещателей.В рамках оказания социальной помощи малоимущим гражданам:- предоставлены транспортные услуги инвалидам, гражданам пожилого возраста и другим социально незащищенным категориям населения в целях обеспечения доступности медицинской помощи, социально-бытовых, культурно-досуговых и иных услуг в 2023 году – 1756 человек); - оказано содействие в подготовке документов 263 семьям/389 человек для получения бесплатного горячего питания учащимся общеобразовательных школ, школы-интерната (семей/справок);- оформлены 20 актов социально-бытового обследования инвалидов для освидетельствования в Федеральном государственном учреждении «Главное бюро медико-социальной экспертизы» по Псковской области;- выданы направления малоимущим гражданам, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением, для получения талонов в баню по льготной стоимости – 99 человек;- рассмотрено 811 обращений о предоставлении социальных услуг во всех формах социального обслуживания (полустационарная, стационарная формы социального обслуживания) в соответствии с Положением о порядке предоставления социальных услуг в Псковской области;- предоставлены для пользования технические средства реабилитации51 человеку.В 2023 году была оказана консультативная помощь 228 гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, обеспечивалось социальное сопровождение гражданам, прибывшим в ПВР г. Пскова.В рамках муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья» предоставлена:1) материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы 1658 вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам;В 2023 году в соответствии с постановлением Псковской городской Думы от 31.10.2005 № 495 «О земельном налоге» предоставлены льготы по земельному налогу, в том числе:1. Садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям граждан –11 организаций.2. Физическим лицам:- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной Войны – 13 человек;- инвалидам I и II групп – 554 человек;- неработающим пенсионерам, достигшим 65-летнегo возраста -269 человек;- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 2 человека;- физическим лицам в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества – 16753 человека. |
| 1.1.1.4. | Обеспечение социального равенства, формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | Доля предложений (согласований) общественных организаций инвалидов(ВОИ, ВОС, ВОГ, ВОРДИ), учтенных в проектах по формированию безбарьерной городской среды, % | не менее 90 | 100 | 100 | Муниципальные программы города Пскова, имеющие социальную направленность, программы, направленные на развитие сфер жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства территорий, в том числе общественных пространствГосударственная программа Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» постановлением Администрации города Пскова от 10.01.2023 № 15 создана муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в которых проживают инвалиды, на территории города Пскова.По состоянию на конец 2023 года в списке на получение специально оборудованных жилых помещений состоит 18 инвалидов.В целях оказания мер поддержки в решении жилищных проблем граждан, в том числе отдельных категорий граждан (инвалиды с тяжелой формой хронических заболеваний, исполнение судебных решений, инвалиды – колясочники), в рамках подпрограммы «Жилище» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» было предусмотрено к реализации основное мероприятие «Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий, инвалидов с тяжелой формой хронических заболеваний, инвалидов-колясочников». В 2023 году жилые помещения для инвалидов-колясочников не приобретались в связи с увеличением стоимости специально оборудованных жилых помещений на рынке недвижимости.В соответствии с муниципальной программой «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья» в 2023 году выполнены следующие работы:- оплачены работы по разработке проектно-сметной документации по объектам: «Обустройство доступа маломобильным группам населения в подъезд № 5 и внутри подъезда до площадки 1 этажа в жилом доме по адресу: г. Псков, ул. Алехина, д. 24,кв. 154» и «Обустройство доступа маломобильным группам населения в подъезд № 4 и внутри подъезда до площадки 1 этажа в жилом доме по адресу: г. Псков, ул. Рокоссовского, д. 2, кв. 115».- МКУ «Стройтехнадзор» начаты работы по обустройству доступа маломобильным группам населения в жилые дома по адресам: г. Псков,ул. Юбилейная, д. 40а и г. Псков,ул. Ижорского батальона, д. 43 (кв. 48).В учреждениях, подведомственных Управлению образования Администрации города Пскова, в 2023 году проведены следующие мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения для их беспрепятственного доступа:- создание архитектурной доступности в структурно-функциональных зонах социальной инфраструктуры, установка пандуса в МБДОУ «Детский сад № 37»;- оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога дидактическим и методическим оборудованием для диагностики, консультирования, индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с обучающимися в МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». В МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Надежда» функционирует отделение адаптивной физической культуры, в котором занимается 61 человек, из них 28 – дети в возрасте до 18 лет. Развиваются следующие виды спорта:- конный спорт – 12 человек (6 человек - спорт лиц с интеллектуальными нарушениями; 6 человек – спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (далее - ПОДа);- легкая атлетика – 27 человек (спорт глухих);- настольный теннис – 22 человека(16 человек - спорт лиц с интеллектуальными нарушениями;6 человек – спорт лиц с ПОДа).Возраст занимающихся на отделении адаптивной физической культуры (далее – АФК) составляет:- от 6 до 18 лет - 28 человек;- от 19 до 59 лет - 30 человек;- от 60 до 79 лет - 1 человек;- от 80 лет - 2 человека.Из 61 занимающихся:22 – спорт лиц с интеллектуальными нарушениями;27 – спорт глухих;12 – спорт лиц с ПОДа.Тренерский состав отделения АФК –3 человека, из них 2 – штатных сотрудника. На территории муниципального образования «Город Псков» в 2023 году проведены массовые спортивные мероприятия - чемпионаты и первенства города Пскова среди инвалидов по видам спорта: бильярд, дартс, настольный теннис, конный спорт среди лицс ограниченными возможностями здоровья, Декада инвалидов 2023.В 2023 году мероприятия по ремонту и оборудованию дорожных покрытий автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к ним, выполнены с учетом обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения с применением, при технической возможности, пониженного бордюрного камня для беспрепятственного доступа на вышеперечисленных объектах в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» и «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».В 2023 году в Псковскую областную организацию общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» поступило 92 обращения о рассмотрении и согласовании проектной документации по социально значимым объектам региона, из них 48 объектов (52 %) расположены на территории города Пскова: объекты благоустройства, многоквартирные дома, объекты образования, медицины и транспортной инфраструктуры. По ходу рассмотрения проектной документации эксперты по созданию доступной среды системы добровольной сертификации «Мир доступный для всех» Всероссийского общества инвалидов подготовили методические рекомендации и оказали консультационные услуги по внесению изменений, дополнений в проектную документацию, учитывающие создание безбарьерной и комфортной инфраструктуры для людей с инвалидностью. По итогам внесенных корректировок 100 % проектных решений - согласованы. |
| Задача 1.1.2. Совершенствование системы поддержки материнства и детства |
| 1.1.2.1. | Проведение информационных кампаний по формированию положительного образа семей с детьми среди молодежи | Количество публикаций,единиц | 115 | 500 | 434,8 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики» | Через социальные сети в 2023 году размещено более 500 публикаций с целью формирования положительного образа семей с детьми среди молодежи. |
| 1.1.2.2. | Поддержка общественных некоммерческих организаций (Создание условий для развития некоммерческого сектора организаций по оказанию социальных услуг семьям с детьми) | Проведение конкурса на предоставление субсидий СО НКО, единиц | да | да | 100 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан» | В рамках муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья» реализовывались следующие меры по оказанию поддержки общественных некоммерческих организаций:1. В 2023 году предоставлена субсидия из бюджета города Пскова в сумме 250,0 тыс. рублей общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов (далее – ООИП ВОИ) на финансирование текущих расходов (содержание штата; содержание и ремонт помещений и оборудования; приобретение коммунальных услуг; приобретение услуг по охране; приобретение услуг телефонной связи; получение доступа к сети Интернет; приобретение социальных месячных проездных билетов для актива ООИП ВОИ; приобретение материальных запасов; приобретение услуг в области информационных технологий). Данная субсидия способствует реализации уставной деятельности организации по улучшению социального положения, повышению качества жизни, созданию условий для реабилитации и интеграции в современное общество людей, имеющих инвалидность.
2. В 2023 году в соответствии с решением Псковской городской Думы от 27.03.2015 № 1404 была осуществлена имущественная поддержка, в виде передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества:

1) Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Общественная спортивная Федерация спорта глухих»;2) Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;3) Общественная организация «Псковский городской клуб любителей собаководства»;4) Общественная организация инвалидов города Пскова (ООИП ВОИ) - отделение Псковская областная организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;5) Псковский региональный общественный фонд поддержки инвалидов.1. Предоставление 6-ти СО НКО субсидии (по 250,0 тыс. рублей) на конкурсной основе в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 № 738 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков»:

а) Автономной некоммерческой организации «Патриот»;б) Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;в) Псковской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;г) Автономной некоммерческой зоозащитной организации «ШАНС»;д) Общественной организации инвалидов города Пскова (ООИП ВОИ) – отделение Псковской областной организации Общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов»;е) Псковской региональной общественной организации «Зоозащита». |
| 1.1.2.3. | Реконструкция сооружений, находящихся на территории муниципального предприятия г. Пскова «Парки и Ярмарки города Пскова» | Подготовлены предложения для участия в Государственной программе «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области», да/нет | нет | нет | - | Государственная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» | В 2023 году мероприятие не предусмотрено к реализации. |
| 1.1.2.4. | Создание условий для переобучения и трудоустройства матерей с детьми до трех лет | Доля женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях, из числа обратившихся в органы службы занятости и прошедших переобучение и повышение квалификации, % | не менее 90 | 52,5 | 58,3 | Государственная программа Псковской области «Содействие занятости населения» | В 2023 году профессиональное обучение отдельных категорий граждан, в том числе женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости; безработных граждан, осуществлялось в рамках Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения» с использованием социального сертификата на оказание образовательных услуг, а также в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» посредством единой цифровой платформы «Работа в России» (далее – ЕЦП).Службой занятости области постоянно проводится работа по мониторингу ситуации на рынке труда и определению приоритетных профессий для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования различных категорий граждан. Варианты выбора профессии, специальности (по которым возможно обучение) предлагаются с учетом образования, профессионального опыта, состояния здоровья, профессионально важных качеств.В Отделение ГКУ ПО «ОЦЗН»по г. Пскову и Псковскому району в целях прохождения профессионального обучения обратились и получили услугу 275 женщин, имеющих несовершеннолетних детей. Посредством ЕЦП получили услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 164 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и 111 женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях.В рамках апробации механизмов, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», осуществляется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности, осуществляется на основании социального сертификата на оказание образовательных услуг.В 2023 году исполнителями государственной услуги являлись 5 НКО: ЧОУ ДПО «Учебный центр «Псков»,ООО «Учебный центр «Знания», ЧПОУ «Учебно-курсовой центр»,ПОУ «Великолукская объединенная техническая школа» общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», АН-ПОО «МастерАвто». В 2023 году Отделением ГКУ ПО «ОЦЗН» пог. Пскову и Псковскому району выдано78 социальных сертификатов на обучение. |
| Задача 1.1.3. Повышение привлекательности г. Пскова для молодежи |
| 1.1.3.1. | Создание условий для стимулирования и поддержки талантливой молодежи и педагогического персонала | Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных интеллектуальных и творческих форумах (олимпиады, конкурсы, викторины, фестивали и т.д.), от общего количества учащихся, % | 78,7 | 78,5 | 99,7 | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | В 2023 году приняли участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных интеллектуальных и творческих форумах (олимпиады, конкурсы, викторины, фестивали и т.д.) 78,5 % от общего количества учащихся. В соответствии приказом Управления образования Администрации города Пскова 01.11.2023 № 240 «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2023/2024 учебном году» были проведены школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников.В школьном этапе приняли участие 26175 обучающихся 4 -11 классов, из них победителей - 1554 человека, призеров – 3161 обучающийся. Муниципальный этап олимпиады проводился в период с 20.11.2023 по 05.12.2023 по 21 общеобразовательному предмету. В муниципальном этапе приняли участие 2606 обучающихся из 28 общеобразовательных учреждений, победителей - 91, призеров – 202, на региональный этап направлено 293 обучающихся.В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников для 8-11 классов по различным учебным предметам приняли участие 200 обучающихся общеобразовательных учреждений города, 62 из них получили дипломы призеров и победителей (41 призер и 21 победитель).Призером всероссийского этапа всероссийской олимпиады школьников по французскому языку стала ученица11 класса МБОУ «ППК». Обучающийся 11 класса МБОУ «ППК» стал победителем гуманитарной телевизионной олимпиады «Умники и умницы». Обучающийся 11 класса МБОУ «Лицей 4 «Многопрофильный» занял2 место на Международном форуме для юных изобретателей «CASTIC», Ухань, КНР. Обучающийся 8 класса МБОУ «ПТЛ» занял 2 место в Олимпиаде школьников по физике им.ДЖ.Максвела. Ученица 8 класса МБОУ «ПТЛ» стала Абсолютным победителем Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». В 2023 году в финале Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» город Псков представили 14 обучающихся: 3 обучающихся стали победителями конкурса, 11 обучающихся – призерами.Воспитанники МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность» в 2023 году были участниками различных Всероссийских соревнований по легкой атлетике (7 победителей и 11 призеров) и спортивной аэробике (11 призеров).Воспитанники МБУ ДО «Дом детского творчества» были участниками Международных конкурсов и фестивалей музыкально-художественного творчества, итогом участия являлись 24 диплома различной степени (специальный приз-1,I степени-13, II степени-8, III степени- 2) По итогам туристско-краеведческой работы в 2023 году город Псков вновь стал победителем областной туристско-краеведческой «Туриады» среди педагогических работников и обучающихся Псковской области. |
| 1.1.3.2. | Увеличение активности молодежи в общественной жизни города | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова, % | 29 | 28 | 96,5 | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | В рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» в 2023 году проведено264 мероприятия, в которых приняли участие 30385 человек.В 2023 году в мероприятиях, посвященных 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие:- 1678 обучающихся в поздравлении ветеранов;- 561 обучающийся в благоустройстве мемориалов и захоронений, погибших в годы Великой Отечественной войны.В 2023 году сформирована часть молодежного лидерского кадрового резерва.МБУ «Псковский городской молодежный центр»:- проведено 83 мероприятия, из них11 в режиме онлайн;- проведено 181 мероприятие, организованное по инициативе, и с прямой поддержкой молодежи, из них 10 в режиме онлайн;- организован и проведен в режиме онлайн Чемпионат города Пскова по брейн-рингу (приняли участие около200 человек). |
| 1.1.3.3. | Содействие трудовой занятости молодежи | Количество привлеченной молодежи,человек | 40 | 112 | 280 | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | В 2023 году 112 несовершеннолетних привлечены к трудовой занятости в каникулярное и летнее время.751 работодатель представил вакансии для молодежи. Количество предложенных вакансий – 3911,– из них для несовершеннолетних – 158.Количество консультаций по трудоустройству, оказанных молодежи:– лично обратились 26 человек; – в электронной форме - 84 человека;– из них совершеннолетних 98 человек; – из них несовершеннолетних12 человек. |
| 1.1.3.4. | Развитие информационного обеспечения молодежной политики | Информационное обеспечение молодежи, да/нет | да | да |  100 | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | В рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» в 2023 году обеспечена работа сайта МБУ «Псковский городской молодежный центр», группы в социальных сетях: htpp//www.pgmo-pskov.ru, htpps//vk.com/pskovmolodezh. |
| 1.1.3.5. | Создание пространств для качественного досуга молодежи, которые станут площадками для проведения интерактивных мероприятий, побуждающих молодых людей города к творческой самореализации и активному участию в его социальной жизни | Доля молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, % | 39 | 38 | 97,4 | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | Вклад в реализацию мероприятия и показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики». В 2023 году МБУ «ПГМЦ» обеспечена организация 25 мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. |
| 1.1.3.6. | Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки активности молодежи развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, деятельность на объектах историко-культурного наследия;- поддержка обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи;- развитие международных молодежных контактов;обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными объединениями | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова, % | 19 | 18 | 94,7 | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | Вклад в реализацию мероприятия и показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»:- конкурс-выставка декоративного и изобразительного творчества «Моя малая Родина», посвященный Дню матери, в рамках акции «Псков-город воинской славы», приняли участие20 муниципальных образовательных учреждения (392 работы);- городской конкурс работ декоративно-прикладного творчества «Моя малая Родина», приняли участие19 общеобразовательных учреждений;- городской этап оборонно-спортивной игры «Зарница-2023», приняли участие14 общеобразовательных учреждений. На базе 20 МОУ созданы отряды добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия» с общим охватом 2000 обучающихся.Группа поддержки волонтерской деятельности Псковского молодежного центра Пскова https//vk.com.molododoro.В 2023 году в рамках проведения25 мероприятий привлечено более600 волонтеров. |
| 1.1.3.7. | Проведение традиционных массовых молодежных мероприятий, направленных на формирование в молодежной среде духовно-нравственных и гуманистических ценностей, предупреждение возникновения антирелигиозных конфликтов | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова, % | 29 | 28 | 96,6 | Муниципальная «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | Вклад в реализацию мероприятия и показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».В 2023 году проведено 25 городских мероприятий патриотической направленности. Организовано и проведено20 мероприятий, посвященных Великой Победе, в которых приняло участие650 человек.Организована работа интерактивной площадки «Хлеб той зимы», в работе приняли участие 250 человек.Организована работа интерактивной молодежной площадки «Чтобы помнили», в работе которой приняли участие свыше 100 человек. Проведено мероприятие «Бал Победы», в работе приняли участие 300 человек.В 2023 году было проведено54 мероприятия, направленных на формирование духовно-нравственных и гуманистических ценностей. В мероприятиях приняли участие7654 человека, из них 183 волонтера. |
| 1.1.3.8. | Содействие повышению мотивации молодежи в получении профессий специальностей, востребованных на рынке труда, организация временной занятости подростков и молодежи | Количество проведенных мероприятий для молодежи, штук | 40 | 58 | 145 | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | Вклад в реализацию мероприятия и показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».По итогам 2023 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены более 50 культурно-просветительских мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам знаменательным событиям российского значения в соответствии с «Календарем образовательных событий», подготовленным Министерством Просвещения Российской Федерации.В 2023 году проведено 16 мероприятий по профориентационной работе среди подростков и молодежи, задействовано 1974 человек. |
| 1.1.3.9. | Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям | Содействие в предоставлении мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»Государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильем» | По состоянию на конец 2023 года в списке молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» Государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильем» изъявивших желание получить социальную выплату в 2023 году состоят 8 молодых семей по городу Пскову. |
| Цель 1.2. ФОРМИРОВАНИЕ ГИБКОГО И ОТКРЫТОГО РЫНКА ТРУДА |
| Задача 1.2.1. Обеспечение конкурентоспособности рынка труда |
| 1.2.1.1. | Обеспечение взаимодействия и координации деятельности Администрации города Пскова с правоохранительными и контролирующими органами Псковской области по соблюдению трудового законодательства | Количество проведенных заседаний постоянно действующей комиссии по налогам и неналоговым доходам при Администрации города Пскова, штук | не реже 12 раз в год | 2[[3]](#footnote-3)) | 17 | - | В 2023 году работа по легализации неформальной занятости в городе Пскове ведется в соответствии с Планом мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в Псковской области на 2022 – 2024 годы, утвержденным распоряжением Администрации области от 13.01.2022 № 4-р.В связи с принятием Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» установлен мораторий на проведение государственными надзорными органами, в том числе государственными инспекциями труда, контрольных (надзорных) мероприятий.Всего выявлено 272 человека, находящихся в неформальных трудовых отношениях, из них:- заключены трудовые договорас 205 работниками;- 7 граждан зарегистрировались в качестве самозанятых;- 5 граждан зарегистрировались в качестве ИП;- с 33 гражданами заключены договора гражданско-правового характера. 1. На официальном портале Администрации города Пскова (http://pskovadmin.ru) в разделе «Новости» размещены информационные статьи:- «Последствия выплаты зарплатыв конверте разъясняют псковичам» - 28.02.2023, 26.06.2023;- «Псковичам напоминаюто необходимости заключения трудового договора при устройстве на работу» – 30.03.2023, 19.06.2023.2. На официальном сайте муниципального образования «Город Псков» (<https://pskov.gosuslugi.ru>) размещены:- в разделе «Новости» информационная статья «Псковичам напоминают о последствиях выплаты заработной платы в конверте» - 28.07.2023, 29.09.2023; информационная статья«О необходимости заключения трудового договора при устройстве на работу напоминают псковичам» - 14.11.2023, 13.12.2023;- на вкладке «Финансовое управление Администрации города Пскова» в разделе «Новости» информационная статья «Администрация города Пскова напоминает о необходимости заключения трудового договора при устройстве на работу» - 28.09.2023; информационная статья «Внимательно подходите к вопросу оформления трудовых отношений» - 20.11.2023, 19.12.2023;- на вкладке «[Отдел предпринимательства и потребительского рынка](https://pskov.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/ispolnitelno-rasporyaditelnyy-organ-munitsipalnogo-obrazovaniya/strukturnye-podrazdeleniya-administratsii-goroda-pskova/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/)» в разделе «Новости» информационная статья «Скажите «нет» зарплате в конверте!» - 14.12.2023;- на вкладке «Управление образования» информационная статья «Информация о рисках неформальной занятости и легализации трудовых отношений» - 16.11.2023, 13.12.2023.3. Размещены информационные посты в социальных сетях:- на официальных страницах Администрации города Пскова (Телеграмм, Вконтакте, Одноклассники) – 28.02.2023, 29.09.2023, 14.11.2023, 13.12.2023;- на официальной странице Управления образования Администрации города Пскова (Вконтакте) – 29.09.2023, 17.11.2023, 13.12.2023.- на официальной странице Финансового управления Администрации города Пскова (Вконтакте) – 28.09.2023, 20.11.2023, 23.12.2023.- на официальной странице отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова (Вконтакте) – 13.11.2023, 13.12.2023;- на официальной страницеМАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» (Вконтакте) – 20.11.2023, 15.12.2023;- на официальной странице Управления городского хозяйства Администрации города Пскова (Вконтакте) – 14.11.2023;- на официальной странице Управления по градостроительной деятельности Администрации города Пскова (Вконтакте) – 16.11.2023, 13.12.2023.Изготовлены и переданы в приемную по работе с обращениями граждан Организационного отдела Администрации города Пскова 40 листовок «Скажи «нет» неформальной занятости».Проведено два заседания временной рабочей группы по мониторингу социально-экономического положения в городе Пскове – 25.10.2023, 19.12.2023.Направлена памятка 143 работодателям по легализации трудовых отношений и негативным последствиям неформальной занятости – 04.10.2023, 14.11.2023, 18.12.2023. |
| 1.2.1.2. | Повышение профессионального уровня и конкурентоспособности населения | Доля педагогических работников муниципальных учреждений, повысивших свою квалификацию, % | не менее 75 | 65,3 | 87 | Государственная программа «Содействие занятости населения» | В рамках Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения» с целью повышения профессионального уровня и конкурентоспособности на рынке труда органы службы занятости осуществляют реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан. Отделением Государственного казенного учреждения Псковской области «Областной Центр занятости населения» по г. Пскову и Псковскому району (далее – Отделение ГКУ ПО «ОЦЗН» пог. Пскову и Псковскому району) постоянно ведется работа по повышению профессионального уровня и конкурентоспособности населения на территории города Пскова посредством реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (далее – НП «Демография») и Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Псковской области от 25.12.2023 № 508.В рамках НП «Демография» осуществляется профессиональное обучение граждан посредством единой цифровой платформы «Работа в России».Пройти обучение в рамках НП «Демография» могут:* граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;
* женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
* до достижения им возраста 3 лет и незанятые женщины, имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;
* безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;
* работники, находящиеся под риском увольнения;
* граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые получили удостоверение беженца
* или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;
* ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО
* на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24.02.2022, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30.09.2022, уволенные с военной службы (службы, работы);
* лица, принимавшие в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11.05.2014;
* члены семей лиц, погибших (умерших) ветеранов боевых действий СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24.02.2022, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30.09.2022, а также лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР, начиная с 11.05.2014,
* при выполнении задач в ходе СВО (боевых действий), либо умерших после увольнения с военной службы (службы, работы), если смерть таких лиц наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
* или заболевания, полученных ими при выполнении задач в ходе СВО (боевых действий);
* молодежь в возрасте до 35 лет включительно отдельных категорий;
* инвалиды;
* граждане, обратившиеся в органы службы занятости в целях поиска работы.

Среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (713 человек) повысили квалификацию – 59,8 %; среди педагогических работников общеобразовательных учреждений(1089 человек) повысили квалификацию – 68,4 %; среди педагогических работников учреждений дополнительного образования (124 чел.) повысили квалификацию – 74,2 %. |
| 1.2.1.3. | Реализация дополнительных мер по поддержке рынка труда | Доля инвалидов из числа обратившихся в службы занятости, которым оказаны услуги по профориентации, обучению и содействию в поиске работы, зарегистрированных безработными, % | не менее 75 | 100 | 100 | Государственная программа «Содействие занятости населения» | В 2023 году в Отделении ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову были зарегистрированы безработными77 человек с инвалидностью. Им оказаны услуги по профориентации, обучению и содействию в поиске работы. |
| Задача 1.2.2. Повышение доступности программ профессионального обучения |
| 1.2.2.1. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности | Отношение численности безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, к численности зарегистрированных в течение года безработных граждан, % | не менее 12 | 25,8 | 100 | Государственная программа Псковской области «Содействие занятости населения» | В 2023 году Отделением ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Пскову были направлены на профессиональное обучение201 безработный гражданин. Всего численность безработных граждан в городе Пскове составила 778 человек. Организация профессионального обучения граждан проводилась в соответствии с кадровой потребностью экономики региона и растущими профессионально-квалификационными требованиями работодателей.  |
| 1.2.2.2. | Развитие сети организаций общего образования, профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, дополнительного образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН | Доля муниципальных образовательных организаций, допущенных к новому учебному году по результатам ежегодных проверок их готовности, % | не менее 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | Вклад в реализацию запланированного мероприятия был осуществлен в рамках непрограммной деятельности.В рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» все общеобразовательные организации, подведомственные Управлению образования Администрации города Пскова, допущены к работе в 2023/2024 учебном году.Обеспечено качественное начальное общее, основное общее и среднее общее образование для 27958 детей. |
| 1.2.2.3. | Система мер профессиональной и социальной поддержки педагогических работников | Количество мер стимулирования профессиональной и социальной поддержки педагогических работников,единиц | не менее 2 | 2 | 100 | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | Вклад в реализацию мероприятия и показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».Проведен городской конкурс профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель Года» - 43 участника.Обеспечены социальные гарантии педагогическим работникам (выплачено пособие 194 молодым специалистам).7 специалистам сферы образования предоставлено жилье по договору аренды. |
| Цель 1.3. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| Задача 1.3.1. Совершенствование системы укрепления здоровья населения |
| 1.3.1.1. | Профилактика развития зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, в т.ч. у детей. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Доля молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков», % | не менее 62 | 62 | 100 | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | Мероприятие реализовывалось в рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».В 2023 году проведено:1. 7 мероприятий для молодежи по пропаганде борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков».2. Неделя профилактики правонарушений несовершеннолетних с охватом более 200 человек.3. Международный день борьбы с наркоманией - охват 120 обучающихся.4. Внеурочное занятие «Умей сказать «нет» - 237 мероприятий с охватом6548 человек.5. Проведено 147 спортивных и массовых мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду здорового образа жизни с охватом 7281 участник. |
| 1.3.1.2. | Мероприятия по устранению кадрового дефицита медицинских работников | Снижение вакантных рабочих мест в области здравоохранения и социальных услуг, (% к 2020 году) | не менее 15 | 0 | 0 | Государственная программа Псковской области «Развитие здравоохранения» | Среднесписочная численность работающих в области здравоохранения и социальных услуг в 2023 году составила 6091 человек, в 2020 году – 6224 человека (по данным Псковстата).Численность требуемых работников на вакантные рабочие места составила на конец 2023 года 436 человек (в 2020 году потребность составляла 375 человек). |
| 1.3.1.3. | Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Псковская область)» | Ежегодное снижение показателя умерших на 1000 населения, да/нет | да | нет | 0 | Государственная программа Псковской области «Развитие здравоохранения» | В 2023 году показатель «умершие на1000 населения» по городу Пскову остался на уровне 2022 года и составил 13,8 (по данным Псковстата). Комплекс мер, направленных на снижение смертности населения Псковской области в 2023 году, утвержден и реализовывался в соответствии с приказом Комитета по здравоохранению Псковской области от 09.02.2023 № 103 «Об утверждении плана мероприятий по снижению смертности населения Псковской области на 2023 год».В рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Псковская область)» объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан Псковской области к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья.  |
| Задача 1.3.2. Повышение доступности и востребованности услуг детских образовательных учреждений |
| 1.3.2.1. | Обеспечить получение населением г. Пскова качественной услуги предоставления доступного общего образования, приведенного в соответствие требованиям ФГОС | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов, обеспечивающих повышение охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, мест | 0[[4]](#footnote-4)) | 745 | - | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | В 2023 году создано 745 новых мест в образовательных организациях различных типов реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений. |
| 1.3.2.2. | Строительство новых дошкольных учреждений | Доля детей в возрасте 2 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 2 - 7 лет, % | 87 | 90 | 103 | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | Охват детей дошкольным образованием до 3-х лет составляет 90 %, 10 % - так называемый отложенный спрос. Охват детей от 3 до 7 лет – 100 %. Это стало возможным благодаря тому, что с 2019 по 2022 год введено1 370 новых мест.В очереди остаются дети до 3 лет, не направленные в дошкольные учреждения, в связи с отказом родителей от места до достижения ребенком 3 лет. |
| 1.3.2.3. | Строительство общеобразовательных школ | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, шт. | 0[[5]](#footnote-5)) | 0 | - | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | В рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» в целях достижения результатов национального проекта «Образование» в 2023 году продолжено строительство новой школы на 525 мест на ул. Киселева.Муниципальный контракт заключен на полный комплекс работ, в том числе и оснащение школы современным оборудованием. Планируемые сроки завершения строительства – 2024 год. |
| 1.3.2.4. | Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, внедрение новых направлений и форматов творческой самореализации детей и молодежи города | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, % | 93 | 100 | 107,5 | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | В рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» во всех образовательных организациях, реализующих программы общего образования, осуществляется образовательная деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.  |
| 1.3.2.5. | Обеспечение уровня соответствия требованиям ФГОС системы дополнительного образования для развития творческого потенциала воспитанников | Доля муниципальных организаций дополнительного образования, допущенных к новому учебному году по результатам ежегодных проверок их готовности, % | не менее 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | Все образовательные организации дополнительного образования детей допущены к работе в 2023/2024 учебном году. |
| Задача 1.3.3. Поддержка социально ориентированного некоммерческого сектора |
| 1.3.3.1. | Оказание социальной поддержки социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций | Проведение конкурса на предоставление грантов СО НКО, да/нет | нет | нет | - | Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья» | Мероприятие не запланировано к реализации в 2023 году. |
| 1.3.3.2. | Развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Проведение конкурса на предоставление субсидий СО НКО, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья» | В рамках основного мероприятия 2 «Реализация доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к механизмам финансовой и имущественной поддержки» муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья» социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета города Пскова предоставлены субсидии на конкурсной основе в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 № 738 в 2023 году. Субсидии предоставлены6 организациям по 250,0 тыс. рублей. |
| 1.3.3.3. | Развитие технологий электронного правительства, реализация муниципальных услуг в электронной форме и принципа «одного окна» | Оказано ежегодно не менее 5-10% мун. услуг в электронной форме (ежегодно не менее 5-10%) | не менее 5-10 | 54 | 100 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики» | В рамках муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики» реализован перевод 32 массовых социально значимых услуг в электронный вид (План мероприятий (дорожная карта) по организации перевода в электронный формат массовых социально значимых услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, выполнен Администрацией города Пскована 100 %):1) Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.2) Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения).3) Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.4) Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.5) Выдача градостроительного плана земельного участка.6) Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений.7) Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности8) Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.9) Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса.10) Присвоение спортивных разрядов.11) Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.12) Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.13) Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на которой не разграничена, на торгах.14) Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.15) Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.16) Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.17) Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.18) Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения.19) Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.20) Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.21) Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала.22) Присвоение квалификационных категорий спортивных судей.23) Подготовка и утверждение документации по планировке территории.24) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.25) Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески.26) Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.27) Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.28) Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно.29) Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях.30) Предоставление жилого помещения по договору социального найма.31) Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества субъекта Российской Федерации, об объектах учета из реестра муниципального имущества.32) Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда). |
| 1.3.3.4. | Повышение уровня участия граждан в осуществлении общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления путем размещения в открытом доступе актуальной информации, предусмотренной требованиями действующего законодательства | Наличие на сайте АГП ежемесячно учитываемой оперативно размещенной актуальной информации, (ежегодно – да) | да | да | 100 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики» | В соответствии с требованиями действующего законодательства в течение 2023 года на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» размещалась обязательная информация: общая информация об Администрации города Пскова, информация об участии Администрации города Пскова в целевых и иных программах, информация о мероприятиях, проводимых Администрацией города Пскова, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций Администрации города Пскова, информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иная информация, подлежащая доведению Администрацией города Пскова до сведения граждан и организаций в соответствии с действующим законодательством, информация о результатах проверок, проведенных государственным органом, его территориальными органами, Администрацией города Пскова, подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в Администрации города Пскова, подведомственных организациях, тексты официальных выступлений и заявлений Главы города Пскова, Заместителей Главы Администрации города Пскова и руководителей органов и структурных подразделений Администрации города Пскова, статистическая информация о деятельности Администрации города Пскова, информация о кадровом обеспечении, информация о работе Администрации города Пскова с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления.  |
| 1.3.3.5. | Обеспечение информированности населения с использованием средств массовой информации | Функционирование не менее 7 средств коммуникаций для размещения информации для населения города, единиц | не менее 7  | 10 | 100 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики» | В течение 2023 года размещались актуальные данные о деятельности Главы города Пскова, Администрации города Пскова на следующих площадках: http://pskovadmin.ru (до июня 2023 года), https://pskov.gosuslugi.ru (с июля 2023 года), https://vk.com/pskovadmn, https://ok.ru/pskovadmin, https://t.me/ba\_elkin, https://priemnaya.pskov.ru/, https://informpskov.ru/, https://pln-pskov.ru/, https://1pskov.tv/https://gtrkpskov.ru |
| Задача 1.3.4. Совершенствование культурно-досуговой деятельности |
| 1.3.4.1. | Улучшение условий для предоставления муниципальных услуг учреждениями сферы культуры | Доля подведомственных учреждений в общем числе учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме, % | не менее 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования«Город Псков» | Достижение показателя обеспечено в рамках муниципальной программы «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков».В сфере культуры города Пскова осуществляли свою деятельность в 2023 году 6 учреждений дополнительного образования сферы культуры (4 музыкальные школы, школа искусств и художественная школа), 3 учреждения культуры (МБУ «Планетарий», МБУК «Городской культурный центр», МБУК «Дом офицеров»), 11 муниципальных библиотек МАУК «Централизованная библиотечная система города Пскова». Муниципальное задание во всех подведомственных учреждениях выполнено в полном объеме. |
| 1.3.4.2. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию, человек | не менее 3300 | 3377 | 100 | Муниципальная программа «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования«Город Псков» | Достижение показателя обеспечено в рамках муниципальной программы «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков».В 6 учреждениях дополнительного образования сферы культуры(4 - музыкальные школы, школа искусств, художественная школа) обучаются 3377 детей; реализуются более 50 авторских и инновационных программ. При детских музыкальных школах работают 40 творческих коллективов. Более 500 учащихся дополнительного образования детей сферы «Культура» - Лауреаты и дипломанты международных, всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей. Учащиеся музыкальных и художественной школ, школы искусств являются стипендиатами Губернатора Псковской области, обладателями премии «Юные дарования Псковщины», «Молодые дарования России».На базе МБУ ДО «Детская художественная школа г. Пскова» традиционно организован и проведен Международный пленэр «Псков приглашает друзей». В пленэре приняли участие художники-преподаватели из Беларуси, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Пскова. По итогам пленэра в выставочном зале Детской художественной школы г. Пскова проведена выставка, на которой было представлено более 50 работ.  |
| 1.3.4.3. | Развитие библиотечной системы города | Темп прироста числа посещений библиотек(по сравнению с предыдущим годом), % | не менее 6 | 6 | 100 | Муниципальная программа «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования«Город Псков»Государственная программа Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» | Достижение показателя обеспечено в рамках муниципальной программы «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков».На территории города в 2023 году работали: 11 библиотек, 3 учреждения культурно-досугового типа. Среднее число жителей на одну библиотеку – 19006 человек. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием на отчетный период составляет - 25 %. Число пользователей городских библиотек – 50754 человек. Количество посещений составило – 291535. Приобретено книгоиздательской продукции – 13042 изданий (печатные, электронные и аудиовизуальные материалы).Количество проведенных городскими библиотеками мероприятий составило 2297. |
| 1.3.4.4. | Создание комфортных условий для обеспечения жителей услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, повышение качества и расширение спектра услуг в сфере культуры | Количество общегородских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования(за год), единиц | не менее 55 | 55 | 100 | Муниципальная программа «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования«Город Псков»Государственная программа Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» | В рамках муниципальной программы «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков» Управлением культуры Администрации города Пскова организовано и проведено около 55 общегородских мероприятия, в том числе: праздничные, мемориально-памятные, патриотические, социокультурные, научно-практические, краеведческие, а также конкурсы, фестивали, выставки, концертные программы. Мероприятия посетили более 400 тыс. жителей и гостей города. Значимые мероприятия городского уровня, такие как: Новогодние и Рождественские мероприятия, День Победы, День города, День России, День Государственного Флага и др. |
| 1.3.4.5. | Развитие и поддержка межрегиональной, межмуниципальной гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности | Количество мероприятий, проведенных в рамках межрегиональной, межмуниципальной гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности, единиц | не менее 2 | 2 | 100 | Муниципальная программа «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования«Город Псков»Государственная программа Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» | Достижение показателя обеспечено в рамках муниципальной программы «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков».Коллективы художественного творчества принимали активное участие в акциях, фестивалях и конкурсах.В 2023 году были реализованы проекты, получившие грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив:- ко Дню Государственного флага был реализован проект АНО «Время творить», созданной при МБУ ДО «Детская школа искусств г. Пскова», «Хоровод дружбы»;- МБУК «Дом офицеров» в партнерстве с АНО «Центр талантов» успешно реализовал мероприятия в рамках Фестиваля «Центр талантов. На ветрах истории и современности - 2023» и др.  |
| Задача 1.3.5. Повышение вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом |
| 1.3.5.1. | Обеспечение населения города Пскова качественными услугами в сфере физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, единиц | не менее 400 | 415 | 100 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»Государственная программа Псковской области «Развитие физической культуры и спорта» | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей».В 2023 году было проведено 415 массовых спортивных мероприятий (плановое значение – не менее 400).Спортсмены города Пскова приняли участие более чем в 50 Чемпионатах и Первенствах Псковской области, соревнованиях СЗФО, всероссийских соревнованиях. Учащиеся общеобразовательных учреждений города Пскова участвовалив 2023 году в 15-ой Областной спартакиаде учащихся. |
| 1.3.5.2. | Увеличение числа населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | не менее 30 | 32 | 100 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»Государственная программа Псковской области «Развитие физической культуры и спорта» | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»:- обеспечена реализация Плана-календаря спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (проведено415 спортивно-массовых и спортивных мероприятий);- выполнены работы по устройству ФОКОТ на территории МБОУ «Естественно-математический лицей №20», расположенного по адресу: г. Псков, ул. Текстильная,д.18»; - велись работы по объекту: «Устройство «умной» спортивной площадки в городе Пскове и по объекту: «Строительство фиджитал-центра в городе Пскове». |
| 1.3.5.3. | Сохранение футбольных традиций в городе Пскове | Доля спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет, зачисленных в спортивный резерв для профессиональных команд, к общему числу детей, занимающихся футболом в учреждениях, подведомственных КФКСиДМ Администрации города Пскова, и организаций, осуществляющих мероприятия в сфере футбола в городе Пскове, % | не менее 45 | 45 | 100 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» Государственная программа Псковской области «Развитие физической культуры и спорта» | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей».В 2023 году предоставлена субсидия некоммерческой организации АНО«ФК «Псков» в сумме - 33046,17 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с подготовкой и формированием футбольных команд для, участие в соревнованиях различного уровня; разработка и реализация программ, направленных на развитие футбола; содействие развитию детско-юношеского футбола. |
| 1.3.5.4. | Содействие частным организациям, реализующим индивидуальные и групповые оздоровительные программы по физической культуре, в том числе в рамках государственно-частного партнерства | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивно-оздоровительных центрах и фитнес-клубах, % | не менее 6 | 6 | 100 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей Государственная программа Псковской области «Развитие физической культуры и спорта» | Достижение показателя обеспечено в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей».В 2023 году в городе Пскове функционировали 34 физкультурно-спортивных клуба (независимо от ведомственной принадлежности), в которых занимались порядка 16 тысяч человек различных возрастных категорий населения, в которых работали более 60 специалистов, из них 29 специалистов в возрасте до 30 лет.Большой популярностью пользовались такие клубы как «Планка», «Оазис», «СКАВ», «Боди-фитнес», «Супер-фитнес», «ForaGym», «X-press» и другие. Спортивные клубы оборудованы современными тренажерами, с занимающимися работают высококвалифицированные специалисты, которые могут правильно подобрать комплекс упражнений и нагрузку и для групповых, и индивидуальных занятий. Большое внимание уделяется организации оздоровительной работы с людьми пожилого возраста. Для пенсионеров в бассейнах города Пскова организованы занятия по плаванию по льготной системе оплаты, в некоторых спортивных клубах действует система скидок и льгот для данной категории населения. |
| 1.3.5.5. | Привлечение инвестиций в сферу физической культуры и спорта из бюджетных и внебюджетных источников, в том числе на строительство межшкольных стадионов, спортивных площадок с набором уличного оборудования и дворовых физкультурных комплексов, строительство сети велодорожек, включая территории вновь строящихся жилых районов города | Участие в государственных программах по физической культуре и спорту, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»Государственная программа Псковской области «Развитие физической культуры и спорта» | Достижение показателя обеспечено в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей».В рамках реализации основного мероприятия (Региональный проект «Спорт - норма жизни») «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» предусмотрены к реализации следующие мероприятия:1. Реконструкция здания по ул. Коммунальной, д. 25 под центр спортивной гимнастики:- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания по ул. Коммунальной, д. 25 под центр спортивной гимнастики;- реконструкция здания по ул. Коммунальной, д. 25 под центр спортивной гимнастики;- ввод в эксплуатацию здания по ул. Коммунальной, д. 25 под центр спортивной гимнастики.2. Строительство физкультурно-спортивного комплекса в г. Пскове (ул. Инженерная, д. 117).Проектно-сметная документация на реконструкцию здания поул. Коммунальная, д. 25. под центр спортивной гимнастики разработана. |
| 1.3.5.6. | Организация и проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для различных возрастных и социальных категорий граждан, в том числе реализация мероприятий по привлечению населения города к Всероссийскому физкультурному спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» города | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | не менее 30 | 70,1 | 100 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей».В 2023 году 2581 человека приняло участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО. |
| 1.3.5.7 | Реконструкция стадиона «Электрон» | Проведена реконструкция стадиона, да/нет | нет | нет | - | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» Государственная программа Псковской области «Развитие физической культуры и спорта» | Мероприятие не запланировано к реализации в 2023 году. |
| Приоритет II. Формирование конкурентоспособной экономики города Пскова и активизации инвестиционной деятельности |
| Цель 2.1. РАЗВИТИЕ МНОГООТРАСЛЕВОГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА И СФЕРЫ УСЛУГ |
| Задача 2.1.1. Содействие развитию промышленных предприятий города, стимулирование развития производств с высокой добавленной стоимостью и наращивание объемов производства и их регионального и интернационального экспорта |
| 2.1.1.1. | Развитие сотрудничества с Региональным фондом развития промышленности Псковской области | Наличие соглашения о сотрудничестве, да/нет | да | да | 100  | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова»Государственная программа Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» | Подписано соглашение о сотрудничестве Региональным фондом развития промышленности Псковской области от 09.06.2023 № ОППР/29-156. |
| 2.1.1.2. | Реализация механизма информационного содействия предприятиям города по вхождению в государственные программы Российской Федерации и Псковской области для получения поддержки на реализацию проектов по внедрению передовых технологий и организацию импортозамещающих производств | Наличие регламентирующего документа, да/нет | да | нет | 0 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова»Государственная программа Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» | Мероприятие планируется к реализации с 2024 года. |
| 2.1.1.3. | Участие в конкурсных отборах на получение финансовых мер поддержки для промышленных (индустриальных) парков, агропромышленных парков, технопарков, промышленных технопарков в рамках государственных программ Российской Федерации и федеральных проектов | Количество участников, штук | не менее 1 | 0 | 0 | Индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области на 2020 - 2024 годы | В 2023 году конкурсные отборы не проводились. |
| 2.1.1.4. | Привлечение промышленных предприятий области для участия в региональном отборе организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности | Наличие информации на официальном сайте муниципального образования «Город Псков», да/нет | да | нет | 0 | Индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области на 2020 - 2024 годы | В 2023 году конкурсные отборы не проводились. |
| Задача 2.1.2. Развитие транспортно-логистического комплекса Пскова и усиления его роли в выполнении международной транзитной функции |
| 2.1.2.1. | Развитие транспортной инфраструктуры, логистики и сопутствующего сервиса, формирование новых транспортных маршрутов и развитие транспортно-пересадочных узлов | Участие в региональном проекте «Дорожная сеть», да/нет | да | да | 100 | Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы»Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети» | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя обеспечен муниципальной программой «Развитие улично-дорожной сети».В рамках реализации Регионального проекта «Дорожная сеть»:- введено в эксплуатацию 4,85 км автомобильных дорог Псковской городской агломерации, расположенных на территории города Пскова;- введены в эксплуатацию в результате выполненного ремонта участок от дома № 4 по ул. Труда до ул. Текстильной, участок от ул. Текстильной до ул. Инженерной, участок от ул. Юбилейной до ул. Балтийской, участок от Рижского проспекта до ул. Коммунальной. - выполнен 1 этап ремонта улицы Юбилейной (участок от Рижского проспекта до ул. Коммунальной);- выполнена реконструкция улицы Леона Поземского от Троицкого моста до границы города Пскова в рамках объекта: «Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (2 этап строительства, 1 пусковой комплекс - реконструкция Советского (Троицкого) моста). |
| 2.1.2.2. | Строительство нового моста через реку Великую в Пскове вдоль по ул. Кузбасской дивизии | Наличие разработанной ПСД, да/нет | да | да | 100 | Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы» | Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход г. Пскова (2-ой пусковой комплекс): автомобильная дорога, соединяющая автомобильную дорогу Псков-Гдов-Сланцы - Кингисепп-Куземкино-Краколье и автомобильную дорогу А-212 Псков-Изборск до границы с Эстонской Республикой (на Ригу) с мостом через р. Великая в Псковской области (регистрационный номер: 1372-К-ГЗ).Основными целями строительства являются:- повышение конкурентоспособности транспортной системы Псковской области и реализация транзитного потенциала г. Пскова;- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек;- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Псковской области.Мероприятие реализуется на основании Федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» Национального проекта «Безопасные качественные дороги».Проектная документация утверждена приказом Государственного комитета Псковской области по дорожному хозяйству от 07.10.2013 № 218. Завершение строительства планируется до 2030 года.В 2023 году для обеспечения безопасности дорожного движения на Северном обходе Пскова Псковавтодор установил 40 светоотражателей на металлических столбиках для отпугивания диких животных.Источник информации: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области: https://transport.pskov.ru/press-centre/news/2512 |
| 2.1.2.3. | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения по маршрутам движения транзитного и туристического транспорта | Завершение строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход г. Пскова (2-й пусковой комплекс)», да/нет | нет | нет | - | Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы» |
| Задача 2.1.3. Формирование условий для устойчивого развития конкурентоспособного потребительского рынка города и сферы услуг |
| 2.1.3.1. | Содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий для ее развития | Обеспеченность торговыми площадями на1 тыс. жителей,кв. метров | 1272 | 1478,5 | 116 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова» | В рамках муниципальной программы «Содействие экономическому развитию города Пскова» обеспечен вклад в реализацию мероприятия путем подготовки:- отчета по форме 1-МО (сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования);- отчета по форме № 3-ярмарка (сведения о числе торговых мест на ярмарках);- ежеквартального отчета о динамике количества торговых объектов по малым форматам торговли;- информации о развитии инфраструктуры потребительского рынка товаров и услуг;- информации «Потребительский рынок товаров и услуг» для актуализации Инвестиционного паспорта муниципального образования «Город Псков». |
| 2.1.3.2. | Привлечение в установленном порядке юридических и физических лиц к реализации инвестиционных проектов, направленных на строительство и организацию малых и средних предприятий торговли и общественного питания | Количество инвестиционных проектов, реализованных при государственной поддержке на территории города Пскова в сфере потребительского рынка и услуг, штук | не менее 1 | 0 | 0 | Государственная программа Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» | Запланированные в 2023 году инвестиционные проекты находятся в процессе реализации. |
| 2.1.3.3. | Участие в программах государственной поддержки предприятиям сферы потребительского рынка и услуг для стимулирования их деятельности в сфере технического перевооружения производственных мощностей, организации производства новых видов высокотехнологичной конкурентоспособной продукции | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку по городу Пскову в сфере потребительского рынка и услуг, штук | не менее 5 | 0 | 0 | Государственная программа Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» | В течение 2023 года субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка города не выделялись. |
| 2.1.3.4. | Устранение административных барьеров в процессе инвестиционной деятельности | Отсутствие жалоб, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова»Государственная программа Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» | В 2023 году жалобы по вопросам инвестиционной деятельности не поступали. |
| Цель 2.2. АКТИВИЗАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА |
| Задача 2.2.1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2.2.1.1. | Сохранение и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество получателей поддержки, единиц | не менее 22 | 21 | 95,5 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова» | В рамках муниципальной программы «Содействие экономическому развитию города Пскова» за 2023 год оказана поддержка 21.  субъекту малого предпринимательства.Площадь сданных в аренду помещений – 95,5 %. |
| 2.2.1.2. | Организация работы по принципу Единого окна | Наличие «Единого окна» предоставления услуг для бизнеса через МФЦ, да/нет | да | нет | 0 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова»Государственная программа Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» | Определен перечень муниципальных услуг для бизнеса.В регламенты оказания муниципальных услуг внесены изменения по оказанию услуг через МФЦ.Сбор информации об оказании муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности через МФЦ не проводился. |
| 2.2.1.3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления в аренду муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Наличие актуализированного перечня имущества, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова» | Мероприятие реализовывалось в рамках муниципальной программы «Содействие экономическому развитию города Пскова».Перечень муниципального имущества муниципального образования «Город Псков», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» утвержден в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 24.08.2010 № 1906.В 2023 году в постановление Администрации города Пскова от 24.08.2010 № 1906 «Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Псков», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» внесены изменения от 01.03.2023 № 301, от 12.05.2023 № 709, от 03.11.2023 № 2517, от 22.12 2023 № 3184.Информация размещена на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».Заключены 3 договора аренды муниципального имущества в отношении 5 нежилых помещений, включенных в Перечень. |
| Задача 2.2.2. Информационная поддержка предпринимателей и популяризация осуществления предпринимательской деятельности |
| 2.2.2.1. | Организация информирования предпринимательского сообщества о мерах поддержки | Наличие актуализированной информации на сайтах, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова» | Мероприятие реализовывалось в рамках муниципальной программы «Содействие экономическому развитию города Пскова».Информация размещалась:1. На официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в разделах:- «Новости» https://pskov.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/; - Отдел предпринимательства и потребительского рынка https://pskov.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/ispolnitelno-rasporyaditelnyy-organ-munitsipalnogo-obrazovaniya/strukturnye-podrazdeleniya-administratsii-goroda-pskova/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/; - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Псков» https://pskov.gosuslugi.ru/deyatelnost/mery-podderzhki/mera-podderzhki-smsp/. 2. На официальном сайте МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» https://bizpskov.ru/. |
| 2.2.2.2. | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе проведение семинаров, выставок | Наличие актуализированной информации в социальных сетях, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова» | Реализация мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и производственного комплекса города» муниципальной программы «Содействие экономическому развитию города Пскова».Информация размещена в социальных сетях:<https://vk.com/pskovadmn>, <https://t.me/pskovadmin>, <https://ok.ru/group/55023951282286>,<https://vk.com/publicbizpskov>. |
| 2.2.2.3. | Проведение ежегодного городского конкурса «Предприниматель года» | Проведенный городской конкурс, да/нет | да | нет | 0 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова» | Конкурс не проводился в связи с отсутствием финансирования. |
| Задача 2.2.3. Развитие молодежного предпринимательства в Пскове |
| 2.2.3.1. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение образовательного уровня в предпринимательской деятельности у молодежи | Организация и проведение конкурсов, семинаров, тренинговых и игровых программ, специальных образовательных курсов для старшеклассников и студентов, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова» | МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» провел образовательные курсы, мастер-классы, деловые игры для молодежи, в общей сложности было обучено 428 человек. |
| 2.2.3.2. | Поддержка молодежного предпринимательства | Наличие центра молодежного инновационного творчества, да/нет | нет | нет | - | Государственная программа Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» | В 2023 году мероприятие не запланировано к реализации. |
| Задача 2.2.4. Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2.2.4.1. | Оказание содействия в участии предпринимателей в ярмарках, конкурсах регионального уровня | Количество проведенных сельскохозяйственных ярмарок (областная и Псковского района), единиц | не менее 2 | 1 | 50 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова»Государственная программа Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» | В рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию потребительского рынка и сферы услуг на территории города Пскова» муниципальной программы Содействие экономическому развитию города Пскова» организована и проведена областная осенняя сельскохозяйственная продовольственная ярмарка «Осень - 2023». |
| 2.2.4.2. | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня технологической и организационной готовности малых и средних предприятий к участию в закупках | Количество проведенных обучающих семинаров,единиц | не менее 10 | 10 | 100 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова»Государственная программа Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» | Реализация мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и производственного комплекса города» муниципальной программы «Содействие экономическому развитию города Пскова».Субъекты МСП активно участвуют в закупках для обеспечения нужд муниципального образования «Город Псков».Проведено 10 семинаров.Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок. |
| 2.2.4.3. | Предоставление местоположения для размещения нестационарных торговых объектов (НТО) согласно схемам размещения НТО, утвержденным ПАГП | Количество размещенных НТО согласно утвержденным схемам размещения, единиц | не менее 400 | 394 | 98,5 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова» | В рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию потребительского рынка и сферы услуг на территории города Пскова» муниципальной программы Содействие экономическому развитию города Пскова»:1. Разработаны и утверждены48 нормативно-правовых акта Администрации города Пскова, регулирующих торговую деятельность в городе Пскове (функционирование нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг).2. Оформлены:- 38 договоров на размещение НТО и объектов оказания услуг на территории города Пскова;- 65 договоров на размещение НТО сезонного характера на территории города Пскова. |
| 2.2.4.4. | Соблюдение мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении госзакупок | Минимальный годовой объем закупок товаров и услуг у МСП для заказчиков, % | не менее 15  | 30,8 | 100 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова» | Реализация мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и производственного комплекса города» муниципальной программы «Содействие экономическому развитию города Пскова».В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем двадцать пять процентов [совокупного годового объема закупок](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/3166). |
| 2.2.4.5. | Организация и содействие ярмарочной торговли на территории Пскова в целях реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство | Количество организованных ярмарок,единиц | не менее 50 | 60 | 100 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова» | В рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию потребительского рынка и сферы услуг на территории города Пскова» муниципальной программы Содействие экономическому развитию города Пскова»:1. Оказано содействие в организации и проведении еженедельной ярмарки выходного дня на территории ярмарки «Центральный рынок» по ул. Воровского, д. 6. За 2023 год проведено 52 ярмарки выходного дня.2. Оказано содействие МКУ «Снежинка» в организации и проведении 8 ярмарок для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных участках, на муниципальных торговых площадках. |
| Цель 2.3. АКТИВИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА |
| Задача 2.3.1. Совершенствование инвестиционной инфраструктуры города и создание условий для привлечения инвесторов |
| 2.3.1.1. | Обеспечение привлечения инвестиций, создание необходимых условий | Наличие актуализированного реестра, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова» | В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Активизация и реализация инвестиционного потенциала города» муниципальной программы «Содействие экономическому развитию города Пскова» в 2023 году:- заключены контракты на формирование и поставку на государственный кадастровый учет 143 земельных участков (работы выполнены в полном объеме, в соответствии с поступившими заявками);- проведены 5 аукционов на реализацию документов по территориальному планированию, планировке территории на общую сумму федерального, областного и городского бюджетов 2120,9 тыс. рублей;- сформирован реестр инвестиционных площадок (1 площадка, инженерное обустройство площадки отсутствует);- разработано 18 документов по территориальному планированию;- актуализирован реестр инвестиционных проектов. Реестры инвестиционных проектов и площадок размещены на Инвестиционном портале города Пскова http://invest.pskovadmin.ru/. |
| 2.3.1.2. | Модернизация раздела «Инвестиционный портал муниципального образования «Город Псков» в целях обеспечения доступности информации о реализуемой на территории инвестиционной деятельности | Наличие актуальной информации, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова» | Мероприятие реализовывалось в рамках подпрограммы «Активизация и реализация инвестиционного потенциала города» муниципальной программы «Содействие экономическому развитию города Пскова».Проведена актуализация информации на Инвестиционном портале города Пскова http://invest.pskovadmin.ru/. |
| 2.3.1.3. | Создание условий для привлечения инвестиций для восстановления и сохранности объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии (1 рубль за 1 кв. метр) | Наличие утвержденного порядка, да/нет | нет | нет | - | Муниципальная программа «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков»Государственная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области». | Мероприятие планируется к реализации после 2024 года. |
| 2.3.1.4. | При реализации на территории города Пскова инвестиционных проектов, в виде социальной нагрузки закреплять обязанность инвестора по восстановлению объектов культурного наследия | Наличие перечня, да/нет | нет | нет | - | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова» | Мероприятие планируется к реализации после 2024 года. |
| Задача 2.3.2. Создание и продвижение имиджа города Пскова как территории с высокой инвестиционной привлекательностью |
| 2.3.2.1 | Выпуск «Инвестиционного паспорта» | Наличие инвестиционного паспорта, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова» | Мероприятие реализовывалось в рамках подпрограммы «Активизация и реализация инвестиционного потенциала города» муниципальной программы «Содействие экономическому развитию города Пскова».Инвестиционный паспорт МО «Город Псков» подготовлен и размещен на странице http://invest.pskovadmin.ru/page/investitsionnyj-pasport-gorod-pskov. |
| 2.3.2.2. | Создание и управление эмоциональным восприятием территории | Наличие разработанного медиаплана, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Осуществляются регулярные публикации на официальном на официальном сайте муниципального образования город Псков (https://pskov.gosuslugi.ru/), веб-сайте Центра туризма и творческих индустрий Пскова (https://ticpskov.ru/), в официальных сообществах Комитета и Центра туризма в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club211203825, https://vk.com/centrturizmap), а также в Телеграм-каналах (https://t.me/pskovcentr2021 и https://t.me/pskovvisit). |
| 2.3.2.3. | Участие в инвестиционных мероприятиях | Количество инвестиционных мероприятий, в которых принято участие, единиц | не менее 1 | 2 | 100 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова» | В 2023 году принято участие в следующих инвестиционных мероприятиях:1. Встреча Главы города Пскова Елкина Б.А. с генеральным консулом Казахстана в Санкт-Петербурге Дмитрием Михно. Обсудили взаимодействие через образовательные обмены, патриотические проекты, культурные, туристические и экономические связи (22.09.2023).2. Встреча Главы города Пскова Елкина Б.А. с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Пскове Обсудили совместные ярмарки товаров, взаимодействие в строительной и транспортной сфере, развитие туристических связей (26.08.2023). |
| Цель 2.4. ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ТУРИЗМА И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОРОДСКОГО ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА |
| Задача 2.4.1. Приоритетное развитие культурно-познавательного, образовательного, детского, самодеятельного, религиозного, лечебно-оздоровительного туризма |
| 2.4.1.1. | Повышение туристической привлекательности города | Процент положительных отзывов о привлекательности образа г. Пскова для потенциальных туристов, % | не менее 60 | 95 | 100 | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя обеспечен муниципальной программой «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».За 2023 год доля положительных отзывов туристов составила 95 % (остальные 5 % - нейтральные). |
| 2.4.1.2. | Наращивание туристического потока в г. Псков путем включения города в международные и внутрироссийские туристические маршруты | Количество маршрутов, в состав которых вошелг. Псков, единиц | 1 | 1 | 100 | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя обеспечен муниципальной программой «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».Национальный туристский маршрут в состав которого вошел г. Псков - «Александр Невский - имя России». |
| 2.4.1.3. | Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия муниципального образования «Город Псков» | Количество мероприятий по популяризации культурного и исторического наследия, организованных и проведенных в рамках программы, единиц | не менее 12 | 18 | 100 | Муниципальная программа «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков» | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя обеспечен муниципальной программой «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».Проведены 14 мероприятий по популяризации историко-культурного наследия муниципального образования «Город Псков» (Василевские чтения, Кикоинские чтения, Александро-Невские чтения, Золотцевские чтения и др.).В рамках мемориальной работы установлены мемориальные доски военнослужащим, погибшим в ходе проведения специальной военной операции:-гвардии сержанту БогатыревуПавлу Павловичу на зданииМБОУ «Многопрофильный лицей № 4»(ул. Пароменская,9, второй корпус);- гвардии младшему сержанту Гаврилову Илье Валерьевичу и гвардии старшему сержанту Соседову Владимиру Александровичу на здании МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс» (2 корпус);- Герою Российской Федерации гвардии лейтенанту Дементьеву Денису Геннадьевичу на здании МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8».Кроме того, проведены следующие мероприятия, направленные на популяризацию культурного и исторического наследия города Пскова установлена информационная надпись на объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1950 г., расположенного по адресу:г. Псков, ул. Льва Толстого, д.14. |
| 2.4.1.4. | Выпуск и распространение путеводителя, туристских карт города | Количество изготовленной полиграфической продукции, штук | 1050 | 1050 | 100 | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя обеспечен муниципальной программой «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».За 2023 год МАУ «Центр туризма» было выпущено 1050 буклетов; разработано и напечатано 200 визиток. Разработаны макеты 5 туристско-информационных брошюр, выполненных в едином стиле природный, самобытный, культурно-исторический, открыточный, вкусный. |
| 2.4.1.5. | Разработка концепции устойчивого развития туризма города Пскова | Наличие утвержденной концепции устойчивого туризма города Пскова», да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Мероприятие реализовывалось в рамках муниципальной программой «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».Разработан мастер-план устойчивого развития туризма города Пскова. Мероприятие реализовано в 2022 году. |
| Задача 2.4.2. Повышение качества и продвижение туристского продукта на зарубежном и российском рынках, в том числе с привлечением туроператоров |
| 2.4.2.1. | Повышение эффективности деятельности в сфере туризма | Проведение и участие в тематических семинарах, конференциях, презентациях, рекламно-информационных турах, штук | 13 | 13 | 100 | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Достижение показателя обеспечено муниципальной программой «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».В 2023 году организовано/принято участие:1. Участие в туристической выставке (г. Москва) с целью презентации потенциала Псковской области для представителей московских туристических компаний.2. Рабочая встреча в г. Порхов с представителями Администрации района с целью обмена опытом в сфере туризма и возможностью дальнейшего сотрудничества.3. Участие в эногастрономической ярмарке «Виноград» г. Псков.4. В Доме Беклешова проведена фокус-группа «Пушкин в Пскове» по разработке мероприятий, направленных на включение города Пскова в национальный туристский маршрут.5. Рабочая встреча с и.о. директором Кузнецовым А.М. национального парка «Себежский», с целью разработки туристического маршрута и дальнейшего сотрудничества.6. Организация и проведение в Доме Беклешова и на прилегающей территории праздника Псковского пирога7. Конкурс на лучший интерактивный квест по пешеходному центру города Пскова «Сердце Пскова» среди жителей города и учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования в сфере туризма.8. Конкурс на лучшую авторскую экскурсию среди слушателей программ профессиональной переподготовки по направлению «Экскурсоведение» высших и средних образовательных учреждений города Пскова.9. Организация и поведение ХIII Псковских региональных краеведческих чтений.10. Проведение детской гастроконференции «История Псковского пирога».11. Проведение вечера, посвященного дню памяти поэта: «Пушкинский февраль в Доме Беклешова».12. Участие в Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.13. Организация и проведение работы фокус-группы с предпринимателями в сфере туризма (Псков, Санкт-Петербург, Северная Карелия).  |
| 2.4.2.2. | Разработка системы сбора и анализа информации о туристской деятельности на основе сотрудничества с сотовыми операторами и платежными системами | Количество заключенных договоров о сотрудничестве, штук | 2 | 0 | 0 | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Договора на безвозмездной основе с сотовыми операторами не предусмотрены. |
| 2.4.2.3. | Выпуск рекламных видеоматериалов о Пскове для популяризации на зарубежном и российском рынках | Количество изготовленных видеороликов, единиц | 1 | 2 | 200 | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Достижение показателя обеспечено муниципальной программой «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»:- создан видеоролик о МАУ «ЦТТИ Пскова»;- создан видеоролик о туристической привлекательности г. Пскова. |
| Задача 2.4.3. Комплексное развитие туристско-рекреационных кластеров и сети туристско-информационных центров |
| 2.4.3.1. | Включение проекта создания туристско-рекреационного кластера «Псковский» в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» | Включен проект создания туристско-рекреационного кластера «Псковский» в федеральную целевую программу, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя обеспечен муниципальной программой «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».В федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» включено создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Духовные истоки». |
| 2.4.3.2. | Развитие системы туристской навигации | Количество установленных информационных щитов, знаков, указателей, штук | 2 | 63 | 315 | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».Установлено 63 знака туристской навигации. Знаки туристкой навигации направляют гостей города к объектам показа и туристской инфраструктуры: памятники ЮНЕСКО, памятники и монументы, смотровые площадки, музейные объекты, памятники архитектуры, парки, туристско-информационные центры, гостиницы. Помимо названия объекта и расстояния до него на них есть QR-код, ведущий на сайт Центра туризма и творческих индустрий Пскова. |
| 2.4.3.3. | Проведение конкурсов и фестивалей среди организаций индустрии отдыха, питания, развлечений | Содействие в проведении конкурсов и фестивалей среди организаций индустрии отдыха, питания, развлечений, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»Государственная программа Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» | В 2023 году проведено:1. Конкурс рисунков, посвященный 78-годовщине Победы «День Победы: история и традиции».2. Конкурс на лучшую авторскую экскурсию среди слушателей программ профессиональной переподготовки по направлению «Экскурсоведение» высших и средних образовательных учреждений города Пскова.3. Конкурс туристических промо видеороликов «Новогодний Псков» среди жителей города и учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования в сфере туризма.4. Конкурс на лучший интерактивный квест по пешеходному центру города Пскова «Сердце Пскова» среди жителей города и учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования в сфере туризма. |
| Задача 2.4.4. Формирование положительного туристского имиджа города и продвижение крупных событийных мероприятий международного, всероссийского и межрегионального уровня на территории Пскова |
| 2.4.4.1. | Проведение туристических ярмарок, участие в туристических выставках | Количество туристических выставок, в которых г. Псков примет участие, штук | 2 | 2 | 100 | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»Государственная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя обеспечен муниципальной программой «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».В 2023 году принято заочное участие:1. Участие в туристической выставке (г. Москва) с целью презентации туристического потенциала Псковской области для участников московской туристической отрасли.2. Участие в эногастрономической ярмарке «Виноград» г. Псков. |
| 2.4.4.2. | Создание конкурентных событийных продуктов через различные формы кооперации власти, бизнес-сообщества и некоммерческие организации | Количество проведенных рабочих групп, фокус-групп, рекламных туров, мастер-классов, обучающих вебинаров, единиц | 8 | 8 | 100 | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»Государственная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя обеспечен муниципальной программой «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».В 2023 году проведено/организовано:1. Рабочая встреча в г. Порхов с представителями Администрации района с целью обмена опытом в сфере туризма и возможностью дальнейшего сотрудничества2. Фокус-группа «Пушкин в Пскове» в Доме Беклешова по разработке мероприятий, направленных на включение города Пскова в национальный туристский маршрут.3. Рабочая встреча с и.о. директором Кузнецовым А.М. национального парка «Себежский», с целью разработки туристического маршрута и дальнейшего сотрудничества.4. ХIII Псковские региональные краеведческие чтения.5. Детская гастроконференция «История Псковского пирога».6. Фокус-группа с предпринимателями в сфере туризма (Псков, Санкт-Петербург, Северная Карелия).7. Рабочий стол по вопросам информационной поддержки соотечественников, проживающих за рубежом.8. Форум Дружбы с целью презентации города Пскова и Псковской области городам побратимам. |
| 2.4.4.3. | Выпуск и продвижение календаря культурных событий Пскова на международном и российском туристских рынках | Количество разработанных макетов календаря культурных событий на русском и английском языках, штук | 1 | 1 | 100 | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Достижение показателя обеспечено муниципальной программой «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».Разработан 1 макет календаря культурных событий на русском и английском языках. Календарь культурных событий публикуется на официальном сайте муниципального образования город Псков на русском языке. Публикации на английском языке осуществляются в зарубежных городах партнерах, в частности в КНР. |
| Задача 2.4.5. Развитие креативной индустрии |
| 2.4.5.1. | Создание и администрирование туристического интернет-портала | Наличие туристического интернет-портала, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Мероприятие реализовывалось в рамках муниципальной программой «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».В 2023 году осуществлялись регулярные публикации на официальном сайте муниципального образования город Псков (https://pskov.gosuslugi.ru/), веб-сайте Центра туризма и творческих индустрий Пскова (https://ticpskov.ru/), в официальных сообществах Комитета и Центра туризма в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club211203825, https://vk.com/centrturizmap), а также в Телеграм-каналах (https://t.me/pskovcentr2021 и https://t.me/pskovvisit). |
| 2.4.5.2. | Реализация проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» | Количество участников проекта, человек | не менее 10 | 0 | 0 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова»Государственная программа Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» | В связи с приостановкой сотрудничества со стороны Европейской комиссии с Российской Федерацией вся деятельность в рамках реализации программ приграничного сотрудничества на территории муниципального образования «Город Псков» была приостановлена. |
| 2.4.5.3. | Созданиетуристско-информационного центра и центра креативных индустрий | Наличиетуристско-информационного центра и центра креативных индустрий», да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Мероприятие реализовывалось в рамках муниципальной программой «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».В 2023 году продолжило функционирование МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова», в котором на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на развитие креативных индустрий. |
| Приоритет III. Трансформация пространственного развития города Пскова |
| Цель 3.1. ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ |
| Задача 3.1.1. Выстраивание системы безопасности городской среды |
| 3.1.1.1. | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова | Количество муниципальных территорий общего пользования, ремонт, восстановление дорожных покрытий на которых выполнен в текущем году, штук | 3 | 4 | 133 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» Государственная программа Псковской области «Формирование современной городской среды» Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» благоустроены: Финский парк (замена покрытия детской площадки), Парк реки Милевка (оборудование тротуаров),ул. Госпитальная, д. 15 (оборудование тротуаров), территория между д. 23аи д. 21 на Октябрьском просп., д. 23 наул. Металлистов и д. 8 на ул. Гражданской (покрытие детской площадки). |
| 3.1.1.2. | Обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования «Город Псков» | Количество заседаний межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по профилактике правонарушений, штук | не менее 4 | 4 | 100 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | В 2023 году межведомственной комиссией муниципального образования «Город Псков» по профилактике правонарушений проведено 4 плановых заседания для решения вопросов по профилактике правонарушений и координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, граждан и их объединений, участвующих в профилактике правонарушений, на территории муниципального образования «Город Псков». |
| 3.1.1.3. | Восстановление городских территорий: высадка деревьев и кустарников, организация и содержание газонов, цветников | Количество муниципальных территорий общего пользования, ремонт, озеленение которых выполнено в текущем году, штук | 3 | 4 | 133 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» Государственная программа Псковской области «Формирование современной городской среды» Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» в 2023 году выполнены работы по объектам:1. ул. Госпитальная, д. 15 (озеленение).2. Парк реки Милевка (озеленение).В рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния»:1. Выполнены работы по восстановлению оснований клумб, расположенных у д. 16 по ул. Герцена.2. Приобретены саженцы декоративных растений Лиственница в количестве 89 шт. высажены в сквере между ул. Вокзальной и Крестовским шоссе. |
| 3.1.1.4. | Обеспечение безопасности муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров), дворовых и прилегающих к ним территорий | Количество муниципальных территорий общего пользования работы по обеспечению безопасности на которых выполнены в текущем году, штук | 3 | 3 | 100 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»  | В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» проведены работы по освещению в Парке реки Милевка.В рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» выполнены:- ремонт линий наружного освещения пешеходной дорожки от Паровозного проезда к МКД по пер. Машиниста в городе Пскова,- устройство освещения на Комсомольской площади. |
| 3.1.1.5. | Мониторинг на потенциально опасных объектах, опасных производственных объектах | Количество принятых распорядительных актов Комиссии Администрации города Пскова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по текущим вопросам защиты населения и оперативной обстановке, штук | не менее 12 | 21 | 100 | Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» | В 2022 году комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Псков» принят21 распорядительный акт по оперативным вопросам и сезонным опасностям. |
| 3.1.1.6.  | Организация обучения населения способам защиты и действиям в ЧС, доведение информации через СМИ, совершенствование системы оповещения населения | 1. Доля подготовленного городского населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, % | 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» Государственная программа Псковской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» организовано обучение в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, обеспечен контроль подготовки. |
| 2. Доля населения города, охваченного техническими средствами оповещения, % | 100 | 100 | 100 | Обеспечено поддержание в постоянной готовности к применению систем оповещения информирования населения, их модернизация |
| 3.1.1.7. | Проверка мест массового пребывания людей силами рабочих групп АТК на антитеррористическую защищенность | Количество проведенных проверок межведомственной комиссией при АТК муниципального образования «Город Псков» по обследованию мест массового пребывания людей и объектов, находящихся в ведении Администрации города Пскова,единиц | не менее 4 | 2 | 50 | Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» межведомственной комиссией при АТК муниципального образования «Город Псков» проведено2 обследования мест массового пребывания людей. |
| Задача 3.1.2. Создание привлекательной, разнообразной и комфортной городской среды |
| 3.1.2.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в текущем году, единиц | 10 | 12 | 120 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» Государственная программа Псковской области «Формирование современной городской среды» Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» благоустроено12 дворовых территорий по адресам:- ул. Западная, д. 11, - Рижский пр-т, д. 56,- ул. Чехова, д.1,- ул. Коммунальная, д. 32,- Октябрьский, 30, - Ижорского батальона, д. 39, - ул. Я. Фабрициуса, д. 11 и д. 13, - ул. Луговая 1а,- ул. Народная, д. 24, - ул. Красноармейская, д. 35, - ул. Юбилейная, д. 51,- ул. А. Алехина д.4, и д. 6. |
| 3.1.2.2. | Организация праздничного пространства на территории МО «Город Псков» | Количество праздничных мероприятий общегородского уровня, оформление и обслуживание территорий которых осуществлено за год, штук | 15 | 62 | 413 | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» | Достижение показателя обеспечено муниципальной программой «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния».В 2023 году проведена организация пространств и уборка территорий при проведении 62 общегородских праздничных мероприятий, в том числе установка и обслуживание биотуалетов в количестве и графикам, в соответствии с заключенными контрактами. |
| 3.1.2.3. | Формирование индивидуального облика городского округа, отвечающего современным архитектурным и эстетическим требованиям | Обеспечение соответствия проектов зданий и сооружений современным архитектурным и эстетическим требованиям,да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» | Достижение показателя обеспечено муниципальной программой «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния».Все утвержденные в 2023 году проекты соответствуют утвержденному дизайн-коду города. |
| 3.1.2.4. | Разработка и утверждение Мастер - плана территории | Наличие разработанного Мастер-плана территории,да/нет | нет | нет | - | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова» | Мероприятие не запланировано к реализации в 2023 году. |
| 3.1.2.5. | Устранение избыточной навязчивой рекламы | Наличие протокола мониторинга рекламных конструкций, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» | Выдача предусмотренных Федеральным законом от 13.03.2006№ 38-ФЗ «О рекламе» разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Пскова осуществляется Администрацией города Пскова в порядке, установленном решением Псковской городской Думы от 30.06.2023 № 243.В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения на ее установку и эксплуатацию, срок действия которого не истек, такая рекламная конструкция подлежит демонтажу на основании выданного Администрацией города Пскова предписания в течение месяца со дня его выдачи, а размещенная на рекламной конструкции информация подлежит удалению в течение трех дней со дня выдачи предписания.Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Пскова – 57.Количество выданных предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений на их установку и эксплуатацию, срок действия которых не истек – 27. |
| 3.1.2.6. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории МО Благоустройство дворовых и общественных территорий. Восстановление и реконструкция объектов | Количество объектов, благоустроенных в рамках участия в реализации региональных проектов на конец года, единиц | 8 | 4 | 50 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»Государственная программа Псковской области «Формирование современной городской среды» | В рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды»), реализуемого посредством муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков», проведено благоустройство 4 дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Задача 3.1.3. Развитие рекреационных, водных и зеленых пространств |
| 3.1.3.1. | Повышение уровня благоустроенности территорий общего пользования | Доля озелененных территорий общего пользования, комплексное содержание которых осуществляется, в общей площади зон рекреационного назначения озелененных территорий города, % | 26 | 25 | 96 | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» | Мероприятие реализовывалось в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния»:157,8 га обслуживается в рамках контрактов на комплексное содержание. |
| 3.1.3.2. | Оптимизация функционального использования территорий | Отсутствие отрицательной динамики уровня удовлетворенности населения качеством жизнеобеспечения рекреационных зон, выявленное опросом, да/нет | да | - | - | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» | Мероприятие реализовывалось в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния». В 2023 году опрос населения по удовлетворенности качеством жизнеобеспечения рекреационных зон не проводился. |
| 3.1.3.3. | Максимальное сохранение природных лесных массивов, парков и использование их в рекреационных целях | Наличие кадастрового паспорта на леса и парки, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» | Достижение показателя обеспечено муниципальной программой «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния».Постановлением Администрации города Пскова от 30.11.2022 № 2359«Об установлении границ Псковского городского лесничества, созданного на основании приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 03.03.2021 № 117 «О создании лесничества на землях населенных пунктов города Пскова Псковской области, занятых городскими лесами, и установлении его границ» установлен перечень земельных (лесных) участков, составляющих Псковское городское лесничество.Земельные участки под лесами и парками поставлены на государственный и кадастровый учет. |
| Задача 3.1.4. Поддержание города в чистоте и порядке |
| 3.1.4.1. | Защита населения города Пскова от неблагоприятного воздействия отдельных факторов окружающей среды | Доля обработанной территории от территории, подлежащей обработке против борщевика Сосновского, % | 40 | 100 | 250 | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» | В рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» выполнены работы по обработке зарослей борщевика Сосновского гербицидом сплошного действия путем скоса со сбором и вывозом скошенной травы. Площадь территории, обработанной против борщевика Сосновского в 2023 году - 198,1 га.Обработка производилась до трех раз за сезон. |
| 3.1.4.2. | Содержание территорий городского округа в соответствии с правилами благоустройства | Соответствие Правил благоустройства требованиям законодательства, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» | Достижение показателя обеспечено в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния».В 2023 году внесены изменения в решение Псковской городской Думы от 29.04.2011 № 1692 «Об утверждении правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова»:1. Решение Псковской городской Думыот 27.01.2023 № 163 «О внесении изменений в Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова, утвержденные решением Псковской городской Думы от 29.04.2011 № 1692» предусматривало внесение изменений в разделы I «Общие положения» и IX «Организация озеленения на территории города Пскова». 2. Решение Псковской городской Думыот 03.03.2023 № 173 «О внесении изменений в Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова, утвержденные решением Псковской городской Думы от 29.04.2011 № 1692» предусматривало внесение изменений в раздел XIII(2) «Правила размещения вывесок в городе Пскове», Приложение № 4 к Правилам благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова «Дизайн-код «Правила размещения вывесок в городе Пскове» исключено. |
| 3.1.4.3. | Привлечение общественных объединений, средств массовой информации, образовательных учреждений и учреждений культуры к проведению общегородских экологических мероприятий | Количество проведенных мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города (субботников и т.п.) в текущем году, штук | 2 | 2 | 100 | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя обеспечен муниципальной программой «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния».В рамках весеннего и осеннего месячников по уборке города силами предприятий, общественных организаций убрано территорий - 49, объем вывезенного мусора составляет 300 куб. метров, всего приняло участие 1805 человек. |
| 3.1.4.4. | Содействие проведению мероприятий по сокращению численности безнадзорных животных | Доля выполненных заявок граждан, организаций на отлов безнадзорных собак из числа поступивших в Администрацию города Пскова и направленных в подведомственные учреждения Комитета по ветеринарии Псковской области, от общего количества поступивших таких заявок, % | 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» | В рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» в 2023 году были отловлены 82 безнадзорных животных (собак) на территории муниципального образования «Город Псков». |
| Задача 3.1.5. Обеспечение экологической безопасности и защита от ЧС |
| 3.1.5.1. | Информирование населения о рисках для здоровья в связи с воздействием факторов среды обитания и мерах по их предотвращению и сокращению | Доля площади территории, на которой проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий, обслуживаемых зеленых зон, подлежащих обработке, % | 60 | 72 | 120 | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» | В рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» проведена акарицидная обработка объектов зеленого хозяйства на площади - 113,5 га. Информация о случаях нападения клеща в 2023 году на территории зон рекреационного назначения города отсутствует. |
| 3.1.5.2. | Управление экологическими рисками через формирование и обеспечение функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории города | Количество систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории города, штук | - | - | - | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» | Мероприятие предусмотрено к реализации в 2025 году. |
| 3.1.5.3. | Реконструкция полигона твердых бытовых отходов | Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах города, штук | - | - | - | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» Государственная программа Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» | Показатель реализации мероприятия планируется к достижению в 2024 году.Выполнены работы по рекультивации объекта накопленного вреда Псковская городская свалка. |
| 3.1.5.4. | Распространение среди всех слоев населения экологических знаний, пропаганда бережного отношения к использованию водных и земельных ресурсов, зеленых насаждений и особо охраняемых территорий | Количество мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города (субботников и т.п.) в текущем году, штук | 2 | 2 | 100 | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» | В рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» проведены месячники по уборке территории:- весенний с 15 апреля по 15 мая;- осенний с 1 по 31 октября. |
| 3.1.5.5. | Создание финансового резерва, обеспечение накопления, хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Уровень создания требуемого объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков», % | 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:1) Решением ПГД от 27.10.2023 № 294 «О бюджете города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» утвержден резервный фонд города Пскова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2023 год;2) создан резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Администрации города Пскова. |
| 3.1.5.6. | Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова | Соответствие муниципальных нормативно-правовых актов в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах требованиям действующего законодательства, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» нормативно правовая база в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах приведена в соответствие с законодательством РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления.  |
| 3.1.5.7. | Реализация первичных мер пожарной безопасности | Соответствие требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к муниципальным образовательным организациям и организациям дополнительного образования детей, организациям (учреждениям) спорта, организациям (учреждениям) культуры, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков»Муниципальная программа«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» | Достижение показателя обеспечено в рамках реализации муниципальных заданий. На выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях города израсходовано:- в муниципальных образовательных учреждениях – 12210,05 тыс. рублей;- в муниципальных учреждениях культуры – 1208,13 тыс. рублей;- в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта –1165,0 тыс. рублей. |
| Цель 3.2. МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ |
| Задача 3.2.1. Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры |
| 3.2.1.1. | Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в соответствии с требованиями экологических стандартов | Умягчение питьевой воды, после станции обезжелезивания до жесткости 3,5 мг-экв/дм3 к 2030 году | - | - | - | Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» | В 2023 г. умягчение питьевой воды, после станции обезжелезивания составило фактически 5,6 Мг-экв/л, плановое значение показателя 3.2.1.1. на 2023 не установлено. В соответствии с муниципальной программой «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» были реализованы следующие мероприятия:1. Выполнены работы по устройству водоотведения от пожарного водоема между домами № 4 и № 8 по переулку Моторному и восстановление системы водоотведения в границах кадастрового квартала КН 60:27:00603362. В рамках Регионального проекта «Чистая вода» выполнено строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин, станции водоподготовки и насосной станции II подъема с резервуарами чистой воды в микрорайоне «Псковкирпич», в т.ч. ПИР».3. Строительство станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора города Пскова завершено. В настоящее время на объекте проводятся пуско-наладочные работы после консервации.4. МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» выполнены работы, предусмотренные в инвестиционной программе по:- техническому перевооружению котельной № 2 ул. Я. Райниса, д. 53 с заменой 3-го котла Радон-0,2;- техническому перевооружению котельной № 8 ул. Боровая, д. 26а с заменой 2-х котлов КВ-ГМ-2,5-95. |
| 3.2.1.2. | Создание благоприятных условий для проживания граждан на территории муниципального образования «Город Псков» | Наличие системы учета, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» | Вклад в реализацию мероприятия и достижение показателя обеспечено муниципальной программой «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами». Водопроводные и канализационные сети учитываются МП г. Пскова «Горводоканал».В случае обнаружения сетей водоснабжения и водоотведения принадлежность которых не определена, КУМИ города Пскова, признаются бесхозяйными с дальнейшим принятием данных сетей в муниципальную собственность и передачей в хозяйственное ведение в МП города Пскова «Горводоканал». |
| 3.2.1.3. | Повышение уровня энергосбережения и энергоэффективности в жилищном фонде | Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета, % | не менее 58 | 55,4 | 95,5 | - | Мероприятие реализовывалось в рамках непрограммной деятельности.Значение показателя за 2023 год указано в соответствии с данными официального сайта https://dom.gosuslugi.ru. |
| 3.2.1.4. | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной сфере | Уменьшение количества электроэнергии, потребляемой для освещения территорий города Пскова, в расчете на 1 светильник сети уличного освещения за год (по отношению к предыдущему году), кВт/час | 0 | 12  | 0 | Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования«Город Псков» коммунальными услугами»Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» | В рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» в 2023 году установлено 372 новых светильников при оборудовании линий наружного освещения. Количество потребляемой электроэнергии для освещения территорий города Пскова в расчете на 1 светильник сети уличного освещения за 2023 год (по отношению к предыдущему 2022 году) увеличилось на 12 квт/час(2,8 %). |
| 3.2.1.5. | Развитие инженерной инфраструктуры | Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры, едини | 0 | 3 | 300 | Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»Государственная программа Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» | В 2023 году в рамках муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»:1) выполнена реконструкция теплотрассы от котельной № 1 Гаражный пр. 12 с учетом пропускной способности от ТК20-1-8 до ТК20-1-83 поул. Рокоссовского в г. Пскове;2) выполнены основные работы по строительству магистральных сетей ливневой канализации для микрорайона «Сиреневый» района Запсковье;3) заключен муниципальный контракт № 40 от 22.12.2023 с ООО «Псковская газовая компания» по объекту: «Реконструкция теплотрассы с увеличением пропускной способности в 2 этапа. Этап №1: от котельной №1 по адресу г. Псков, Гаражный проезд 12, до ТК 20-1 по ул. Рокоссовского, этап №2: от ТК 20-1-3 по ул. Рокоссовского до ТК 20-1-8 по ул. Рокоссовского» на сумму 158 967 197,00 руб. Срок выполнения работ 01.10.2024. |
| 3.2.1.6. | Активизация работы с государственной информационной системой Жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с учетом требований Федерального закона от 21.07.2014 N 209-ФЗ.Повышение прозрачности сферы ЖКХ, эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Обеспечено размещение полной информации в ГИС ЖКХ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», ежегодно 100% | 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» | Информация по всем обязательствам муниципалитета в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» загружена полностью и своевременно.На официальном портале pskov.gosuslugi.ru размещен соответствующий баннер (https://dom.gosuslugi.ru/). |
| Обеспечено размещение актуальной информации в сфере ЖКХ на ресурсе moydom.ru, да/нет | да | да | 100 |
| Задача 3.2.2. Создание системы управления отходами и обеспечение чистоты городских территорий |
| 3.2.2.1. | Организация деятельности по сбору, вывозу и размещению отходов производства и потребления, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок | Количество отходов потребления, вывезенных с территорий общего пользования города Пскова, куб. метров | 8000 | 16500 | 206 | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» | Достижение показателя обеспечено в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния». В 2023 году выявлены и ликвидированы свалки порубочных остатков (на переработку) древесных отходов на объекте по адресу: г. Псков, ул. Индустриальная, д. 26, выявлена и ликвидирована свалка отходов вдоль дороги по направлению к месту трагической гибели и подвига экипажа майора Гудина. Всего вывезено 2900 куб. метров. ТКО и строительного мусора и парубочных остатков. Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок автомобильных шин (отходы класса опасности IV). |
| 3.2.2.2. | Развитие системы раздельного сбора отходов и создание производства по переработке вторичных ресурсов | Обеспечено проведение мероприятий экологической направленности, обучающих молодое поколение города Пскова эффективным способам утилизации бытового мусора и сохранения окружающей среды, а также повышающих осведомленность населения об охране окружающей среды,да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния»Государственная программа Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» | Обеспечение инвентарем (перчатки, мешки для мусора) участников субботников в период осеннего и весеннего месячника по уборке территорий (в соответствии с обращениями). Организация вывоза мусора, собранного участниками. В период 2023 года всего проведен41 субботник, количество убранных территорий - 49, объем вывезенного мусора составляет 300 куб. метров, всего приняло участие 1805 человек. |
| 3.2.2.3. | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок мусора | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. человек | 210 | 210\* | 100 | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния»Государственная программа Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» | В рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» в 2023 году выполнены работы по рекультивацию полигона (контракт № 177 09.12.2022 с ООО «Раритет ЭКО»). \*На момент включения регионального проекта «Чистая страна» в программу численность населения города Пскова составляла 210,3 тыс. человек (на 01.01.2020).С учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года по состоянию на 01.01.2023 численность населения города Пскова составляла 189,3 тыс. человек.В связи с полной реализацией запланированных мероприятий показатель считается выполненным. |
| Задача 3.2.3. Развитие рынка качественного и комфортного жилья |
| 3.2.3.1. | Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий граждан | Количество обеспечиваемых семей, имеющих право на получение жилья вне очереди, единиц | 5 | 2 |  40 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова» | В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» Приобретены 2 однокомнатные квартиры на общую сумму 5 525,3 тыс. рублей. |
| 3.2.3.2. | Оказание социальной поддержки некоторым категориям граждан. Приобретение у граждан в возрасте 65 лет и старше жилых помещений на условиях пожизненной ренты | Количество семей, улучшивших жилищные условия путем получения социальной поддержки, единиц | 64 | 35 | 54,7 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова» | В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» профинансировано:- 31 договор на компенсацию процентной ставки, сумма выплат составила – 556,6 тыс. рублей; - 4 договора пожизненной ренты, сумма выплат составила – 927,2 тыс. рублей. |
| 3.2.3.3. | Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для обеспечения жильем граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде за счет средств местного бюджета | Количество расселенных домов, признанных непригодными для проживания, единиц | 1  | 1 | 100 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова» | В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» расселен 1 непригодный для проживания дом в городе Пскове по адресу: ул. Железнодорожная, д. 17Б. |
| 3.2.3.4. | Передача жилых помещений в установленном порядке гражданам по договорам социального найма и мены жилыми помещениями | Количество семей, расселенных из домов, признанных непригодными для проживания, единиц | 1 | 1 | 100 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова» | В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» расселена 1 семья/8 человек. Предоставлено 68,8 кв. метров общей площади жилья (1 однокомнатнаяи 1 двухкомнатная благоустроенные квартиры). |
| 3.2.3.5. | Ликвидация в среднесрочной перспективе аварийного и ветхого жилья | Наличие перечня многоквартирных домов, признанных аварийными, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова» | Вклад в реализацию мероприятия обеспечен муниципальной программой «Обеспечение жильем жителей города Пскова». |
| 3.2.3.6. | Развитие территорий, освободившихся после ликвидации аварийного жилья | Обеспечено формирование и постановка на государственный кадастровый учет земель освободившихся после ликвидации аварийного жилья, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова» | В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» в целях дальнейшего образования земельных участков под многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу, подготовлены и направлены на утверждение схемы расположения земельных участков под домами по следующим адресам: ул. 2-я Песочная, дом 44, ул. Хвойная, д. 13,пер. Корытовский, д. 6а, ул. Белинского, д.11, ул. Железнодорожная, д.10,ул. Вокзальная, д.3а, ул. Вокзальная, д.7, ул. 3 км Изборской линии, д.1,ул. Никитченко, д.14, ул. Окраинная, д.16, ул. Окраинная, д.20, ул. Окраинная, д.24, ул. Рельсовая, д.18, ул. Родниковая, д.13, ул. Рельсовая, д.20, пер. Черский, д.6, ул. Рельсовая, д.10, пер. Ядровский, д.19, ул.1-я Поселочная, д.38, ул. Лужская, д.14, 1й пер. Хлебной Горки дом 6,ул. Войсковая, д.3. |
| 3.2.3.7. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, человек | 70 | 94 | 134,3 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова» | В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова»:- заключены 10 договоров найма специализированного жилого помещения, за счет приобретенных в 2023 г жилых помещений;- заключено 49 муниципальных контрактов на закупку квартир путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов) - 45 жилых помещений приобретено за счет строительства 5 многоквартирных домов по адресу: г. Псков,ул. Лермонтова, д. 9 для предоставления детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого помещения. Достижение показателя мероприятия зависит от объема выделяемого финансирования. |
| 3.2.3.8. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет федерального и областного бюджетов, единиц | 7 | 8 | 114 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова» | В сводный список молодых семей участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» Государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами», изъявивших желание получить социальную выплату в 2023 году по городу Пскову включены8 семей.  |
| Задача 3.2.4. Проведение комплексного капитального ремонта жилищного фонда и обеспечение надлежащей эксплуатации инженерных сооружений |
| 3.2.4.1. | Развитие информационной базы о состоянии жилого фонда | Доля МКД г. Пскова, по которым в системе внесена информация об общем износе, % | не менее 56 | 70,5 | 100 | Государственная программа Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» | Достижение показателя обеспечено в рамках непрограммной деятельности в соответствии с данными Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (https://dom.gosuslugi.ru/#!/houses-condition/deterioration). |
| 3.2.4.2. | Сокращение преждевременного старения жилищного фонда за счет повышения качества его эксплуатации, проведение своевременного текущего и капитального ремонтов | Средний процент износа МКД города Пскова (по которым внесена информация в ГИС ЖКХ), % | не более 36 | 36,3 | 0 | - | Мероприятие реализовывалось в рамках внепрограммной деятельности.Средний процент износа составил36,3 % в соответствии с данными Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (https://dom.gosuslugi.ru/#!/houses-condition/deterioration) об общем износе 1087 МКД города Пскова. |
| 3.2.4.3. | Улучшение жилищных условий граждан | Наличие постановлений Администрации города о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ жилых помещений, да/нет | да | да | 100 |  | Выполняется в рамках непрограммной деятельности.За 2023 год опубликовано 1 постановление Администрации города Пскова о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ жилого помещения по адресу:ул. 1-я Поселочная, д. 12, кв. 5. |
| Цель 3.3. РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОЙ МОБИЛЬНОСТИ И ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ |
| Задача 3.3.1. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры |
| 3.3.1.1. | Развитие мобильной сети стандартов 4G и 5G | Наличие базовых станций операторов связи, единиц | не менее 119 | - | - |  | Вклад в достижение показателя обеспечен непрограммной детальностью. Осуществляется содействие операторам связи для развития мобильной сети. |
| 3.3.1.2. | Развитие инфраструктуры широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории города | Количество операторов связи, имеющих возможность обеспечить услугу ШПД, единиц | 4 | 8 | 200 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики» | Вклад в достижение показателя обеспечен внепрограммной детальностью.Услуги ШПД в городе Пскове в 2023 году предоставлялись следующими операторами связи: Ростелеком, ПГТС, Псковлайн, Телесети+, МТС, Мегафон, Вымпелком, Теле2. |
| 3.3.1.3. | Повышение качества и доступности муниципальных услуг в электронном виде | Уровень выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой в рамках данной задачи, % | 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики» | Обеспечено внедрение технологий электронного правительства, обеспечен перевод 32 массовых социально значимых муниципальных услуг муниципальных услуг в электронный вид. |
| 3.3.1.4. | Повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления для общества | Количество цифровых платформ для всестороннего информационного освещения социально-экономического и общественно-политического развития города, единиц | не менее 1 | 1 | 100 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики» | Достижение показателя обеспечено в рамках муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики».Решением Псковской городской Думы от 30.06.2023 № 247 «Об официальном сайте муниципального образования «Город Псков» и об утверждении Положения об официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет»» введен в эксплуатацию новый официальный сайт муниципального образования «Город Псков» - https://pskov.gosuslugi.ru. Официальный интернет – портал Администрации города Пскова http://pskovadmin.ru, с 10.07.2023 года приобрел статус архива. |
| Задача 3.3.2. Обеспечение безопасной дорожной инфраструктуры |
| 3.3.2.1 | Установка и переоборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки | Количество установленных, реконструированных и модернизированных светофорных объектов в текущем году, штук | 3 | 5 | 167 | Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» | В рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» выполнены работы по устройству, реконструкции и модернизации светофорных объектов: на пересечении улицы Чудской с улицей Алмазной, на Рижском проспекте въезд ТЦ «Лента» (2 объекта), светофорный объект на Рижском проспекте въезд ТЦ «Фьорд Плаза» (2 объекта). |
| 3.3.2.2. | Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения | Количество организационно-профилактических мероприятий, участие в которых принято в текущем году (в том числе заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения), штук | 8 | 8 | 100 | Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» | В рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»:- заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в 2023 году проводились не реже чем раз в квартал (4 за год) - март, июнь, август, декабрь.- принято участие в организационно- профилактических мероприятиях: конкурс «Безопасное колесо», конкурс юных инспекторов движения, день памяти жертв ДТП - 3 ноября, акция «Засветись» - 1 сентября, цветы для автоледи. |
| 3.3.2.3. | Приведение в надлежащее состояние улично-дорожной сети, внутриквартальных и дворовых территорий и элементов ее обустройства | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения), % | 41,8 | 60,2 | 144 | Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» Государственная программа Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» | В рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» в 2023 году прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском составил 15,7 км.  |
| 3.3.2.4. | Обеспечение непрерывного и безопасного движения автотранспорта и пешеходов | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (в отчетном году), тыс. кв. метров | 95,1 | 205,2 | 216 | Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» | Достижение показателя обеспечено муниципальной программой «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».Установлены недостающие знаки над проезжей частью автомобильных дорог в городе Пскове:- перекресток ул. Чудская -ул. Леона Поземского;- перекресток Рижский проспект -ул. Балтийская;- перекресток ул. Рокоссовского -ул. Коммунальная;- перекресток ул. Юбилейная -ул. Народная. |
| 3.3.2.5. | Организация парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и внутридворовых территорий, а также в центральной части города | Организованы парковочные места на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» | Достижение показателя обеспечено муниципальной программой «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».Организация новых парковочных карманов в 2023 году выполнялась при ремонте дорожных покрытий дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Задача 3.3.3. Повышение уровня мобильности населения |
| 3.3.3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них, ликвидация аварийной ямочности дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в границах МО «Город Псков» | Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния«хорошо» и «удовлетворительно» (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения), % | не менее 50 | 50 | 100 | Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» в 2023 году:- выполнены работы в соответствии с техническим заданием заключенных контрактов: участок № 1 (Центр) участок № 2 (часть Завеличья) участок № 3 (Любятово, Запсковье и часть Завеличья). - выполнены работы по нанесению разметки автомобильных дорог, в том числе термопластиком. - выполнены работы по ремонту участка сети наружного освещения над проезжей частью улицы Чудской.- выполнен комплекс работ по содержанию технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов).- выполнены работы по восстановлению изношенных слоев проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения.- выполнены работы по установке автопавильона на ул. Леона Поземского (автобусная остановка «Улица Олега Кошевого» нечетная).- выполнены работы по переносу линии наружного освещения поул. Новгородской, по ул. Коммунальной. Выполнен ремонт пер. Машинистов, ремонт Октябрьского проспекта (участок от ул. Свердлова до ул. Вокзальной), ремонт улицы Дновской, улицы Спартака, ремонт улицы Торфяной, ремонт улицы Новгородская, ремонт улицы Лепешинского, ремонт путепровода поул. Индустриальной, ремонт ул. 128-й Стрелковой дивизии, ремонтул. Индустриальной (участок отул. Новаторов до ул. Литейной),ул. Новаторов, ул. Евлентьева в городе Пскове. Ремонт улицы Харченко (участок от Ленинградского шоссе до дома № 27 по ул. Харченко) в городе Пскове. - выполнены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на улице Ветряной (на участке отул. Ипподромной до ул. Александра Невского), Выполнен ремонт проездов по сл. адресам: от ул. Текстильной до дома№ 3 по ул. Текстильной, вдоль домов№ 4,8 по ул. Кузбасской дивизии, вдоль дома № 57 по ул. Народной до домов№№ 57, 59 по ул. Юбилейной, у домов№ 43,47 по ул. Труда.Приобретена дорожная техника, необходимая для обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорожных проездов и территорий, принадлежность которых не определена в количестве 13 шт., а именно: погрузчик ковшовой 1шт., комбинированная дорожная машина 1шт., трактор (МТЗ 82.1) 1шт.; навесное оборудование для спецтехники: косилка дорожная краевая 1шт., прицеп специальный подметально-уборочный 1шт., щеточное оборудование 4 шт., отвал 4 шт. |
| 3.3.3.2. | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО «Город Псков | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском (в отчетном году), км | 8,9 | 15,7 | 176 | Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» в 2023 году:1. Разработана проектная документации на капитальный ремонт улицы Германа.
2. Выполнены работы по капитальному ремонту:

- улицы Труда (устройство остановки общественного транспорта); - проспекта Энтузиастов (устройство остановки общественного транспорта).3. Разработана проектно-сметная документации по устройству недостающих сетей наружного освещения на улично-дорожной сети города Пскова, на капитальный ремонт автодорожного мостового перехода через реку Великая в створе Рижского проспекта (Ольгинский мост). Разработана проектно-сметная документация на выполнение дополнительных работ (устройство временного объездного мостового перехода) при разработке проектно-сметной документации на «Капитальный ремонт автодорожного мостового перехода через реку Великая в створе Рижского проспекта (Ольгинский мост)». 4. Выполнены работы по строительству наружного освещения микрорайона «Паневик» в городе Пскове.5. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию улицы Гаражный проезд, на строительство улично-дорожной сети в границах: от границы муниципального образования «Город Псков», п. Панино, а/д 58К-450, территориями 1-го и 12-го микрорайонов Павшино-Силово-Медведово - 1 этап. 6. Разработана проектная документация на строительство связанной велосипедной инфраструктуры и концепции устойчивого развития велотранспортной системы города Пскова.7. Разработана проектно-сметная документация на объект: «Строительство подъезда к учебно-лабораторному корпусу ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в городе Пскове». |
| 3.3.3.3. | Содействие эффективному развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры Пскова | Наличие в городе электрозарядных станций, да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы» | В 2023 году оборудованы 2 зарядные станции на ул. Пушкина и ул. Калинина. |
| 3.3.3.4. | Развитие велосипедной инфраструктуры | Подготовка предложений для участия в Государственной программе Псковской области «Развитие транспортной системы», да/нет | да | да | 100 | Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы» | Достижение показателя обеспечено муниципальной программой «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».Проектная документация на строительство связанной велосипедной инфраструктуры и концепции устойчивого развития велотранспортной системы города Пскова разработана. |
| 3.3.3.5. | Развитие общественного транспорта | Доля пассажирооборота, выполненного автобусами общего пользования (в текущем году к уровню 2011 года), % | не менее 80 | 80 | 100 | Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы» | В рамках Государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы» предоставлена компенсация организациям-перевозчикам расходов по возмещению недополученных доходов и компенсация финансовых затрат, возникших в связи с осуществлением пассажирских перевозок.Доля пассажирооборота, выполненного автобусами общего пользования в 2023 году, составила 80,0 % к уровню2011 года. |
| 3.3.3.6. | Создание условий доступности для маломобильных групп населения | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры объектов города, % | не менее 93 | 100 | 100 | Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» Государственная программа Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения»Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы» | Достижение показателя обеспечено Государственными программами Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения».Согласно Реестра приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Псковской области 2021-2023 гг. на территории города Пскова в число приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, входит только здание Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга».Вход в аэровокзал оборудован специальным пандусом и кнопкой вызова сотрудников для обслуживания маломобильных пассажиров. Для перемещения по территории аэропорта доступна услуга предоставления кресла-коляски.Подходы к стойкам регистрации, кассе, окну «Информация» и универсальной кабине уборной оснащены тактильными покрытиями.Стоянка для личного транспорта пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности расположена у входа в санчасть аэропортового комплекса справа от терминала.Регистрация, оформление багажа, досмотр и посадка пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, а также сопровождающих их лиц производится вне очереди.Посадка/высадка на/из воздушного судна пассажира из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, не способного передвигаться самостоятельно, осуществляется в том числе с использованием специального подъемного устройства. ГППО «Псковпассажиавтотранс» обеспечивает:- сопровождение пассажиров из числа инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, в транспортных средствах;- помощь пассажирам из числа инвалидов при входе в транспортное средство и выходе из него, в том числе с использование пандуса(на транспортных средствах, оборудованных пандусом);- допуск в автобусы для перевозки собак-проводников при наличии специального документа;- возможности для пассажиров из числа инвалидов проинформировать о предстоящей поездке и потребности в услугах, оказываемых указанной категории пассажиров по телефону: 8 (8112) 690-653;- возможность провозить без взимания платы кресло-коляску пассажира из числа инвалидов.Для обеспечения доступа в здание железнодорожного вокзала входы оборудованы пандусами.Маломобильного пассажира встретят на территории вокзала, сопроводят и окажут помощь при получении предоставляемых услуг, в том числе в перемещении ручной клади.Вход в здание вокзала со стороны города и платформ не имеет препятствий. Ширина дверных проемов более 0,9 м. Открытие дверей плавное, обеспечивает свободный проход, в случае невозможности пройти через рамки металлодетекторов проход выполняется через съемное ограждение.Ширина путей движения не менее 2 м ширина коридоров в здании вокзала не менее2 м, на всех путях движения имеется пространство для разворота.Обеспечен отдельный адаптированный туалет для маломобильных пассажиров расположенный на первом этаже в центральной части здания вокзала. Имеется зона ожидания для маломобильных пассажиров, обозначенная пиктограммой.Переходы между платформами адаптированы для пассажиров на креслах - колясках (на кромках перрона имеются предупредительные сигнальные полосы).Железнодорожный вокзал оборудован визуальными и акустическим системами, индукционными петлями для слабослышащих.Имеется вертикальная подъемная платформа для посадки/высадки маломобильных пассажиров на поезд. Оборудование предоставляется при обращении к дежурному персоналу поезда.Маломобильным пассажирам бесплатно предоставляются услуги помощи и сопровождения по заявкам, оформленным не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД» (тел. 8 (800) 775-00-00). |
| 3.3.3.7. | Развитие внешнего транспорта | Прирост количества маршрутов осуществления пассажирских воздушных перелетов (в сравнении с предшествующим годом), единиц | не менее 2 | 1 | 50 | Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы» | Аэропортовую деятельность на территории Псковской области осуществляет ООО «Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга», являющийся аэропортом 4 класса и оборудованный для обслуживания внутренних и международных рейсов. Гражданская зона аэропорта может обслуживать 13 больших и 20 малых самолетов. На территории аэропорта действует постоянный воздушный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации.Международный аэропорт Псков имени княгини Ольги осуществляет авиаперевозки по следующим маршрутам: Калининград - Минеральные Воды - Москва – Сочи. В 2023 году авиарейс Псков – Минск был запущен за счет регионального бюджета. В 2023 году Комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области заключены договоры о предоставлении из областного бюджета субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров с авиаперевозчикамиАО «Авиакомпания АЗИМУТ»,«ЮВТ АЭРО», ООО «Авиакомпания «ИКАР». Областной бюджет возмещает недополученные доходы организаций воздушного транспорта, осуществляющих воздушные перевозки пассажиров, в целях обеспечения региональных воздушных перевозок пассажиров. Объем финансирования из областного бюджета в 2023 году составил 134,510 млн рублей, в 2022 году – 119,259 млн рублей (рост составил 12,8 %).Доля рейсов по субсидируемым маршрутам, выполненных авиаперевозчиком, к общему количеству рейсов составила 100 %. |
| 3.3.3.8. | Обеспечение безопасной дорожной инфраструктуры | Подготовка предложений для участия в Государственной программе Псковской области «Развитие транспортной системы», да/нет | да | да | 100 | Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы» | Достижение показателя обеспечено муниципальной программой «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».Выполнены работы по устройству недостающих пешеходных дорожекпо ул. Шоссейная (от ул. Алмазнаядо ул. Окольная), выполнены работыпо устройству недостающих пешеходных дорожек по ул. Ижорского батальона (от д. 15 по ул. Ижорского батальонадо ул. Алехина; от д. 57апо ул. Ижорского батальонадо разворотной площадки). |

1. ) Значительная часть показателей отображает состояние макросреды, носят информативный характер и указывают возможные направления внешних угроз
и рисков, которые необходимо учитывать для дальнейшего управления реализацией Стратегии развития города Пскова до 2030 года. [↑](#footnote-ref-1)
2. ) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами. [↑](#footnote-ref-2)
3. ) Постановлением Администрации города Пскова от 25.05.2023 № 2392 «Об утверждении положения о постоянно действующей комиссии по налогам и неналоговым доходам при администрации города Пскова и ее состава» установлено, что заседания указанной комиссии проводят не реже 1 раза в квартал. [↑](#footnote-ref-3)
4. ) Значение показателя на 2023 год не запланировано. [↑](#footnote-ref-4)
5. ) Значение показателя на 2023 год не запланировано. [↑](#footnote-ref-5)