Приложение

к постановлению

Администрации города Пскова

От  27.11.2024  №  2215

Муниципальная программа

«Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»

I. Паспорт муниципальной программы

«Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Несмашный А.О., Заместитель Главы Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации муниципальной программы | 01.01.2025-31.12.2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для обеспечения граждан современной туристической инфраструктурой и увеличение туристического потока к 2030 году до 310,0 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | ВСЕГО, в том числе: | 30654,4 | 5849,8 | 5849,8 | 4738,7 | 4738,7 | 4738,7 | 4738,7 |
|  | Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Областной бюджет | 2200,0 | 1100,0 | 1100,0 | – | – | – | – |
|  | Бюджет города | 24254,4 | 4049,8 | 4049,8 | 4038,7 | 4038,7 | 4038,7 | 4038,7 |
|  | Внебюджетные источники | 4200,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой Псковской области | - Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» - Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» - Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» (Псковская область) - Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2439 - Государственная программа Псковской области «Развитие туризма в Псковской области», утвержденная Постановлением Правительства Псковской области от 28.12.2023 № 536 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»: Создание условий для обеспечения граждан современной туристической инфраструктурой и увеличение туристического потока к 2030 году до 310,0 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Среднегодовая загрузка коллективных средств размещения в городе | – | Процент (744) | 55 | 2023 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | Комитет по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | Решение Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1411 «Об утверждении Стратегии развития города Пскова до 2030 года», постановление Администрации города Пскова от 01.03.2021 № 219 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года» | Увеличение к 2030 году доли туристкой отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов |
| 2. | Количество туристов, останавливающихся в коллективных средствах размещения (КСР) | – | Тыс. человек (793) | 287,5 | 2023 | 290,0 | 290,0 | 300,0 | 300,0 | 310,0 | 310,0 | Комитет по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | Решение Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1411 «Об утверждении Стратегии развития города Пскова до 2030 года», постановление Администрации города Пскова от 01.03.2021 № 219 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года» | Увеличение к 2030 году экспорта туристских услуг в три раза по сравнению с уровнем 2023 года |
| 3. | Количество экскурсантов (посетителей музеев) | – | Тыс. человек (793) | 682,4 | 2023 | 680,0 | 680,0 | 690,0 | 690,0 | 700,0 | 700,0 | Комитет по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | Решение Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1411 «Об утверждении Стратегии развития города Пскова до 2030 года», постановление Администрации города Пскова от 01.03.2021 № 219 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года» | Увеличение к 2030 году экспорта туристских услуг в три раза по сравнению с уровнем 2023 года |

3. Структура муниципальной программы

«Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма, формирования привлекательного образа города Пскова на туристском рынке» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова |  | _ |  |
| 1.1 | Задача 1. Создание и популяризация положительного имиджа города Пскова на внутреннем и международном туристских рынках. | К 2030 году охват аудитории, ежегодно ознакомившейся с информационными материалами о туристическом потенциале города Пскова, составит не менее 10000 человек. Ежегодно созданы условия для информирования туристов и жителей города о туристском потенциале города Пскова. Ежегодно обеспечено проведение и участие в событийных мероприятиях межмуниципального, межрегионального, федерального уровней, в том числе международных. |  | Среднегодовая загрузка коллективных средств размещения в городе. Количество туристов, останавливающихся в коллективных средствах размещения. Количество экскурсантов (посетителей музеев). Охват аудитории, ежегодно ознакомившейся с информационными материалами о туристическом потенциале города Пскова |
| 1.2 | Задача 2. Повышение туристской привлекательности города Пскова и создание условий для развития конкурентоспособной туристической индустрии. | Созданы новые туристские маршруты. Обеспечено функционирование информационно-навигационной системы. Ежегодно обеспечено взаимодействие с туроператорами (туристическими фирмами) по реализации инициатив в содействии формированию качественного туристического продукта. Ежегодно обеспечено проведение мероприятий по популяризации культурного и исторического наследия. |  | Среднее время пребывания туристов на территории города Пскова. Среднегодовая загрузка коллективных средств размещения в городе. Количество туристов, останавливающихся в коллективных средствах размещения. Количество экскурсантов (посетителей музеев). |

- 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование мероприятия муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 5849,8 | 5849,8 | 4738,7 | 4738,7 | 4738,7 | 4738,7 | 30654,4 |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Областной бюджет | 1100,0 | 1100,0 | – | – | – | – | 2200,0 |
| Местный бюджет | 4049,8 | 4049,8 | 4038,7 | 4038,7 | 4038,7 | 4038,7 | 24254,4 |
| Внебюджетные источники | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 4200,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма, формирования привлекательного образа города Пскова на туристском рынке» (всего), в том числе: | 5849,8 | 5849,8 | 4738,7 | 4738,7 | 4738,7 | 4738,7 | 30654,4 |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Областной бюджет | 1100,0 | 1100,0 | – | – | – | – | 2200,0 |
| Местный бюджет | 4049,8 | 4049,8 | 4038,7 | 4038,7 | 4038,7 | 4038,7 | 24254,4 |
| Внебюджетные источники | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 4200,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено информационное продвижение туристского имиджа города Пскова», в том числе: | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 4200,0 |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Внебюджетные источники | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 4200,0 |
| Мероприятие (результат) «Созданы условия для информирования туристов и жителей города о туристском потенциале города Пскова», в том числе: | 3310,2 | 3310,2 | 3310,2 | 3310,2 | 3310,2 | 3310,2 | 19861,2 |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Местный бюджет | 3310,2 | 3310,2 | 3310,2 | 3310,2 | 3310,2 | 3310,2 | 19861,2 |
| Внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Мероприятие (результат) «Ежегодно обеспечено проведение и участие в событийных мероприятиях межмуниципального, межрегионального, федерального уровней, в том числе международных» (всего), в том числе: | 728,5 | 728,5 | 728,5 | 728,5 | 728,5 | 728,5 | 4371,0 |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Местный бюджет | 728,5 | 728,5 | 728,5 | 728,5 | 728,5 | 728,5 | 4371,0 |
| Внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по формированию качественного туристского продукта» (всего), в том числе: | 1111,1 | 1111,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222,2 |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Областной бюджет | 1100,0 | 1100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200,0 |
| Местный бюджет | 11,1 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,2 |
| Внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |

II. Стратегические приоритеты в сфере реализации

муниципальной программы

- Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования «Город Псков»

Туризм - одна из наиболее приоритетных и интенсивно развивающихся отраслей экономики. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как строительство, гостиничное хозяйство, общественное питание, торговля, транспорт и т.д. Туризм играет важнейшую роль в решении социальных проблем: способствует созданию новых рабочих мест, повышению уровня жизни населения, оказывает благотворное влияние на сохранение и развитие культурного наследия, благоустройство города. Выгодное географическое положение,
а также  историко-культурный и природно-рекреационный потенциалы позволяют вести туристическую деятельность как на внутреннем,
так и на внешнем туристическом рынке.

По состоянию на 2023 год город Псков имеет более 300 историко-культурных памятников, 22 музея и выставочных зала, 2 театра,
2 концертных зала, 4 кинотеатра и 14 прочих объектов индустрии развлечений. К услугам гостей города предоставлены 44 коллективные средства размещения (3 отеля уровня 4*), 21 туроператор и 43 турагента,
из числа которых 18 турагентов имеют статус туроператора, и более 200 предприятий общественного питания, работающих на туристическом рынке.

На основе статистических данных за 2023 год, основу туристического потока Пскова - около 90 % составили граждане Российской Федерации, среди которых около 60 % туристов - жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Московской области, около 30 % туристов – жители таких городов, как Орел, Самара, Тамбов, Ставрополь, Ростов –на – Дону, Челябинск, Великий Новгород, Екатеринбург.

За последнее время наблюдается тенденция по сглаживанию сезонных колебаний (Рисунок 1). Количество туристов, посещающих Псков, находится в среднем на одном уровне на протяжении всего года, за исключением каникулярного и летнего периодов, где фиксируется туристическая активность. Это связано с раскрытием туристического потенциала города Пскова, популяризацией туристического продукта, развитием туристической инфраструктуры. Туристы посещают Псков не только с целью ознакомления с основными достопримечательностями, но и выбирают Псков для семейного отдыха (выходные, праздничные дни, каникулы), посещения крупных событийных мероприятий. В последнее время отмечается рост количества туристов, выбирающих Псков для повторного визита.

Рисунок 1. Количество туристов, посетивших Псков по данным коллективных средств размещения (человек).

2. Основные показатели уровня развития сферы туризма в городе Пскове

Сфера туризма является одним из приоритетных направлений экономического развития Пскова. Основными показателями роста
в туристической сфере Пскова являются: среднегодовая загрузка коллективных средств размещения в городе, количество туристов, останавливающихся в коллективных средствах размещения, количество экскурсантов (посетителей музеев), а также доля положительных отзывов
о привлекательности образа города Пскова и среднее время пребывания туристов в городе Пскове.

С 2023 года фиксируется увеличение показателя среднегодовой загрузки коллективных средств размещения. В 2023 году он составил 55 %, что на 4 % больше по отношению к 2022 году.

В Таблице 1 приведены данные по основным показателям туристической активности и объему туристического потока в городе Пскове за период 2020 - 2023 годов. В 2020 году ввиду необходимости соблюдения ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции оценить показатели туристического потока затруднительно, при этом в последующих годах наблюдается положительная динамика показателей туристского потока.

- Таблица 1

- Основные показатели туристической активности в городе Пскове

| Основные показатели туристической активности | Ед. измерения по ОКЕИ | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Данные ГБУК - Псковский музей-заповедник | человек | 522 000 | 687 801 | 595 117 | 670 147 |
| Данные ТОГС по ПО) | человек | 107 628 | 163 006 | 218 703 | 251 000 |
| Среднегодовая загрузка КСР | процент | 33 | 44 | 51 | 55 |
| Среднее время пребывания туристов в городе Пскове | дней | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 |

Рост посетителей в 2022-2023 годах связан со спадом пандемии коронавирусной инфекции, активным развитием внутреннего туризма, улучшением транспортной логистики. Благодаря скоростному ж/д сообщению между Псковом и Санкт-Петербургом (ежедневно 3-4 рейса), Псковом и Петрозаводском (4-5 дней в неделю по 1 рейсу), автобусному сообщению между Псковом и Минском, Витебском, Полоцком, Смоленском, Великим Новгородом (ежедневно), авиасообщению Псков - Москва (ежедневно утром и вечером), Псков стал ближе и доступнее. Также выполняются рейсы авиакомпании «Азимут» из Сочи, Калининграда, Минеральных Вод в Псков.

Доля положительных отзывов о привлекательности образа города Пскова для потенциальных туристов за 2023 год составила 95 %. Среднее время пребывания туристов в городе Пскове в 2022, 2023 годах составило
2,5 дня. Эта положительная тенденция является показателем повышения туристской привлекательности города Пскова.

Наиболее характерными тенденциями на предстоящий период
до 2030 года в сфере туризма являются развитие устойчивого туризма, диверсификация туристского продукта, развитие событийного туризма, совершенствование туристской инфраструктуры.

3. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

В соответствии со Стратегией развития города Пскова до 2030 года, утвержденной Решением Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1411,
в рамках Приоритета II «Формирование конкурентоспособной экономики города Пскова и активизации инвестиционной деятельности» предусмотрена цель - эффективное развитие городского туризма и повышение конкурентоспособности городского туристического продукта.
Для реализации данной цели предусмотрено достижение следующих задач:

- приоритетное развитие культурно-познавательного, образовательного, детского, самодеятельного, религиозного, лечебно-оздоровительного туризма;

- повышение качества и продвижение туристического продукта
на зарубежном и российском рынках, в том числе с привлечением туроператоров;

- комплексное развитие туристско-рекреационных кластеров и сети туристско-информационных центров;

- формирование положительного туристского имиджа города
и продвижение крупных событийных мероприятий международного, всероссийского и межрегионального уровня на территории Пскова;

- развитие креативной индустрии.

4. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями
и показателями государственных программ

Приоритеты государственной и региональной политики
в сфере туризма определены в следующих документах:

- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309
«О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021
 № 2439 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма»;

- Постановление Правительства Псковской области от 28.12.2023
№ 536 «О государственной программе Псковской области «Развитие туризма
в Псковской области»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2019
№ 2129-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года».

В соответствии с Государственной программой «Развитие туризма
в Псковской области» предусмотрена реализация следующих приоритетов государственной политики в сфере развития туризма:

- повышение уровня качества и безопасности туристской
и магистральной инфраструктуры, развитие транспортной доступности;

- увеличение уровня загрузки и снижение влияния фактора сезонности
в использовании туристской инфраструктуры;

- увеличение инвестиционной привлекательности туристской отрасли, снижение сроков окупаемости, что, в свою очередь, снимет ограничения темпов развития и модернизации туристской инфраструктуры;

- повышение уровня сервиса и кадрового обеспечения развития туризма, развитие языковой подготовки работников в сфере туризма, активное вовлечение бизнеса в формирование образовательных программ
для туристской отрасли.

Взаимосвязь муниципальной программы с государственной программой Псковской области «Развитие туризма в Псковской области» определяется
в рамках реализации следующего приоритета государственной политики: поддержка и развитие внутреннего туризма, въездного туризма, социального туризма, сельского туризма, детского туризма и самодеятельного туризма.

Цель муниципальной программы «Создание условий для обеспечения граждан современной туристической инфраструктурой и увеличение туристического потока к 2030 году до 310,0 тыс. человек» соответствует направлениям развития, заданным целью Государственной программы Псковской области «Развитие туризма в Псковской области» - «Обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой путем увеличения номерного фонда к 2030 году до 4614 номеров и увеличение туристического потока в Псковскую область к 2030 году до 631 тыс. человек».

В качестве целевых показателей муниципальной программы определены следующие показатели: количество экскурсантов (посетителей музеев), количество туристов, останавливающихся в коллективных средствах размещения (КСР), среднегодовая загрузка коллективных средств размещения в городе. Вышеуказанные целевые показатели муниципальной программы взаимосвязаны с целевыми показателями Государственной программы Псковской области «Развитие туризма в Псковской области» - «Число туристических поездок», «Количество созданных номеров
в коллективных средствах размещения».

5. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения
в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

Задачами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- создание и популяризация положительного имиджа города Пскова
на внутреннем и международном туристских рынках;

- повышение туристской привлекательности города Пскова и создание условий для развития конкурентоспособной туристической индустрии.

Решение указанных выше задач муниципальной политики предполагается обеспечить посредством реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма, формирования привлекательного образа города Пскова на туристском рынке», предусматривающим:

- достижение доли положительных отзывов к 2030 году, собранных МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» о привлекательности образа города Пскова для потенциальных туристов, не менее 90 %;

- ежегодное обеспечение функционирования МАУ «Центр туризма
и творческих индустрий Пскова» по оказанию туристско-информационных услуг гостям и жителям города;

- ежегодное обеспечение проведения и участия в событийных мероприятиях межмуниципального, межрегионального, федерального уровней, в том числе международных;

- создание новых туристских маршрутов;

обеспечение функционирования информационно-навигационной системы;

- ежегодное обеспечение взаимодействия с туроператорами (туристическими фирмами) по реализации инициатив в содействии формированию качественного туристического продукта;

- ежегодное обеспечение проведения мероприятий по популяризации культурного и исторического наследия.

III. Паспорт структурного элемента муниципальной программы

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для развития туризма, формирования привлекательного образа города Пскова на туристском рынке»

- 1. Основные положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 Создание и популяризация положительного имиджа города Пскова на внутреннем и международном туристских рынках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Охват аудитории, ежегодно ознакомившейся с информационными материалами о туристическом потенциале города Пскова | МП | Человек (792) | 5000 | 2023 | не менее6500 | не менее7000 | не менее 7500 | не менее 8000 | не менее 8500 | не менее 10000 | Комитет по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова |
| 2. | Задача 2 Повышение туристской привлекательности города Пскова и создание условий для развития конкурентоспособной туристической индустрии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Среднее время пребывания туристов на территории города Пскова | МП | Сутки (359) | 2,5 | 2023 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | Комитет по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова |

- 3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Создание и популяризация положительного имиджа города Пскова на внутреннем и международном туристских рынках» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 Обеспечено информационное продвижение туристского имиджа города Пскова | Иные мероприятия (результаты) | К 2030 году количество мероприятий, направленных на информационное продвижение туристического имиджа города Пскова (проведение и участие в туристических выставках, форумах, семинарах, презентациях, рекламно-информационных турах, обучающих вебинарах/семинарах, мастер-классах, создание видеороликов о туристической привлекательности г. Пскова, проведение «Дня открытых дверей МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова», регулярные публикации по популяризации положительного имиджа города Пскова на Интернет-ресурсах), достигнет 190. | Единица (642) | 14 | 2023 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | 35 |
| 2. | Мероприятие (результат) 2 Созданы условия для информирования туристов и жителей города о туристском потенциале города Пскова | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено выполнение муниципального задания МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова». Количество посетителей, обратившихся в МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова», в том числе удаленно, к 2030 году достигнет не менее 33200 человек. | Человек (792) | 2000 | 2023 | 4500 | 5200 | 5200 | 5900 | 5900 | 6500 |
| 3. | Мероприятие (результат) 3 Ежегодно обеспечено проведение и участие в событийных мероприятиях межмуниципального, межрегионального, федерального уровней, в том числе международных | Приобретение товаров, работ, услуг | Ежегодно обеспечено проведение и участие представителей муниципального образования «Город Псков» в межмуниципальных, межрегиональных, федеральных, в том числе международных, форумах, выставках и иных мероприятиях на территории Пскова и за его пределами. К 2030 году проведено (принято участие) не менее 30 мероприятий. | Единица (642) | 3 | 2023 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Задача 2. «Повышение туристской привлекательности города Пскова и создание условий для развития конкурентоспособной туристической индустрии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1 Реализованы мероприятия по формированию качественного туристского продукта | Приобретение товаров, работ, услуг | К 2030 году количество мероприятий, направленных на формирование качественного туристского продукта (создание новых туристических маршрутов, организовано взаимодействие с туроператорами (туристическими фирмами), организовано создание/обновление информационно-навигационной системы, проведение муниципальных конкурсов в сфере туризма и гостеприимства, проведение и участие в мероприятиях, направленных на популяризацию культурного и исторического наследия), достигнет не менее 96 мероприятий. | Единица (642) | 13 | 2023 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

- 4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Создание и популяризация положительного имиджа города Пскова на внутреннем и международном туристских рынках» | X | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 Обеспечено информационное продвижение туристского имиджа города Пскова | X | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 700,0 | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) 1 Обеспечено информационное продвижение туристского имиджа города Пскова в 2025 году | X | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 700,0 | Х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1 Проведены мероприятия, предусмотренные в календарном плане Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова и МАУ «ЦТТИ Пскова» | 31.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025, 30.12.2025 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 500,0 | Публикации в СМИ, отчет о работе МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова», договор об оказании услуг, акт выполненных работ |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 2 Разработан и опубликован событийный календарь | 30.06.2025 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Публикации в СМИ |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 3 Размещены информационные материалы о туристской привлекательности города Пскова | 30.06.2025, 30.12.2025 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Публикации в СМИ |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 4 Создан видеоролик о туристической привлекательности города Пскова | 25.12.2025 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 200,0 | Договор об оказании услуг, акт выполненных работ |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) 1 Обеспечено информационное продвижение туристского имиджа города Пскова в 2026 году | X | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 700,0 | Х |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1 Проведены мероприятия, предусмотренные в календарном плане Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова и МАУ «ЦТТИ Пскова» | 31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 500,0 | Публикации в СМИ, отчет о работе МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова», договор об оказании услуг, акт выполненных работ |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 2 Разработан и опубликован событийный календарь | 30.06.2026 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Публикации в СМИ |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 3 Размещены информационные материалы о туристской привлекательности города Пскова | 30.06.2026, 30.12.2026 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Публикации в СМИ |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 4 Создан видеоролик о туристической привлекательности города Пскова | 25.12.2026 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 200,0 | Договор об оказании услуг, акт выполненных работ |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) 1 Обеспечено информационное продвижение туристского имиджа города Пскова в 2027 году | X | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 700,0 | Х |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1 Проведены мероприятия, предусмотренные в календарном плане Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова и МАУ «ЦТТИ Пскова» | 31.03.2027, 30.06.2027, 30.09.2027, 30.12.2027 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 500,0 | Публикации в СМИ, отчет о работе МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова», договор об оказании услуг, акт выполненных работ |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 2 Разработан и опубликован событийный календарь | 30.06.2027 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Публикации в СМИ |
| 1.1.3.3 | Контрольная точка 3 Размещены информационные материалы о туристской привлекательности города Пскова | 30.06.2027, 30.12.2027 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Публикации в СМИ |
| 1.1.3.4 | Контрольная точка 4 Создан видеоролик о туристической привлекательности города Пскова | 25.12.2027 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 200,0 | Договор об оказании услуг, акт выполненных работ |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) 1 Обеспечено информационное продвижение туристского имиджа города Пскова в 2028 году | X | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 700,0 | Х |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка 1 Проведены мероприятия, предусмотренные в календарном плане Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова и МАУ «ЦТТИ Пскова» | 31.03.2028, 30.06.2028, 30.09.2028, 30.12.2028 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 500,0 | Публикации в СМИ, отчет о работе МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова», договор об оказании услуг, акт выполненных работ |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка 2 Разработан и опубликован событийный календарь | 30.06.2028 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Публикации в СМИ |
| 1.1.4.3 | Контрольная точка 3 Размещены информационные материалы о туристской привлекательности города Пскова | 30.06.2028, 30.12.2028 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Публикации в СМИ |
| 1.1.4.4 | Контрольная точка 4 Создан видеоролик о туристической привлекательности города Пскова | 25.12.2028 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 200,0 | Договор об оказании услуг, акт выполненных работ |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) 1 Обеспечено информационное продвижение туристского имиджа города Пскова в 2029 году | X | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 700,0 | Х |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка 1 Проведены мероприятия, предусмотренные в календарном плане Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова и МАУ «ЦТТИ Пскова» | 31.03.2029, 30.06.2029, 30.09.2029, 30.12.2029 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 500,0 | Публикации в СМИ, отчет о работе МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова», договор об оказании услуг, акт выполненных работ |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка 2 Разработан и опубликован событийный календарь | 30.06.2029 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Публикации в СМИ |
| 1.1.5.3 | Контрольная точка 3 Размещены информационные материалы о туристской привлекательности города Пскова | 30.06.2029, 30.12.2029 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Публикации в СМИ |
| 1.1.5.4 | Контрольная точка 4 Создан видеоролик о туристической привлекательности города Пскова | 25.12.2029 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 200,0 | Договор об оказании услуг, акт выполненных работ |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) 1 Обеспечено информационное продвижение туристского имиджа города Пскова в 2030 году | X | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 700,0 | Х |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка 1 Проведены мероприятия, предусмотренные в календарном плане Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова и МАУ «ЦТТИ Пскова» | 31.03.2030, 30.06.2030, 30.09.2030, 30.12.2030 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 500,0 | Публикации в СМИ, отчет о работе МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова», договор об оказании услуг, акт выполненных работ |
| 1.1.6.2. | Контрольная точка 2 Разработан и опубликован событийный календарь | 30.06.2030 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Публикации в СМИ |
| 1.1.6.3. | Контрольная точка 3 Размещены информационные материалы о туристской привлекательности города Пскова | 30.06.2030, 30.12.2030 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Публикации в СМИ |
| 1.1.6.4 | Контрольная точка 4 Создан видеоролик о туристической привлекательности города Пскова | 25.12.2030 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 200,0 | Договор об оказании услуг, акт выполненных работ |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 Созданы условия для информирования туристов и жителей города о туристском потенциале города Пскова | X | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 19861,2 | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) 2 Созданы условия для информирования туристов и жителей города о туристском потенциале города Пскова в 2025 году | X | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 3310,2 | Х |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка 1 Утверждено муниципальное задание | 24.01.2025 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Муниципальное задание |
| 1.2.1.2 | Контрольная точка 2 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | 31.01.2025 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Соглашение |
| 1.2.1.3 | Контрольная точка 3 Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 20.12.2025 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Ежеквартальные отчеты о выполнении муниципального задания |
| 1.2.1.4 | Контрольная точка 4 Услуги оказаны (работы выполнены) | 30.12.2025 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 3310,2 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) 2 Созданы условия для информирования туристов и жителей города о туристском потенциале города Пскова в 2026 году | Х | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 3310,2 | Х |
| 1.2.2.1 | Контрольная точка 1 Утверждено муниципальное задание | 24.01.2026 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Муниципальное задание |
| 1.2.2.2 | Контрольная точка 2 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | 31.01.2026 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Соглашение |
| 1.2.2.3 | Контрольная точка 3 Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04.2026 20.07.2026 20.10.2026 20.12.2026 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Ежеквартальные отчеты о выполнении муниципального задания |
| 1.2.2.4 | Контрольная точка 4 Услуги оказаны (работы выполнены) | 30.12.2026 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 3310,2 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) 2 Созданы условия для информирования туристов и жителей города о туристском потенциале города Пскова в 2027 году | Х | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 3310,2 | Х |
| 1.2.3.1 | Контрольная точка 1 Утверждено муниципальное задание | 24.01.2027 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Муниципальное задание |
| 1.2.3.2 | Контрольная точка 2 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | 31.01.2027 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Соглашение |
| 1.2.3.3 | Контрольная точка 3 Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04.2027 20.07.2027 20.10.2027 20.12.2027 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Ежеквартальные отчеты о выполнении муниципального задания |
| 1.2.3.4 | Контрольная точка 4 Услуги оказаны (работы выполнены) | 30.12.2027 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 3310,2 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.2.4. | Мероприятие (результат) 2 Созданы условия для информирования туристов и жителей города о туристском потенциале города Пскова в 2028 году | Х | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 3310,2 | Х |
| 1.2.4.1 | Контрольная точка 1 Утверждено муниципальное задание | 24.01.2028 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Муниципальное задание |
| 1.2.4.2 | Контрольная точка 2 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | 31.01.2028 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Соглашение |
| 1.2.4.3 | Контрольная точка 3 Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04.2028 20.07.2028 20.10.2028 20.12.2028 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Ежеквартальные отчеты о выполнении муниципального задания |
| 1.2.4.4 | Контрольная точка 4 Услуги оказаны (работы выполнены) | 30.12.2028 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 3310,2 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.2.5. | Мероприятие (результат) 2 Созданы условия для информирования туристов и жителей города о туристском потенциале города Пскова в 2029 году | Х | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 3310,2 | Х |
| 1.2.5.1 | Контрольная точка 1 Утверждено муниципальное задание | 24.01.2029 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Муниципальное задание |
| 1.2.5.2 | Контрольная точка 2 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | 31.01.2029 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Соглашение |
| 1.2.5.3 | Контрольная точка 3 Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04.2029 20.07.2029 20.10.2029 20.12.2029 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Ежеквартальные отчеты о выполнении муниципального задания |
| 1.2.5.4 | Контрольная точка 4 Услуги оказаны (работы выполнены) | 30.12.2029 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 3310,2 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.2.6. | Мероприятие (результат) 2 Созданы условия для информирования туристов и жителей города о туристском потенциале города Пскова в 2030 году | Х | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 3310,2 | Х |
| 1.2.6.1 | Контрольная точка 1 Утверждено муниципальное задание | 24.01.2030 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Муниципальное задание |
| 1.2.6.2 | Контрольная точка 2 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | 31.01.2030 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Соглашение |
| 1.2.6.3 | Контрольная точка 3 Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания | 20.04.2030 20.07.2030 20.10.2030 20.12.2030 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 0 | Ежеквартальные отчеты о выполнении муниципального задания |
| 1.2.6.4 | Контрольная точка 4 Услуги оказаны (работы выполнены) | 30.12.2030 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Середенко К.И., директор МАУ «ЦТТИ Пскова» | 3310,2 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3 Ежегодно обеспечено проведение и участие в событийных мероприятиях межмуниципального, межрегионального, федерального уровней, в том числе международных | Х | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 4371,0 | Х |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) 3 Ежегодно обеспечено проведение и участие в событийных мероприятиях межмуниципального, межрегионального, федерального уровней, в том числе международных в 2025 году | Х | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 728,5 | Х |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ) | 30.07.2025, 25.12.2025 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Договор об оказании услуг, смета расходов, Распоряжение Главы города о проведении представительского мероприятия |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка 2 Подготовлен отчет о выполнении плана мероприятий, относящихся к международным и внешнеэкономическим связям муниципального образования «Город Псков» | 05.04.2025, 05.07.2025, 05.10.2025, 30.12.2025 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Отчет о выполнении плана мероприятий, относящихся к международным и внешнеэкономическим связям муниципального образования «Город Псков» |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка 3 Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12.2025 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Акт выполненных работ, акт приемки-передачи |
| 1.3.1.4. | Контрольная точка 4 Выплаты осуществлены | 30.12.2025 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 728,5 | Выписка из лицевого счета |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) 3 Ежегодно обеспечено проведение и участие в событийных мероприятиях межмуниципального, межрегионального, федерального уровней, в том числе международных в 2026 году | Х | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 728,5 | Х |
| 1.3.2.1. | Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ) | 30.07.2026, 25.12.2026 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Договор об оказании услуг, смета расходов, Распоряжение Главы города о проведении представительского мероприятия |
| 1.3.2.2. | Контрольная точка 2 Подготовлен отчет о выполнении плана мероприятий, относящихся к международным и внешнеэкономическим связям муниципального образования «Город Псков» | 05.04.2026, 05.07.2026, 05.10.2026, 30.12.2026 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Отчет о выполнении плана мероприятий, относящихся к международным и внешнеэкономическим связям муниципального образования «Город Псков» |
| 1.3.2.3. | Контрольная точка 3 Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12.2026 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Акт выполненных работ, акт приемки-передачи |
| 1.3.2.4. | Контрольная точка 4 Выплаты осуществлены | 30.12.2026 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 728,5 | Выписка из лицевого счета |
| 1.3.3. | Мероприятие (результат) 3 Ежегодно обеспечено проведение и участие в событийных мероприятиях межмуниципального, межрегионального, федерального уровней, в том числе международных в 2027 году | Х | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 728,5 | Х |
| 1.3.3.1. | Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ) | 30.07.2027, 25.12.2027 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Договор об оказании услуг, смета расходов, Распоряжение Главы города о проведении представительского мероприятия |
| 1.3.3.2. | Контрольная точка 2 Подготовлен отчет о выполнении плана мероприятий, относящихся к международным и внешнеэкономическим связям муниципального образования «Город Псков» | 05.04.2027, 05.07.2027, 05.10.2027, 30.12.2027 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Отчет о выполнении плана мероприятий, относящихся к международным и внешнеэкономическим связям муниципального образования «Город Псков» |
| 1.3.3.3. | Контрольная точка 3 Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12.2027 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Акт выполненных работ, акт приемки-передачи |
| 1.3.3.4. | Контрольная точка 4 Выплаты осуществлены | 30.12.2027 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 728,5 | Выписка из лицевого счета |
| 1.3.4. | Мероприятие (результат) 3 Ежегодно обеспечено проведение и участие в событийных мероприятиях межмуниципального, межрегионального, федерального уровней, в том числе международных в 2028 году | Х | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 728,5 | Х |
| 1.3.4.1. | Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ) | 30.07.2028, 25.12.2028 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Договор об оказании услуг, смета расходов, Распоряжение Главы города о проведении представительского мероприятия |
| 1.3.4.2. | Контрольная точка 2 Подготовлен отчет о выполнении плана мероприятий, относящихся к международным и внешнеэкономическим связям муниципального образования «Город Псков» | 05.04.2028, 05.07.2028, 05.10.2028, 30.12.2028 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Отчет о выполнении плана мероприятий, относящихся к международным и внешнеэкономическим связям муниципального образования «Город Псков» |
| 1.3.4.3. | Контрольная точка 3 Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12.2028 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Акт выполненных работ, акт приемки-передачи |
| 1.3.4.4. | Контрольная точка 4 Выплаты осуществлены | 30.12.2028 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 728,5 | Выписка из лицевого счета |
| 1.3.5. | Мероприятие (результат) 3 Ежегодно обеспечено проведение и участие в событийных мероприятиях межмуниципального, межрегионального, федерального уровней, в том числе международных в 2029 году | Х | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 728,5 | Х |
| 1.3.5.1. | Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ) | 30.07.2029, 25.12.2029 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Договор об оказании услуг, смета расходов, Распоряжение Главы города о проведении представительского мероприятия |
| 1.3.5.2. | Контрольная точка 2 Подготовлен отчет о выполнении плана мероприятий, относящихся к международным и внешнеэкономическим связям муниципального образования «Город Псков» | 05.04.2029, 05.07.2029, 05.10.2029, 30.12.2029 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Отчет о выполнении плана мероприятий, относящихся к международным и внешнеэкономическим связям муниципального образования «Город Псков» |
| 1.3.5.3. | Контрольная точка 3 Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12.2029 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Акт выполненных работ, акт приемки-передачи |
| 1.3.5.4. | Контрольная точка 4 Выплаты осуществлены | 30.12.2029 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 728,5 | Выписка из лицевого счета |
| 1.3.6. | Мероприятие (результат) 3 Ежегодно обеспечено проведение и участие в событийных мероприятиях межмуниципального, межрегионального, федерального уровней, в том числе международных в 2030 году | Х | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 728,5 | Х |
| 1.3.6.1. | Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ) | 30.07.2030, 25.12.2030 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Договор об оказании услуг, смета расходов, Распоряжение Главы города о проведении представительского мероприятия |
| 1.3.6.2. | Контрольная точка 2 Подготовлен отчет о выполнении плана мероприятий, относящихся к международным и внешнеэкономическим связям муниципального образования «Город Псков» | 05.04.2030, 05.07.2030, 05.10.2030, 30.12.2030 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Отчет о выполнении плана мероприятий, относящихся к международным и внешнеэкономическим связям муниципального образования «Город Псков» |
| 1.3.6.3. | Контрольная точка 3 Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12.2030 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Акт выполненных работ, акт приемки-передачи |
| 1.3.6.4. | Контрольная точка 4 Выплаты осуществлены | 30.12.2030 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 728,5 | Выписка из лицевого счета |
| 2. | Задача 2. «Повышение туристской привлекательности города Пскова и создание условий для развития конкурентоспособной туристической индустрии» | Х | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 Реализованы мероприятия по формированию качественного туристского продукта | Х | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 2222,2 | Х |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) 1 Реализованы мероприятия по формированию качественного туристского продукта в 2025 году | Х | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 1111,1 | Х |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка 1 Подготовлен отчет МАУ «Центр туризма и творческих индустрий» о выполнении плана мероприятий | 31.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025, 30.12.2025 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Отчет МАУ «Центр туризма и творческих индустрий» о выполнении плана мероприятий |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка 2 Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия | 30.06.2025 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии, муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 2.1.1.3. | Контрольная точка 3 Определены победители муниципального конкурса в сфере туризма и гостеприимства | 01.10.2025 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Постановление Администрации города Пскова о проведении муниципального конкурса в сфере туризма и гостеприимства, протокол результатов конкурса |
| 2.1.1.4. | Контрольная точка 4 Изготовлены и установлены навигационные знаки | 25.12.2025 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 1111,1 | Акт выполненных работ |
| 2.1.1.5. | Контрольная точка 5 Предоставлен отчет о достижении результатов использования субсидии | 30.12.2025 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | Отчет о достижении результатов использования субсидии |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) 1 Реализованы мероприятия по формированию качественного туристского продукта в 2026 году реализации | Х | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 1111,1 | Х |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка 1 Подготовлен отчет МАУ «Центр туризма и творческих индустрий» о выполнении плана мероприятий | 31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Отчет МАУ «Центр туризма и творческих индустрий» о выполнении плана мероприятий |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка 2 Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия | 30.06.2026 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии, муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 2.1.2.3. | Контрольная точка 3 Определены победители муниципального конкурса в сфере туризма и гостеприимства | 01.10.2026 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Постановление Администрации города Пскова о проведении муниципального конкурса в сфере туризма и гостеприимства, протокол результатов конкурса |
| 2.1.2.4. | Контрольная точка 4 Изготовлены и установлены навигационные знаки | 25.12.2026 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 1111,1 | Акт выполненных работ |
| 2.1.2.5. | Контрольная точка 5 Предоставлен отчет о достижении результатов использования субсидии | 30.12.2026 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Отчет о достижении результатов использования субсидии |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) 1 Реализованы мероприятия по формированию качественного туристского продукта в 2027 году | Х | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | Х |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка 1 Реализованы событийные и презентационные мероприятия, мероприятия по популяризации культурного и исторического наследия | 31.03.2027, 30.06.2027, 30.09.2027, 30.12.2027 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Отчет МАУ «Центр туризма и творческих индустрий» о выполнении плана мероприятий |
| 2.1.3.2. | Контрольная точка 2 Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия | 30.06.2027 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии, муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 2.1.3.3. | Контрольная точка 3 Определены победители муниципального конкурса в сфере туризма и гостеприимства | 01.10.2027 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Постановление Администрации города Пскова о проведении муниципального конкурса в сфере туризма и гостеприимства, протокол результатов конкурса |
| 2.1.3.4. | Контрольная точка 4 Изготовлены и установлены навигационные знаки | 25.12.2027 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | Акт выполненных работ |
| 2.1.3.5. | Контрольная точка 5 Предоставлен отчет о достижении результатов использования субсидии | 30.12.2027 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Отчет о достижении результатов использования субсидии |
| 2.1.4. | Мероприятие (результат) 1 Реализованы мероприятия по формированию качественного туристского продукта в 2028 году | Х | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | Х |
| 2.1.4.1. | Контрольная точка 1 Реализованы событийные и презентационные мероприятия, мероприятия по популяризации культурного и исторического наследия | 31.03.2028, 30.06.2028, 30.09.2028, 30.12.2028 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Отчет МАУ «Центр туризма и творческих индустрий» о выполнении плана мероприятий |
| 2.1.4.2. | Контрольная точка 2 Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия | 30.06.2028 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии, муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 2.1.4.3. | Контрольная точка 3 Определены победители муниципального конкурса в сфере туризма и гостеприимства | 01.10.2028 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Постановление Администрации города Пскова о проведении муниципального конкурса в сфере туризма и гостеприимства, протокол результатов конкурса |
| 2.1.4.4. | Контрольная точка 4 Изготовлены и установлены навигационные знаки | 25.12.2028 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | Акт выполненных работ |
| 2.1.4.5. | Контрольная точка 5 Предоставлен отчет о достижении результатов использования субсидии | 30.12.2028 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Отчет о достижении результатов использования субсидии |
| 2.1.5. | Мероприятие (результат) 1 Реализованы мероприятия по формированию качественного туристского продукта в 2029 году | Х | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | Х |
| 2.1.5.1. | Контрольная точка 1 Реализованы событийные и презентационные мероприятия, мероприятия по популяризации культурного и исторического наследия | 31.03.2029, 30.06.2029, 30.09.2029, 30.12.2029 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Отчет МАУ «Центр туризма и творческих индустрий» о выполнении плана мероприятий |
| 2.1.5.2. | Контрольная точка 2 Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия | 30.06.2029 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии, муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 2.1.5.3. | Контрольная точка 3 Определены победители муниципального конкурса в сфере туризма и гостеприимства | 01.10.2029 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Постановление Администрации города Пскова о проведении муниципального конкурса в сфере туризма и гостеприимства, протокол результатов конкурса |
| 2.1.5.4. | Контрольная точка 4 Изготовлены и установлены навигационные знаки | 25.12.2029 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | Акт выполненных работ |
| 2.1.5.5. | Контрольная точка 5 Предоставлен отчет о достижении результатов использования субсидии | 30.12.2029 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Отчет о достижении результатов использования субсидии |
| 2.1.6. | Мероприятие (результат) 1 Реализованы мероприятия по формированию качественного туристского продукта в 2030 году | Х | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | Х |
| 2.1.6.1. | Контрольная точка 1 Реализованы событийные и презентационные мероприятия, мероприятия по популяризации культурного и исторического наследия | 31.03.2030, 30.06.2030, 30.09.2030, 30.12.2030 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Отчет МАУ «Центр туризма и творческих индустрий» о выполнении плана мероприятий |
| 2.1.6.2. | Контрольная точка 2 Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия | 30.06.2030 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии, муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 2.1.6.3. | Контрольная точка 3 Определены победители муниципального конкурса в сфере туризма и гостеприимства | 01.10.2030 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Постановление Администрации города Пскова о проведении муниципального конкурса в сфере туризма и гостеприимства, протокол результатов конкурса |
| 2.1.6.4. | Контрольная точка 4 Изготовлены и установлены навигационные знаки | 25.12.2030 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова, Дмитриева Д.М., и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова | 0 | Акт выполненных работ |
| 2.1.6.5. | Контрольная точка 5 Предоставлен отчет о достижении результатов использования субсидии | 30.12.2030 | Кобызь К.В., председатель Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова | 0 | Отчет о достижении результатов использования субсидии |

Методика

расчета и источники информации о значениях показателей

муниципальной программы и структурных элементов

муниципальной программы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Формула расчета показателя | Базовые показатели для расчета показателя | Источник исходных данных для расчета значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Среднегодовая загрузка коллективных средств размещения в городе | Процент (744) | Зкср | Аn – среднегодовая загрузка гостиницы «n»; – количество гостиниц. | Информация, предоставленная КСР по официальному запросу Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова |
| 1.2. | Количество туристов, останавливающихся в коллективных средствах размещения | Тыс. человек (793) | Ткср = | Аn – количество туристов в год, остановившихся в гостинице «n». | Информация, предоставленная КСР по официальному запросу Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова |
| 1.3. | Количество экскурсантов (посетителей музеев) | Тыс. человек (793) | Кэ = | Аn – количество экскурсантов (посетителей) музея «n». | Информация, предоставленная музеями по официальному запросу Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Охват аудитории, ежегодно ознакомившейся с информационными материалами о туристическом потенциале города Пскова | Процент (744) | Оа = А+ Атиц+Асс | А – количество посетителей официального сайта МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» за отчетный период; Атиц – количество посетителей МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» за отчетный период; Асс – количество посетителей официальной страницы МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» в социальной сети «Вконтакте» за отчетный период. | Информация, предоставленная МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» по официальному запросу Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова |
| 2.2. | Среднее время пребывания туристов на территории города Пскова | Сутки (359) | Вр ср | Аn – среднее время пребывания в гостинице «n»; – количество гостиниц. | Информация, предоставленная гостиницами по официальному запросу Комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Администрации города Пскова |

Глава города Пскова                                                                                                                                                              Б.А. Елкин

1)  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

Объемы финансирования будут уточнены после принятия бюджета на очередной год и плановый период

Объемы финансирования будут уточнены после принятия бюджета на очередной год и плановый период

Объемы финансирования будут уточнены после принятия бюджета на очередной год и плановый период

Объемы финансирования будут уточнены после принятия бюджета на очередной год и плановый период