2443

19.12.2024

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Администрации города Пскова от 09.08.2023 № 1532 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ города Пскова», статьей 62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденного решением Псковской городской Думы от 27.02.2013 № 432, распоряжением Администрации города Пскова от 28.05.2024 № 136-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Псков», руководствуясь статьями 28 и 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья» (далее - Программа) согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Объемы финансирования Программы определять ежегодно 
при формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый год 
и плановый период.

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Администрации города Пскова от 29.05.2024 № 968 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова 
от 09.12.2021 № 1802 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья»;

2) постановление Администрации города Пскова от 16.02.2024 № 327 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова 
от 09.12.2021 № 1802 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья»;

3) постановление Администрации города Пскова от 09.08.2023 № 1537 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова 
от 09.12.2021 № 1802 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья»;

4) постановление Администрации города Пскова от 27.02.2023 № 279
«О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова 
от 09.12.2021 № 1802 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья»;

5) постановление Администрации города Пскова от 02.09.2022 № 1556
«О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова 
от 09.12.2021 № 1802 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья»;

6) постановление Администрации города Пскова от 27.05.2022 № 893
«О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова 
от 09.12.2021 № 1802 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья»;

7) постановление Администрации города Пскова от 14.03.2022 № 423
«О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова 
от 09.12.2021 № 1802 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья»;

8) постановление Администрации города Пскова от 09.12.2021 № 1802 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации города Пскова Несмашного А.О.

Глава города Пскова                                                                               Б.А. Елкин

Приложение

к постановлению

Администрации города Пскова

от 19.12.2024  2443

Муниципальная программа

«Поддержка отдельных категорий граждан и общественных

организаций, содействие укреплению общественного здоровья»

I. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Несмашный А.О. - заместитель Главы Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Голубева В.В. - начальник экспертно-аналитического отдела Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим и общественным организациям, отдельным категориям граждан, улучшение доступности жилых и нежилых помещений для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения. 2. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. |  |  |  |  |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. рублей) | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | ВСЕГО, в том числе: | 31802,0 | 6505,8 | 6277,5 | 4413,0 | 5119,1 | 4859,0 | 4627,6 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 2508,0 | 1254,0 | 1254,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города | 29294,0 | 5251,8 | 5023,5 | 4413,0 | 5119,1 | 4859,0 | 4627,6 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой Псковской области | Национальные цели развития Российской Федерации «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», утвержденные Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»: 1. Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; 2. Комфортная и безопасная среда для жизни. Целевые показатели, характеризующие достижение указанных целей к 2030 году: 1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни; 2. Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году. Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640. Государственная программа Псковской области «Развитие здравоохранения», утвержденная Постановлением Правительства Псковской области от 29.12.2023 № 544. Государственная программа Псковской области «Доступная среда», утвержденная Постановлением Правительства Псковской области от 25.12.2023 № 514. Государственная программа Псковской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Псковской области от 26.01.2024 № 12. Региональный проект Псковской области «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». Региональная программа Псковской области «Укрепление общественного здоровья», утвержденная постановлением Администрации Псковской области от 15.02.2020 № 33. |  |  |  |  |  |  |  |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим и общественным организациям, отдельным категориям граждан, улучшение доступности жилых и нежилых помещений для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку, предусмотрен-ную муниципальной программой для отдельных категорий граждан | - | Процент (744) | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Пскова (далее – ОБУиО АГП), ГКУ ПО «Центр социальных выплат» (по согласованию), Экспертно-аналитический отдел Администрации города Пскова (далее – ЭАО АГП). | - | - |
| 2. | Количество социально ориентирован-ных некоммерческих организаций, получивших субсидии | - | Единица (642) | 7 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Отдел предпринима-тельства и потребительско-го рынка Администрации города Пскова (далее – ОППР АГП), ОБУиО АГП. | Стратегия развития города Пскова до 2030 года, утвержден ная решением Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1411 (Цель 1.3. Задача 1.3.3.) | Увеличение ожидаемой продолжитель-ности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжитель-ности здоровой жизни. |
| 3. | Доля реализованных (принятых к реализации в плановом периоде) обращений граждан по вопросам формирования безбарьерной городской среды (при наличии технической возможности для их реализации), поступивших в Администрацию города Пскова | - | Процент (744) | 0 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по градостроитель-ной деятельности Администрации города Пскова (далее – УГД АГП). | - | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году. |
| Цель 2. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование городской политики укрепления общественного здоровья населения | - | Единица (642) | 5 | 2023 | Не ме-нее 6 | Не ме-нее 6 | Не ме-нее 6 | Не ме-нее 6 | Не ме-нее 6 | Не ме-нее 6 | ЭАО АГП. | - | Увеличение ожидаемой продолжитель-ности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжитель-ности здоровой жизни. |
| 2. | Охват граждан, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры | - | Процент (744) | 46 | 2023 | Не ме-нее 40 | Не ме-нее 40 | Не ме-нее 45 | Не ме-нее 45 | Не ме-нее 45 | Не ме-нее 50 | ЭАО АГП, Лечебно-профилактичес-кие учреждения города Пскова (по согласованию). | - | Увеличение ожидаемой продолжитель-ности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжитель-ности здоровой жизни. |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Реализация мер поддержки отдельных категорий граждан и некоммерческих общественных организаций» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий Голубева В.В. - начальник экспертно-аналитического отдела Администрации города Пскова |  | - |
| 1.1. | Задача 1. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан | Ежегодно оказана материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам. Ежегодно оказана финансовая помощь на ремонт жилого помещения 9 чел. из числа обратившихся из категории инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». За период с 2025 по 2030 годы не менее 12 объектов приспособлены к потребностям инвалидов: квартиры, подъезды, дворовые территории путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации. Ежегодно предоставлена актуальная информация об объектах жилой среды, адаптированных для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения. Ежегодно определена эффективность предоставленных налоговых льгот отдельным категориям граждан. | Доля граждан, получивших социальную поддержку, предусмотренную муниципальной программой для отдельных категорий граждан. Доля реализованных (принятых к реализации в плановом периоде) обращений граждан по вопросам формирования безбарьерной городской среды (при наличии технической возможности для их реализации), поступивших в Администрацию города Пскова. Количество вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь. Количество объектов жилой среды, адаптированных для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН). |
| 1.2. | Задача 2. «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | Ежегодно предоставлена субсидия из бюджета города Пскова для обеспечения деятельности Общественной организации инвалидов г. Пскова - отделение Псковской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее - ООИП ВОИ), направленной на повышение качества жизни подопечных ООИП ВОИ. Ежегодно оказана поддержка 6 социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО) путем предоставления субсидий на конкурсной основе. Ежегодно предоставлена имущественная поддержка не менее 2 СОНКО. Ежегодно предоставлена поддержка СОНКО, осуществляющих деятельность по защите и оказанию помощи животным на территории муниципального образования «Город Псков». Всего за период с 2025 по 2030 годы СОНКО оказана поддержка: не менее 12 (имущественная), не менее 54 (финансовая). | Количество СОНКО, получивших субсидии. Количество СОНКО, которым предоставлена имущественная и финансовая поддержка. |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Участие в сохранении и укреплении общественного здоровья населения города Пскова» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий Голубева В.В. - начальник экспертно-аналитического отдела Администрации города Пскова- |  | - |
| 2.1. | Задача 1. «Оказание содействия в сохранении и укреплении общественного здоровья населения» | Сформирована и реализуется городская политика укрепления общественного здоровья населения. Обеспечено взаимодействие с Ассоциацией «Здоровые города, районы, поселки». Ежегодно проведено мероприятие, посвященное формированию здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) для разных групп населения (в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)), направленное на повышение двигательной (физической) активности населения. Ежегодно оказано содействие медицинским учреждениям в увеличении информированности населения о вопросах профилактики здоровья. Созданы условия для снижения уровня распространенности факторов, негативно влияющих на здоровье человека. | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование городской политики укрепления общественного здоровья населения. Охват граждан, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры. Количество информационных материалов, направленных на формирование городской политики укрепления общественного здоровья. Охват граждан, положительно оценивающих здоровое питание от общего числа граждан, принявших участие в опросе. |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья» (всего), в том числе: | 6505,8 | 6277,5 | 4413,0 | 5119,1 | 4859,0 | 4627,6 | 31802,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 1254,0 | 1254,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2508,0 |
| Местный бюджет | 5251,8 | 5023,5 | 4413,0 | 5119,1 | 4859,0 | 4627,6 | 29294,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 3269,7 | 3269,7 | 3269,7 | 3269,7 | 3269,7 | 3269,7 | 19618,2 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Реализация мер поддержки отдельных категорий граждан и некоммерческих общественных организаций» (всего), в том числе: | 6505,8 | 6277,5 | 4413,0 | 5119,1 | 4859,0 | 4627,6 | 31802,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1254,0 | 1254,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2508,0 |
| Местный бюджет | 5251,8 | 5023,5 | 4413,0 | 5119,1 | 4859,0 | 4627,6 | 29294,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат): Оказана поддержка инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам» (всего), в том числе: | 3362,5 | 2993,2 | 2663,0 | 2369,1 | 2109,0 | 1877,6 | 15374,4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 3362,5 | 2993,2 | 2663,0 | 2369,1 | 2109,0 | 1877,6 | 15374,4 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат): Оказана поддержка СОНКО на реализацию социальных проектов (всего), в том числе: | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9000,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9000,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по приспособлению к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий (всего), в том числе: | 1393,3 | 1534,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2927,6 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 1254,0 | 1254,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2508,0 |
| Местный бюджет | 139,3 | 280,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,6 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат): Созданы условия для обеспечения деятельности ООИП ВОИ (всего), в том числе: | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1500,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1500,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат): Оказана поддержка СОНКО, осуществляющим деятельность по защите и оказанию помощи животным на территории муниципального образования «Город Псков» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

II. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

- Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования «Город Псков»

На территории муниципального образования «Город Псков» с 2015 года реализуются мероприятия муниципальных программ, предусматривающие оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан,
а также финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

В соответствии с постановлением Администрации города Пскова
от 09.12.2021 № 1802 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья» на территории муниципального образования «Город Псков» в 2022-2023 годах реализовывались мероприятия, направленные на улучшение качества жизни людей с инвалидностью и пожилых людей, укрепление их социальной защищенности, содействие укреплению общественного здоровья граждан, поддержку общественных социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан путем снижения налоговой нагрузки.

В современных демографических условиях вопрос сохранения здоровья населения является самым актуальным. С целью улучшения здоровья и качества жизни населения, а также формирования ответственного отношения к своему здоровью необходимо обеспечить работу по формированию и реализации городской политики укрепления общественного здоровья населения.

В соответствии с решением Псковской городской Думы от 28.02.2011 
№ 1617 город Псков вступил в Ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки», которая реализует меры, направленные на распространение лучших муниципальных практик, проводит обучающие тематические семинары и вебинары, разрабатывает новые инициативы и проекты, направленные на улучшение здоровья и качества жизни населения.

В соответствии с решением Псковской городской Думы от 26.09.2014 
№ 1198 был создан Координационный совет по демографической политике муниципального образования «Город Псков» (далее – Совет). Целью создания Совета является повышение уровня взаимодействия и синхронизации действий органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений и организаций в отношении реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации, формирование здорового образа жизни, выявление факторов риска у населения города Пскова.

Содействие развитию некоммерческих организаций является неотъемлемой частью формирования благоприятного социального климата.
СОНКО, стабильно действующие на территории города Пскова, принимают активное участие в решении актуальных задач в сфере социальной защиты граждан, образования и просвещения, культуры, пропаганды здорового образа жизни, патриотического и гражданского воспитания, повышения уровня гражданской активности, межнационального сотрудничества и роста правового самосознания населения. Между Администрацией города Пскова 
и СОНКО выстраивается система эффективного социального партнерства, сотрудничества и конструктивного взаимодействия, ориентированная на совместное решение приоритетных общественно значимых проблем.

Предоставление финансовой поддержки СОНКО Администрацией города Пскова осуществляется путем предоставления субсидий на основании:

- постановления Администрации города Пскова от 14.04.2014 № 738
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков»;

- постановления Администрации города Пскова от 25.04.2024 № 755
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по защите и оказанию помощи животным на территории муниципального образования «Город Псков»;

- постановления Администрации города Пскова от 09.09.2019 № 1424  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Пскова на финансирование мероприятий по созданию условий для обеспечения деятельности общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья».

Имущественная поддержка СОНКО осуществляется Администрацией города Пскова в соответствии с решением Псковской городской Думы
от 27.03.2015 № 1404 «Об утверждении Порядка предоставления муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе».

Актуальными вопросами в области социальной поддержки населения города Пскова являются повышение качества и уровня жизни населения, усиление социальной защищенности граждан старшего поколения, людей 
с инвалидностью. Данные обстоятельства обуславливают необходимость принятия мер, направленных на усиление социальной защищенности граждан:

- предоставление адресной материальной помощи;

- обеспечение доступности объектов жилой среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения;

- снижение налоговой нагрузки в связи с предоставлением льгот по земельному налогу в виде полного или частичного освобождения от уплаты суммы земельного налога, уменьшения налоговой базы по земельному налогу, снижения налоговой ставки в отношении земельных участков, используемых для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества (постановление Псковской городской Думы от 31.10.2005 
№ 495 «О земельном налоге»).

2. Основные показатели уровня развития соответствующей сферы 
социально-экономического развития города Пскова

Динамика демографических показателей населения города Пскова
за период 2021-2023 годов (таблица 1) показывает, что основными демографическими проблемами города Пскова являются высокий уровень смертности и снижение рождаемости. Тем не менее, за период 2021-2023 годы наблюдается замедление темпов естественной убыли населения (в 2021 году – (-1617) человек, в 2023 году – (-953) человек).

Таблица 1

Демографические показатели населения города Пскова

за период 2021-2023 гг.

| Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, на конец года, человек | 192712 | 1893151 | 1871291 |
| Родившиеся, человек | 2006 | 1662 | 1645 |
| Умершие, человек | 3623 | 2889 | 2598 |
| Естественная убыль (-), прирост (+), человек | -1617 | -1227 | -953 |
| Браков, единиц | 569 | 641 | 578 |
| Разводов, единиц | 436 | 458 | 422 |

Превышение числа смертей над числом рождений имеет историческую и геополитическую природу. Тенденция снижения численности населения в значительной степени связана с миграцией трудоспособного населения 
в крупные города, прежде всего в Санкт-Петербург и Москву, 
а, следовательно, и высокой долей людей пожилого и старческого возраста.

Болезни системы кровообращения, органов дыхания и пищеварения, онкологические заболевания, внешние причины смерти по-прежнему остаются главными причинами смертности населения и закономерно оказывают влияние на значение показателя ожидаемой продолжительности жизни (таблица 2).

Таблица 2

Распределение умерших по основным классам

причин смерти за период 2021-2023 гг.

| Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего умерших, человек | 3623 | 2889 | 2598 |
| из них от: - Болезней системы кровообращения | 1888 | 1499 | 1441 |
| - Новообразований | 458 | 464 | 470 |
| из них от злокачественных | 457 | 460 | 464 |
| - Некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 16 | 11 | 16 |
| из них от туберкулеза | 10 | 3 | 8 |
| - Болезней органов пищеварения | 162 | 163 | 161 |
| Болезней органов дыхания | 203 | 170 | 163 |
| - Внешних причин смерти | 171 | 230 | 200 |
| из них от: - Всех видов транспортных несчастных случаев | 20 | 29 | 15 |
| из них от ДТП | 17 | 26 | 12 |
| - Случайных отравлений (воздействий) алкоголем | 21 | 20 | 11 |
| - Самоубийств | 10 | 20 | 17 |
| - Убийств | 3 | 5 | 7 |

На основании данных, предоставленных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Псковской области, наблюдается тенденция к снижению численности населения, в связи с чем 
в современных демографических условиях вопрос сохранения здоровья населения является самым актуальным.

Преобладающими факторами риска развития неинфекционных заболеваний за период 2021-2023 гг. являются: низкая физическая активность населения, повышенное содержание холестерина в крови, нездоровое питание и избыточная масса тела.

В связи с вышесказанным, особое внимание уделяется профилактике 
и предупреждению заболеваний. За период 2021-2023 гг. доля граждан, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, составила более 40 % ежегодно.

Информированием населения по вопросам организации и проведения профосмотров и диспансеризации занимается ГБУЗ ПО «Псковская городская поликлиника». Администрация города Пскова оказывает содействие проведению информационно-разъяснительной работы по:

- привлечению населения к прохождению диспансеризации
и профилактических осмотров;

- увеличению охвата взрослого и детского населения профилактическими прививками;

- профилактике заболеваемости населения города инфекционными и вирусными заболеваниями.

Основные показатели, достигнутые в соответствии с реализацией муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан
и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья» в 2021-2023 годах представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя | Единица измерения | 2021) г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество СОНКО, которым предоставлена имущественная и финансовая поддержка | Единица | 5 | 8 | 12 |
| Отсутствие жалоб граждан, не получивших социальную поддержку, предусмотренную муниципальной программой для отдельных категорий граждан | Да/нет | - | Да | Да |
| Наличие актуальной информации по формированию и реализации городской политики укрепления общественного здоровья населения, размещенной на сайте Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» | Да/нет | - | Нет | Да |
| Доля реализованных (принятых к реализации в плановом периоде) обращений граждан по вопросам формирования «безбарьерной» городской среды (при наличии технической возможности для их реализации), поступивших в Администрацию города Пскова | Процент | - | 100 | 100 |
| Количество информационных материалов, направленных на формирование городской политики укрепления общественного здоровья населения, размещенных на официальном сайте муниципального образования «Город Псков», в СМИ и в социальных сетях | Единица | - | 0 | 16 |
| Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь и помощь на ремонт жилого фонда | Человек | 2326 | 1941 | 1658 |

- Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в соответствии с:

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309
«О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Государственной программой Псковской области «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Псковской области от 29.12.2023 № 544;

- Государственной программой Псковской области «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Псковской области 
от 25.12.2023 № 514;

- Государственной программой Псковской области «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Псковской области от 26.01.2024 № 12;

- Региональным проектом Псковской области «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек»;

- Региональной программой Псковской области «Укрепление общественного здоровья», утвержденной постановлением Администрации Псковской области от 15.02.2020 № 33;

- решением Псковской городской Думы от 25.12.2020
№ 1411 «Об утверждении Стратегии развития города Пскова до 2030 года»;

- постановлением Администрации города Пскова от 01.03.2021 № 219 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года».

В соответствии со Стратегией развития города Пскова до 2030 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1411 (далее – Стратегия), предусмотрена реализация приоритета I «Обеспечение расширенного воспроизводства человеческого капитала города Пскова».

В рамках данного приоритета установлены системные задачи
по улучшению демографической ситуации: задача 1.1.1. «Снижение уровня смертности», задача 1.1.2. «Совершенствование системы поддержки материнства и детства», задача 1.1.3. «Повышение привлекательности
г. Пскова для молодежи». В рамках цели 1.3. «Повышение качества
и доступности социальной инфраструктуры» предусмотрена реализация задачи 1.3.1. «Совершенствование системы укрепления здоровья населения» в соответствии с задачей 1.3.3. «Поддержка социально-ориентированного некоммерческого сектора» Стратегии предусмотрено оказание поддержки СОНКО в виде субсидий из бюджета города Пскова.

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- Оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан (в том числе предоставление налоговых льгот по земельному налогу).

- Формирование элементов доступной среды для людей 
с инвалидностью.

- Предоставление финансовой и имущественной поддержки СОНКО.

- Реализация мероприятий, направленных на формирование условий 
и мотивирование к ведению здорового образа жизни.

Цели муниципальной программы, определенные в соответствии 
с указанными выше документами:

- Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
и общественным организациям, отдельным категориям граждан, улучшение доступности жилых и нежилых помещений для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Государственной программой Псковской области «Развитие здравоохранения»).

4. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями
и показателями государственных программ

В Псковской области в сфере реализации муниципальной программы действуют следующие государственные программы: Государственная программа Псковской области «Доступная среда», Государственная программа Псковской области «Социальная поддержка граждан», Государственная программа Псковской области «Развитие здравоохранения».

Первая цель муниципальной программы «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим и общественным организациям, отдельным категориям граждан, улучшение доступности жилых и нежилых помещений для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения» определена в соответствии с целью «Формирование безбарьерной среды в Псковской области посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов до 95 процентов к 2030 году» Государственной программы Псковской области «Доступная среда» и цели «Повышение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий, направленных на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости» Государственной программы Псковской области «Социальная поддержка граждан».

Вторая цель муниципальной программы «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году» сформулирована 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024
№ 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», а также целью «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 72 лет к 2030 году» Государственной программой Псковской области «Развитие здравоохранения».

Целевые показатели муниципальной программы вносят вклад в достижение целевых показателей Государственной программы Псковской области «Доступная среда», Государственной программы Псковской области «Социальная поддержка граждан», Государственной программой Псковской области «Развитие здравоохранения»:

- доля граждан, получивших социальную поддержку, предусмотренную муниципальной программой для отдельных категорий граждан;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии;

- доля реализованных (принятых к реализации в плановом периоде) обращений граждан по вопросам формирования безбарьерной городской среды (при наличии технической возможности для их реализации), поступивших в Администрацию города Пскова;

- количество проведенных мероприятий, направленных на формирование городской политики укрепления общественного здоровья населения;

- охват граждан, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры.

5. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения
в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

Задачами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

1. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан.

2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

- Оказание содействия в сохранении и укреплении общественного здоровья населения.

На решение задачи «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан» и задачи «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» направлен комплекс процессных мероприятий 1 «Реализация мер поддержки отдельных категорий граждан и некоммерческих общественных организаций».

На решение задачи «Оказание содействия в сохранении и укреплении общественного здоровья населения» направлен комплекс процессных мероприятий 2 «Участие в сохранении и укреплении общественного здоровья населения города Пскова».

III. Паспорта структурных элементов муниципальной программы

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Реализация мер поддержки отдельных категорий граждан и некоммерческих общественных организаций»

- Основные положения

| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий | Голубева В.В. - начальник экспертно-аналитического отдела Администрации города Пскова |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь | МП | Человек (792) | 1658 | 2023 | 1293 | 1151 | 1024 | 911 | 811 | 722 | ЭАО АГП, ГКУ ПО «Центр социальных выплат» (по согласованию), ОБУиО АГП. |
| 1.2. | Количество объектов жилой среды, адаптированных для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | МП | Единица (642) | 0 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | УГД АГП, МКУ «Стройтехнадзор». |
| 2. | Задача 2. Оказание поддержки СОНКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество СОНКО, которым предоставлена имущественная и финансовая поддержка | МП | Единица (642) | 12 | 2023 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ОППР АГП, Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова (далее - КУМИ). |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. Оказана поддержка инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам | Выплаты физическим лицам | Обеспечено ежегодное оказание материальной помощи: - в связи с празднованием Дня Победы вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам; - к Международному дню пожилых людей на ремонт жилого помещения инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; - осуществлена адресная доставка материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». К концу 2030 года оказана поддержка – 5966 человек. | Человек (792) | 1658 | 2023 | 1302 | 1160 | 1033 | 920 | 820 | 731 |
| 2. | Мероприятие (результат) 2. Предоставлены льготы по земельному налогу отдельным категориям граждан | Иные мероприятия (результаты) | Обеспечено предоставление льгот по земельному налогу для отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Псковской городской Думы от 31.10.2005 № 495 «О земельном налоге». Ежегодно предоставлены льготы не менее 17591 человеку. | Человек (792) | 17591 | 2023 | 17591 | 17591 | 17591 | 17591 | 17591 | 17591 |
| 3. | Мероприятие (результат) 3. Реализованы мероприятия по приспособлению к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий | Приобрете-ние товаров, работ, услуг | Обеспечено ежегодное переоборудование, приобретение и установка технических средств реабилитации для приспособления к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий. Ежегодно разработано не менее 1 проектно-сметной документации. | Единица (642) | 2 | 2023 | Не менее 1 | Не менее1 | Не менее1 | Не менее1 | Не менее1 | Не менее1 |
| Задача 2. Оказание поддержки СОНКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. Оказана поддержка СОНКО на реализацию социальных проектов | Иные мероприятия (результаты) | Ежегодно предоставлена поддержка СОНКО путем предоставления субсидий на конкурсной основе в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 № 738 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков». Количество поддержанных проектов не менее 6 ежегодно. | Единица (642) | 6 | 2023 | Не менее 6 | Не менее 6 | Не менее 6 | Не менее 6 | Не менее 6 | Не менее 6 |
| 2. | Мероприятие (результат) 2. Предоставлено муниципальное имущество СОНКО во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе | Иные мероприятия (результаты) | Ежегодно предоставлена имущественная поддержка не менее 2 СОНКО в соответствии с решением Псковской городской Думы от 27.03.2015 № 1404 «Об утверждении Порядка предоставления муниципального имущества муниципального образования «Город Псков» социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе». | Единица (642) | 5 | 2023 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 |
| 3. | Мероприятие (результат) 3. Созданы условия для обеспечения деятельности ООИП ВОИ | Иные мероприятия (результаты) | Ежегодно предоставлена субсидия из бюджета города Пскова для обеспечения уставной деятельности ООИП ВОИ, направленной на повышение качества жизни подопечных ООИП ВОИ. Обеспечен 100% уровень исполнения сметы расходов ООИП ВОИ. | Процент (744) | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Мероприятие (результат) 4. Оказана поддержка СОНКО, осуществляющим деятельность по защите и оказанию помощи животным на территории муниципального образования «Город Псков» | Иные мероприятия (результаты) | Обеспечено предоставление поддержки СОНКО путем предоставления субсидий на конкурсной основе в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 25.04.2024 № 755 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по защите и оказанию помощи животным на территории муниципального образования «Город Псков» на финансовое обеспечение затрат зоозащитных организаций, связанных с осуществлением деятельности по защите и оказанию помощи животным в соответствии с финансово-экономическим обоснованием (сметой) финансовых затрат. Обеспечен 100% уровень исполнения сметы финансовых затрат. | Процент (744) | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Мероприятие (результат) 5. Предоставлена пониженная ставка по земельному налогу отдельным категориям СОНКО |  | Обеспечено предоставление пониженной ставки по земельному налогу для отдельных категорий СОНКО в соответствии с Постановлением Псковской городской Думы от 31.10.2005 № 495 «О земельном налоге». Ежегодно предоставлена пониженная ставка для 11 СОНКО. | Единица (642) | 11 | 2023 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Оказана поддержка инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам» | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Калашникова К.Я. – директор ГКУ ПО «Центр социальных выплат» (по согласованию); Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП; Беляцкая О.В. – директор УФПС Псковской области АО «Почта России» (по согласованию). | 15374,4 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Оказана поддержка инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам» в 2025 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Калашникова К.Я. – директор ГКУ ПО «Центр социальных выплат» (по согласованию); Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП; Беляцкая О.В. – директор УФПС Псковской области АО «Почта России» (по согласованию). | 3362,5 | - |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1. Получены данные от ГКУ ПО «Центр социальных выплат» о количестве получателей выплаты | 11.04.2025 | Калашникова К.Я. – директор ГКУ ПО «Центр социальных выплат» (по согласованию). | 0 | Официальное письмо с указанием количества получателей выплаты |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 2. Утвержден документ, устанавливающий размер выплат | 08.05.2025 | Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 0 | Постановление Администрации города Пскова (далее – постановление АГП) |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 3. Осуществлена адресная доставка материальной помощи | 30.12.2025 | Беляцкая О.В. – директор УФПС Псковской области АО «Почта России» (по согласованию), Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 0 | Сводный отчет АО «Почта России» о доставке |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2025 | Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП | 3362,5 | Платежное поручение |
| 1.1.2. | Мероприятие 1. Оказана поддержка инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам» в 2026 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Калашникова К.Я. – директор ГКУ ПО «Центр социальных выплат» (по согласованию); Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП; Беляцкая О.В. – директор УФПС Псковской области АО «Почта России» (по согласованию). | 2993,2 | - |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1. Получены данные от ГКУ ПО «Центр социальных выплат» о количестве получателей выплаты | 11.04.2026 | Калашникова К.Я. – директор ГКУ ПО «Центр социальных выплат» (по согласованию) | 0 | Официальное письмо с указанием количества получателей выплаты |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 2. Утвержден документ, устанавливающий размер выплат | 08.05.2026 | Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 3. Осуществлена адресная доставка материальной помощи | 30.12.2026 | Беляцкая О.В. – директор УФПС Псковской области АО «Почта России» (по согласованию), Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 0 | Сводный отчет АО «Почта России» о доставке |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2026 | Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП | 2993,2 | Платежное поручение |
| 1.1.3. | Мероприятие 1. Оказана поддержка инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам» в 2027 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Калашникова К.Я. – директор ГКУ ПО «Центр социальных выплат» (по согласованию); Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП; Беляцкая О.В. – директор УФПС Псковской области АО «Почта России» (по согласованию). | 2663,0 | - |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1. Получены данные от ГКУ ПО «Центр социальных выплат» о количестве получателей выплаты | 11.04.2027 | Калашникова К.Я. – директор ГКУ ПО «Центр социальных выплат» (по согласованию) | 0 | Официальное письмо с указанием количества получателей выплаты. |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 2. Утвержден документ, устанавливающий размер выплат | 08.05.2027 | Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 3. Осуществлена адресная доставка материальной помощи | 30.12.2027 | Беляцкая О.В. – директор УФПС Псковской области АО «Почта России» (по согласованию), Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 0 | Сводный отчет АО «Почта России» о доставке |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2027 | Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП | 2663,0 | Платежное поручение |
| 1.1.4. | Мероприятие 1. Оказана поддержка инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам» в 2028 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Калашникова К.Я. – директор ГКУ ПО «Центр социальных выплат» (по согласованию); Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП; Беляцкая О.В. – директор УФПС Псковской области АО «Почта России» (по согласованию). | 2369,1 | - |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка 1. Получены данные от ГКУ ПО «Центр социальных выплат» о количестве получателей выплаты | 11.04.2028 | Калашникова К.Я. – директор ГКУ ПО «Центр социальных выплат» (по согласованию) | 0 | Официальное письмо с указанием количества получателей выплаты. |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка 2. Утвержден документ, устанавливающий размер выплат | 08.05.2028 | Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка 3. Осуществлена адресная доставка материальной помощи | 30.12.2028 | Беляцкая О.В. – директор УФПС Псковской области АО «Почта России» (по согласованию), Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 0 | Сводный отчет АО «Почта России» о доставке |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2028 | Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП | 2369,1 | Платежное поручение |
| 1.1.5. | Мероприятие 1. Оказана поддержка инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам» в 2029 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Калашникова К.Я. – директор ГКУ ПО «Центр социальных выплат» (по согласованию); Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП; Беляцкая О.В. – директор УФПС Псковской области АО «Почта России» (по согласованию). | 2109,0 | - |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка 1. Получены данные от ГКУ ПО «Центр социальных выплат» о количестве получателей выплаты | 11.04.2029 | Калашникова К.Я. – директор ГКУ ПО «Центр социальных выплат» (по согласованию) | 0 | Официальное письмо с указанием количества получателей выплаты. |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка 2. Утвержден документ, устанавливающий размер выплат | 08.05.2029 | Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка 3. Осуществлена адресная доставка материальной помощи | 30.12.2029 | Беляцкая О.В. – директор УФПС Псковской области АО «Почта России» (по согласованию), Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 0 | Сводный отчет АО «Почта России» о доставке |
| 1.1.5.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2029 | Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП | 2109,0 | Платежное поручение |
| 1.1.6. | Мероприятие 1. Оказана поддержка инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам в 2030 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Калашникова К.Я. – директор ГКУ ПО «Центр социальных выплат» (по согласованию); Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП; Беляцкая О.В. – директор УФПС Псковской области АО «Почта России» (по согласованию). | 1877,6 | - |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка 1. Получены данные от ГКУ ПО «Центр социальных выплат» о количестве получателей выплаты | 11.04.2030 | Калашникова К.Я. – директор ГКУ ПО «Центр социальных выплат» (по согласованию) | 0 | Официальное письмо с указанием количества получателей выплаты. |
| 1.1.6.2. | Контрольная точка 2. Утвержден документ, устанавливающий размер выплат | 08.05.2030 | Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 1.1.6.3. | Контрольная точка 3. Осуществлена адресная доставка материальной помощи | 30.12.2030 | Беляцкая О.В. – директор УФПС Псковской области АО «Почта России» (по согласованию), Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 0 | Сводный отчет АО «Почта России» о доставке |
| 1.1.6.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2030 | Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП | 1877,6 | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. Предоставлены льготы по земельному налогу отдельным категориям граждан | X | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник Финансового управления Администрации города Пскова (далее - ФУ АГП). | 0 | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) 2. Предоставлены льготы по земельному налогу отдельным категориям граждан в 2025 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП. | 0 | - |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1. Направлены запросы в УФНС, в органы и структурные подразделения Администрации города Пскова | 27.07.2025 | Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП | 0 | Письмо |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 2. Проведена оценка по предоставлению льготы по земельному налогу | 01.08.2025 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП | 0 | Письмо |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка 3. Утверждены результаты оценки эффективности налоговых льгот | 15.08.2025 | Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП | 0 | Постановление АГП «О результатах оценки эффективности налоговых расходов» |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка 4. Размещен актуализированный перечень налоговых расходов муниципального образования «Город Псков» на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 06.09.2025 | Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП | 0 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) 2. Предоставлены льготы по земельному налогу отдельным категориям граждан в 2026 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП. | 0 | - |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка 1. Направлены запросы в УФНС, в органы и структурные подразделения Администрации города Пскова | 27.07.2026 | Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП | 0 | Письмо |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка 2. Проведена оценка по предоставлению льготы по земельному налогу | 01.08.2026 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП | 0 | Письмо |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка 3. Утверждены результаты оценки эффективности налоговых льгот | 15.08.2026 | Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП | 0 | Постановление АГП «О результатах оценки эффективности налоговых расходов» |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка 4. Размещен актуализированный перечень налоговых расходов муниципального образования «Город Псков» на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 06.09.2026 | Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП | 0 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) 2. Предоставлены льготы по земельному налогу отдельным категориям граждан в 2027 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП. | 0 | - |
| 1.2.3.1. | Контрольная точка 1. Направлены запросы в УФНС, в органы и структурные подразделения Администрации города Пскова | 27.07.2027 | Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП | 0 | Письмо |
| 1.2.3.2. | Контрольная точка 2. Проведена оценка по предоставлению льготы по земельному налогу | 01.08.2027 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП | 0 | Письмо |
| 1.2.3.3. | Контрольная точка 3. Утверждены результаты оценки эффективности налоговых льгот | 15.08.2027 | Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП | 0 | Постановление АГП «О результатах оценки эффективности налоговых расходов» |
| 1.2.3.4. | Контрольная точка 4. Размещен актуализированный перечень налоговых расходов муниципального образования «Город Псков» на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 06.09.2027 | Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП | 0 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 1.2.4. | Мероприятие (результат) 2. Предоставлены льготы по земельному налогу отдельным категориям граждан в 2028 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП. | 0 | - |
| 1.2.4.1. | Контрольная точка 1. Направлены запросы в УФНС, в органы и структурные подразделения Администрации города Пскова | 27.07.2028 | Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП | 0 | Письмо |
| 1.2.4.2. | Контрольная точка 2. Проведена оценка по предоставлению льготы по земельному налогу | 01.08.2028 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП | 0 | Письмо |
| 1.2.4.3. | Контрольная точка 3. Утверждены результаты оценки эффективности налоговых льгот | 15.08.2028 | Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП | 0 | Постановление АГП «О результатах оценки эффективности налоговых расходов» |
| 1.2.4.4. | Контрольная точка 4. Размещен актуализированный перечень налоговых расходов муниципального образования «Город Псков» на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 06.09.2028 | Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП | 0 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 1.2.5. | Мероприятие (результат) 2. Предоставлены льготы по земельному налогу отдельным категориям граждан в 2029 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП. | 0 | - |
| 1.2.5.1. | Контрольная точка 1. Направлены запросы в УФНС, в органы и структурные подразделения Администрации города Пскова | 27.07.2029 | Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП | 0 | Письмо |
| 1.2.5.2. | Контрольная точка 2. Проведена оценка по предоставлению льготы по земельному налогу | 01.08.2029 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП | 0 | Письмо |
| 1.2.5.3. | Контрольная точка 3. Утверждены результаты оценки эффективности налоговых льгот | 15.08.2029 | Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП. | 0 | Постановление АГП «О результатах оценки эффективности налоговых расходов» |
| 1.2.5.4. | Контрольная точка 4. Размещен актуализированный перечень налоговых расходов муниципального образования «Город Псков» на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 06.09.2029 | Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП | 0 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 1.2.6. | Мероприятие (результат) 2. Предоставлены льготы по земельному налогу отдельным категориям граждан в 2030 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП. | 0 | - |
| 1.2.6.1. | Контрольная точка 1. Направлены запросы в УФНС, в органы и структурные подразделения Администрации города Пскова | 27.07.2030 | Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП | 0 | Письмо |
| 1.2.6.2. | Контрольная точка 2. Проведена оценка по предоставлению льготы по земельному налогу | 01.08.2030 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП | 0 | Письмо |
| 1.2.6.3. | Контрольная точка 3. Утверждены результаты оценки эффективности налоговых льгот | 15.08.2030 | Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП | 0 | Постановление АГП «О результатах оценки эффективности налоговых расходов» |
| 1.2.6.4. | Контрольная точка 4. Размещен актуализированный перечень налоговых расходов муниципального образования «Город Псков» на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 06.09.2030 | Винт Т.Г - заместитель Главы Администрации города Пскова - начальник ФУ АГП | 0 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3. Реализованы мероприятия по приспособлению к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий | Х | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 2927,6 | - |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) 3. Реализованы мероприятия по приспособлению к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий в 2025 году реализации | Х | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 1393,3 | - |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка 1. Проведены закупочные процедуры | 01.10.2025 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка 2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ (услуг) по адаптации объектов к потребностям инвалидов | 01.11.2025 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка 3. Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2025 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.3.1.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2025 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 1393,3 | Выписка по лицевому счету |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) 3. Реализованы мероприятия по приспособлению к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий в 2026 году реализации | Х | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 1534,3 | - |
| 1.3.2.1. | Контрольная точка 1. Проведены закупочные процедуры | 01.10.2026 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 1.3.2.2. | Контрольная точка 2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ (услуг) по адаптации объектов к потребностям инвалидов | 01.11.2026 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.3.2.3. | Контрольная точка 3. Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2026 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.3.2.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2026 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 1534,3 | Выписка по лицевому счету |
| 1.3.3. | Мероприятие (результат) 3. Реализованы мероприятия по приспособлению к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий в 2027 году реализации | Х | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | - |
| 1.3.3.1. | Контрольная точка 1. Проведены закупочные процедуры | 01.10.2027 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 1.3.3.2. | Контрольная точка 2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ (услуг) по адаптации объектов к потребностям инвалидов | 01.11.2027 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.3.3.3. | Контрольная точка 3. Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2027 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.3.3.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2027 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Выписка по лицевому счету |
| 1.3.4. | Мероприятие (результат) 3. Реализованы мероприятия по приспособлению к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий в 2028 году реализации | Х | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 |  |
| 1.3.4.1. | Контрольная точка 1. Проведены закупочные процедуры | 01.10.2028 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 1.3.4.2. | Контрольная точка 2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ (услуг) по адаптации объектов к потребностям инвалидов | 01.11.2028 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.3.4.3. | Контрольная точка 3. Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2028 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.3.4.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2028 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Выписка по лицевому счету |
| 1.3.5. | Мероприятие (результат) 3. Реализованы мероприятия по приспособлению к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий в 2029 году реализации | Х | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 |  |
| 1.3.5.1. | Контрольная точка 1. Проведены закупочные процедуры | 01.10.2029 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 1.3.5.2. | Контрольная точка 2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ (услуг) по адаптации объектов к потребностям инвалидов | 01.11.2029 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.3.5.3. | Контрольная точка 3. Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2029 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.3.5.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2029 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Выписка по лицевому счету |
| 1.3.6. | Мероприятие (результат) 3. Реализованы мероприятия по приспособлению к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий в 2030 году реализации | Х | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 |  |
| 1.3.6.1. | Контрольная точка 1. Проведены закупочные процедуры | 01.10.2030 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 1.3.6.2. | Контрольная точка 2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ (услуг) по адаптации объектов к потребностям инвалидов | 01.11.2030 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.3.6.3. | Контрольная точка 3. Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2030 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.3.6.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2030 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП; Петрова А.В. - и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор». | 0 | Выписка по лицевому счету |
| 2. | Задача 2. Оказание поддержки СОНКО |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. Оказана поддержка СОНКО на реализацию социальных проектов | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП; Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 9000,0 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) 1. Оказана поддержка СОНКО на реализацию социальных проектов в 2025 году реализации | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП; Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 1500,0 |  |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка 1. Утверждено постановление о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий СОНКО на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков» | 29.05.2025 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка 2. Осуществлен прием конкурсных заявок | 29.07.2025 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Заявки |
| 2.1.1.3. | Контрольная точка 3. Утверждено постановление о предоставлении субсидии победителям | 29.08.2025 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.1.1.4. | Контрольная точка 4. Подписаны соглашения с победителями о предоставлении субсидии | 29.09.2025 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Соглашение |
| 2.1.1.5. | Контрольная точка 5. Выплаты осуществлены | 29.10.2025 | Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 1500,0 | Платежное поручение |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) 1. Оказана поддержка СОНКО на реализацию социальных проектов в 2026 году реализации | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП; Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 1500,0 | - |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка 1. Утверждено постановление о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий СОНКО на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков» | 29.05.2026 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка 2. Осуществлен прием конкурсных заявок | 29.07.2026 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Заявки |
| 2.1.2.3. | Контрольная точка 3 Утверждено постановление о предоставлении субсидии победителям | 29.08.2026 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.1.2.4. | Контрольная точка 4. Подписаны соглашения с победителями о предоставлении субсидии | 29.09.2026 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Соглашение |
| 2.1.2.5 | Контрольная точка 5. Выплаты осуществлены | 29.10.2026 | Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 1500,0 | Платежное поручение |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) 1. Оказана поддержка СОНКО на реализацию социальных проектов в 2027 году реализации | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП; Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 1500,0 | - |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка 1. Утверждено постановление о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий СОНКО на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков» | 29.05.2027 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.1.3.2. | Контрольная точка 2. Осуществлен прием конкурсных заявок | 29.07.2027 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Заявки |
| 2.1.3.3. | Контрольная точка 3. Утверждено постановление о предоставлении субсидии победителям | 29.08.2027 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.1.3.4. | Контрольная точка 4. Подписаны соглашения с победителями о предоставлении субсидии | 29.09.2027 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Соглашение |
| 2.1.3.5. | Контрольная точка 5. Выплаты осуществлены | 29.10.2027 | Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП | 1500,0 | Платежное поручение |
| 2.1.4. | Мероприятие (результат) 1. Оказана поддержка СОНКО на реализацию социальных проектов в 2028 году реализации | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП; Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 1500,0 | - |
| 2.1.4.1. | Контрольная точка 1. Утверждено постановление о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий СОНКО на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков» | 29.05.2028 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.1.4.2. | Контрольная точка 2. Осуществлен прием конкурсных заявок | 29.07.2028 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Заявки |
| 2.1.4.3. | Контрольная точка 3. Утверждено постановление о предоставлении субсидии победителям | 29.08.2028 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.1.4.4. | Контрольная точка 4. Подписаны соглашения с победителями о предоставлении субсидии | 29.09.2028 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Соглашение |
| 2.1.4.5. | Контрольная точка 5. Выплаты осуществлены | 29.10.2028 | Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 1500,0 | Платежное поручение |
| 2.1.5. | Мероприятие (результат) 1. Оказана поддержка СОНКО на реализацию социальных проектов в 2029 году реализации | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП; Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 1500,0 | - |
| 2.1.5.1. | Контрольная точка 1. Утверждено постановление о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий СОНКО на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков» | 29.05.2029 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.1.5.2. | Контрольная точка 2. Осуществлен прием конкурсных заявок | 29.07.2029 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Заявки |
| 2.1.5.3. | Контрольная точка 3. Утверждено постановление о предоставлении субсидии победителям | 29.08.2029 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.1.5.4. | Контрольная точка 4. Подписаны соглашения с победителями о предоставлении субсидии | 29.09.2029 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Соглашение |
| 2.1.5.5. | Контрольная точка 5. Выплаты осуществлены | 29.10.2029 | Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 1500,0 | Платежное поручение |
| 2.1.6. | Мероприятие (результат) 1. Оказана поддержка СОНКО на реализацию социальных проектов в 2030 году реализации | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП; Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 1500,0 | - |
| 2.1.6.1. | Контрольная точка 1. Утверждено постановление о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий СОНКО на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков» | 29.05.2030 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.1.6.2. | Контрольная точка 2. Осуществлен прием конкурсных заявок | 29.07.2030 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Заявки |
| 2.1.6.3. | Контрольная точка 3. Утверждено постановление о предоставлении субсидии победителям | 29.08.2030 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.1.6.4. | Контрольная точка 4. Подписаны соглашения с победителями о предоставлении субсидии | 29.09.2030 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Соглашение |
| 2.1.6.5. | Контрольная точка 5. Выплаты осуществлены | 29.10.2030 | Малышева Л.В. - начальник ОБУиО АГП. | 1500,0 | Платежное поручение |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2. Предоставлено муниципальное имущество СОНКО во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе | X | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | - |
| 2.2.1. | Мероприятие (результат) 2. Предоставлено муниципальное имущество СОНКО во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе в 2025 году реализации | X | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | - |
| 2.2.1.1. | Контрольная точка 1. Проведен мониторинг заключенных договоров | 31.01.2025 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Перечень договоров |
| 2.2.1.2. | Контрольная точка 2. Обеспечено информирование о возможности предоставления объектов в безвозмездное пользование или аренду на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 01.07.2025 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 2.2.1.3. | Контрольная точка 3. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.07.2025 30.12.2025 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Заявление, протокол, письмо, извещение |
| 2.2.1.4. | Контрольная точка 4. Заключен договор на предоставление объекта | 30.12.2025 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Договор |
| 2.2.2. | Мероприятие (результат) 2. Предоставлено муниципальное имущество СОНКО во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе в 2026 году реализации | X | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | - |
| 2.2.2.1. | Контрольная точка 1. Проведен мониторинг заключенных договоров | 31.01.2026 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Перечень договоров |
| 2.2.2.2. | Контрольная точка 2. Обеспечено информирование о возможности предоставления объектов в безвозмездное пользование или аренду на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 01.07.2026 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 2.2.2.3. | Контрольная точка 3. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.07.2026 30.12.2026 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Заявление, протокол, письмо, извещение |
| 2.2.2.4. | Контрольная точка 4. Заключен договор на предоставление объекта | 30.12.2026 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Договор |
| 2.2.3. | Мероприятие (результат) 2. Предоставлено муниципальное имущество СОНКО во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе в 2027 году реализации | X | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | - |
| 2.2.3.1. | Контрольная точка 1. Проведен мониторинг заключенных договоров | 31.01.2027 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Перечень договоров |
| 2.2.3.2. | Контрольная точка 2. Обеспечено информирование о возможности предоставления объектов в безвозмездное пользование или аренду на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 01.07.2027 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 2.2.3.3. | Контрольная точка 3. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.07.2027 30.12.2027 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Заявление, протокол, письмо, извещение |
| 2.2.3.4. | Контрольная точка 4. Заключен договор на предоставление объекта | 30.12.2027 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Договор |
| 2.2.4. | Мероприятие (результат) 2. Предоставлено муниципальное имущество СОНКО во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе в 2028 году реализации | X | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | - |
| 2.2.4.1. | Контрольная точка 1. Проведен мониторинг заключенных договоров | 31.01.2028 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Перечень договоров |
| 2.2.4.2. | Контрольная точка 2. Обеспечено информирование о возможности предоставления объектов в безвозмездное пользование или аренду на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 01.07.2028 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 2.2.4.3. | Контрольная точка 3. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.07.2028 30.12.2028 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Заявление, протокол, письмо, извещение |
| 2.2.4.4. | Контрольная точка 4. Заключен договор на предоставление объекта | 30.12.2028 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Договор |
| 2.2.5. | Мероприятие (результат) 2. Предоставлено муниципальное имущество СОНКО во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе в 2029 году реализации | X | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | - |
| 2.2.5.1. | Контрольная точка 1. Проведен мониторинг заключенных договоров | 31.01.2029 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Перечень договоров |
| 2.2.5.2. | Контрольная точка 2. Обеспечено информирование о возможности предоставления объектов в безвозмездное пользование или аренду на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 01.07.2029 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 2.2.5.3. | Контрольная точка 3. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.07.2029 30.12.2029 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Заявление, протокол, письмо, извещение |
| 2.2.5.4. | Контрольная точка 4. Заключен договор на предоставление объекта | 30.12.2029 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Договор |
| 2.2.6. | Мероприятие (результат) 2. Предоставлено муниципальное имущество СОНКО во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе в 2030 году реализации | X | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | - |
| 2.2.6.1. | Контрольная точка 1. Проведен мониторинг заключенных договоров | 31.01.2030 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Перечень договоров |
| 2.2.6.2. | Контрольная точка 2. Обеспечено информирование о возможности предоставления объектов в безвозмездное пользование или аренду на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 01.07.2030 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 2.2.6.3. | Контрольная точка 3. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.07.2030 30.12.2030 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Заявление, протокол, письмо, извещение |
| 2.2.6.4. | Контрольная точка 4. Заключен договор на предоставление объекта | 30.12.2030 | Кузнецова Е.В. - председатель КУМИ. | 0 | Договор |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 3. Созданы условия для обеспечения деятельности ООИП ВОИ | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП, Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 1500,0 | - |
| 2.3.1. | Мероприятие (результат) 3. Созданы условия для обеспечения деятельности ООИП ВОИ в 2025 году реализации | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП, Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 250,0 | - |
| 2.3.1.1. | Контрольная точка 1. Осуществлен прием заявления от ООИП ВОИ о предоставлении субсидии | 29.10.2025 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Заявление |
| 2.3.1.2. | Контрольная точка 2. Осуществлена проверка сметы расходов ООИП ВОИ | 15.11.2025 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Смета |
| 2.3.1.3. | Контрольная точка 4. Заключено соглашение с ООИП ВОИ на предоставление субсидии | 06.12.2025 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Соглашение |
| 2.3.1.4. | Контрольная точка 5. Выплаты осуществлены | 29.12.2025 | Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 250,0 | Платежное поручение |
| 2.3.2. | Мероприятие (результат) 3. Созданы условия для обеспечения деятельности ООИП ВОИ в 2026 году реализации | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП, Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 250,0 | - |
| 2.3.2.1. | Контрольная точка 1. Осуществлен прием заявления от ООИП ВОИ о предоставлении субсидии | 29.10.2026 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Заявление |
| 2.3.2.2. | Контрольная точка 2. Осуществлена проверка сметы расходов ООИП ВОИ | 15.11.2026 | Васильева Н.С. – начальник ОПиПР АГП. | 0 | Смета |
| 2.3.2.3. | Контрольная точка 4. Заключено соглашение с ООИП ВОИ на предоставление субсидии | 06.12.2026 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Соглашение |
| 2.3.2.4. | Контрольная точка 5. Выплаты осуществлены | 29.12.2026 | Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 250,0 | Платежное поручение |
| 2.3.3. | Мероприятие (результат) 3. Созданы условия для обеспечения деятельности ООИП ВОИ в 2027 году реализации | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП, Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 250,0 | - |
| 2.3.3.1. | Контрольная точка 1. Осуществлен прием заявления от ООИП ВОИ о предоставлении субсидии | 29.10.2027 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Заявление |
| 2.3.3.2. | Контрольная точка 2. Осуществлена проверка сметы расходов ООИП ВОИ | 15.11.2027 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Смета |
| 2.3.3.3. | Контрольная точка 4. Заключено соглашение с ООИП ВОИ на предоставление субсидии | 06.12.2027 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Соглашение |
| 2.3.3.4. | Контрольная точка 5. Выплаты осуществлены | 29.12.2027 | Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 250,0 | Платежное поручение |
| 2.3.4. | Мероприятие (результат) 3. Созданы условия для обеспечения деятельности ООИП ВОИ в 2028 году реализации | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП, Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 250,0 | - |
| 2.3.4.1. | Контрольная точка 1. Осуществлен прием заявления от ООИП ВОИ о предоставлении субсидии | 29.10.2028 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Заявление |
| 2.3.4.2. | Контрольная точка 2. Осуществлена проверка сметы расходов ООИП ВОИ | 15.11.2028 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Смета |
| 2.3.4.3. | Контрольная точка 4. Заключено соглашение с ООИП ВОИ на предоставление субсидии | 06.12.2028 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Соглашение |
| 2.3.4.4. | Контрольная точка 5. Выплаты осуществлены | 29.12.2028 | Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 250,0 | Платежное поручение |
| 2.3.5. | Мероприятие (результат) 3. Созданы условия для обеспечения деятельности ООИП ВОИ в 2029 году реализации | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП, Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 250,0 | - |
| 2.3.5.1. | Контрольная точка 1. Осуществлен прием заявления от ООИП ВОИ о предоставлении субсидии | 29.10.2029 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Заявление |
| 2.3.5.2. | Контрольная точка 2. Осуществлена проверка сметы расходов ООИП ВОИ | 15.11.2029 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Смета |
| 2.3.5.3. | Контрольная точка 4. Заключено соглашение с ООИП ВОИ на предоставление субсидии | 06.12.2029 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Соглашение |
| 2.3.5.4. | Контрольная точка 5. Выплаты осуществлены | 29.12.2029 | Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 250,0 | Платежное поручение |
| 2.3.6. | Мероприятие (результат) 3. Созданы условия для обеспечения деятельности ООИП ВОИ в 2030 году реализации | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП, Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 250,0 | - |
| 2.3.6.1. | Контрольная точка 1. Осуществлен прием заявления от ООИП ВОИ о предоставлении субсидии | 29.10.2030 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Заявление |
| 2.3.6.2. | Контрольная точка 2. Осуществлена проверка сметы расходов ООИП ВОИ | 15.11.2030 | Васильева Н.С. – начальник ОПиПР АГП. | 0 | Смета |
| 2.3.6.3. | Контрольная точка 4. Заключено соглашение с ООИП ВОИ на предоставление субсидии | 06.12.2030 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Соглашение |
| 2.3.6.4. | Контрольная точка 5. Выплаты осуществлены | 29.12.2030 | Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 250,0 | Платежное поручение |
| 2.4. | Мероприятие (результат) 4. Оказана поддержка СОНКО, осуществляющим деятельность по защите и оказанию помощи животным на территории муниципального образования «Город Псков» | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП, Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 3000,0 | - |
| 2.4.1. | Мероприятие (результат) 4. Оказана поддержка СОНКО, осуществляющим деятельность по защите и оказанию помощи животным на территории муниципального образования «Город Псков» в 2025 году реализации | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП, Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 0 | - |
| 2.4.1.1. | Контрольная точка 1. Утверждено постановление о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий СОНКО, осуществляющим деятельность по защите и оказанию помощи животным на территории муниципального образования «Город Псков» | 29.07.2025 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП | 0 | Постановление АГП |
| 2.4.1.2. | Контрольная точка 2. Осуществлен прием конкурсных заявок | 29.08.2025 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП | 0 | Заявки |
| 2.4.1.3. | Контрольная точка 3. Утверждено постановление о выделении субсидии победителям | 29.09.2025 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП | 0 | Постановление АГП |
| 2.4.1.4. | Контрольная точка 4. Подписаны соглашения с победителями о предоставлении субсидии | 29.10.2025 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП | 0 | Соглашение |
| 2.4.1.5. | Контрольная точка 5. Выплаты осуществлены | 29.11.2025 | Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП | 0 | Платежное поручение |
| 2.4.2. | Мероприятие (результат) 4. Оказана поддержка СОНКО, осуществляющим деятельность по защите и оказанию помощи животным на территории муниципального образования «Город Псков» в 2026 году реализации | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП, Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 0 | - |
| 2.4.2.1. | Контрольная точка 1. Утверждено постановление о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий СОНКО, осуществляющим деятельность по защите и оказанию помощи животным на территории муниципального образования «Город Псков» | 29.07.2026 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.4.2.2. | Контрольная точка 2. Осуществлен прием конкурсных заявок | 29.08.2026 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Заявки |
| 2.4.2.3. | Контрольная точка 3. Утверждено постановление о выделении субсидии победителям | 29.09.2026 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.4.2.4. | Контрольная точка 4. Подписаны соглашения с победителями о предоставлении субсидии | 29.10.2026 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Соглашение |
| 2.4.2.5. | Контрольная точка 5. Выплаты осуществлены | 29.11.2026 | Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 0 | Платежное поручение |
| 2.4.3. | Мероприятие (результат) 4. Оказана поддержка СОНКО, осуществляющим деятельность по защите и оказанию помощи животным на территории муниципального образования «Город Псков» в 2027 году реализации | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП, Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 0 | - |
| 2.4.3.1. | Контрольная точка 1. Утверждено постановление о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий СОНКО, осуществляющим деятельность по защите и оказанию помощи животным на территории муниципального образования «Город Псков» | 29.07.2027 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.4.3.2. | Контрольная точка 2. Осуществлен прием конкурсных заявок | 29.08.2027 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Заявки |
| 2.4.3.3. | Контрольная точка 3. Утверждено постановление о выделении субсидии победителям | 29.09.2027 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.4.3.4. | Контрольная точка 4. Подписаны соглашения с победителями о предоставлении субсидии | 29.10.2027 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Соглашение |
| 2.4.3.5. | Контрольная точка 5. Выплаты осуществлены | 29.11.2027 | Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 0 | Платежное поручение |
| 2.4.4. | Мероприятие (результат) 4. Оказана поддержка СОНКО, осуществляющим деятельность по защите и оказанию помощи животным на территории муниципального образования «Город Псков» в 2028 году реализации | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП, Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 1000,0 | - |
| 2.4.4.1. | Контрольная точка 1. Утверждено постановление о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий СОНКО, осуществляющим деятельность по защите и оказанию помощи животным на территории муниципального образования «Город Псков» | 29.07.2028 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.4.4.2. | Контрольная точка 2. Осуществлен прием конкурсных заявок | 29.08.2028 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Заявки |
| 2.4.4.3. | Контрольная точка 3. Утверждено постановление о выделении субсидии победителям | 29.09.2028 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.4.4.4. | Контрольная точка 4. Подписаны соглашения с победителями о предоставлении субсидии | 29.10.2028 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Соглашение |
| 2.4.4.5. | Контрольная точка 5. Выплаты осуществлены | 29.11.2028 | Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 1000,0 | Платежное поручение |
| 2.4.5. | Мероприятие (результат) 4. Оказана поддержка СОНКО, осуществляющим деятельность по защите и оказанию помощи животным на территории муниципального образования «Город Псков» в 2029 году реализации | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП, Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 1000,0 | - |
| 2.4.5.1. | Контрольная точка 1. Утверждено постановление о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий СОНКО, осуществляющим деятельность по защите и оказанию помощи животным на территории муниципального образования «Город Псков» | 29.07.2029 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.4.5.2. | Контрольная точка 2. Осуществлен прием конкурсных заявок | 29.08.2029 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Заявки |
| 2.4.5.3. | Контрольная точка 3. Утверждено постановление о выделении субсидии победителям | 29.09.2029 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.4.5.4. | Контрольная точка 4. Подписаны соглашения с победителями о предоставлении субсидии | 29.10.2029 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Соглашение |
| 2.4.5.5. | Контрольная точка 5. Выплаты осуществлены | 29.11.2029 | Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 1000,0 | Платежное поручение |
| 2.4.6. | Мероприятие (результат) 4. Оказана поддержка СОНКО, осуществляющим деятельность по защите и оказанию помощи животным на территории муниципального образования «Город Псков» в 2030 году реализации | X | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП, Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 1000,0 | - |
| 2.4.6.1. | Контрольная точка 1. Утверждено постановление о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий СОНКО, осуществляющим деятельность по защите и оказанию помощи животным на территории муниципального образования «Город Псков» | 29.07.2030 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление АГП |
| 2.4.6.2. | Контрольная точка 2. Осуществлен прием конкурсных заявок | 29.08.2030 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Заявки |
| 2.4.6.3. | Контрольная точка 3. Утверждено постановление о выделении субсидии победителям | 29.09.2030 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Постановление Администрации города Пскова |
| 2.4.6.4. | Контрольная точка 4. Подписаны соглашения с победителями о предоставлении субсидии | 29.10.2030 | Васильева Н.С. – начальник ОППР АГП. | 0 | Соглашение |
| 2.4.6.5. | Контрольная точка 5. Выплаты осуществлены | 29.11.2030 | Малышева Л.В. – начальник ОБУиО АГП. | 1000,0 | Платежное поручение |
| 2.5. | Мероприятие (результат) 5. Предоставлена пониженная ставка по земельному налогу отдельным категориям СОНКО | X | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | - |
| 2.5.1. | Мероприятие (результат) 5. Предоставлена пониженная ставка по земельному налогу отдельным категориям СОНКО в 2025 году реализации | X | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | - |
| 2.5.1.1. | Контрольная точка 1. Направлены запросы в УФНС, в органы и структурные подразделения АГП | 27.07.2025 | Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП | 0 | Письмо |
| 2.5.1.2. | Контрольная точка 2. Проведена оценка по предоставлению пониженной ставки по земельному налогу | 01.08.2025 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП. | 0 | Письмо |
| 2.5.1.3. | Контрольная точка 3. Утверждены результаты оценки эффективности налоговых льгот | 15.08.2025 | Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП | 0 | Постановление АГП «О результатах оценки эффективности налоговых расходов» |
| 2.5.1.4. | Контрольная точка 4. Размещен актуализированный перечень налоговых расходов муниципального образования «Город Псков» на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 06.09.2025 | Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП | 0 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 2.5.2. | Мероприятие (результат) 5. Предоставлена пониженная ставка по земельному налогу отдельным категориям СОНКО в 2026 году реализации | X | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | - |
| 2.5.2.1. | Контрольная точка 1. Направлены запросы в УФНС, в органы и структурные подразделения АГП | 27.07.2026 | Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | Письмо |
| 2.5.2.2. | Контрольная точка 2. Проведена оценка по предоставлению пониженной ставки по земельному налогу | 01.08.2026 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП | 0 | Письмо |
| 2.5.2.3. | Контрольная точка 3. Утверждены результаты оценки эффективности налоговых льгот | 15.08.2026 | Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | Постановление АГП «О результатах оценки эффективности налоговых расходов» |
| 2.5.2.4. | Контрольная точка 4. Размещен актуализированный перечень налоговых расходов муниципального образования «Город Псков» на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 06.09.2026 | Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 2.5.3. | Мероприятие (результат) 5. Предоставлена пониженная ставка по земельному налогу отдельным категориям СОНКО в 2027 году реализации | X | Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | - |
| 2.5.3.1. | Контрольная точка 1. Направлены запросы в УФНС, в органы и структурные подразделения АГП | 27.07.2027 | Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | Письмо |
| 2.5.3.2. | Контрольная точка 2. Проведена оценка по предоставлению пониженной ставки по земельному налогу | 01.08.2027 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП. | 0 | Письмо |
| 2.5.3.3. | Контрольная точка 3. Утверждены результаты оценки эффективности налоговых льгот | 15.08.2027 | Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | Постановление АГП «О результатах оценки эффективности налоговых расходов» |
| 2.5.3.4. | Контрольная точка 4. Размещен актуализированный перечень налоговых расходов муниципального образования «Город Псков» на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 06.09.2027 | Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 2.5.4. | Мероприятие (результат) 5. Предоставлена пониженная ставка по земельному налогу отдельным категориям СОНКО в 2028 году реализации | X | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | - |
| 2.5.4.1. | Контрольная точка 1. Направлены запросы в УФНС, в органы и структурные подразделения АГП | 27.07.2028 | Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | Письмо |
| 2.5.4.2. | Контрольная точка 2. Проведена оценка по предоставлению пониженной ставки по земельному налогу | 01.08.2028 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП. | 0 | Письмо |
| 2.5.4.3. | Контрольная точка 3. Утверждены результаты оценки эффективности налоговых льгот | 15.08.2028 | Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | Постановление АГП «О результатах оценки эффективности налоговых расходов» |
| 2.5.4.4. | Контрольная точка 4. Размещен актуализированный перечень налоговых расходов муниципального образования «Город Псков» на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 06.09.2028 | Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 2.5.5. | Мероприятие (результат) 5. Предоставлена пониженная ставка по земельному налогу отдельным категориям СОНКО в 2029 году реализации | X | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | - |
| 2.5.5.1. | Контрольная точка 1. Направлены запросы в УФНС, в органы и структурные подразделения АГП | 27.07.2029 | Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | Письмо |
| 2.5.5.2. | Контрольная точка 2. Проведена оценка по предоставлению пониженной ставки по земельному налогу | 01.08.2029 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП. | 0 | Письмо |
| 2.5.5.3. | Контрольная точка 3. Утверждены результаты оценки эффективности налоговых льгот | 15.08.2029 | Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | Постановление АГП «О результатах оценки эффективности налоговых расходов» |
| 2.5.5.4. | Контрольная точка 4. Размещен актуализированный перечень налоговых расходов муниципального образования «Город Псков» на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 06.09.2029 | Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 2.5.6. | Мероприятие (результат) 5. Предоставлена пониженная ставка по земельному налогу отдельным категориям СОНКО в 2030 году реализации | X | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | - |
| 2.5.6.1. | Контрольная точка 1. Направлены запросы в УФНС, в органы и структурные подразделения АГП | 27.07.2030 | Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | Письмо |
| 2.5.6.2. | Контрольная точка 2. Проведена оценка по предоставлению пониженной ставки по земельному налогу | 01.08.2030 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП. | 0 | Письмо |
| 2.5.6.3. | Контрольная точка 3. Утверждены результаты оценки эффективности налоговых льгот | 15.08.2030 | Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | Постановление АГП «О результатах оценки эффективности налоговых расходов» |
| 2.5.6.4. | Контрольная точка 4. Размещен актуализированный перечень налоговых расходов муниципального образования «Город Псков» на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 06.09.2030 | Винт Т.Г.-заместитель Главы Администрации города Пскова – начальник ФУ АГП. | 0 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Участие в сохранении и укреплении общественного здоровья населения города Пскова»

- Основные положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Голубева В.В. - начальник экспертно-аналитического отдела Администрации города Пскова |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 «Оказание содействия в сохранении и укреплении общественного здоровья населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество информационных материалов, направленных на формирование городской политики укрепления общественного здоровья населения, размещенных на официальном сайте муниципального образования «Город Псков», в СМИ и в социальных сетях | МП | Единица (642) | 16 | 2023 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Отдел по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова (далее – отдел по работе со СМИ АГП); Голубева В.В. – начальник ЭАО АГП. |
| 1.2. | Охват граждан, положительно оценивающих здоровое питание от общего числа граждан, принявших участие в опросе | МП | Процент (744) | - | 2023 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | Отдел по работе со СМИ АГП; Голубева В.В. – начальник ЭАО АГП. |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 «Оказание содействия в сохранении и укреплении общественного здоровья населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. Реализованы мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья и мотивирование населения к ведению ЗОЖ | Иные мероприятия (результаты) | Обеспечена и реализуется городская политика укрепления общественного здоровья населения, обеспечена деятельность координационного Совета по демографической политике муниципального образования «Город Псков». Ежегодно осуществляется взаимодействие с Ассоциацией «Здоровые города, районы, поселки». Ежегодно оказано содействие медицинским учреждениям в увеличении информированности населения о вопросах профилактики здоровья. Ежегодно проведено 1 мероприятие, посвященное формированию ЗОЖ, для разных групп населения (в т.ч. с ОВЗ), направленное на повышение двигательной (физической) активности населения. | Единица (642) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Мероприятие (результат) 2. Реализованы мероприятия, направленные на снижение уровня распространенности факторов, негативно влияющих на здоровье человека | Иные мероприятия (результаты) | Ежегодно реализованы мероприятия: - направленные на профилактику развития зависимости от потребления табака и алкоголя; - по популяризации здорового питания; - по экологической направленности, реализуемые муниципальными учреждениями. Ежегодно не менее 150 человек принимают участие в реализуемых мероприятиях. | Человек (792) | 150 | 2023 | Не менее 150 | Не менее 150 | Не менее 150 | Не менее 150 | Не менее 150 | Не менее 150 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1 «Оказание содействия в сохранении и укреплении общественного здоровья населения» |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Реализованы мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья и мотивирование населения к ведению ЗОЖ | X | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н – начальник отдела по работе со СМИ АГП; Бухаров С.С. - и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова (далее – КФКСиДМ АГП); Алейникова Д.В. – и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова (далее – УК АГП). | 0 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) 1. Реализованы мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья и мотивирование населения к ведению ЗОЖ в 2025 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н – начальник отдела по работе со СМИ АГП; Бухаров С.С. - и.о. председателя КФКСиДМ АГП; Алейникова Д.В. – и.о. начальника УК АГП.КФКСиДМ АГП. | 0 | - |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1. В муниципальные учреждения направлены информационные материалы по профилактике заболеваемости населения города | 30.03.2025 30.10.2025 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Иойлев Г.В. - начальник УО АГП; Бухаров С.С. - и.о. председателя КФКСиДМ АГП; Алейникова Д.В. – и.о. начальника УК АГП. | 0 | Листовки, буклеты |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 2. Размещены информационные материалы по вопросам профилактики здоровья на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 01.07.2025 20.12.2025 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | Публикации на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 3. Проведено мероприятие, посвященное формированию ЗОЖ | 31.10.2025 | Бухаров С.С. - и.о. председателя КФКСиДМ АГП | 0 | План проведения мероприятий |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 4. Размещена публикация на официальном сайте Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» | 30.12.2025 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП. | 0 | Публикация на официальном сайте Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка 5. Проведено заседание координационного Совета по демографической политике муниципального образования «Город Псков» | 30.12.2025 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП. | 0 | Протокол |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) 1. Реализованы мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья и мотивирование населения к ведению ЗОЖ в 2026 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н – начальник отдела по работе со СМИ АГП; Бухаров С.С. - и.о. председателя КФКСиДМ АГП; Алейникова Д.В. – и.о. начальника УК АГП. | 0 | - |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1. В муниципальные учреждения направлены информационные материалы по профилактике заболеваемости населения города | 30.03.2026 30.10.2026 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Иойлев Г.В. - начальник УО АГП; Бухаров С.С. - и.о. председателя КФКСиДМ АГП; Алейникова Д.В. – и.о. начальника УК АГП. | 0 | Листовки, буклеты |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 2. Размещены информационные материалы по вопросам профилактики здоровья на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 01.07.2026 20.12.2026 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | Публикации на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 3. Проведено мероприятие, посвященное формированию ЗОЖ | 31.10.2026 | Бухаров С.С. - и.о. председателя КФКСиДМ АГП. | 0 | План проведения мероприятий |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 4. Размещена публикация на официальном сайте Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» | 30.12.2026 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП. | 0 | Публикация на официальном сайте Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» |
| 1.1.2.5. | Контрольная точка 5. Проведено заседание координационного Совета по демографической политике муниципального образования «Город Псков» | 30.12.2026 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП. | 0 | Протокол |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) 1. Реализованы мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья и мотивирование населения к ведению ЗОЖ в 2027 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н – начальник отдела по работе со СМИ АГП; Бухаров С.С. - и.о. председателя КФКСиДМ АГП; Алейникова Д.В. – и.о. начальника УК АГП. | 0 | - |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1. В муниципальные учреждения направлены информационные материалы по профилактике заболеваемости населения города | 30.03.2027 30.10.2027 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Иойлев Г.В. - начальник УО АГП; Бухаров С.С. - и.о. председателя КФКСиДМ АГП; Алейникова Д.В. – и.о. начальника УК АГП. | 0 | Листовки, буклеты |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 2. Размещены информационные материалы по вопросам профилактики здоровья на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 01.07.2027 20.12.2027 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | Публикации на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 3. Проведено мероприятие, посвященное формированию ЗОЖ | 31.10.2027 | Бухаров С.С. - и.о. председателя КФКСиДМ АГП. | 0 | План проведения мероприятий |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 4. Размещена публикация на официальном сайте Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» | 30.12.2027 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП. | 0 | Публикация на официальном сайте Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» |
| 1.1.3.5. | Контрольная точка 5. Проведено заседание координационного Совета по демографической политике муниципального образования «Город Псков» | 30.12.2027 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП. | 0 | Протокол |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) 1. Реализованы мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья и мотивирование населения к ведению ЗОЖ в 2028 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н – начальник отдела по работе со СМИ АГП; Бухаров С.С. - и.о. председателя КФКСиДМ АГП; Алейникова Д.В. - и.о. начальника УК АГП. | 0 | - |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка 1. В муниципальные учреждения направлены информационные материалы по профилактике заболеваемости населения города | 30.03.2028 30.10.2028 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Иойлев Г.В. - начальник УО АГП; Бухаров С.С. - и.о. председателя КФКСиДМ АГП; Алейникова Д.В. – и.о. начальника УК АГП. | 0 | Листовки, буклеты |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка 2. Размещены информационные материалы по вопросам профилактики здоровья на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 01.07.2028 20.12.2028 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | Публикации на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка 3. Проведено мероприятие, посвященное формированию ЗОЖ | 31.10.2028 | Бухаров С.С. - и.о. председателя КФКСиДМ АГП. | 0 | План проведения мероприятий |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка 4. Размещена публикация на официальном сайте Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» | 30.12.2028 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП. | 0 | Публикация на официальном сайте Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» |
| 1.1.4.5. | Контрольная точка 5. Проведено заседание координационного Совета по демографической политике муниципального образования «Город Псков» | 30.12.2028 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП. | 0 | Протокол |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) 1. Реализованы мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья и мотивирование населения к ведению ЗОЖ в 2029 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н - начальник отдела по работе со СМИ АГП; Бухаров С.С. - и.о. председателя КФКСиДМ АГП; Алейникова Д.В. - и.о. начальника УК АГП. | 0 | - |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка 1. В муниципальные учреждения направлены информационные материалы по профилактике заболеваемости населения города | 30.03.2029 30.10.2029 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Иойлев Г.В. - начальник УО АГП; Бухаров С.С. - и.о. председателя КФКСиДМ АГП; Алейникова Д.В. – и.о. начальника УК АГП. | 0 | Листовки, буклеты |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка 2. Размещены информационные материалы по вопросам профилактики здоровья на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 01.07.2029 20.12.2029 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | Публикации на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка 3. Проведено мероприятие, посвященное формированию ЗОЖ | 31.10.2029 | Бухаров С.С. - и.о. председателя КФКСиДМ АГП. | 0 | План проведения мероприятий |
| 1.1.5.4. | Контрольная точка 4. Размещена публикация на официальном сайте Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» | 30.12.2029 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП. | 0 | Публикация на официальном сайте Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» |
| 1.1.5.5. | Контрольная точка 5. Проведено заседание координационного Совета по демографической политике муниципального образования «Город Псков» | 30.12.2029 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП. | 0 | Протокол |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) 1. Реализованы мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья и мотивирование населения к ведению ЗОЖ в 2030 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н - начальник отдела по работе со СМИ АГП; Бухаров С.С. - и.о. председателя КФКСиДМ АГП; Алейникова Д.В. - и.о. начальника УК АГП. | 0 | - |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка 1. В муниципальные учреждения направлены информационные материалы по профилактике заболеваемости населения города | 30.03.2030 30.10.2030 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Иойлев Г.В. - начальник Управления образования Администрации города Пскова (далее - УО АГП); Бухаров С.С. - и.о. председателя КФКСиДМ АГП; Алейникова Д.В. – и.о. начальника УК АГП. | 0 | Листовки, буклеты |
| 1.1.6.2. | Контрольная точка 2. Размещены информационные материалы по вопросам профилактики здоровья на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» | 01.07.2030 20.12.2030 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | Публикации на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 1.1.6.3. | Контрольная точка 3. Проведено мероприятие, посвященное формированию ЗОЖ | 31.10.2030 | Бухаров С.С. - и.о. председателя КФКСиДМ АГП. | 0 | План проведения мероприятий |
| 1.1.6.4. | Контрольная точка 4. Размещена публикация на официальном сайте Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» | 30.12.2030 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП. | 0 | Публикация на официальном сайте Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» |
| 1.1.6.5. | Контрольная точка 5. Проведено заседание координационного Совета по демографической политике муниципального образования «Город Псков» | 30.12.2030 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП. | 0 | Протокол |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. Реализованы мероприятия, направленные на снижение уровня распространенности факторов, негативно влияющих на здоровье человека | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Иойлев Г.В. - начальник УО АГП; Григорьев Д.Н. - директор МБУ ДО «Эколого-биологический центр»; Боброва А.Н. - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) 2. Реализованы мероприятия, направленные на снижение уровня распространенности факторов, негативно влияющих на здоровье человека в 2025 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Иойлев Г.В. - начальник УО АГП; Григорьев Д.Н. - директор МБУ ДО «Эколого-биологический центр»; Боброва А.Н. - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | - |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1. Размещены публикации, направленные на пропаганду здорового питания | 30.06.2025 30.12.2025 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н. - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | Публикации на официальном сайте муниципального образования «Город Псков», на официальных страницах Администрации города Пскова в социальных сетях |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 2. Проведен опрос граждан на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» по вопросам здорового питания | 01.07.2025 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н. - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | Опрос на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка 3. Проведены мероприятия, приуроченные к «Всероссийскому Дню трезвости», «Международному Дню отказа от курения» | 30.09.2025 30.11.2025 | Иойлев Г.В. - начальник УО АГП | 0 | Отчет УО АГП |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка 4 Проведена акция в муниципальных образовательных учреждениях «Сдай батарейки – сохрани планету» | 30.12.2025 | Иойлев Г.В. - начальник УО АГП; Григорьев Д.Н. - директор МБУ ДО «Эколого-биологический центр». | 0 | Отчет УО АГП, МБУ ДО «Эколого-биологический центр» |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) 2. Реализованы мероприятия, направленные на снижение уровня распространенности факторов, негативно влияющих на здоровье человека в 2026 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Иойлев Г.В. - начальник УО АГП; Григорьев Д.Н. - директор МБУ ДО «Эколого-биологический центр»; Боброва А.Н. - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | - |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка 1. Размещены публикации, направленные на пропаганду здорового питания | 30.06.2026 30.12.2026 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н. - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | Публикации на официальном сайте муниципального образования «Город Псков», на официальных страницах Администрации города Пскова в социальных сетях |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка 2. Проведен опрос граждан на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» по вопросам здорового питания | 01.07.2026 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н. - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | Опрос на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка 3. Проведены мероприятия, приуроченные к «Всероссийскому Дню трезвости», «Международному Дню отказа от курения» | 30.09.2026 30.11.2026 | Иойлев Г.В. - начальник УО АГП | 0 | Отчет УО АГП |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка 4. Проведена акция в муниципальных образовательных учреждениях «Сдай батарейки – сохрани планету» | 30.12.2026 | Иойлев Г.В. - начальник УО АГП; Григорьев Д.Н. - директор МБУ ДО «Эколого-биологический центр». | 0 | Отчет УО АГП, МБУ ДО «Эколого-биологический центр» |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) 2. Реализованы мероприятия, направленные на снижение уровня распространенности факторов, негативно влияющих на здоровье человека в 2027 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Иойлев Г.В. - начальник УО АГП; Григорьев Д.Н. - директор МБУ ДО «Эколого-биологический центр»; Боброва А.Н. - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | - |
| 1.2.3.1. | Контрольная точка 1. Размещены публикации, направленные на пропаганду здорового питания | 30.06.2027 30.12.2027 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н. - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | Публикации на официальном сайте муниципального образования «Город Псков», на официальных страницах Администрации города Пскова в социальных сетях |
| 1.2.3.2. | Контрольная точка 2. Проведен опрос граждан на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» по вопросам здорового питания | 01.07.2027 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н. - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | Опрос на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 1.2.3.3. | Контрольная точка 3. Проведены мероприятия, приуроченные к «Всероссийскому Дню трезвости», «Международному Дню отказа от курения» | 30.09.2027 30.11.2027 | Иойлев Г.В. - начальник УО АГП | 0 | Отчет УО АГП |
| 1.2.3.4. | Контрольная точка 4. Проведена акция в муниципальных образовательных учреждениях «Сдай батарейки – сохрани планету» | 30.12.2027 | Иойлев Г.В. - начальник УО АГП; Григорьев Д.Н. - директор МБУ ДО «Эколого-биологический центр». | 0 | Отчет УО АГП, МБУ ДО «Эколого-биологический центр» |
| 1.2.4. | Мероприятие (результат) 2. Реализованы мероприятия, направленные на снижение уровня распространенности факторов, негативно влияющих на здоровье человека в 2028 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Иойлев Г.В. - начальник УО АГП; Григорьев Д.Н. - директор МБУ ДО «Эколого-биологический центр». Боброва А.Н. - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | - |
| 1.2.4.1. | Контрольная точка 1. Размещены публикации, направленные на пропаганду здорового питания | 30.06.2028 30.12.2028 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н. - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | Публикации на официальном сайте муниципального образования «Город Псков», на официальных страницах Администрации города Пскова в социальных сетях |
| 1.2.4.2. | Контрольная точка 2. Проведен опрос граждан на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» по вопросам здорового питания | 01.07.2028 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н. - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | Опрос на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 1.2.4.3. | Контрольная точка 3. Проведены мероприятия, приуроченные к «Всероссийскому Дню трезвости», «Международному Дню отказа от курения» | 30.09.2028 30.11.2028 | Иойлев Г.В. - начальник УО АГП | 0 | Отчет УО АГП |
| 1.2.4.4. | Контрольная точка 4. Проведена акция в муниципальных образовательных учреждениях «Сдай батарейки – сохрани планету» | 30.12.2028 | Иойлев Г.В. - начальник УО АГП; Григорьев Д.Н. - директор МБУ ДО «Эколого-биологический центр». | 0 | Отчет УО АГП, МБУ ДО «Эколого-биологический центр» |
| 1.2.5. | Мероприятие (результат) 2. Реализованы мероприятия, направленные на снижение уровня распространенности факторов, негативно влияющих на здоровье человека в 2029 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Иойлев Г.В. - начальник УО АГП; Григорьев Д.Н. - директор МБУ ДО «Эколого-биологический центр». Боброва А.Н. - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | - |
| 1.2.5.1. | Контрольная точка 1. Размещены публикации, направленные на пропаганду здорового питания | 30.06.2029 30.12.2029 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н. - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | Публикации на официальном сайте муниципального образования «Город Псков», на официальных страницах Администрации города Пскова в социальных сетях |
| 1.2.5.2. | Контрольная точка 2. Проведен опрос граждан на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» по вопросам здорового питания | 01.07.2029 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н. - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | Опрос на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 1.2.5.3. | Контрольная точка 3. Проведены мероприятия, приуроченные к «Всероссийскому Дню трезвости», «Международному Дню отказа от курения» | 30.09.2029 30.11.2029 | Иойлев Г.В. - начальник УО АГП. | 0 | Отчет УО АГП |
| 1.2.5.4. | Контрольная точка 4. Проведена акция в муниципальных образовательных учреждениях «Сдай батарейки – сохрани планету» | 30.12.2029 | Иойлев Г.В. - начальник УО АГП; Григорьев Д.Н. - директор МБУ ДО «Эколого-биологический центр». | 0 | Отчет УО АГП, МБУ ДО «Эколого-биологический центр» |
| 1.2.6. | Мероприятие (результат) 2. Реализованы мероприятия, направленные на снижение уровня распространенности факторов, негативно влияющих на здоровье человека в 2030 году реализации | Х | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Иойлев Г.В. - начальник УО АГП; Григорьев Д.Н. - директор МБУ ДО «Эколого-биологический центр»; Боброва А.Н. - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | - |
| 1.2.6.1. | Контрольная точка 1. Размещены публикации, направленные на пропаганду здорового питания | 30.06.2030 30.12.2030 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н. - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | Публикации на официальном сайте муниципального образования «Город Псков», на официальных страницах Администрации города Пскова в социальных сетях |
| 1.2.6.2. | Контрольная точка 2. Проведен опрос граждан на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» по вопросам здорового питания | 01.07.2030 | Голубева В.В. - начальник ЭАО АГП; Боброва А.Н. - начальник отдела по работе со СМИ АГП. | 0 | Опрос на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» |
| 1.2.6.3. | Контрольная точка 3. Проведены мероприятия, приуроченные к «Всероссийскому Дню трезвости», «Международному Дню отказа от курения» | 30.09.2030 30.11.2030 | Иойлев Г.В. - начальник УО АГП | 0 | Отчет УО АГП |
| 1.2.6.4. | Контрольная точка 4. Проведена акция в муниципальных образовательных учреждениях «Сдай батарейки – сохрани планету» | 30.12.2030 | Иойлев Г.В. - начальник УО АГП; Григорьев Д.Н. - директор МБУ ДО «Эколого-биологический центр». | 0 | Отчет УО АГП и МБУ ДО «Эколого-биологический центр» |

IV. Методика расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Формула расчета показателя | Базовые показатели для расчета показателя | Источник исходных данных для расчета значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья» |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку, предусмотренную муниципальной программой для отдельных категорий граждан | Процент (744) | Дгр = (Кпод / Кокг) x 100 | Кпод - количество граждан, которым оказана социальная поддержка в отчетном году. Кокг - количество граждан, из числа обратившихся, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с законодательством в отчетном году. | Согласно отчетным данным ОБУиО АГП |
| 1.2. | Количество СНКО, получивших субсидии | Единица (642) | - | - | Согласно отчетным данным ОППР АГП |
| 1.3. | Доля реализованных (принятых к реализации в плановом периоде) обращений граждан по вопросам формирования безбарьерной городской среды (при наличии технической возможности для их реализации), поступивших в Администрацию города Пскова | Процент (744) | Др обр = (Кр обр / Кобр) x 100 | Кр обр - количество реализованных (принятых к реализации) обращений граждан по вопросам формирования безбарьерной городской среды (при наличии технической возможности для их реализации), поступивших в Администрацию города Пскова. К обр - общее количество обращений граждан по вопросам формирования безбарьерной городской среды (при наличии технической возможности для их реализации), поступивших в Администрацию города Пскова. | Согласно отчетным данным УГД АГП |
| 1.4. | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование городской политики укрепления общественного здоровья населения | Единица (642) | - | - | Согласно отчетным данным ЭАО АГП |
| 1.5. | Охват граждан, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры | Процент (744) | ОД = (Дф / Дп) x 100 | Дф - число граждан, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры населения на конец отчетного периода. Дп - число граждан, подлежащих диспансеризации и профилактическим осмотрам населения. | Согласно отчетным данным лечебно-профилактических учреждений города Пскова |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1«Реализация мер поддержки отдельных категорий граждан и некоммерческих общественных организаций» |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь | Человек (792) | - | - | Согласно отчетным данным ОБУиО АГП |
| 2.2. | Количество объектов жилой среды, адаптированных для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | Единица (642) | - | - | Согласно отчетным данным УГД АГП, МКУ Стройтехнадзор». |
| 2.3. | Количество СОНКО, которым предоставлена имущественная и финансовая поддержка | Единица (642) | К=К1+К2 | К1 - количество СОНКО, которым предоставлена имущественная поддержка. К2 - количество СОНКО, которым предоставлена финансовая поддержка. | Согласно отчетным данным ОППР АГП, КУМИ. |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Участие в сохранении и укреплении общественного здоровья населения города Пскова» |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество информационных материалов, направленных на формирование городской политики укрепления общественного здоровья населения, размещенных на официальном сайте муниципального образования «Город Псков», в СМИ и в социальных сетях | Единица (642) | - | - | Согласно отчетным данным ЭАО АГП |
| 3.2. | Охват граждан, положительно оценивающих здоровое питание от общего числа граждан, принявших участие в опросе | Процент (744) | ЗП = (Пп / Оп) x 100 | Пп - число граждан, оценивающих свое питание положительно. Оп - общее число граждан, принявших участие в опросе по питанию. | Согласно отчетным данным ЭАО АГП |

Глава города Пскова                                                                                                                                                         Б.А. Елкин

На основании предоставленных данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области (Псковстат)

) показатели, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан».

Значения подлежат актуализации при доведении (изменении) объемов бюджетных ассигнований.

Значение будет уточнено после получения информации об объемах межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.

Значение будет уточнено после получения информации об объемах межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.

Значение будет уточнено после получения информации об объемах межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.

Значение будет уточнено после получения информации об объемах межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.

Значения подлежат актуализации при доведении (изменении) объемов бюджетных ассигнований

Значения подлежат актуализации при доведении (изменении) объемов бюджетных ассигнований

Значения подлежат актуализации при доведении (изменении) объемов бюджетных ассигнований