## Лист1
Приложение 1
к постановлению Адинистрации города Пскова
от 29.05. 2024 года № 962
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Пскова
к работе в осенне-зимнем периоде 2024-2025 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | ед. изм.. | кол-во | Сумма затрат, тыс.руб. | Источник финансир. | Отв.исп. | Сроки выполнения | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Жилой фонд, находящийся на обслуживании управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК (далее УК)
1 | Подготовка жилых домов с заполнением паспортов готовности | шт. | 780 |  | Соб. ср-ва | УК | 2024-09-15
2 | Промывка, опрессовка систем ц. отопления | шт. | 752
3 | Ремонт и ревизия тепловых узлов с заменой запорной арматуры | шт. | 1128
4 | Ремонт внутридомовых инж. сетей: | п.м. | 5085
| водопровода | п.м. | 1401
| канализации | п.м. | 1630
| горячего водоснабжения | п.м. | 1339
| отопления | п.м. | 715
5 | Ремонт кровли: | м² | 5418
| мягкой |  | 5214
| шиферной |  | 204
6 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 8743.4
7 | Ремонт печей и очагов | шт.
8 | Ремонт дымовых труб | шт. | 7
9 | Замена электропроводки | п.м. | 1549
9.1. | Установка силовых автоматов |  | 6
10 | Остекление | кв.м | 448
11 | Ремонт и промывка ИТП | шт. | 179
12 | Восстановление наружного освещения над входами в подъезды | шт. | 295
13 | Ремонт водосточных труб | п.м. | 253
14 | Ремонт козырьков балконов | шт. | 281
15 | Замена радиаторов на лестн.кл. | шт. | 50
16 | Ремонт окон и дверей | шт | 342
17 | Ремонт изоляции труб. отопления | п.м. | 777
18 | Закрытие подвалов на замок | шт | 275
19 | Заготовка песка | м3 | 662
20 | Ремонт сараев | шт.
Муниципальное предприятие г. Пскова "Псковские тепловые сети"
Котельное оборудование
Участок № 1
1 | Замена запорной арматуры на трубопроводах котельной | шт. | 12 | 629 | Соб. ср-ва | Начальники участков МП г. Пскова "ПТС" | 3 квартал 2024
2 | Ремонт очистных сооружений МНС (линия №1) Котельная № 1 (Гаражный пр-д, 12) | шт. | 1 | 40 |  |  | 2 квартал 2024
3 | Ремонт охладителя рабочей воды НН№14 Котельная № 1 (Гаражный пр-д, 12) | шт. | 1 | 57 |  |  | 2 квартал 2024
4 | Ремонт подогревателя ХОВ НН№47 Котельная № 20 (Гаражный пр-д, 5) | шт. | 1 | 65 |  |  | 3 квартал 2024
5 | Замена аккумуляторной емкости для воды V=20м3 на котельной №20 Гаражный пр., 5 | шт. | 1 | 1041
6 | Замена насоса рециркуляции НКУ 250-125 №1 на котельной №1 Гаражный пр., 12 | шт. | 1 | 797 |  |  | 2 квартал 2024
7 | Замена электрооборудования Ру-0,4кВ на котельной №1 Гаражный пр., 12 | шт. | 1 | 1812 |  |  | 3 квартал 2024
8 | Замена блока трубной системы котла ДЕв25/14-150 на котельной №20 Гаражный пр., 5 | шт. | 1 | 8746
Участок № 3
1 | Замена внутрикотельного трубопровода | м | 110 | 304.5 |  |  | 3 квартал 2024
2 | Ремонт дымососов, вентиляторов | шт | 12 | 63.8
3 | Замена кранов шаровых на котельных | шт | 105 | 1290.7
4 | Ремонт подпиточных насосов К 80-65-160 №№ 1, 2, 3 на котельной № 3 (Рижский пр-т, 43А) | шт | 2 | 16.2 |  |  | 2 квартал 2024
5 | Замена предохранительных клапанов | шт. | 8 | 33 |  |  | 3 квартал 2024
6 | Замена теплообменников на котле Protherm №1 котельная №25 Рижский пр., 5А | шт | 3 | 75
7 | Замена тяго-дутьевого оборудования котла №2 КВГ-7,56 на котельной №3 Рижский пр., 43а | шт | 1 | 349 |  |  | 2 квартал 2024
8 | Замена тяго-дутьевого оборудования на котельной №3 Рижский пр., 43а | шт | 1 | 214
9 | Замена тяго-дутьевого оборудования на котельной №24 М.Горького, 21А | шт | 1 | 212 |  |  | 3 квартал 2024
10 | Замена тяго-дутьевого оборудования на котельной №24 М.Горького, 21А | шт | 1 | 350
11 | Замена сетевого насоса Д500-63 на котельной №12 Конная, 8А | шт | 1 | 879 |  |  | 2 квартал 2024
12 | Замена насоса подпиточного КМ65-50-160 №1 на котельной №13 Народная, 33 | шт | 1 | 102 |  |  | 1 квартал 2024
13 | Замена насоса повысительного 3КМ65-50-160 №1 на котельной №13 Народная, 33 | шт | 1 | 102
14 | Замена насоса подпиточного КМ65-50-160 №2 на котельной №13 Народная, 33 | шт | 1 | 102 |  |  | 2 квартал 2024
15 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной №24 М.Горького, 21А с корректировкой проекта | шт | 1 | 494
16 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной №5 Чехова, 4а с разработкой проекта | шт | 1 | 635 |  |  | 3 квартал 2024
Участок № 4
1 | Замена трубопровода на котельной | м | 159 | 115 |  |  | 2 квартал 2024
2 | Замена запорно-регулирующей арматуры на обвязке котла № 3 КВГМ на кот.№10 Ижорского бат.24 | шт | 10 | 120
3 | Замена сетевого насоса Д200/90 на котельной №10 Ижорского бат., 24 | шт | 1 | 374 |  |  | 3 квартал 2024
Участок № 5
1 | Замена запорной арматуры на трубопроводах котельной | шт | 36 | 1015 |  |  | 3 квартал 2024
2 | Замена насоса ЭЦВ 6-10-80 скважины на котельной № 8 "Псковкирпич" Боровая, 26 | шт | 1 | 60
3 | Замена трубопроводов на котельной | м | 68 | 370
4 | Проверка и ремонт теплообменника пластинчатого кот.№11 «Кресты» | шт | 5 | 7
5 | Замена дымохода на котельной №28 Германа, 34 | м | 22 | 243 |  |  | 2 квартал 2024
6 | Замена сетевого насоса на котельной №27 Солнечная, 14 | шт | 1 | 430 |  |  | 1 квартал 2024
7 | Замена коммерческого узла учета тепла на базе счетчиков СПТ-961 на котельной №7 пер. Машиниста, 2а | шт | 1 | 660 |  |  | 3 квартал 2024
8 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной №11 Военный городок Кресты, 129А с корректировкой проекта | шт | 1 | 556
9 | Замена конденсатного бака на котельной №16 Ленинградское шоссе, 65 | шт | 1 | 2298 |  |  | 2 квартал 2024
Участок № 10
Котельная № 9 СВПУ (Инженерная,3)
1 | Ремонт котла ПТВМ-100 № 2 с заменой затвора Ду 400 Ру 25 | шт | 1 | 332 |  |  | 3 квартал 2024
2 | Ремонт трубопровода смешения с заменой затвора Ду 300 Ру 25 | шт | 1 | 105
3 | Замена участка мазутопровода | м | 60 | 128
4 | Ремонт сетевого насоса СЭ-1250 № 27 с заменой затвора поворотно-дискового с эл.приводом Ду400 Ру 25 | шт | 1 | 727
5 | Замена запорной арматуры на трубопроводах котельной | шт. | 132 | 322
6 | Замена охладителя выпара ОВА-8м на деаэраторе №1 на котельной №9 Инженерная, 3 | шт. | 1 | 202
7 | Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/TEL-10-200/100 — 3шт. на котельной №9 Инженерная, 3 | шт. | 3 | 3170 |  |  | 2 квартал 2024
8 | Замена системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на котельной №9 Инженерная, 3а | шт. | 1 | 798
| ИТОГО по котельному оборудованию: |  |  | 30441.2
Оборудование ЦТП
Участок №9
1 | Замена запорной арматуры | шт. | 79 | 379.55 |  |  | 3 квартал 2024
2 | Замена участка трyбопроводов на ЦТП | м.п. | 46.5 | 32.42
3 | Техническое перевооружение ЦТП1-19 Юбилейная, 34 с установкой дополнительного подогревателя | шт. | 1 | 566 |  |  | 1 квартал 2024
4 | Техническое перевооружение ЦТП 2-21 Красноармейская, 26 с установкой дополнительного подогревателя | шт. | 1 | 346 |  |  | 3 квартал 2024
5 | Техническое перевооружение ЦТП 3-1 Инженерная, 8 с установкой дополнительного подогревателя | шт. | 1 | 351 |  |  | 1 квартал 2024
6 | Замена преобразователя частоты Р7,5кВт в цепь управления повысительным насосом ХВС ТР65-410/2 (год выпуска 2011г) на ЦТП3-9 Новоселов, 17 | шт. | 1 | 54 |  |  | 2 квартал 2024
7 | Замена насоса ГВС на ЦТП №2-17 Космическая, 6 | шт. | 1 | 280 |  |  | 4 квартал 2024
8 | Замена насоса ГВС на ЦТП №4-9 Поселочная, 15 | шт. | 2 | 206 |  |  | 2 квартал 2024
9 | Замена насоса ГВС на ЦТП №1-11 Рижский пр., 69 | шт. | 1 | 264 |  |  | 4 квартал 2024
10 | Замена насоса ГВС на ЦТП №1-8 Юбилейная, 71б | шт. | 1 | 241 |  |  | 3 квартал 2024
11 | Установка насоса ГВС на ЦТП №3-27 Школьная, 2 | шт. | 1 | 93 |  |  | 2 квартал 2024
12 | Техническое перевооружение ЦТП3-29 Белинского, 85 с установкой пластинчатого подогревателя | шт | 1 | 249
13 | Замена циркуляционного насоса на ЦТП №3-26 Первомайская, 43 | шт | 1 | 312
| Итого по ЦТП |  |  | 3373.97
Тепловые сети
Участок №3
1 | Замена участка теплосети | м | 72 | 341.4 |  |  | 3 квартал 2024
2 | Замена кранов шаровых на теплосетях и камерах | шт м | 36 | 399
3 | Теплотрасса ГВС от ЦТП2-6 Народная, 18 к ж/дому Чехова, 1 | м | 170 | 1820 |  |  | 2 квартал 2024
4 | Теплотрасса отопления и ГВС от точки врезки с полиэтиленовой трубой Д180 до ж/дома Коммунальная, 11 | м | 250 | 3396
5 | Теплотрасса отопления и ГВС от ж/дома Коммунальная, 11 до ТК24-16 | м | 191 | 4061 |  |  | 3 квартал 2024
6 | Теплотрасса отопления и ГВС в техподполье дома М.Горького, 21 и до ТК24-23 | м | 304 | 2093
7 | Теплотрасса от ТК3-2 в сторону Рижский пр., 39 | м | 126 | 2295 |  |  | 2 квартал 2024
8 | Теплотрасса от ТК12-1-6 до ТК-проходная Киселева, 16 | м | 92 | 3386 |  |  | 3 квартал 2024
Участок №4
1 | Замена кранов шаровых | шт | 10 | 427 |  |  | 3 квартал 2024
2 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 23-3-2-2 до ТК 23-3-2-3 (ул. Московская, 4) ТГИ(П) Ду108мм-56м ИНВ. № 00021505 | м | 56 | 78
3 | Теплотрасса отопления и ГВС от ТК22-1-1 до ТК22-1-2-1 О.Кошевого, 12 | м | 352 | 3308 |  |  | 2 квартал 2024
Участок №5
1 | Замена участка теплотрассы | м | 73 | 159 |  |  | 3 квартал 2024
2 | Замена кранов шаровых | шт | 34 | 241
3 | Надземная теплотрасса отопления от ТК11-3 до ТК11-35 вдоль ж/д ДОС120 | м | 300 | 1809
4 | Теплотрасса отопления и ГВС от ТК11-39 до ж/д ДОС№131 через ж/д ДОС130А, 130 до ТК11-40 | м | 330 | 1466 |  |  | 2 квартал 2024
5 | Теплотрасса отопления и ГВС от ТКН-8-6 до ж/д Карбышева, 2 | м | 240 | 1405 |  |  | 3 квартал 2024
Участок №6
1 | Замена участка теплотрассы | м | 58 | 103.6
2 | Замена неподвижной опоры | шт | 4 | 51.6
3 | Замена кранов шаровых | шт | 40 | 310.2
4 | Теплотрасса отопления от магистрали в ж/д Алтаева, 18 до Алтаева, 14 | м | 86 | 1047 |  |  | 2 квартал 2024
5 | Теплотрасса отопления и ГВС от Новоселов, 50 до д/сада Новоселов, 44 | м | 136 | 760 |  |  | 3 квартал 2024
6 | Теплотрасса отопления и ГВС от Новоселов, 52 до ж/дома Новоселов, 50 | м | 36 | 538 |  |  | 2 квартал 2024
7 | Теплотрасса ГВС в техподполье Новоселов, 50 | м | 95 | 622 |  |  | 1 квартал 2024
8 | Теплотрасса отопления и ГВС от Новоселов, 50 до ж/дома Новоселов, 48 | м | 76 | 938 |  |  | 2 квартал 2024
9 | Теплотрасса ГВС в техподполье Новоселов, 48 | м | 54 | 330 |  |  | 1 квартал 2024
10 | Теплотрасса отопления от ж/д Звездная, 16 до ТК9-23-1-35-2 | м | 120 | 1728 |  |  | 3 квартал
11 | Теплотрасса отопления и ГВС от ТК9-23-1-32-3 до ул. Звездная, 15А | м | 420 | 3365 |  |  | 3 квартал 2024
Участок №7
1 | Замена компенсатора, т/трасса от ТК 2-7-12 до ТК 2-7-13 Плехановский пос. инв.№ 00019255 | шт. | 2 | 91
2 | Замена участка теплотрассы | м | 128 | 860
3 | Замена кранов шаровых | шт. | 8 | 1757
4 | Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП№4-1 Бастионная, 13 до ж/дома Бастионная, 13/22 | м | 148 | 1493 |  |  | 2 квартал 2024
5 | Теплотрасса отопления от ТК9-7-3-6-9 от набережной р Великой, 6 к ТК9-7-3-6-8 между ж/д Профсоюзная, 1-3 | м | 168 | 3611
Участок №8
1 | Замена участка теплотрассы | м | 106 | 350 |  |  | 3 квартал 2024
2 | Замена кранов шаровых | шт. | 18 | 811
3 | Теплотрасса отопления от ТК20-2-15-5 до д/сада №35 Коммунальная, 34 | м | 180 | 1120 |  |  | 2 квартал 2024
4 | Теплотрасса отопления и ГВС от ж/дома Кузбасской див., 42 до ж/дома Кузбасской див., 40 | м | 80 | 705
5 | Теплотрасса отопления от ж/дома Рокоссовского, 3А до ж/дома Рокоссовского, 5 | м | 50 | 375
6 | Теплотрасса отопления от ТК18-1-2 Маргелова, 19 до ТК18-1-5 Маргелова, 9 | м | 190 | 1897 |  |  | 3 квартал 2024
7 | Теплотрасса отопления и ГВС от ТК20-1-12-4 до Кузбасской див., 42 | м | 202 | 2153 |  |  | 1 квартал 2024
8 | Теплотрасса ГВС от Кузбасской див., 42 до Кузбасской див., 44 | м | 142 | 1517
9 | Теплотрасса отопления и ГВС от ТК2-6-2-3 до Рижского пр., 76/2 | м | 152 | 452 |  |  | 3 квартал 2024
10 | Теплотрасса ГВС от Рижского пр., 69 до Рижского пр., 69а по техподполью ж/д Рижский пр., 69 | м | 204 | 274
11 | Теплотрасса ГВС от ТК18-14 до ТК18-16 ж/д Мирная, 11 | м | 68 | 901 |  |  | 1 квартал 2024
12 | Теплотрасса ГВС от ТК18-16 до ж/д Мирная, 3 через ТК18-17 | м | 236 | 2080
| Итого по тепловым сетям |  |  | 56924.8
| Всего по МП г. Пскова "Псковские тепловые сети" |  |  | 90739.97
Муниципальное предприятие г. Пскова "Горводоканал"
Очистные сооружения водопровода
1 | Проведение работ по очистке и мойке резервуаров чистой воды, осмотру приемных камер на насосной станции 1 подъема №3 (водолазные работы) | комплекс мероприятий | 1 | 420 | Соб. ср-ва | Начальник цеха №1 | 3-4 квартал 2024
2 | Реконструкция ГРУ в котельной (строительно-монтажные работы) | комплекс мероприятий | 1 | 1000 |  | Начальник цеха №1
3 | Подготовка к отопительному сезону (замена труб, ЗРА, утепление) | комплекс мероприятий | 1 | 842 |  | Начальник цеха №1
Очистные сооружения канализации
4 | Ремонт и обслуживание котельного оборудования | комплекс мероприятий | 1 | 180 |  | Начальник цеха №2 | 3-4 квартал 2024
5 | Замена трубопроводов техводы от ВНС-2 до котельной | комплекс мероприятий | 1 | 129 |  | Начальник цеха №2
| Водопроводные сети (цех №4) | комплекс мероприятий | 1
6 | ППР тепловых узлов и систем отопления ВНС | комплекс мероприятий | 1 | 100 |  | Начальник цеха №4 | 3-4 квартал 2024
7 | Замена водоразборных колонок | комплекс мероприятий | 1 | 300 |  | Начальник цеха №4
8 | Замена пожарных гидранотов | комплекс мероприятий | 1 | 500 |  | Начальник цеха №4
Канализационные сети (цех №8)
9 | Ремонтные работы на сетчх о оборудовании | комплекс мероприятий | 1 | 2000 |  | Начальник цеха №8 | 3-4 квартал 2024
Сети ливневой канализации (цех №7)
10 | Ремонт насосов ДКНС | комплекс мероприятий | 1 | 82 |  | Начальник цеха №7 | 3-4 квартал 2024
11 | Обслуживание котельной | комплекс мероприятий | 1 | 444 |  | Начальник цеха №7 | 2-4 квартал 2024
| ВСЕГО по МП г. Пскова "Горводоканал" |  |  | 5997
ГП ПО "Псковвпассажиравтотранс"
1 | Сезонное обслуживание котельного оборудования | шт. | 1 | 150 | Соб. ср-ва | Бабахин Д.Л. | 2024-09-01
2 | Инвентаризация сетей теплоснабжения | шт. | 1
| ВСЕГО по ГП ПО "Псковпассажиравтотранс" |  |  | 150
Управление образования Администрации города Пскова
1 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления подведомственных учреждений Управления образования Администрации города Пскова | Объект (шт.) | 96 |  | Бюджет г. Пскова | МКУ "Центр технического обслуживания" | Май-июль 2024
2 | Установка автоматизированной системы регулирования ГВС | Объект (шт.) | 1 | 131.554 | Бюджет г. Пскова | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 6 "Звездочка" | апрель-июнь 2024 г.
3 | Капитальный ремонт ГВС | Объект (шт.) | 1 | 1137.0203 | Бюджет г. Пскова | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 32 "Чебурашка" | июнь-август 2024 г.
4 | Капитальный ремонт водоснабжения | Объект (шт.) | 1 | 1040 | Бюджет г. Пскова | МБДОУ "Детский сад № 35 "Ромашка" | июнь-август 2024 г.
5 | Разработка ПСД по текущему ремонту систем горячего и холодного водоснабжения | шт. | 1 | 18 | Бюджет г. Пскова | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №51" | апрель-июнь 2024 г.
| Всего по Управлению образования Администрации города Пскова |  |  | 2326.5743
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова
МБУ ДО "СДЮСШОР по плаванию "Барс"
1 | Ревизия и ремонт запорной арматуры систем теплоснабжения, горячего водоснабжения и вентиляции | ед. | 1 | 344,8 75,7 | Бюджет города Пскова Собственные средства
2 | Ревизия автоматики регулирования расхода теплоносителя | шт. | 372
3 | Гидравлическое испытание трубопровода теплового пункта | ед. | 1
4 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы отопления | ед. | 1
5 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание трубопровода горячего водоснабжения | ед. | 1
6 | Промывка и гидравлическое испытание теплообменников пластинчатых | шт. | 11
7 | Гидравлическое испытание теплотрассы от т.к.№9-7-1-14 до здания спорткомплекса | ед. | 1
| Итого |  |  | 420.5
МБУ "ПГМЦ"
1 | Опрессовка и промывка по адресу: ул. Горького, 15 | услуга | 1 | - | Бюджет г. Пскова | ООО "Пароменское" | Июнь-август 2024
2 | Опрессовка и промывка по адресу: ул. Кошевого, 25 | услуга | 1 | - |  | Управляющая организация
3 | Опрессовка и промывка по адресу: ул. Труда, 49а | услуга | 1 | - |  | ООО УО "Жилой квартал №1"
| Итого |  |  | -
МБУ "СШ «Бригантина"
1 | Промывка и опрессовка отопительной системы (Петровская 20б) |  |  | 8 | Бюджет г. Пскова | Мартиросян Н.А. | Июнь-август 2024 г.
2 | Подпитка в теплоузле для проведения опрессовки (Петровская 20б) |  |  | 10
3 | Замена кранов на системы отопления в зале на 1-м этаже (Петровская 20б) | шт. | 4 | 6
4 | Замена радиаторов отопления в зале на 1-м этаже | шт. | 2 | 24
5 | Промывка и опрессовка отопительной системы (Октябрьский пр. 38)
| Итого |  |  | 48
МБУ ДО "ДЮСШ «Мастер"
1 | Промывка и опрессовка внутренних систем отопления | усл. | 1 | 20 | Бюджет г. Пскова | Папиашвили В.Ш. | Сенятбрь 2024
| ИТОГО |  |  | 20
МБУДО ДЮСШ "Ника"
1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | 1 | 12.6 | Бюджет г. Пскова | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Химическая промывкав одонагревателя |  | 1 | 9.43
3 | Поверка средств измерений (тепловычислитель) |  | 1 | 6.26
| Итого |  |  | 28.29
МБУДО ДЮСШ "Лидер"
1 | Промывка и опрессовка системы отопления, Спец.зал бокса,ул. Леона Поземского, 122-А | кв.м. | 353 | 4 | Внебюджетные средства | Заведующий хозяйством Смирнов А.С. | 15.08.2024
2 | Проверка соединений и запорной арматуры системы холодного водоснабжения, Спец.зал бокса,ул. Леона Поземского, 122-А | кв.м. | 353 | 1.5
| Итого |  |  | 5.5
МБУ"Стадион" Машиностроитель"
1 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы отопления на 6 ти в присутствии ответственного представителя Энергоснабжающей организации. При наличии случаев неполного прогрева отопительных приборов системы отопления, промыть их индивидуально. Вскрыть и прочистить грязевики или фильтры на тепловом узле (пункте) |  |  | 148 | Бюджет г. Псков | Главный энергетик Васенин М.И. | 01.09.2024
2 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы горячего водоснабжения на 10 ти в присутствии ответственного представителя Энергоснабжающей организации
3 | Гидравлическое испытание теплового узла (пункта) на 10 ти в присутствии ответственного представителя Энергоснабжающей организации
4 | Установка ограничительного или ограничительно-смесительного устройства произвести в присутствии ответственного представителя Энергоснабжающей организации с составлением акта на установку
5 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, а при необходимости замена, на тепловом узле (пункте) и разводке систем отопления и горячего водоснабжения с проверкой на плотность
6 | Ревизия автоматики регулирования расхода теплоносителя на тепловом узле (пункте)
7 | Промывка и гидравлическое испытание водоподогревателей систем отопления и горячего водоснабжения согласно Инструкции Энергоснабжающей организации в присутствии её ответственного представителя
8 | Установить на тепловом узле (пункте) термометры и манометры с поверкой текущего года. Очистить карманы под термометры на тепловом вводе и залить в них соответствующее масло
9 | Обеспечить надлежащее санитарное состояние помещения теплового узла (пункта) и его стационарное электроосвещение
10 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети, находящейся в зоне эксплуатационной ответственности Абонента, согласно «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в присутствии ответственного представителя Энергоснабжающей организации Стадион "Машиностроитель"
11 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети, находящейся в зоне эксплуатационной ответственности Абонента, согласно «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в присутствии ответственного представителя Энергоснабжающей организации Стадион «Локомотив»
12 | Выполнить ревизию и наладку автоматики регулирования расхода теплоносителя на отопление и вентиляцию на тепловых пунктах комплекса зданий по ул. Кузнецкая, д. 25
13 | Поверка приборов учета согласно Предписания № ТИ2-59-390-2024
14 | Выполнить ревизию и наладку автоматики регулирования температуры горячей воды на индивидуальных тепловых пунктах комплекса зданий по ул. Кузнецкая 25. Промывку и гидравлические испытания водоподогревателя произвести согласно Инструкции МП г. Пскова «ПТС» в присутствии его ответственного представителя; промывку пластинчатого подогревателя при необходимости выполнить механическим способом с разборкой подогревателя
| Итого |  |  | 148
МБУ "СШОР «Надежда"
1 | Выполнение минимально необходимого перечня работ по подготовке систем теплопотребления | шт. | 23 | 0 |  | ООО "Наш дом" | Август 2024
| Выполнение ревизии элеватора и ограничительно-смесительных устройств на тепловом узле отопления здания, установки ограничительно-смесительного устройства |  | 1 | 0
| Итого |  |  | 0
| ВСЕГО по комитету по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова |  |  | 670.29
Управление культуры Администрации города Пскова
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова"
1 | Промывка,опрессовка и гидравлические испытания отопительной системы (Поселочная 15; ул. Р.Люксембург 23) | работа | 2 | 18.9 | Бюджет г.Пскова | Тращенкова Е.М. | Июль-август 2024
| Итого |  |  | 18.9
МАУК "Централизованная библиотечная система" г. Пскова
1 | Промывка и опрессовка системы отопления (Поселочная 15; ул. Р.Люксембург 23) | работа | 2 | 17.7 | Бюджет г.Пскова | Ефимова Е.Н., Петрова Н.Н. | Июнь-август 2024
| Итого |  |  | 17.7
МБУ ДО "Детская художественная школа г. Пскова"
1 | Промывка и опрессовка отопительной системы | работа | 1 | 5 | Собственные средства | Цветков О.Н. | 2024-08-01
| Итого |  |  | 5
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 5"
1 | Промывка и опрессовка отопительной системы | работа | 1 | 11.5 | Бюджет г.Пскова | Матвеева И.В. | 2024-08-01
| Итого |  |  | 11.5
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 2 им. М.П. Мусоргского"
1 | Промывка и опрессовка отопителной системы | работа | 1 | 20 | Собственные средства | МП Пскова "Псковские тепловые сети" | Июнь 2024
2 | Периодическая поверка приборов учета | шт. | 5 | 15 | Собственные средства | Псковский ЦСМ
| Итого |  |  | 35
МБУ ДО "Детская школа искусств г. Пскова"
1 | Промывка и опрессовка системы отопления, опресовка теплоузла | работа | 1 | 7.8 | Собственные средства | Петров А.В. | Август 2024
| Итого |  |  | 7.8
Муниципальное бюджетное учреждение "Планетарий"
1 | Промывка и опрессовка отопительной системы | работа | 1 | 9 | Собственные средства | Колпаков В.Ю. | 2024-08-01
| Итого |  |  | 9
МБУК "Городской культурный центр"
1 | Опресовка системы отопления | работа | 3 | 9 | Бюджет г.Пскова | ООО "Скорпион-групп" | Август 2024
2 | Поверка приборов учета | шт. | 3 | 15 | Собственные средства | ООО "Скорпион-групп" | Июнь 2024
3 | Замена радиатора | шт. | 2 | 30 |  | ООО "Скорпион-групп"
4 | Замена вышедших из строя приборов | шт. | 3 | 10 | Бюджет г.Пскова | ООО "Скорпион-групп" | Июль 2024
5 | Обслуживание вентиляционного узла | работа | 1 | 15 | Собственные средства | ООО "Скорпион-групп" | Август 2024
| Итого |  |  | 79
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 4"
1 | Проверка готовности отопительной системы | работа | 1 | 0 |  | ООО "Ремонтно-эксплуатационная организация №7" | Сентябрь 2024
| Итого |  |  | 0
МБУК "Дом офицеров"
1 | Ревизия запорной арматуры | работа | 1 | 0 |  | Гулин В.Н. | Май 2024
2 | Промывка системы теплоснабжения,гидравлическое испытание системы, прочистка грязевиков, прочистка батарей системы отопления (лестничные площадки), профилактические работы на оборудовании теплоузла | работа | 2 | 30 | Бюджет г.Пскова | Гулин В.Н.; обслуживаюшая организация | Июнь-август 2024
3 | Ревизия запорной арматуры системы водоснабжения и канализации, прочистка канализационных лежаков, прочистка от засоров, грязи подводок воды к сантарным системам (туалеты 2, 3 этажей) | работа |  | 0 |  | Гулин В.Н. | Июнь-август 2024
4 | Поверка приборов учета | шт. | 3 | 9 | Бюджет г.Пскова | Псковский ЦСМ | Май-июнь 2024
| Итого |  |  | 39
| ВСЕГО по Управлению культуры Админитсрации города Пскова |  |  | 222.9
ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 99956.7343
в т.ч. городской бюджет |  |  |  | 3021.7643
собственные ср-ва предприятий |  |  |  | 96929.47
внебюджетные средства |  |  |  | 5.5
Глава города Пскова | [6 empty] | Б.А. Елкин