

498

25.03.2025

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова  
от 17.12.2024 № 2425 «Об утверждении муниципальной программы «Культура и сохранение историко-культурного наследия на территории муниципального образования «Город Псков»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Псковской городской Думы от 20.12.2024 № 500 «О бюджете города Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденного решением Псковской городской Думы от 27.02.2013 № 432, постановлением Администрации города Пскова от 09.08.2023 № 1532 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Пскова», руководствуясь статьями 28 и 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Пскова  
от 17.12.2024 № 2425 «Об утверждении муниципальной программы «Культура  
и сохранение историко-культурного наследия на территории муниципального образования «Город Псков» следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) постановление Администрации города Пскова от 23.12.2024 № 2488  
«О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова  
от 25.11.2021 № 1741 «Об утверждении муниципальной программы «Культура  
и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков».

2. Внести в [приложение](consultantplus://offline/ref=0C7C46E4E45018E75B668A414CB391239F3E748E1B91A54B27ADF14E0014516DEED485E642BA80484AC931747EL) к постановлению Администрации города Пскова  
от 17.12.2024 № 2425 «Об утверждении муниципальной программы «Культура  
и сохранение историко-культурного наследия на территории муниципального образования «Город Псков» следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт муниципальной программы «Культура  
и сохранение историко-культурного наследия на территории муниципального образования «Город Псков»:

а) в подразделе 1 «Основные положения» строку «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. рублей) | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ВСЕГО, в том числе: | 2 311 140,8 | 384 404,9 | 384 583,6 | 388 903,1 | 384 416,4 | 384 416,4 | 384 416,4 |
| федеральный бюджет | 3 824,0 | 0,0 | 0,0 | 3 824,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 7 078,0 | 6 000,0 | 500,0 | 578,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 1 885 804,4 | 309 332,5 | 315 011,2 | 315 428,7 | 315 344,0 | 315 344,0 | 315 344,0 |
| внебюджетные источники | 414 434,4 | 69 072,4 | 69 072,4 | 69 072,4 | 69 072,4 | 69 072,4 | 69 072,4 |

»;

б) в подразделе 3 «Структура муниципальной программы» строки

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры  («Культурная среда») (Псковская область)»  Куратор: Тимофеева О.А., заместитель губернатора Псковской области | | | |
|  | Ответственный за реализацию регионального проекта:  Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | | 2025 - 2026 | |
| 1.1.1 | Задача 1. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Созданы модельные муниципальные библиотеки. Осуществлена модернизация технического оснащения муниципальных библиотек, увеличены библиотечные фонды, повышена квалификация персонала библиотек | | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту.  Динамика изменения числа посетителей культурно-досуговых учреждений |

»

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Псковская область)»  Куратор: Тимофеева О.А., заместитель губернатора Псковской области | | | |
|  | Ответственный за реализацию регионального проекта:  Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова | | 2025 - 2027 | |
| 1.1.1 | Задача 1. Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга | Созданы модельные муниципальные библиотеки. Осуществлена модернизация технического оснащения муниципальных библиотек, увеличены библиотечные фонды, повышена квалификация персонала библиотек.  На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. | | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества.  Динамика изменения числа посетителей культурно-досуговых учреждений |

»;

в) подраздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа «Культура и сохранение историко-культурного наследия муниципального образования «Город Псков» (всего), в том числе: | 384 404,9 | 384 583,6 | 388 903,1 | 384 416,4 | 384 416,4 | 384 416,4 | 2 311 140,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 3 824,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 824,0 |
| Областной бюджет | 6 000,0 | 500,0 | 578,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 078,0 |
| Местный бюджет | 309 332,5 | 315 011,2 | 315 428,7 | 315 344,0 | 315 344,0 | 315 344,0 | 1 885 804,4 |
| Внебюджетные источники | 69 072,4 | 69 072,4 | 69 072,4 | 69 072,4 | 69 072,4 | 69 072,4 | 414 434,4 |
| Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Псковская область» (всего), в том числе: | 505,1 | 505,1 | 4486,7 | 0 | 0 | 0 | 5496,9 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 3824,0 | 0 | 0 | 0 | 3824,0 |
| Областной бюджет | 500,0 | 500,0 | 578,0 | 0 | 0 | 0 | 1 578,0 |
| Местный бюджет | 5,1 | 5,1 | 84,7 | 0 | 0 | 0 | 94,9 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 1  «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» (всего), в том числе: | 505,1 | 505,1 | 505,1 | 0 | 0 | 0 | 1515,3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |
| Местный бюджет | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 15,3 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 2 «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 3981,6 | 0 | 0 | 0 | 3981,6 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 3824,0 | 0 | 0 | 0 | 3824,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 78,0 | 0 | 0 | 0 | 78,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 79,6 | 0 | 0 | 0 | 79,6 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для устойчивого развития сферы культуры и сохранения историко-культурного наследия муниципального образования» | 377 912,50 | 378 035,00 | 378 368,40 | 378 368,40 | 378 368,40 | 378 368,40 | 2 269 421,1 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 |
| Местный бюджет | 303340,1 | 308962,6 | 309296 | 309296 | 309296 | 309296 | 1849486,7 |
| Внебюджетные источники | 69072,4 | 69072,4 | 69072,4 | 69072,4 | 69072,4 | 69072,4 | 414434,4 |
| Мероприятие (результат) 1  «Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в области искусств» (всего), в том числе: | 163236,3 | 168253,8 | 168359,3 | 168359,3 | 168359,3 | 168359,3 | 1 004 927,3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 139140,7 | 144158,2 | 144263,7 | 144263,7 | 144263,7 | 144263,7 | 860 353,7 |
| Внебюджетные источники | 24095,6 | 24095,6 | 24095,6 | 24095,6 | 24095,6 | 24095,6 | 144573,6 |
| Мероприятие (результат) 2  «Обеспечено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» (всего), в том числе: | 69459,5 | 70327,7 | 70433,0 | 70433,0 | 70433,0 | 70433,0 | 421 519,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 69151,5 | 70019,7 | 70125,0 | 70125,0 | 70125,0 | 70125,0 | 419 671,2 |
| Внебюджетные источники | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 1848,0 |
| Мероприятие (результат) 3  «Организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (всего), в том числе: | 106306,5 | 107820,3 | 107942,9 | 107942,9 | 107942,9 | 107942,9 | 645 898,4 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 82237,7 | 83 751,5 | 83 874,1 | 83 874,1 | 83 874,1 | 83 874,1 | 501 485,6 |
| Внебюджетные источники | 24 068,8 | 24 068,8 | 24 068,8 | 24 068,8 | 24 068,8 | 24 068,8 | 144 412,8 |
| Мероприятие (результат) 4 «Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия» (всего), в том числе: | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 60 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 60 000,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 5 «Проведены в городе Пскове общегосударственные, областные и международные мероприятия» | 5555,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555,6 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 5500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500,0 |
| Местный бюджет | 55,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,6 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 6 «Созданы условия для массового отдыха и досуга детей, подростков и молодежи» в 2025 году реализации | 20700,0 | 20700,0 | 20700,0 | 20700,0 | 20700,0 | 20700,0 | 124200,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| Внебюджетные источники | 20600,0 | 20600,0 | 20600,0 | 20600,0 | 20600,0 | 20600,0 | 123600,0 |
| Мероприятие (результат) 7  «Выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации, текущему ремонту объектов недвижимого имущества сферы «Культура», приобретено оборудование (всего), в том числе: | 2221,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 4 721,4 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 2221,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 4 721,4 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 8  «Обеспечена сохранность объектов культурного наследия» (всего), в том числе: | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 727,8 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 727,8 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 9 «Реализованы меры, направленные на популяризацию историко-культурного наследия муниципального образования» (всего), в том числе: | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 911,4 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 911,4 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 10 «Обеспечено совершенствование мемориальной работы» (всего), в том числе: | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 960,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 960,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение деятельности и выполнение функций Управления культуры Администрации города Пскова» | 5987,3 | 6043,5 | 6048,0 | 6048,0 | 6048,0 | 6048,0 | 36 222,8 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 5987,3 | 6043,5 | 6048,0 | 6048,0 | 6048,0 | 6048,0 | 36 222,8 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование Управления культуры Администрации города Пскова» (всего), в том числе: | 5987,3 | 6043,5 | 6048,0 | 6048,0 | 6048,0 | 6048,0 | 36 222,8 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 5987,3 | 6043,5 | 6048,0 | 6048,0 | 6048,0 | 6048,0 | 36 222,8 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»;

2) в подразделе 5 «Задачи муниципального управления, способы  
их эффективного решения в сфере развития культуры и реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования «Город Псков» в разделе II «Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы»:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Получение гражданами дополнительных возможностей для посещения

и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга.»;

б) абзац 9 изложить в следующей редакции:

«Реализация регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (Псковская область)» направлена на решение задачи получения гражданами дополнительных возможностей для посещения и участия  
в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга.»;

3) в разделе III «Структурные элементы муниципальной программы»:

а) паспорт регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Псковская область)» исключить;

б) перед паспортом комплекса процессных мероприятий 1 «Создание условий для устойчивого развития сферы культуры и сохранения историко-культурного наследия муниципального образования» дополнить паспортом регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Псковская область)» следующего содержания:

**«Паспорт регионального проекта**

**«Семейные ценности и инфраструктура культуры»**

**(Псковская область)»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (Псковская область)» | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Тимофеева О.А. | | Заместитель Губернатора Псковской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Петрова И.И. | | Врио председателя Комитета по культуре Псковской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Псковской области | 1. | Государственная программа | Государственная программа Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия, утверждена постановлением Правительства Псковской области от 18.12.2023 № 485 | | |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей регионального (муниципального) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Получение гражданами дополнительных возможностей для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества | НП, РП | Процент  (744) | 60,6 | 2023 | 61,0 | 61,5 | 61,8 | - | - | - | Управление культуры Администрации города Пскова | «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (Псковская область)» | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |

3. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО «Город Псков» | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Задача 1. Получение гражданами дополнительных возможностей для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие результат 1 «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» | Государственная программа Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия»  Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (Псковская область)» | Единица  (642) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для роста востребованности библиотек у населения, а также на творческую самореализацию. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга.  К 2027 году переоснащены не менее 3 муниципальных библиотек. | Приобретение товаров, работ, услуг | Да | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |
| 2. | Мероприятие (результат) 2 «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» | Государственная программа Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия»  Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (Псковская область)» | Единица  (642) | 1 | 2023 | - | - | 1 | - | - | - | Обеспечено комплексное оснащение детской школы искусств новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. | Приобретение товаров, работ, услуг | Да | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |

4. План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта [<1>](#P1445) | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа  и характеристика  мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (Псковская область)» | | | | | | |
| 1. | Задача 1. Получение гражданами дополнительных возможностей для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова (далее - УК АГП) | - | 1515,3 | Переоснащена муниципальная библиотека по модельному стандарту для библиотек, предусматривающему скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 505,1 | Переоснащена муниципальная библиотека по модельному стандарту |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.07.2025 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Подписан акт выполненных работ» | - | 01.09.2025 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 0 | Акт выполненных работ |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | - | 01.10.2025 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 505,1 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии» | - | 30.12.2025 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 0 | Отчет об использовании субсидии |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) 1 «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 505,1 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.07.2026 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Подписан акт выполненных работ» | - | 01.09.2026 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 0 | Акт выполненных работ |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | - | 01.10.2026 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 505,1 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии» | - | 30.12.2026 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 0 | Отчет об использовании субсидии |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) 1 «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 505,1 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.07.2027 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка «Подписан акт выполненных работ» | - | 01.09.2027 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 0 | Акт выполненных работ |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | - | 01.10.2027 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 505,1 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии» | - | 30.12.2027 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 0 | Отчет об использовании субсидии |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» | 01.01.2027 | 30.12.2027 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 3981,6 | Обеспечено комплексное оснащение детской школы искусств новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) 2 «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 30.12.2027 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 3981,6 | Обеспечено комплексное оснащение детской школы искусств новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.07.2027 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка «Подписан акт выполненных работ» | - | 01.09.2027 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 0 | Акт выполненных работ |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | - | 01.10.2027 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 3981,6 | Выписка из лицевого счета |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии» | - | 30.12.2027 | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника УК АГП | - | 0 | Отчет об использовании субсидии |

»;

в) в подразделе 3 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий 1 «Создание условий для устойчивого развития сферы культуры и сохранения историко-культурного наследия муниципального образования» строку 1 таблицы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в области искусств» | оказание услуг (выполнение работ) | Ежегодно обеспечено выполнение муниципальными учреждениями дополнительного образования муниципальных услуг: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ». К 2030 году обеспечена доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 82 %. | Процент  (744) | 78 | 2023 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 |

»;

г) подраздел 4 «План реализации комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий 1 «Создание условий для устойчивого развития сферы культуры и сохранения историко-культурного наследия муниципального образования» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение предоставления услуг, способствующих успешной и всесторонней самореализации личности, раскрытию и развитию творческого потенциала, культурному просвещению граждан. | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника Управления культуры Администрации города Пскова  (далее - УК АГП), руководители учреждений культуры | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Реализованы дополнительные общеобразовательные образовательные программы в области искусств» | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП, руководители учреждений культуры | 1 004 927,3 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Реализованы дополнительные общеобразовательные образовательные программы в области искусств» в 2025 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП, руководители учреждений культуры | 163 236,3 | - |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | руководители учреждений культуры, Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | руководители учреждений культуры,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 163236,3 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) 1 «Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в области искусств» в 2026 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП, руководители учреждений культуры | 168253,8 | - |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | руководители учреждений культуры, Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | руководители учреждений культуры,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 168253,8 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) 1 «Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в области искусств» в 2027 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП, руководители учреждений культуры | 168359,3 | - |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | руководители учреждений культуры, Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | руководители учреждений культуры,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 168359,3 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) 1 «Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в области искусств» в 2028 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП, руководители учреждений культуры | 168359,3 | - |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | руководители учреждений культуры, Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | руководители учреждений культуры,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 168359,3 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) 1 «Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в области искусств» в 2029 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП, руководители учреждений культуры | 168359,3 | - |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | руководители учреждений культуры, Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.5.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | руководители учреждений культуры,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 168359,3 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) 1 «Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в области искусств» в 2030 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП, руководители учреждений культуры | 168359,3 | - |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 1.1.6.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 1.1.6.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | руководители учреждений культуры, Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.6.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | руководители учреждений культуры,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 168359,3 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС» | 421 519,2 | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» в 2025 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС» | 69459,5 | - |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС»,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС»,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 69459,5 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» в 2026 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС» | 70327,7 | - |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС»,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС»,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 70327,7 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» в 2027 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС» | 70433,0 | - |
| 1.2.3.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 1.2.3.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 1.2.3.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС»,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.3.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС»,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 70433,0 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.2.4. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» в 2028 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС» | 70433,0 | - |
| 1.2.4.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 1.2.4.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 1.2.4.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС»,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.4.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС»,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 70433,0 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.2.5. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» в 2029 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП, Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС» | 70433,0 | - |
| 1.2.5.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 1.2.5.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 1.2.5.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС»,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.5.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС»,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 70433,0 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.2.6. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» в 2030 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП, Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС» | 70433,0 | - |
| 1.2.6.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 1.2.6.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 1.2.6.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС»,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.6.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС»,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 70433,0 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3 «Организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП, руководители учреждений культуры | 645 898,4 | - |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) 3 «Организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в 2025 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,руководители учреждений культуры | 106306,5 | - |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | руководители учреждений культуры*,* Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.3.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | руководители учреждений культуры,Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 106306,5 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) 3 «Организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в 2026 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,руководители учреждений культуры, | 107820,3 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.3.2.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 1.3.2.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 1.3.2.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | руководители учреждений культуры,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.3.2.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | руководители учреждений культуры,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 107820,3 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.3.3. | Мероприятие (результат) 3 «Организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в 2027 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП, руководители учреждений культуры, | 107942,9 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.3.3.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание, реестр муниципальных заданий |
| 1.3.3.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение, реестр соглашений |
| 1.3.3.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | руководители учреждений культуры,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.3.3.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | руководители учреждений культуры,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 107942,9 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.3.4. | Мероприятие (результат) 3 «Организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в 2028 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП, руководители учреждений культуры | 107942,9 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.3.4.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 1.3.4.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 1.3.4.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | руководители учреждений культуры,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.3.4.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | руководители учреждений культуры,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 107942,9 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.3.5. | Мероприятие (результат) 3 «Организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в 2029 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП, руководители учреждений культуры | 107942,9 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.3.5.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 1.3.5.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 1.3.5.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | руководители учреждений культуры,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.3.5.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | руководители учреждений культуры,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 107942,9 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 1.3.6. | Мероприятие (результат) 3 «Организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в 2030 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП, руководители учреждений культуры | 107942,9 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.3.6.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 1.3.6.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 1.3.6.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | руководители учреждений культуры,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.3.6.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | руководители учреждений культуры,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 107942,9 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 2. | Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечение проведения культурно – массовых мероприятий. | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП, Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП,  Шелемба Е.В., и.о. директора МАУ «Городской парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина» (далее – ГПКО им. А.С. Пушкина) | - | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 4 «Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия» | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 60000,0 | - |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) 4 «Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия» в 2025 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 10000,0 | - |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на I квартал 2025 года, проведены» | 05.04. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на II квартал 2025 года, проведены» | 05.07. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.1.3. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на III квартал 2025 года, проведены» | 05.10. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.1.4. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на IV квартал 2025 года, проведены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.1.5. | Контрольная точка «Разработан и утвержден план-график культурно-массовых мероприятий на 2026 год» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | План-график культурно-массовых мероприятий на 2026 год |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) 4 «Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия» в 2026 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 10000,0 | - |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на I квартал 2026 года, проведены» | 05.04. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на II квартал 2026 года, проведены» | 05.07. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.2.3. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на III квартал 2026 года, проведены» | 05.10. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.2.4. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на IV квартал 2026 года, проведены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.2.5. | Контрольная точка «Разработан и утвержден план-график культурно-массовых мероприятий на 2027 год» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | План-график культурно-массовых мероприятий на 2027 год |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) 4 «Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия» в 2027 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 10000,0 | - |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на I квартал 2027 года, проведены» | 05.04. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.3.2. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на II квартал 2027 года, проведены» | 05.07. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.3.3. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на III квартал 2027 года, проведены» | 05.10. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.3.4. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на IV квартал 2027 года, проведены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.3.5. | Контрольная точка «Разработан и утвержден план-график культурно-массовых мероприятий на 2028 год» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | План-график культурно-массовых мероприятий на 2028 год |
| 2.1.4. | Мероприятие (результат) 4 «Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия» в 2028 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 10000,0 | - |
| 2.1.4.1. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на I квартал 2028 года, проведены» | 05.04. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.4.2. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на II квартал 2028 года, проведены» | 05.07. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.4.3. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на III квартал 2028 года, проведены» | 05.10. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.4.4. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на IV квартал 2028 года, проведены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.4.5. | Контрольная точка «Разработан и утвержден план-график культурно-массовых мероприятий на 2029 год» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | План-график культурно-массовых мероприятий на 2029 год |
| 2.1.5. | Мероприятие (результат) 4 «Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия» в 2029 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 10000,0 | - |
| 2.1.5.1. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на I квартал 2029 года, проведены» | 05.04. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.5.2. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на II квартал 2029 года, проведены» | 05.07. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.5.3. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на III квартал 2029 года, проведены» | 05.10. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.5.4. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на IV квартал 2029 года, проведены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.5.5. | Контрольная точка «Разработан и утвержден план-график культурно-массовых мероприятий на 2030 год» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | План-график культурно-массовых мероприятий на 2030 год |
| 2.1.6. | Мероприятие (результат) 4 «Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия» в 2030 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 10000,0 | - |
| 2.1.6.1. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на I квартал 2030 года, проведены» | 05.04. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.6.2. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на II квартал 2030 года, проведены» | 05.07. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.6.3. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на III квартал 2030 года, проведены» | 05.10. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.6.4. | Контрольная точка «Культурно-массовые мероприятия, предусмотренные в соответствии с соглашениями на IV квартал 2030 года, проведены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 2500,0 | Соглашения, муниципальные контракты, акты выполненных работ |
| 2.1.6.5. | Контрольная точка «Разработан и утвержден план-график культурно-массовых мероприятий на 2031 год» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | План-график культурно-массовых мероприятий на 2031 год |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 5 «Проведены в городе Пскове общегосударственные, областные и международные мероприятия» | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 5555,6 | - |
| 2.2.1. | Мероприятие (результат) 5 «Проведены в городе Пскове общегосударственные, областные и международные мероприятия» в 2025 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 5555,6 | - |
| 2.2.1.1. | Контрольная точка «Приобретены товары, работы, услуги для проведения мероприятия «День Победы» | 11.05. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 4000,0 | Соглашение, муниципальный контракт, акты выполненных работ |
| 2.2.1.2. | Контрольная точка «Приобретены товары, работы, услуги для проведения мероприятия «День России» | 14.06. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 1000,0 | Соглашение, муниципальный контракт, акты выполненных работ |
| 2.2.1.3. | Контрольная точка «Приобретены товары, работы, услуги для проведения мероприятия «День народного единства» | 06.11. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 555,6 | Соглашение, муниципальный контракт, акты выполненных работ |
| 2.2.1.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 2.2.2. | Мероприятие (результат) 5 «Проведены в городе Пскове общегосударственные, областные и международные мероприятия» в 2026 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 0 | - |
| 2.2.2.1. | Контрольная точка «Приобретены товары, работы, услуги для проведения мероприятия «День Победы» | 11.05. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 0 | Соглашение, муниципальный контракт, акты выполненных работ |
| 2.2.2.2. | Контрольная точка «Приобретены товары, работы, услуги для проведения мероприятия «День России» | 14.06. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 0 | Соглашение, муниципальный контракт, акты выполненных работ |
| 2.2.2.3. | Контрольная точка «Приобретены товары, работы, услуги для проведения мероприятия «День народного единства» | 06.11. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 0 | Соглашение, муниципальный контракт, акты выполненных работ |
| 2.2.2.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 2.2.3. | Мероприятие (результат) 5 «Проведены в городе Пскове общегосударственные, областные и международные мероприятия» в 2027 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 0 | - |
| 2.2.3.1. | Контрольная точка «Приобретены товары, работы, услуги для проведения мероприятия «День Победы» | 11.05. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 0 | Соглашение, муниципальный контракт, акты выполненных работ |
| 2.2.3.2. | Контрольная точка «Приобретены товары, работы, услуги для проведения мероприятия «День России» | 14.06. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 0 | Соглашение, муниципальный контракт, акты выполненных работ |
| 2.2.3.3. | Контрольная точка «Приобретены товары, работы, услуги для проведения мероприятия «День народного единства» | 06.11. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 0 | Соглашение, муниципальный контракт, акты выполненных работ |
| 2.2.3.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 2.2.4. | Мероприятие (результат) 5 «Проведены в городе Пскове общегосударственные, областные и международные мероприятия» в 2028 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 0 | - |
| 2.2.4.1. | Контрольная точка «Приобретены товары, работы, услуги для проведения мероприятия «День Победы» | 11.05. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 0 | Соглашение, муниципальный контракт, акты выполненных работ |
| 2.2.4.2. | Контрольная точка «Приобретены товары, работы, услуги для проведения мероприятия «День России» | 14.06. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 0 | Соглашение, муниципальный контракт, акты выполненных работ |
| 2.2.4.3. | Контрольная точка «Приобретены товары, работы, услуги для проведения мероприятия «День народного единства» | 06.11. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 0 | Соглашение, муниципальный контракт, акты выполненных работ |
| 2.2.4.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 2.2.5. | Мероприятие (результат) 5 «Проведены в городе Пскове общегосударственные, областные и международные мероприятия» в 2029 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 0 | - |
| 2.2.5.1. | Контрольная точка «Приобретены товары, работы, услуги для проведения мероприятия «День Победы» | 11.05. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 0 | Соглашение, муниципальный контракт, акты выполненных работ |
| 2.2.5.2. | Контрольная точка «Приобретены товары, работы, услуги для проведения мероприятия «День России» | 14.06. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 0 | Соглашение, муниципальный контракт, акты выполненных работ |
| 2.2.5.3. | Контрольная точка «Приобретены товары, работы, услуги для проведения мероприятия «День народного единства» | 06.11. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 0 | Соглашение, муниципальный контракт, акты выполненных работ |
| 2.2.5.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 2.2.6. | Мероприятие (результат) 5 «Проведены в городе Пскове общегосударственные, областные и международные мероприятия» в 2030 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 0 | - |
| 2.2.6.1. | Контрольная точка «Приобретены товары, работы, услуги для проведения мероприятия «День Победы» | 11.05. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 0 | Соглашение, муниципальный контракт, акты выполненных работ |
| 2.2.6.2. | Контрольная точка «Приобретены товары, работы, услуги для проведения мероприятия «День России» | 14.06. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 0 | Соглашение, муниципальный контракт, акты выполненных работ |
| 2.2.6.3. | Контрольная точка «Приобретены товары, работы, услуги для проведения мероприятия «День народного единства» | 06.11. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Дмитриева Д.М.,  и.о. начальника УГХ АГП | 0 | Соглашение, муниципальный контракт, акты выполненных работ |
| 2.2.6.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 6 «Созданы условия для массового отдыха и досуга детей, подростков и молодежи» | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Шелемба Е.В., и.о. директора МАУ «ГПКО им. А.С. Пушкина» | 124200,0 | - |
| 2.3.1. | Мероприятие (результат) 6 «Созданы условия для массового отдыха и досуга детей, подростков и молодежи» в 2025 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Шелемба Е.В., и.о. директора МАУ «ГПКО им. А.С. Пушкина» | 20700,0 | - |
| 2.3.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 2.3.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 2.3.1.3 | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Шелемба Е.В., и.о. директора МАУ «ГПКО им. А.С. Пушкина»,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.3.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Шелемба Е.В., и.о. директора МАУ «ГПКО им. А.С. Пушкина», Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 20700,0 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 2.3.2 | Мероприятие (результат) 6 «Созданы условия для массового отдыха и досуга детей, подростков и молодежи» в 2026 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Шелемба Е.В., и.о. директора МАУ «ГПКО им. А.С. Пушкина» | 20700,0 | - |
| 2.3.2.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 2.3.2.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 2.3.2.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Шелемба Е.В., и.о. директора МАУ «ГПКО им. А.С. Пушкина»,  Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.3.2.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Шелемба Е.В., и.о. директора МАУ «ГПКО им. А.С. Пушкина», Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 20700,0 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 2.3.3. | Мероприятие (результат) 6 «Созданы условия для массового отдыха и досуга детей, подростков и молодежи» в 2027 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 20700,0 | - |
| 2.3.3.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 2.3.3.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 2.3.3.3 | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Шелемба Е.В., и.о. директора МАУ «ГПКО им. А.С. Пушкина», Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.3.3.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Шелемба Е.В., и.о. директора МАУ «ГПКО им. А.С. Пушкина», Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 20700,0 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 2.3.4. | Мероприятие (результат) 6 «Созданы условия для массового отдыха и досуга детей, подростков и молодежи» в 2028 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Шелемба Е.В., и.о. директора МАУ «ГПКО им. А.С. Пушкина» | 20700,0 | - |
| 2.3.4.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 2.3.4.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 2.3.4.3 | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Шелемба Е.В., и.о. директора МАУ «ГПКО им. А.С. Пушкина», Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.3.4.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Шелемба Е.В., и.о. директора МАУ «ГПКО им. А.С. Пушкина», Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 20700,0 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 2.3.5. | Мероприятие (результат) 6 «Созданы условия для массового отдыха и досуга детей, подростков и молодежи» в 2029 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Шелемба Е.В., и.о. директора МАУ «ГПКО им. А.С. Пушкина» | 20700,0 | - |
| 2.3.5.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 2.3.5.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 2.3.5.3 | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Шелемба Е.В., и.о. директора МАУ «ГПКО им. А.С. Пушкина», Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.3.5.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Шелемба Е.В., и.о. директора МАУ «ГПКО им. А.С. Пушкина», Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 20700,0 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 2.3.6. | Мероприятие (результат) 6 «Созданы условия для массового отдыха и досуга детей, подростков и молодежи» в 2030 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Шелемба Е.В., и.о. директора МАУ «ГПКО им. А.С. Пушкина» | 20700,0 | - |
| 2.3.6.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Муниципальное задание |
| 2.3.6.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Соглашение |
| 2.3.6.3 | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Шелемба Е.В., и.о. директора МАУ «ГПКО им. А.С. Пушкина», Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.3.6.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Шелемба Е.В., и.о. директора МАУ «ГПКО им. А.С. Пушкина», Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП | 20700,0 | Выписка из лицевого счета учреждения |
| 3. | Задача 3. Приведение в нормативное состояние объектов муниципальных учреждений сферы культуры. | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» (далее - МКУ СТН) | - | - |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 7 «Выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации, текущему ремонту объектов недвижимого имущества сферы «Культура», приобретено оборудование» | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 4 721,4 | - |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) 7 «Выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации, текущему ремонту объектов недвижимого имущества сферы «Культура», приобретено оборудование в 2025 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 2221,4 | - |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 05.07. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 3.1.1.2. | Контрольная точка «Оборудование приобретено и установлено» | 15.10. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт приема-передачи, счет-фактура |
| 3.1.1.3. | Контрольная точка «Работы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами выполнены» | 25.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 3.1.1.4. | Контрольная точка «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 2221,4 | Выписка из лицевого счета |
| 3.1.2. | Мероприятие (результат) 7 «Выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации, текущему ремонту объектов недвижимого имущества сферы «Культура», приобретено оборудование в 2026 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 500,0 | - |
| 3.1.2.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 05.07. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 3.1.2.2. | Контрольная точка «Оборудование приобретено и установлено» | 15.10. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт приема-передачи, счет-фактура |
| 3.1.2.3. | Контрольная точка «Работы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами выполнены» | 25.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 3.1.2.4. | Контрольная точка «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 500,0 | Выписка из лицевого счета |
| 3.1.3. | Мероприятие (результат) 7 «Выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации, текущему ремонту объектов недвижимого имущества сферы «Культура», приобретено оборудование в 2027 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 500,0 | - |
| 3.1.3.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 05.07. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 3.1.3.2. | Контрольная точка «Оборудование приобретено и установлено» | 15.10. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт приема-передачи, счет-фактура |
| 3.1.3.3. | Контрольная точка «Работы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами выполнены» | 25.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 3.1.3.4. | Контрольная точка «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 500,0 | Выписка из лицевого счета |
| 3.1.4. | Мероприятие (результат) 7 «Выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации, текущему ремонту объектов недвижимого имущества сферы «Культура», приобретено оборудование в 2028 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 500,0 | - |
| 3.1.4.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 05.07. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 3.1.4.2. | Контрольная точка «Оборудование приобретено и установлено» | 15.10. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт приема-передачи, счет-фактура |
| 3.1.4.3. | Контрольная точка «Работы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами выполнены» | 25.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 3.1.4.4. | Контрольная точка «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 500,0 | Выписка из лицевого счета |
| 3.1.5. | Мероприятие (результат) 7 «Выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации, текущему ремонту объектов недвижимого имущества сферы «Культура», приобретено оборудование в 2029 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 500,0 | - |
| 3.1.5.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 05.07. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 3.1.5.2. | Контрольная точка «Оборудование приобретено и установлено» | 15.10. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт приема-передачи, счет-фактура |
| 3.1.5.3. | Контрольная точка «Работы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами выполнены» | 25.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 3.1.5.4. | Контрольная точка «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 500,0 | Выписка из лицевого счета |
| 3.1.6. | Мероприятие (результат) 7 «Выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации, текущему ремонту объектов недвижимого имущества сферы «Культура», приобретено оборудование в 2030 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 500,0 | - |
| 3.1.6.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 05.07. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 3.1.6.2. | Контрольная точка «Оборудование приобретено и установлено» | 15.10. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт приема-передачи, счет-фактура |
| 3.1.6.3. | Контрольная точка «Работы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами выполнены» | 25.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 3.1.6.4. | Контрольная точка «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 500,0 | Выписка из лицевого счета |
| 4. | Задача 4. Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН, Боброва А.Н., начальник отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Пскова (далее – отдел СМИ АГП),  Большакова Г.Н., директор МАУК «ЦБС» | - | - |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 8 «Обеспечена сохранность объектов культурного наследия» | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 727,8 | - |
| 4.1.1. | Мероприятие (результат) 8 «Обеспечена сохранность объектов культурного наследия» в 2025 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 121,3 | - |
| 4.1.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 05.07. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 4.1.1.2. | Контрольная точка «Установлены информационные надписи» | 05.10. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.1.1.3. | Контрольная точка «Ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия проведены» | 01.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.1.1.4. | Контрольная точка «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 121,3 | Выписка из лицевого счета |
| 4.1.2. | Мероприятие (результат) 8 «Обеспечена сохранность объектов культурного наследия» в 2026 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 121,3 | - |
| 4.1.2.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 05.07. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 4.1.2.2. | Контрольная точка «Установлены информационные надписи» | 05.10. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.1.2.3. | Контрольная точка «Ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия проведены» | 01.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.1.2.4. | Контрольная точка «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 121,3 | Выписка из лицевого счета |
| 4.1.3. | Мероприятие (результат) 8 «Обеспечена сохранность объектов культурного наследия» в 2027 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 121,3 | - |
| 4.1.3.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 05.07. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 4.1.3.2. | Контрольная точка «Установлены информационные надписи» | 05.10. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.1.3.3. | Контрольная точка «Ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия проведены» | 01.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.1.3.4. | Контрольная точка «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 121,3 | Выписка из лицевого счета |
| 4.1.4. | Мероприятие (результат) 8 «Обеспечена сохранность объектов культурного наследия» в 2028 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 121,3 | - |
| 4.1.4.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 05.07. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 4.1.4.2. | Контрольная точка «Установлены информационные надписи» | 05.10. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.1.4.3. | Контрольная точка «Ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия проведены» | 01.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.1.4.4. | Контрольная точка «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 121,3 | Выписка из лицевого счета |
| 4.1.5. | Мероприятие (результат) 8 «Обеспечена сохранность объектов культурного наследия» в 2029 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 121,3 | - |
| 4.1.5.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 05.07. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 4.1.5.2. | Контрольная точка «Установлены информационные надписи» | 05.10. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.1.5.3. | Контрольная точка «Ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия проведены» | 01.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.1.5.4. | Контрольная точка «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 121,3 | Выписка из лицевого счета |
| 4.1.6. | Мероприятие (результат) 8 «Обеспечена сохранность объектов культурного наследия» в 2030 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 121,3 | - |
| 4.1.6.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 05.07. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 4.1.6.2. | Контрольная точка «Установлены информационные надписи» | 05.10. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.1.6.3. | Контрольная точка «Ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия проведены» | 01.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.1.6.4. | Контрольная точка «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 121,3 | Выписка из лицевого счета |
| 4.2. | Мероприятие (результат) 9 «Реализованы меры, направленные на популяризацию историко-культурного наследия муниципального образования» | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН,  Боброва А.Н., начальник отдела СМИ АГП,  Большакова Г.Н., директор МАУК «ЦБС» | 911,4 | - |
| 4.2.1. | Мероприятие (результат) 9 «Реализованы меры, направленные на популяризацию историко-культурного наследия муниципального образования» в 2025 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН,  Боброва А.Н., начальник отдела СМИ АГП,  Большакова Г.Н., директор МАУК «ЦБС» | 151,9 | - |
| 4.2.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 05.07. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 4.2.1.2. | Контрольная точка «Размещены публикации в СМИ» | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП, Боброва А.Н., начальник отдела СМИ АГП | 0 | Публикации в СМИ, в т.ч. в сети «Интернет» |
| 4.2.1.3. | Контрольная точка «Мероприятия, направленные на популяризацию историко-культурного наследия, проведены» | 05.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.2.1.4. | Контрольная точка «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 151,9 | Выписка из лицевого счета |
| 4.2.2. | Мероприятие (результат) 9 «Реализованы меры, направленные на популяризацию историко-культурного наследия муниципального образования» в 2026 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН,  Боброва А.Н., начальник отдела СМИ АГП,  Большакова Г.Н., директор МАУК «ЦБС» | 151,9 | - |
| 4.2.2.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 10.04. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 4.2.2.2. | Контрольная точка «Размещены публикации в СМИ» | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Боброва А.Н., начальник отдела СМИ АГП | 0 | Публикации в СМИ, в т.ч. в сети «Интернет» |
| 4.2.2.3. | Контрольная точка «Мероприятия, направленные на популяризацию историко-культурного наследия, проведены» | 05.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.2.2.4. | Контрольная точка «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 151,9 | Выписка из лицевого счета |
| 4.2.3. | Мероприятие (результат) 9 «Реализованы меры, направленные на популяризацию историко-культурного наследия муниципального образования» в 2027 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Боброва А.Н., начальник отдела СМИ АГП,  Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС»,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 151,9 | - |
| 4.2.3.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 10.04. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Боброва А.Н., начальник отдела СМИ АГП,  Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС»,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 4.2.3.2. | Контрольная точка «Размещены публикации в СМИ» | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Боброва А.Н., начальник отдела СМИ АГП | 0 | Публикации в СМИ, в т.ч. в сети «Интернет» |
| 4.2.3.3. | Контрольная точка «Мероприятия, направленные на популяризацию историко-культурного наследия, проведены» | 05.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.2.3.4. | Контрольная точка «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 151,9 | Выписка из лицевого счета |
| 4.2.4. | Мероприятие (результат) 9 «Реализованы меры, направленные на популяризацию историко-культурного наследия муниципального образования» в 2028 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Боброва А.Н., начальник отдела СМИ АГП,  Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС»,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 151,9 | - |
| 4.2.4.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 10.04. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН, Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС» г. Пскова | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 4.2.4.2. | Контрольная точка «Размещены публикации в СМИ» | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Боброва А.Н., начальник отдела СМИ АГП | 0 | Публикации в СМИ, в т.ч. в сети «Интернет» |
| 4.2.4.3. | Контрольная точка «Мероприятия, направленные на популяризацию историко-культурного наследия, проведены» | 05.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.2.4.4. | Контрольная точка «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 151,9 | Выписка из лицевого счета |
| 4.2.5. | Мероприятие (результат) 9 «Реализованы меры, направленные на популяризацию историко-культурного наследия муниципального образования» в 2029 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Боброва А.Н., начальник отдела СМИ АГП,  Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС»,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 151,9 | - |
| 4.2.5.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 10.04. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС» | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 4.2.5.2. | Контрольная точка «Размещены публикации в СМИ» | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Боброва А.Н., начальник отдела СМИ АГП | 0 | Публикации в СМИ, в т.ч. в сети «Интернет» |
| 4.2.5.3. | Контрольная точка «Мероприятия, направленные на популяризацию историко-культурного наследия, проведены» | 05.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.2.5.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 151,9 | Выписка из лицевого счета |
| 4.2.6. | Мероприятие (результат) 9 «Реализованы меры, направленные на популяризацию историко-культурного наследия муниципального образования» в 2030 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Боброва А.Н., начальник отдела СМИ АГП,  Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС»,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 151,9 | - |
| 4.2.6.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 10.04. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Большакова Г.Н.,  директор МАУК «ЦБС»,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 4.2.6.2. | Контрольная точка «Размещены публикации в СМИ» | 01.04., 01.07., 01.10., 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Боброва А.Н., начальник отдела СМИ АГП | 0 | Публикации в СМИ, в т.ч. в сети «Интернет» |
| 4.2.6.3. | Контрольная точка «Мероприятия, направленные на популяризацию историко-культурного наследия, проведены» | 05.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.2.6.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 151,9 | Выписка из лицевого счета |
| 4.3. | Мероприятие (результат) 10 «Обеспечено совершенствование мемориальной работы» | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 960,0 | - |
| 4.3.1. | Мероприятие (результат) 10 «Обеспечено совершенствование мемориальной работы» в 2025 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 160,0 | - |
| 4.3.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.03. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг |
| 4.3.1.2. | Контрольная точка «Работы по установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок выполнены» | 30.09. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.3.1.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 160,0 | Выписка из лицевого счета |
| 4.3.1.4. | Контрольная точка «Проведены работы по реставрации и восстановлению утраченных мемориальных досок» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.3.2. | Мероприятие (результат) 10 «Обеспечено совершенствование мемориальной работы» в 2026 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 160,0 | - |
| 4.3.2.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.03. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг |
| 4.3.2.2. | Контрольная точка «Работы по установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок выполнены» | 30.09. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.3.2.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 160,0 | Выписка из лицевого счета |
| 4.3.2.4. | Контрольная точка «Проведены работы по реставрации и восстановлению утраченных мемориальных досок» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.3.3. | Мероприятие (результат) 10 «Обеспечено совершенствование мемориальной работы» в 2027 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 160,0 | - |
| 4.3.3.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.03. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг |
| 4.3.3.2. | Контрольная точка «Работы по установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок выполнены» | 30.09. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.3.3.3 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 160,0 | Выписка из лицевого счета |
| 4.3.3.4. | Контрольная точка «Проведены работы по реставрации и восстановлению утраченных мемориальных досок» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.3.4. | Мероприятие (результат) 10 «Обеспечено совершенствование мемориальной работы» в 2028 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 160,0 | - |
| 4.3.4.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.03. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг |
| 4.3.4.2. | Контрольная точка «Работы по установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок выполнены» | 30.09. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.3.4.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 160,0 | Выписка из лицевого счета |
| 4.3.4.4. | Контрольная точка «Проведены работы по реставрации и восстановлению утраченных мемориальных досок» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.3.5. | Мероприятие (результат) 10 «Обеспечено совершенствование мемориальной работы» в 2029 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 160,0 | - |
| 4.3.5.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.03. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг |
| 4.3.5.2. | Контрольная точка «Работы по установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок выполнены» | 30.09. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.3.5.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 160,0 | Выписка из лицевого счета |
| 4.3.5.4. | Контрольная точка «Проведены работы по реставрации и восстановлению утраченных мемориальных досок» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.3.6. | Мероприятие (результат) 10 «Обеспечено совершенствование мемориальной работы» в 2030 году реализации | X | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 160,0 | - |
| 4.3.6.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.03. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг |
| 4.3.6.2. | Контрольная точка «Работы по установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок выполнены» | 30.09. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |
| 4.3.6.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 160,0 | Выписка из лицевого счета |
| 4.3.6.4. | Контрольная точка «Проведены работы по реставрации и восстановлению утраченных мемориальных досок» | 30.12. | Алейникова Д.В., и.о. начальника  УК АГП,  Петрова А.В.,  и.о. директора  МКУ СТН | 0 | Акт выполненных работ |

»;

д) подраздел 4 «План реализации комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий 3 «Обеспечение деятельности и выполнение функций Управления культуры Администрации города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Обеспечение условий для эффективной деятельности Управления культуры Администрации города Пскова» | X | – | – | – |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование Управления культуры Администрации города Пскова» | X | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника  УК АГП | 36222,8 | – |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование Управления культуры Администрации города Пскова» в 2025 году реализации | X | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника  УК АГП | 5987,3 | – |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование Управления культуры Администрации города Пскова» в 2026 году реализации | X | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника  УК АГП | 6043,5 | – |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование Управления культуры Администрации города Пскова» в 2027 году реализации | X | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника  УК АГП | 6048,0 | – |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование Управления культуры Администрации города Пскова» в 2028 году реализации | X | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника  УК АГП | 6048,0 | – |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование Управления культуры Администрации города Пскова» в 2029 году реализации | X | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника  УК АГП | 6048,0 | – |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование Управления культуры Администрации города Пскова» в 2030 году реализации | X | Алейникова Д.В.,  и.о. начальника  УК АГП | 6048,0 | – |

»;

4) в разделе IV «Методика расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы» строки 2 и 2.1. изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Псковская область)» | | | | |
| 2.1. | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества | Процент  (744) | P= (p1+p2+p3+p4+  p5+p6+p7)/7 | P - Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества;  P1 - удовлетворенность граждан работой общедоступных (публичных) библиотек;  P2 - удовлетворенность граждан работой учреждений культурно-досугового типа;  P3 - удовлетворенность граждан работой музеев;  P4 -удовлетворенность граждан работой парков культуры и отдыха (городских садов);  P5 - удовлетворенность граждан работой концертных организаций, самостоятельных коллективов;  P6 - удовлетворенность граждан работой цирков, цирковых коллективов;  P7 - удовлетворенность граждан работой детских школ искусств, детских музыкальных школ, детских хоровых школ, детских художественных школ, детских хореографических школ, детских театральных школ, детских цирковых школ, детских школ художественных ремесел. | Определяется на основе опроса респондентов на официальном сайте МО «Город Псков» |

».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы Администрации города Пскова Несмашного А.О.

И.п. Главы города Пскова В.В. Сухинский