

962

10.06.2025

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 24.12.2024 № 2493 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»

В целях оптимизации финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденного решением Псковской городской Думы от 27.02.2013 № 432, постановлением Администрации города Пскова от 9 августа 2023 г. № 1532 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Пскова», руководствуясь статьями 28, 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Пскова от 24.12.2024 № 2493 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» следующие изменения:

1) по тексту слова «и.о. председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» заменить словами «председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова»;

2) по тексту слова «Петрова А.В. и.о. директор МКУ «Стройтехнадзор» заменить словами «Ильина М.В. и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор»;

«

3) в разделе I «Паспорт муниципальной программы» «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»:

а) в подразделе 1 «Основные положения» строку «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по годам | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ВСЕГО, в том числе: | 2577556,3 | 394611,1 | 638752,7 | 654472,6 | 296573,3 | 296573,3 | 296573,3 |
| федеральный бюджет | 2941,9 |  | 1450,3 | 1491,6 |  |  |  |
| областной бюджет | 712660,1 | 53447,0 | 322098,7 | 337114,4 |  |  |  |
| бюджет города | 1642308,7 | 304556,5 | 278596,1 | 279259,0 | 259965,7 | 259965,7 | 259965,7 |
| внебюджетные источники | 219645,6 | 36607,6 | 36607,6 | 36607,6 | 36607,6 | 36607,6 | 36607,6 |

»;

б) в подразделе 3 «Структура муниципальной программы» строки

«

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Региональный проект «Спорт - норма жизни»Куратор: Тимофеева О.А., заместитель губернатора Псковской области |
|  | Ответственный за реализацию регионального проекта:Бухаров С.С., председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2025 - 2026(начало реализации с 2019 года) |
| 1.1.1 | Задача «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» | В организации, осуществляющие спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в спортивно-оздоровительных центрах и фитнес-клубах, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |

»

исключить;

в) строки

«

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2 | Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»Куратор: Несмашный А.О., заместитель Главы Администрации города Пскова |
|  | Ответственный за реализацию муниципального проекта:Бухаров С.С., председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2025 - 2027 |
| 1.2.1 | Задача «Увеличение числа спортивных объектов и сооружений в городе Пскове» | Завершено строительство, капитальный ремонт, реконструкция не менее 2 спортивных объектов и сооружений | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.Количество спортсооружений, введенных в эксплуатацию |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Повышение вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом» |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Бухаров С.С., председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | - |
| 1.3.1 | Задача 1. «Привлечение жителей города Пскова к занятиям физкультурой и спортом, ведению здорового образа жизни, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья» | Ежегодно обеспечено увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.Ежегодно проведено не менее 400 спортивных и физкультурных мероприятий.К 2030 году увеличится количество спортсменов высокого уровня в городе Пскове.Среди спортсменов города Пскова обеспечено достижение результатов уровня спортивных сборных команд Псковской области. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.Доля граждан 19 лет и старше систематически занимающихся физической культурой и спортом.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в спортивно-оздоровительных центрах и фитнес-клубах, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |
| 1.3.2 | Задача 2. «Поддержание и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | Ежегодно обеспечено сохранение и развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом.В организации, осуществляющие спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.Доля учреждений физической культуры и спорта, в которых реализованы мероприятия по развитию и сохранению материально-технической базы, по отношению к общему количеству учреждений физической культуры и спорта |

»

изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»Куратор: Несмашный А.О., заместитель Главы Администрации города Пскова |
|  | Ответственный за реализацию муниципального проекта:Бухаров С.С., председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2025 - 2027 |
| 1.1.1 | Задача «Увеличение числа спортивных объектов и сооружений в городе Пскове» | Завершено строительство, капитальный ремонт, реконструкция не менее 3 спортивных объектов и сооружений. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.Количество спортсооружений, введенных в эксплуатацию |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Повышение вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом» |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Бухаров С.С., председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | - |
| 1.2.1 | Задача 1. «Привлечение жителей города Пскова к занятиям физкультурой и спортом, ведению здорового образа жизни, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья» | Ежегодно обеспечено увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.Ежегодно проведено не менее 400 спортивных и физкультурных мероприятий.К 2030 году увеличится количество спортсменов высокого уровня в городе Пскове.Среди спортсменов города Пскова обеспечено достижение результатов уровня спортивных сборных команд Псковской области | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.Доля граждан 19 лет и старше систематически занимающихся физической культурой и спортом.Доля обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в спортивно-оздоровительных центрах и фитнес-клубах, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |
| 1.2.2 | Задача 2. «Поддержание и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | Ежегодно обеспечено сохранение и развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.Доля учреждений физической культуры и спорта, в которых реализованы мероприятия по развитию и сохранению материально-технической базы, по отношению к общему количеству учреждений физической культуры и спорта |

»;

в) подраздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» (всего), в том числе:** | **394611,1** | **638752,7** | **654472,6** | **296573,3** | **296573,3** | **296573,3** | **2577556,3** |
| **Федеральный бюджет** |  | **1450,3** | **1491,6** |  |  |  | **2941,9** |
| **Областной бюджет** | **53447,0** | **322098,7** | **337114,4** |  |  |  | **712660,1** |
| **Местный бюджет** | **304556,5** | **278596,1** | **279259,0** | **259965,7** | **259965,7** | **259965,7** | **1642308,7** |
| **Внебюджетные источники** | **36607,6** | **36607,6** | **36607,6** | **36607,6** | **36607,6** | **36607,6** | **219645,6** |
| **Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» (всего), в том числе:** | **59199,9** | **308606,0** | **323606,0** |  |  |  | **691411,9** |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Областной бюджет** | **20000,0** | **308606,0** | **323606,0** |  |  |  | **652212,0** |
| **Местный бюджет** | **39199,9** |  |  |  |  |  | **39199,9** |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Выполнены работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции спортивных объектов, сооружений» (всего), в том числе: | 59199,9 | 308606,0 | 323606,0 |  |  |  | 691411,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 20000,0 | 308606,0 | 323606,0 |  |  |  | 652212,0 |
| Местный бюджет | 39199,9 |  |  |  |  |  | 39199,9 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий 1 «Повышение вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом»** | **316702,9** | **311378,4** | **312090,9** | **279217,9** | **279217,9** | **279217,9** | **1777825,9** |
| **Федеральный бюджет** |  | **1450,3** | **1491,6** |  |  |  | **2941,9** |
| **Областной бюджет** | **33447,0** | **13492,7** | **13508,4** |  |  |  | **60448,1** |
| **Местный бюджет** | **257275,5** | **270455,0** | **271110,5** | **253237,5** | **253237,5** | **253237,5** | **1558553,5** |
| **Внебюджетные источники** | **25980,4** | **25980,4** | **25980,4** | **25980,4** | **25980,4** | **25980,4** | **155882,4** |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 182221,4 | 189749,8 | 190138,4 | 180898,9 | 180898,9 | 180898,9 | 1104806,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 171708,4 | 179236,8 | 179625,4 | 170385,9 | 170385,9 | 170385,9 | 1041728,3 |
| Внебюджетные источники | 10513,0 | 10513,0 | 10513,0 | 10513,0 | 10513,0 | 10513,0 | 63078,0 |
| Мероприятие (результат) 2 «Обеспечен доступ к открытым спортивным объектам» (всего), в том числе: | 80188,7 | 85993,3 | 86238,0 | 77647,2 | 77647,2 | 77647,2 | 485361,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 64721,3 | 70525,9 | 70770,6 | 62179,8 | 62179,8 | 62179,8 | 392557,2 |
| Внебюджетные источники | 15467,4 | 15467,4 | 15467,4 | 15467,4 | 15467,4 | 15467,4 | 92804,4 |
| Мероприятие (результат) 3 «Реализованы меры, направленные на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» (всего), в том числе: | 16386,8 | 15997,7 | 15997,7 | 15571,8 | 15571,8 | 15571,8 | 95097,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 815,0 | 326,0 | 326,0 |  |  |  | 1467,0 |
| Местный бюджет | 15571,8 | 15671,7 | 15671,7 | 15571,8 | 15571,8 | 15571,8 | 93630,6 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 4 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для юридических лиц, оказывающих услуги в сфере (профессионального) нелюбительского футбола»(всего), в том числе: | 36447,0 | 17579,0 | 17579,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 86605,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 31447,0 | 12579,0 | 12579,0 |  |  |  | 56605,0 |
| Местный бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 30000,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 5 «Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние» (всего), в том числе: |  | 1479,8 | 1553,1 |  |  |  | 3032,9 |
| Федеральный бюджет |  | 1450,3 | 1491,6 |  |  |  | 2941,9 |
| Областной бюджет |  | 14,7 | 30,4 |  |  |  | 45,1 |
| Местный бюджет |  | 14,8 | 31,1 |  |  |  | 45,9 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 6 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва области, в том числе: финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку» (всего), в том числе: | 1197,0 | 578,8 | 584,7 |  |  |  | 2360,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1185,0 | 573,0 | 573,0 |  |  |  | 2331,0 |
| Местный бюджет | 12,0 | 5,8 | 11,7 |  |  |  | 29,5 |
| Мероприятие (результат) 7 «Обеспечена реализация мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 262,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 562,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 262,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 562,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков»** | **11428,4** | **11428,4** | **11428,4** | **11428,4** | **11428,4** | **11428,4** | **68570,4** |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Местный бюджет** | **801,2** | **801,2** | **801,2** | **801,2** | **801,2** | **801,2** | **4807,2** |
| **Внебюджетные источники** | **10627,2** | **10627,2** | **10627,2** | **10627,2** | **10627,2** | **10627,2** | **63763,2** |
| Мероприятие (результат) 1 «Организован отдых и оздоровление детей всех групп здоровья во всех типах организаций отдыха и оздоровления детей» | 11059,7 | 11059,7 | 11059,7 | 11059,7 | 11059,7 | 11059,7 | 66358,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 2595,0 |
| Внебюджетные источники | 10627,2 | 10627,2 | 10627,2 | 10627,2 | 10627,2 | 10627,2 | 63763,2 |
| Мероприятие (результат) 2 «Реализованы мероприятия по развитию и сохранению материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей» (всего), в том числе: | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 2212,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 2212,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение деятельности и выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова»** | **7279,9** | **7339,9** | **7347,3** | **5927,0** | **5927,0** | **5927,0** | **39748,1** |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Местный бюджет** | **7279,9** | **7339,9** | **7347,3** | **5927,0** | **5927,0** | **5927,0** | **39748,1** |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» (всего), в том числе: | 7279,9 | 7339,9 | 7347,3 | 5927,0 | 5927,0 | 5927,0 | 39748,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7279,9 | 7339,9 | 7347,3 | 5927,0 | 5927,0 | 5927,0 | 39748,1 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

»;

4) в подразделе 5 «Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере развития физической культуры, массового спорта и организации отдыха детей» раздела II «Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы»:

а) абзацы 2 и 8 исключить;

5) наименование раздела III «Структурные элементы муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Паспорта структурных элементов муниципальной программы»;

6) паспорт регионального проекта «Спорт - норма жизни» в разделе III «Структурные элементы муниципальной программы» исключить;

7) в паспорте муниципального проекта «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» раздела III :

а) подраздел 2 «Показатели муниципального проекта» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1. Увеличение числа спортивных объектов и сооружений в городе Пскове |
| 1. | Количество спортсооружений, введенных в эксплуатацию | МП | Единица(642) | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | КФКСиДМ АГП, МКУ «Стройтехнадзор» | - | Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом |

»;

б) подраздел 3 «Мероприятия (результаты) муниципального проекта» изложить в следующей редакции:

«

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО «Город Псков» | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Задача 1. Увеличение числа спортивных объектов и сооружений в городе Пскове |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 Выполнены работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции спортивных объектов, сооружений | X | Единица(642) | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Завершено строительство, капитальный ремонт, реконструкция не менее 3 спортивных объектов и сооружений, в том числе разработка ПСД, строительство, капитальный ремонт пришкольных стадионов и спортивных площадок, устройство спортивных площадок, строительство и капитальный ремонт физкультурно-оздоровительных сооружений (ФОК), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |

»;

в) подраздел 4 «План реализации муниципального проекта» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Объем финансового обеспечения | Вид подтверждающего документаи характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта». | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | - | 691411,9 | - |
| 1. | Задача 1 «Увеличение числа спортивных объектов и сооружений в городе Пскове» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Выполнены работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции спортивных объектов, сооружений» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП; Ильина М.В. и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор», Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | - | 691411,9 | Акт приемки объекта в эксплуатацию |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Выполнены работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции спортивных объектов, сооружений» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП; Ильина М.В. и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор», Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | - | 59199,9 | Акт приемки объекта в эксплуатацию |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Разработана ПСД» | - | 01.05.2025 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП; Ильина М.В. и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор», | - | 0 | Готовая ПСД |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | - | 01.07.2025 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП; Ильина М.В. и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор», Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | - | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены» | - | 01.09.2025 | Ильина М.В. и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор», | - | 0 | Акт приема объекта, на котором осуществлялось строительство |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Подписан акт выполненных работ» | - | 01.11.2025 | Ильина М.В. и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор» | - | 0 | Акт выполненных работ |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | - | 30.12.2025 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП; Ильина М.В. и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор»,Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | 0 | 59199,9 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) 1 «Выполнены работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции спортивных объектов, сооружений» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП; Ильина М.В. и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор», Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | - | 308606,0 | Акт приемки объекта в эксплуатацию |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Разработана ПСД» | - | 01.05.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП; Ильина М.В. и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор» | - | 0 | Готовая ПСД |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | - | 01.07.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП; Ильина М.В. и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор», Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | - | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены» | - | 01.09.2026 | Ильина М.В. и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор»  | - | 0 | Акт приема объекта, на котором осуществлялось строительство |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка «Подписан акт выполненных работ» | - | 01.11.2026 | Ильина М.В. и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор»  | - | 0 | Акт выполненных работ |
| 1.1.2.5. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены»  | - | 30.12.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП; Ильина М.В. и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор»,Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | 0 | 308606,0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) 1 «Выполнены работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции спортивных объектов, сооружений» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП; Ильина М.В. и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор», Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | - | 323606,0 | Акт приемки объекта в эксплуатацию |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка «Разработана ПСД» | - | 01.05.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП; Ильина М.В. и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор» | - | 0 | Готовая ПСД |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | - | 01.07.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП; Ильина М.В. и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор», Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | - | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены» | - | 01.09.2027 | Ильина М.В. и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор»  | - | 0 | Акт приема объекта, на котором осуществлялось строительство |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка «Подписан акт выполненных работ» | - | 01.11.2027 | Ильина М.В. и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор»  | - | 0 | Акт выполненных работ |
| 1.1.3.5. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены»  | - | 30.12.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП; Ильина М.В. и.о. директора МКУ «Стройтехнадзор»,Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | 0 | 323606,0 | Выписка из лицевого счета |

»;

8) в паспорте комплекса процессных мероприятий 1 «Повышение вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом» раздела III:

а) подраздел 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий» после строки 1.2. дополнить строкой 1.3. следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Доля обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | МП | Процент(744) | 20 | 2023 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | КФКСиДМ АГП |

»;

б) в подразделе 3 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» после строки 4 «Мероприятие (результат) 4 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для юридических лиц, оказывающих услуги в сфере (профессионального) нелюбительского футбола» дополнить строкой 5 и строкой 6 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Мероприятие результат 5 «Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние» | Приобретение товаров, работ, услуг | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое оборудование и инвентарь(выполнено – 1, не выполнено – 0) | Единица(642) | 1 | 2023 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 6 | Мероприятие (результат) 6 «Создание условий для обеспечения подготовки спортивного резерва области, в том числе: финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку» | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для учреждений, осуществляющих спортивную подготовку (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Единица(642) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

»;

в) в подразделе 3 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» строку «Мероприятие (результат) 5 «Обеспечена реализация мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятие (результат) 6 «Обеспечена реализация мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта» | приобретение товаров, работ, услуг | Ежегодно не менее 70% учреждений физической культуры и спорта реализовали мероприятия по развитию и сохранению материально-технической базы.Обеспечено оснащение учреждений сферы физической культуры и спорта оборудованием и спортивным инвентарем.Проведены текущий ремонт и капитальный ремонт в учреждениях сферы физической культуры и спорта, в том числе разработана проектная документация на проведение указанных работ | Процент(744) | 100 | 2023 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 |

»;

г) подраздел 4 «План реализации комплекса процессных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1«Привлечение жителей города Пскова к занятиям физкультурой и спортом, ведению здорового образа жизни, в том числе лиц с ограниченными возможностями» | X | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1«Обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта» | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 1104806,3 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) 1«Обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта» в 2025 году  | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта  | 182221,4 | - |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»  | 31.01. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Муниципальное задание |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»  | 28.02. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Соглашение |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 182221,4 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737)  |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) 1«Обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта» в 2026 году  | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 189749,8 | - |
| 1.1.2.1. | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено  | 31.01. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Муниципальное задание |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02.  | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Соглашение |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 189749,8 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) 1«Обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта» в 2027 году  | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 190138,4 | - |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»  | 31.01. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Муниципальное задание |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»  | 28.02. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Соглашение |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 190138,4 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) 1«Обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта» 2028 году | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 180898,9 | - |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»  | 31.01. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Муниципальное задание |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»  | 28.02. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Соглашение |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 180898,9 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) 1«Обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта» в 2029 году | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 180898,9 | - |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»  | 31.01. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Муниципальное задание |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»  | 28.02. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Соглашение |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.5.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 180898,9 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) 1«Обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта» в 2030 году | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 180898,9 | - |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»  | 31.01. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Муниципальное задание |
| 1.1.6.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»  | 28.02. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Соглашение |
| 1.1.6.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.6.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 180898,9 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2«Обеспечен доступ к открытым спортивным объектам» | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О.В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 485361,6 | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) 2«Обеспечен доступ к открытым спортивным объектам» в 2025 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О.В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 80188,7 | - |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»  | 31.01. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Муниципальное задание |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»  | 28.02. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Соглашение |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 80188,7 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) 2«Обеспечен доступ к открытым спортивным объектам» в 2026 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 85993,3 | - |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»  | 31.01. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Муниципальное задание |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»  | 28.02. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Соглашение |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 85993,3 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) 2«Обеспечен доступ к открытым спортивным объектам» в 2027 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 86238,0 | - |
| 1.2.3.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»  | 31.01. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Муниципальное задание |
| 1.2.3.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»  | 28.02. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Соглашение |
| 1.2.3.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.3.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 86238,0 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) |
| 1.2.4. | Мероприятие (результат) 2«Обеспечен доступ к открытым спортивным объектам» в 2028 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 77647,2 | - |
| 1.2.4.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»  | 31.01. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Муниципальное задание |
| 1.2.4.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»  | 28.02. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. – директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Соглашение |
| 1.2.4.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.4.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 77647,2 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) |
| 1.2.5. | Мероприятие (результат) 2«Обеспечен доступ к открытым спортивным объектам» в 2029 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 77647,2 | - |
| 1.2.5.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»  | 31.01. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Муниципальное задание |
| 1.2.5.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»  | 28.02. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Соглашение |
| 1.2.5.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.5.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 77647,2 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) |
| 1.2.6. | Мероприятие (результат) 2«Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам» в 2030 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 77647,2 | - |
| 1.2.6.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»  | 31.01. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Муниципальное задание |
| 1.2.6.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 28.02. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Соглашение |
| 1.2.6.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания» | 20.04., 20.07., 20.10., 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 0 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.6.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | 30.12. | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Черкасова О. В. - директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» | 77647,2 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3«Реализованы меры, направленные на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | 95097,6 | - |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) 3«Реализованы меры, направленные на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» в 2025 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | 16386,8 | - |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка «Собраны планы мероприятий от спортивных федераций, спортивных клубов и иных спортивных организаций для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2025 год»  | 20.01.2025 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | План мероприятий для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка «Разработан календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2025 год» | 01.02.2025 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Утвержденный план-календарь спортивно-массовых, физкультурных, спортивных мероприятий на 2025 года  |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка«Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия» | 31.03.202530.06.202530.09.202530.12.2025 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов, Соглашение на предоставление субсидии на иные цели  |
| 1.3.1.4. | Контрольная точка«Проведены мероприятия, предусмотренные календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2025 год» | 30.12.2025 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | 16386,8 | Спортивный отчет  |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) 3 «Реализованы меры, направленные на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» в 2026 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | 15997,7 | - |
| 1.3.2.1. | Контрольная точка «Собраны планы мероприятий от спортивных федераций, спортивных клубов и иных спортивных организаций для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2026 год»  | 20.01.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | План мероприятий для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
| 1.3.2.2. | Контрольная точка «Разработан календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2026 год» | 01.02.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Утвержденный план-календарь спортивно-массовых, физкультурных, спортивных мероприятий на 2026 года  |
| 1.3.2.3. | Контрольная точка«Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия» | 01.07.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.3.2.4. | Контрольная точка«Проведены мероприятия, предусмотренные календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2026 год» | 30.12.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | 15997,7 | Спортивный отчет  |
| 1.3.3. | Мероприятие (результат) 3 «Реализованы меры, направленные на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» в 2027 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | 15997,7 | - |
| 1.3.3.1. | Контрольная точка «Собраны планы мероприятий от спортивных федераций, спортивных клубов и иных спортивных организаций для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2027 год»  | 20.01.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | План мероприятий для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
| 1.3.3.2. | Контрольная точка «Разработан календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2027 год» | 01.02.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Утвержденный план-календарь спортивно-массовых, физкультурных, спортивных мероприятий на 2027 года  |
| 1.3.3.3. | Контрольная точка«Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия» | 01.07.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.3.3.4. | Контрольная точка«Проведены мероприятия, предусмотренные календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2027 год» | 30.12.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | 15997,7 | Спортивный отчет  |
| 1.3.4. | Мероприятие (результат) 3 «Реализованы меры, направленные на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» в 2028 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | 15571,8 | - |
| 1.3.4.1. | Контрольная точка «Собраны планы мероприятий от спортивных федераций, спортивных клубов и иных спортивных организаций для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2028 год»  | 20.01.2028 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | План мероприятий для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
| 1.3.4.2. | Контрольная точка «Разработан календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2028 год» | 01.02.2028 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Утвержденный план-календарь спортивно-массовых, физкультурных, спортивных мероприятий на 2028 года  |
| 1.3.4.3. | Контрольная точка«Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия» | 01.07.2028 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.3.4.4. | Контрольная точка«Проведены мероприятия, предусмотренные календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2028 год» | 30.12.2028 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | 15571,8 | Спортивный отчет  |
| 1.3.5. | Мероприятие (результат) 3 «Реализованы меры, направленные на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» в 2029 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | 15571,8 | - |
| 1.3.5.1. | Контрольная точка «Собраны планы мероприятий от спортивных федераций, спортивных клубов и иных спортивных организаций для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2029 год»  | 20.01.2029 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | План мероприятий для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
| 1.3.5.2. | Контрольная точка «Разработан календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2029 год» | 01.02.2029 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Утвержденный план-календарь спортивно-массовых, физкультурных, спортивных мероприятий на 2029 года  |
| 1.3.5.3. | Контрольная точка«Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия» | 01.07.2029 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.3.5.4. | Контрольная точка«Проведены мероприятия, предусмотренные календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2029 год» | 30.12.2029 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | 15571,8 | Спортивный отчет  |
| 1.3.6. | Мероприятие (результат) 3 «Реализованы меры, направленные на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» в 2030 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | 15571,8 | - |
| 1.3.6.1. | Контрольная точка «Собраны планы мероприятий от спортивных федераций, спортивных клубов и иных спортивных организаций для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2030 год»  | 20.01.2030 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | План мероприятий для включения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
| 1.3.6.2. | Контрольная точка «Разработан календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2030 год» | 01.02.2030 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Утвержденный план-календарь спортивно-массовых, физкультурных, спортивных мероприятий на 2030 года  |
| 1.3.6.3. | Контрольная точка«Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия» | 01.07.2030 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.3.6.4. | Контрольная точка«Проведены мероприятия, предусмотренные календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2030 год» | 30.12.2030 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, Иойлев Г.В. - начальник Управления образованияАдминистрации города Пскова | 15571,8 | Спортивный отчет  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 4 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, оказывающими услуги в сфере (профессионального) нелюбительского футбола» | X | Бухаров С.С., председатель КФКСиДМ | 86605,0 | - |
| 1.4.1. | Мероприятие (результат) 4 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, оказывающими услуги в сфере (профессионального) нелюбительского футбола» в 2025 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ | 36447,0 | - |
| 1.4.1.1. | Контрольная точка «Приняты заявки на получение субсидии» | 20.01.2025 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП,  | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов  |
| 1.4.1.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению получателя субсидии - юридического лица из бюджета города Пскова» | 20.02.2025 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.1.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова» | 01.10.2025 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.1.4. | Контрольная точка «Субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова предоставлены» | 30.12.2025  | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП,  | 36447,0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.4.2. | Мероприятие (результат) 4 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, оказывающими услуги в сфере (профессионального) нелюбительского футбола» в 2026 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 17579,0 | - |
| 1.4.2.1. | Контрольная точка «Приняты заявки на получение субсидии» | 20.01.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП,  | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов  |
| 1.4.2.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению получателя субсидии - юридического лица из бюджета города Пскова» | 20.02.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.2.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова» | 01.10.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.2.4. | Контрольная точка «Субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова предоставлены» | 30.12.2026  | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП,  | 17579,0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.4.3. | Мероприятие (результат) 4 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, оказывающими услуги в сфере (профессионального) нелюбительского футбола» в 2027 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 17579,0 | - |
| 1.4.3.1. | Контрольная точка «Приняты заявки на получение субсидии» | 20.01.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП,  | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов  |
| 1.4.3.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению получателя субсидии - юридического лица из бюджета города Пскова» | 20.02.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.3.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова» | 01.10.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.3.4. | Контрольная точка «Субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова предоставлены» | 30.12.2027  | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 17579,0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.4.4. | Мероприятие (результат) 4 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, оказывающими услуги в сфере (профессионального) нелюбительского футбола» в 2028 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 5000,0 | - |
| 1.4.4.1. | Контрольная точка «Приняты заявки на получение субсидии» | 20.01.2028 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП,  | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов  |
| 1.4.4.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению получателя субсидии - юридического лица из бюджета города Пскова» | 20.02.2028 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.4.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова» | 01.10.2028 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.4.4. | Контрольная точка «Субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова предоставлены» | 30.12.2028  | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 5000,0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.4.5. | Мероприятие (результат) 4 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, оказывающими услуги в сфере (профессионального) нелюбительского футбола» в 2029 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 5000,0 | - |
| 1.4.5.1. | Контрольная точка «Приняты заявки на получение субсидии» | 20.01.2029 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП,  | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов  |
| 1.4.5.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению получателя субсидии - юридического лица из бюджета города Пскова» | 20.02.2029 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.5.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова» | 01.10.2029 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.5.4. | Контрольная точка «Субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова предоставлены» | 30.12.2029  | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 5000,0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.4.6. | Мероприятие (результат) 4 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, оказывающими услуги в сфере (профессионального) нелюбительского футбола» в 2030 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП  | 5000,0 | - |
| 1.4.6.1. | Контрольная точка «Приняты заявки на получение субсидии» | 20.01.2030 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП,  | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов  |
| 1.4.6.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению получателя субсидии - юридического лица из бюджета города Пскова» | 20.02.2030 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.6.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова» | 01.10.2030 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова |
| 1.4.6.4. | Контрольная точка «Субсидии некоммерческим организациям из бюджета города Пскова предоставлены» | 30.12.2030  | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП  | 5000,0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 5 «Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние» | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 3032,9 | - |
| 1.5.1. | Мероприятие (результат) 5 «Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние» в 2026 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 1479,8 | - |
| 1.5.1.1. | Контрольная точка «Приняты заявки от СШОР для формирования запроса на утверждение перечня оборудования и инвентаря» | 01.05.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Утвержденный перечень оборудования и инвентаря  |
| 1.5.1.2. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели для приобретения оборудования и инвентаря» | 01.06.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Соглашение на иные цели  |
| 1.5.1.3. | Контрольная точка«Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия» | 30.12.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.5.1.4. | Контрольная точка «Поставлено спортивное оборудование и инвентарь» | 30.12.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 1479,8 | Документ о приемке  |
| 1.5.2. | Мероприятие (результат) 5 «Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние» в 2027 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 1553,1 | - |
| 1.5.2.1. | Контрольная точка «Приняты заявки от СШОР для формирования запроса на утверждение перечня оборудования и инвентаря» | 01.05.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Утвержденный перечень оборудования и инвентаря  |
| 1.5.2.2. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели для приобретения оборудования и инвентаря» | 01.06.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Соглашения |
| 1.5.2.3. | Контрольная точка«Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для реализации мероприятия» | 30.12.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.5.2.4. | Контрольная точка «Поставлено спортивное оборудование и инвентарь»  | 30.12.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс»; МБУ ДО «СШОР «Надежда» | 1553,1 | Документ о приемке |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 6 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва области, в том числе: финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку» | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 2360,5 | - |
| 1.6.1. | Мероприятие (результат) 6 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва области, в том числе: финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку» в 2025 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 1197,0 | - |
| 1.6.1.1. | Контрольная точка «Приняты заявки от СШ, СШОР для формирования перечня оборудования и инвентаря» | 01.05.2025 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Протокол заседания комиссии по определению размера субсидии на иные цели  |
| 1.6.1.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели» | 01.06.2025  | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Соглашение  |
| 1.6.1.3. | Контрольная точка«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия» | 01.12.2025 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.6.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2025 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 1197,0 | Отчет о достижении значения результатов предоставления субсидии |
| 1.6.2. | Мероприятие (результат) 6 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва области, в том числе: финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку» в 2026 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 578,8 | - |
| 1.6.2.1. | Контрольная точка «Приняты заявки от СШ, СШОР для формирования перечня оборудования и инвентаря» | 01.05.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | - | Протокол заседания комиссии по определению размера субсидии на иные цели  |
| 1.6.2.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели» | 01.06.2026  | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Соглашение на иные цели  |
| 1.6.2.3. | Контрольная точка«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия» | 01.12.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.6.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 578,8 | Отчет о достижении значения результатов предоставления субсидии |
| 1.6.3. | Мероприятие (результат) 6 «Созданы условия для обеспечения подготовки спортивного резерва области, в том числе: финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку» в 2027 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 584,7 | - |
| 1.6.3.1. | Контрольная точка «Приняты заявки от СШ, СШОР для формирования перечня оборудования и инвентаря» | 01.05.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | - | Протокол заседания комиссии по определению размера субсидии на иные цели  |
| 1.6.3.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели» | 01.06.2027  | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Соглашение на иные цели  |
| 1.6.3.3. | Контрольная точка«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия» | 01.12.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 0 | Муниципальный контракт, договор на закупку товаров, работ, услуг, смета расходов |
| 1.6.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений физической культуры и спорта | 584,7 | Отчет о достижении значения результатов предоставления субсидии |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 7«Обеспечена реализация мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта»  | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 562,0 | - |
| 1.7.1. | Мероприятие (результат) 7 Обеспечена реализация мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта» в 2025 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 262,0 | - |
| 1.7.1.1. | Контрольная точка«Утверждены (одобрены, сформированы,) документы, необходимые для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы» | 01.04.202501.07.202501.10.202520.12.2025 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов |
| 1.7.1.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы»  | 01.04.202501.07.202501.10.202520.12.2025 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | Протокол заседания комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
| 1.7.1.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждения субсидии для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы | 01.04.202501.07.202501.10.202520.12.2025 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждения субсидии  |
| 1.7.1.4. | Контрольная точка «Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы предоставлены» | 30.12.2025 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 262,0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.7.2. | Мероприятие (результат) 7 «Обеспечена реализация мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта» в 2026 году реализации[[1]](#footnote-1) | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | - |
| 1.7.2.1. | Контрольная точка«Утверждены (одобрены, сформированы,) документы, необходимые для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы» | 01.04.202601.07.202601.10.202620.12.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов |
| 1.7.2.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы»  | 01.04.202601.07.202601.10.202620.12.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | Протокол заседания комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
| 1.7.2.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждения субсидии для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы | 01.04.202601.07.202601.10.202620.12.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждения субсидии  |
| 1.7.2.4. | Контрольная точка «Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы предоставлены» | 30.12.2026 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.7.3. | Мероприятие (результат) 7 «Обеспечена реализация мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта» в 2027 году реализации[[2]](#footnote-2) | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | - |
| 1.7.3.1. | Контрольная точка«Утверждены (одобрены, сформированы,) документы, необходимые для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы» | 01.04.202701.07.202701.10.202720.12.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов |
| 1.7.3.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы»  | 01.04.202701.07.202701.10.202720.12.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | Протокол заседания комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
| 1.7.3.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждения субсидии для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы | 01.04.202701.07.202701.10.202720.12.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждения субсидии  |
| 1.7.3.4. | Контрольная точка «Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы предоставлены» | 30.12.2027 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.7.4. | Мероприятие (результат) 7 «Обеспечена реализация мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта» в 2028 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 100,0 | - |
| 1.7.4.1. | Контрольная точка«Утверждены (одобрены, сформированы,) документы, необходимые для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы» | 01.04.202801.07.202801.10.202820.12.2028 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов |
| 1.7.4.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы»  | 01.04.202801.07.202801.10.202820.12.2028 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | Протокол заседания комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
| 1.7.4.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждения субсидии для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы | 01.04.202801.07.202801.10.202820.12.2028 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждения субсидии  |
| 1.7.4.4. | Контрольная точка «Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы предоставлены» | 30.12.2028 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 100,0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.7.5. | Мероприятие (результат) 7 «Обеспечена реализация мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта» в 2029 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 100,0 | - |
| 1.7.5.1. | Контрольная точка«Утверждены (одобрены, сформированы,) документы, необходимые для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы» | 01.04.202901.07.202901.10.202920.12.2029 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов |
| 1.7.5.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы»  | 01.04.202901.07.202901.10.202920.12.2029 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | Протокол заседания комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
| 1.7.5.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждения субсидии для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы | 01.04.202901.07.202901.10.202920.12.2029 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждения субсидии  |
| 1.7.5.4. | Контрольная точка «Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы предоставлены» | 30.12.2029 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 100,0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |
| 1.7.6. | Мероприятие (результат) 7 «Обеспечена реализация мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта» в 2030 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 100,0 | - |
| 1.7.6.1. | Контрольная точка«Утверждены (одобрены, сформированы,) документы, необходимые для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы» | 01.04.203001.07.203001.10.203020.12.2030 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | Заявки по утвержденной форме с приложением пакета документов |
| 1.7.6.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы»  | 01.04.203001.07.203001.10.203020.12.2030 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | Протокол заседания комиссии по определению объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
| 1.7.6.3. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждения субсидии для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы | 01.04.203001.07.203001.10.203020.12.2030 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | Соглашение о предоставлении муниципальным бюджетным учреждения субсидии  |
| 1.7.6.4. | Контрольная точка «Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям для реализации мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы предоставлены» | 30.12.2030 | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП, руководитель учреждений сферы физической культуры и спорта | 100,0 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия |

»;

 9) в паспорте комплекса процессных мероприятий 3 «Обеспечение деятельности и выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» раздела III:

 а) подраздел 4 «План реализации комплекса процессных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Обеспечение условий для эффективной деятельности Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» | X | – | – | – |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 39784,1 | – |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» в 2025 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 7279,9 | – |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» в 2026 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 7339,9 | – |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» в 2027 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 7347,3 | – |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» в 2028 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 5927,0 | – |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» в 2029 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 5927,0 | – |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова» в 2030 году реализации | X | Бухаров С.С. председатель КФКСиДМ АГП | 5927,0 | – |

»;

10) раздел IV «Методика расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя, | Единица измерения(по ОКЕИ) | Формула расчета показателя | Базовые показатели для расчета показателя | Источник исходных данных для расчета значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» |
| 1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент(744) | Дс / До x 100 | Дс - число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;До - численность населения в возрасте 3 - 79 лет (включительно) на 1 января отчетного года | Форма N 1-ФК раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» строка 16 (сумма граф 5 - 9) данные государственной статистики |
| 1.2. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей в возрасте до 16 лет | Процент(744) | Дот / До x 100 | Дот - число детей, охваченных организованным отдыхом;До - общее число детей в возрасте до 16 лет | Аналитическая отчетность исполнителей, данные государственной статистики |
| 2. | Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» |
| 2.1. | Количество спортсооружений, введенных в эксплуатацию | Единица(642) | - | - | Аналитическая отчетность исполнителей |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Повышение вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом» |
| 3.1. | Доля граждан 19 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент(744) | (Чзсс + Чзсо) / Чнс x 100 | Чзсс - численность населения в возрасте: 19 лет и старше, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»Чзсо - численность населения в возрасте: 19 лет и старше, самостоятельно занимающегося физической культурой и спортом в соответствии с данными выборочного наблюдения состояния здоровья,Чнс - численность населения в возрасте: 19 лет и старше | Форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», Статистический бюллетень «Возрастно-половой состав населения города Пскова» |
| 3.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в спортивно-оздоровительных центрах и фитнес-клубах, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | Процент(744) | Ддс / Ддо x 100 | Ддс - число детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в спортивно-оздоровительных центрах и фитнес-клубах;Ддо - общее число детей в возрасте от 5 до 18 лет | Аналитическая отчетность исполнителей, Форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области |
| 3.3. | Доля обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Процент(744) | Дл / Док x 100 | Дл - количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки;Док - общее количество лиц, зачисленных на этапы спортивной подготовки | аналитическая отчетность исполнителей |
| 3.4. | Доля учреждений физической культуры и спорта, в которых реализованы мероприятия по развитию и сохранению материально-технической базы, по отношению к общему количеству учреждений физической культуры и спорта | Процент(744) | Дуч / Добщ x 100 | Дуч - количество учреждений физической культуры и спорта, в которых реализованы мероприятия по развитию и сохранению материально-технической базы;Добщ - общее количество учреждений физической культуры и спорта | Аналитическая отчетность исполнителей |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков» |
| 4.1. | Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Процент(744) | Дштр / Доштр x 100 | Дштр - число детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление;Доштр - общее число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению. | Аналитическая отчетность исполнителей |
| 4.2. | Доля детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков», получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей | Процент(744) | Дшуч / Дошуч x 100 | Дшуч - число детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков», получивших отдых и оздоровление;Дошуч - общее количество детей, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков». | Аналитическая отчетность исполнителей |

».

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Несмашного А.О.

Глава города Пскова Б.А. Елкин

1. Объем финансирования будет уточнен после принятия бюджета на очередной год и плановый период. [↑](#footnote-ref-1)
2. Объем финансирования будет уточнен после принятия бюджета на очередной год и плановый период. [↑](#footnote-ref-2)